## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 25 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Número de Casas fumigadas | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Número de Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 28000 | 0 | 0%
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 565 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 500 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada | 0 | 0 | Número de Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada | Sumativa | Estrategias | 0 | 2 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1000 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Salud de Pueblos Indígenas NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrolladas | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de Acreditaciones Otorgadas | Sumativa | Acreditaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Plan elaborado e implementado para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Funcionarios del DARS asignados participando en actividades del programa PREMISA | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Acciones desarrolladas intrainstitucional e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Fortalecer la implementación de acciones mediante sesiones de trabajo para la atención de la población | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Programación y ejecución de acciones rectoras para el cumplimiento de las necesidades de salud de las personas migrantes | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Coordinación y seguimiento de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Ejecución de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Programación y ejecución de acciones estratégicas fortalecer la promoción de la Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Implementar acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH- SIDA | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves de acuedo al Plan Nacional Estratégico VIH y Sida. | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | No se programa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Implementación y programación de acciones para el cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Prestación de los servicios en plataforma de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Autoevaluación del Sistema de Control Interno realizada | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Autorizaciones sanitarias otorgadas según normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Implementación del plan de mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementada y programada | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Ejecutar plan de capacitación institucional | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Programación e implementación de acciones para los casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Programación e implementación de acciones para los casos de mortalidad materna analizados a Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Acciones rectoras para el monitoreo y análisis de coberturas de inmunizaciones con base en el esquema de vacunación vigente alcanzados | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Comisión de Salud Ocupacional vigente y activa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Programación y ejecución de acciones rectoras para el cumplimiento del componente epidemiologia de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Programación y ejecución de acciones rectoras para el cumplimiento del componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Programación y ejecución de acciones rectoras para el cumplimiento del componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Programación y ejecución de acciones rectoras para el cumplimiento del componente Manejo Integrado de Vectores a de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,700870914-EZEQUIAS MAYNES MAYNES-000564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Programar y ejecutar acciones rectoras para el cumplimiento del componente medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Programación e implementación de acciones rectoras para el cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Ejecución del pLan de mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de desastres y emergencias sanitarias de forma integral | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Ejucutar las solicitudes de renovación para el otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento de acuerdo a normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejucutar las solicitudes para el otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento de acuerdo a normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Programación y ejecución de acciones a los establecimientos con permisos de funcionamiento para visita de control según normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada | Genérico | Acciones estratégicas implementadas para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Acciones de seguimiento y análisis de determinantes y eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Programación y ejecución de las acciones rectoras programadas de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM en el Área Rectora según estratificación del riesgo | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y 10066 | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Acciones rectoras de seguimiento de Planes Municipales GIRS | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | No se programa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Elaboración del plan local anual de efemérides | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Ejecutar plan de clima laboral | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | Genérico | Elaboración de Plan de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizado por la Dirección de Área Rectora de Salud (DARS) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores desarrollado | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Plan de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Plan Operativo programado y con seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Seguimiento a los planes remediales de cobertura extrema de vacunación | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Ejecución del plan local de salud | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Acciones rectoras con seguimiento para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente.NL | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Ejecutar el proceso de evaluación del desempeño | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Socialización de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud para seguimiento e implementación de las acciones rectoras | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | No se programa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Gestión oportuna de los recursos financieros para la ejecución presupuestaria de la unidad organizativa | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Programación y ejecución de acciones con recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales de acuerdo implementación de manuales y protocolos | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Salud de Pueblos Indígenas NR-NL | Genérico | Ejecutar acciones dirigidas a pueblos indígenas | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal implementada y programada | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Evaluación de los Servicios de salud para la acreditación con la norma correspondiente | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Habilitación de Servicios de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Talamanca
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente para la implementación de acciones | Ejecución inadecuada de las normativas para la implementación de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ejecución inadecuada de acciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de las actividades programadas por parte del Área Rectora | Ejecución inadecuada de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo para la capacitación de funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Ausencia de personal para la atención de las necesidades institucionales | Atención inoportuna en las inspecciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Redistribución de actividades del equipo de Regulación de la Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Huetar Caribe | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente y no acorde a las funciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de la Comisión de Salud Ocupacional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer las acciones programadas mediante sesiones de trabajo continuas para el cumplimiento de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de acciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo para el posicionamiento del tema en funcionarios públicos para la atención de las poblaciones vulnerables | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ineficaces acciones en la aplicación de la normativa vigente | Ejecución inadecuada de las normativas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No cumplimiento de requisitos para la habilitación correspondiente | No habilitación del servicio de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Divulgación de normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio de directrices desde el nivel superior | Plan de Acción de Clima Laboral no elaborado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar actividades para fortalecer el clima laboral en la UO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de los planes locales | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Envío inoportuno de información | Abordaje inoportuno de eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de envío en tiempo y forma de información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y de los actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada de las acciones rectoras | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continua | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | Organización del trabajo no acorde a las necesidades | Plan de mejora de autoevaluación del sistema de control interno poco desarrollado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Insuficiente personal para el abordajes de las funciones asignadas | Coberturas extremas de vacunación con insuficiente seguimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Capacitar y re organizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Salud de Pueblos Indígenas NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Ausencia de plan nacional para la atención a la población vulnerable | Ejecución inadecuada de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Participación en los procesos proporcionados por el nivel superior para la atención de la población de atención y su socialización con los funcionarios de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de los planes locales | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continua | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Huetar Caribe | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Incumplimiento de la normativa vigente | Ejecución inadecuada de las normativas para la implementación de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la articulación intrainstitucional e interinstitucional sobre la divulgación normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones implementadas para el PENSPA ineficaces | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la implementación de acciones mediante sesiones de trabajo para la atención de la población | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de la programación de análisis de mortalidad infantil | Incumplimiento de los casos de mortalidad infantil analizados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la articulación interinstitucional mediante sesiones de trabajo para los casos de mortalidad infantil | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Huetar Caribe | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Protocolos y procedimientos desactualizados | Brotes, epidemias y pandemias sin abordaje oportuno | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de actualización de Protocolos y procedimientos por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de la programación interna e implementación de protocolos | Uso inefectivo de los recursos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Efectuar recordatorio de cumplimiento de manuales y protocolos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de la programación interna e implementación de protocolos | Uso inefectivo de los recursos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar y realizar recordatorio de cumplimiento de manuales y protocolos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Recurso humano insuficiente para la implementación de acciones | Ejecución inadecuada de la programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Programación de acciones de mejora para el cumplimiento de actividades rectoras | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Reprogramación de actividades programadas por el DARS | Ejecución inadecuada del plan de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia de cumplimiento para la ejecución de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ejecución inadecuada de las normativas para la implementación de acciones | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Redistribución de actividades para atención oportuna de la estrategia | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de acciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo para el posicionamiento del tema en funcionarios públicos para la atención de las poblaciones vulnerables | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Falla de los sistemas informáticos | Planes Operativos sin seguimiento oportuno | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de fortalecimiento de Sistemas informáticos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de actividades programadas por parte de las instituciones | Deficiencia o ausencia en la ejecución de las actividades planificadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia interinstitucional a través de sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Organización del trabajo no acorde a las necesidades | Plan de mejora de autoevaluación del sistema de control interno poco desarrollado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de la programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Programación de acciones de mejora para el cumplimiento de actividades rectoras | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Capacitaciones insatisfechas | Planes Institucionales de capacitación poco eficientes | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo al nivel superior para el apoyo técnico a funcionarios cuando se requiere | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Huetar Caribe | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | Incumplimiento de la programación interna e implementación de protocolos | Uso inefectivo de los recursos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Socializar el plan de acción de bienes y servicios para el cumplimiento de manuales y protocolos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la normativa vigente | Abordaje inoportuno de eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Socialización de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud a actores sociales claves para seguimiento e implementación de las acciones rectoras | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ejecución inadecuada de acciones | Ejecución inadecuada del plan de mejora para el cumplimiento de normativas para la implementació | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las oportunidades de mejora | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  | Región Huetar Caribe | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Ineficaces acciones en la aplicación de la normativa vigente | Ejecución inadecuada de la gestión archivística | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios asignados del DARS mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación archivística | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de los planes locales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de acciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Generar un espacio de capacitación para fortalecer a los funcionarios en la articulación interinstitucional para la atención de eventos según RSI | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Huetar Caribe | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Falta de interes | No participación de todos los funcionarios inscritos de la UO | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Traslado oportuno de convocatoria a los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Recurso humano insuficiente para la implementación de acciones | Ineficaces acciones rectoras de la atención migrante | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo para el posicionamiento del tema en funcionarios públicos para la atención de las población migrante | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Huetar Caribe | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | Ineficaces acciones en la aplicación de la normativa vigente | Ejecución inadecuada de las normativas para la implementación de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,207560017-ANATOLIA GUADALUPE FALLAS ANGULO-002082 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Desconocimiento de la Normativa actual | Acciones estratégicas inoportunas e ineficaces en materia de VIH-Sida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Socialización de la normativa actual | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de los administrados con los requisitos solicitados según normativa vigente | Incumplimiento de la normativa vigente por los administrados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Socializar los documentos donde se detalle cada uno de los requisitos a los administrados sobre la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Insuficientes funcionarios con capacitación | Acciones de vigilancia en protección radiológica no efectuadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reforzar capacitación en funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ejecución inadecuada de los planes locales | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | Insuficiente recurso humano | Incumplimiento de las actividades programadas de la normativa vigente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia del DARS para para fortalecer el recurso humano existente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Huetar Caribe | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | recurso humano insuficiente y no acorde a las funciones | Incumplimiento de acciones de salud ocupacional implementadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios mediante sesiones de trabajo de la revisión de las normativas de aplicación de salud ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Huetar Caribe | Probable desconocimiento del uso de los implementos de emergencias por parte del personal. | Ejecución inadecuada de acciones | Incumplimiento de las actividades programada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Huetar Caribe | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Insuficiente recurso humano | Eventos de salud pública atendidos no oportunamente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Huetar Caribe | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Ejecución inadecuada de las normativas para la implementación de acciones | Ineficaces acciones en la aplicación de la normativa vigente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Huetar Caribe | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No se programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento del plan de mejora por las instituciones involucradas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Acciones rectoras para el cumplimiento en las sesiones de trabajo y de las instituciones involucradas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ejecución inadecuada de acciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Estrategia interinstitucional para el posicionamiento del tema en funcionarios públicos para la atención de las poblaciones vulnerables | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Huetar Caribe | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para la implementación de acciones | Ejecución inadecuada de los servicios de atención al cliente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Recurso humano insuficiente para la implementación de acciones | Ineficaces acciones en control regulatorio en salud ambiental | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Atención de situaciones fortuitas | Funcionarios sin procesos de evaluación de desempeño completos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de entrevistas y seguimientos por situaciones fortuitas a funcionarios según corresponda | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada del plan de mejora | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sesiones de trabajo interinstitucionales de coordinación y articulación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Falta de capacitación en la implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Incumplimiento de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Capacitación de Funcionarios en la Estrategia | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de los planes locales | Ejecución inadecuada de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se programa | Incumplimiento de la normativa vigente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ejecución inadecuada de la programación de análisis de mortalidad materna | Incumplimiento de los casos de mortalidad materna analizados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la articulación interinstitucional mediante sesiones de trabajo para los casos de mortalidad materna | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Huetar Caribe | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Ejecución inadecuada de las normativas | Incumplimiento de la normativa vigente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer a los funcionarios en la articulación intrainstitucional mediante sesiones de trabajo de revisión de las normativas de aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,801240188-MARTHA LORENA PEREZ CASTILLO-060059 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer acciones interinstitucionales mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Flotilla vehicular insuficiente para el desplazamiento de funcionarios | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por vectores con abordaje inoportuno | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reporte al nivel superior sobre estado de la flotilla vehicular y estrategia de apoyo del DARS para cumplimiento de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702570891-CRISYANIE LUNETH MARTINEZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Huetar Caribe | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No se programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Talamanca
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento