## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Chiles
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 260 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 25 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 145 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 145 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de procedimientos administrativos sumarios realizados por el Ministerio de Salud en materia de Control de Tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9.09 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 78 | 0 | 0%
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Chiles
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Reuniones de la ILAIS, para la elaboración del plan y definir acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida y elaboración de informes. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Revisión y notificación de vistos buenos de ubicación(1 al año). | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de reportes de calidad de agua potable de los entes operadores (20 Acueductos). | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de reportes de calidad de agua residual por entes generadores, generación de reporte de revisión de sistema SIRROAR y de certificado de calidad anual (22 reportes) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y generación en actualizacipon de base nacional de equipos emisiores de radiaciones ionizantes (6 equipos registrados) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación y notificación de resolución de planes de confinamiento de ruido (1 al año). | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas de inspección y aplicación de guía SERSA a entes admistradores de acueductos (20 acueductos). | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Atención de solicitudes de nivel central en el desarrollo de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participación en las actividades convocadas en seguimiento al programa PREMISA. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas al PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del plan local PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaboración y envío de los informes de cumplimiento. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Participación en instancias locales y capacitaciones para el desarrollo de acciones interinstitucionales vinculantes al PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Elaboración de informe anual. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Generación de alianzas con actores sociales claves Conducción de la implementación del Marco de Acciones Rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Atención de solicitudes de nivel central en cuanto a procesos de regulación de la salud como alertas sanitarias, operativos y acciones de control estatal. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración de informe de acciones desarrolladas. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaborar plan local de acciones en SAN. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Participación en capacitaciones relacionadas con la temática con SAN. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Promover estrategias de comunicación o información sobre cuidados en la alimentación y nutrición. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Desarrollo de alianzas locales intersectoriales para promover los factores protectores de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y envío de informe de acciones desarrolladas en promoción de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Promover en las redes o comisiones el desarrollo o apoyo de iniciativas de promoción de la salud como una prioridad en salud pública. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Elaborar el informe de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Generación y seguimiento de alianzas con actores sociales claves para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Desarrollo de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos como envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de informe anual de acciones desarrolladas y envío al nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento saludable. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Gestión política para promover para la acreditación de la municipalidad y participación en equipo con el gobierno local para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas adultas mayores. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Participación en las capacitaciones vinculantes al envejecimiento saludable. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación e implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Desarrollo de capacitación a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de informe de acciones desarrolladas en prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Reporte semestral de las denunicas de casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución JL
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Elaboración de informe anual de acciones desarrolladas. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Participación en la red cantonal de prevención de la violencia. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en procesos de divulgación técnica de herramientas y material de apoyo y sensibilización en temas vinculados a PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Recepción de consultas gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Aplicación de forma anual de la herramienta de autoevaluación de control interno. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Recepción de solicitudes de autorizaciones sanitarias para actividades temporales. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y elaboración de informe técnico y notificación de eechazo o autorización sanitaria emitida según documentación recibida en la solicitud de autorización sanitaria. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Conducción y desarrollo de sesiones de COLEAMMI para el seguimiento de los planes cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Confección de informes de flotilla vehicular, de seguridad y vigilancia, limpieza y aseo. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y actualización de levantamiento de inventario de activos (SIBINET y LIB) y elaboración de listado de bienes de baja. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción y revisión de informes de vehículos, AT-6, asignación de vehículos, maquinas de fumigar. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción, Custodia, Control y Programación de Cuadro Básico y Cuadro Especifico. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Vigilancia del comportamiento epidemiológico de eventos para la atención oportuna de brotes. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Elaboración y ejecución de plan local de mejora de la encuesta de atención al cliente implementado. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación en las capacitaciones desarrolladas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Analizar los casos para su valoración como prevenibles o no prevenibles. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Analizar los casos para su valoración como prevenibles o no prevenibles. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Elaboración de informes trimestrales de las coberturas de vacunación. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Tener vigente y resgistrada la comisión de salud ocupacional. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Revisión periódica de la notificación boletas VE-01 y FIE para verificación de calidad y motificación oportuna de los entes notificadores públicos y privados de los casos sospechos de enfermedades vectoriales para la construción de indicadores, análisis mensual del comportamiento epidemiológico de enfermedades vectoriales en EGI y CILOVIS, la elaboración y actualización de croquis con casos confirmados de enfermedades vectoriales y evaluación de la atención médica y de laboratorio brindada. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Socializcion de la norma para el cumplimiento al componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento a las pruebas de laboratorio. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Vigilancia entomológica activa que permita el ánalisis de indicadores, la definición de acciones para el control vectorial, atención de casos sospechosos y positivos de enfermedades vectoriales y elaboración de croquis de comunidades con riesgo de presentar casos. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204080624-HENRY REYES FLORES-002711 ,205240835-FABIO JOSE JARQUIN BETETA-000924 ,900920921-FELIX OCTAVIO GONZALEZ GODINEZ-091280 ,205420249-JORGE ALBERTO BONICHE GUTIERREZ-002573 ,116990768-STEVEN ANDRES GOMEZ VASQUEZ-002501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Actividades de sensibilización sobre eliminación de criaderos. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205420249-JORGE ALBERTO BONICHE GUTIERREZ-002573 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de denuncias por mal manejo de residuos o agua. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de acampañas de recolección de residuos voluminosos que constituyan criaderos de mosquitos. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de planes GIRS a establecimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Desarrollo del componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Elaboración y envío de informe de acciones desarrolladas, cuando sea solicitado. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Participación y gestión de capacitaciones sobre el tema. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación y ejecución del plan de la comisión de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | "Elaboración y ejecución de planes remediales y elaboración de informes cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Recepción de denuncias, visita de verificación de situación denunciada, elaboración de informe y actos administrativos y notificación cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de emergencias y desastres sanitarias ocurridas en el nivel local atendidos de forma integral. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Recepción y verificación de documentación, ingreso de información a la base de datos para emisión de certificado y notificación de PSF. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Visita de inspección, elaboración de informe y actos administrativos cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visita de seguimiento a actos administrados girados y clausura cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Seguimiento a la herramienta operativa estándar de gestión del riesgo. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sesiones de trabajo con el equipo de gestión del riesgo local para revisiones de la herramienta. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Monitoreo de eventos de salud pública reportados mediante los diferentes instrumentos de reporte. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Actualización y monitoreo del comportamiento epidemiológico de las infecciones respiratorias. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Verificación y revisión de las series documentales según la tabla de plazos, preparación de documentación y elaboración del listado para su respectivo trámite al N.R. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Elaboración y ejecución de plan local para la eliminación de la malaria. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y envío de informe de acciones desarrolladas, cuando se requiera. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Procesos sumarios iniciados y notificados en fiscalización de Ley 9028 y Ley 10066 en establecimientos comerciales y establecimientos de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visita de inspección, control y fiscalización de la Ley 9028 y Ley 10066 en establecimientos comerciales y de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Gestión ante la municipalidad para el llenado de los formularios en línea. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de que la municipalidad respectiva cuente con los planes: elaborados, actualizados y aprobados. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Normas de habilitación de servicios de salud aplicadas en inspecciones realizadas. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Ejecución de Actividades del Plan de Acción de las Efemérides. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Ejecución del Plan de Acción de Clima Laboral | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del plan de acción de Clima Laboral. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución OC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Elaboración y seguimiento del plan de mejora de la autoevaluación de control interno. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | Genérico | Actualizar el plan de contingencia anualmente. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Coordinación de actividades con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de informe anual de acciones desarrolladas. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en procesos de divulgación técnica de herramientas y material de apoyo y sensibilización en temas vinculados actividad física. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación anual de actividades de promoción de la actividad física. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Elaboración, ejecución y seguimiento a los planes remediales de los casos de mortalidad infantil. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración de la programación 2025 y su inclusión en el sistema. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de avance del I Sem. 2025. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Informe de avance del II Sem. 2024. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Realización de ajustes a la programación 2025. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Elaboración de informes. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaboración y ejecución del plan coberturas extremas de vacunación | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Elaboración de informe de actividades realizadas. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Participación en actividades de divulgación de herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices), remitidos por el nivel central. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en la red cantonal de prevención de la violencia. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en cumplimiento de la PIEG. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Ejecución de procesos de evaluación del desempeño. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Aplicación de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con seguimiento. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de sistema APC para verificación de planos. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Identificación oportuna de las necesidades institucionales para el cumplimiento de los objetivos del ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Verificación y seguimiento oportuna a los trámites para la ejecución de los recursos financieros asignados para atender las diferentes necesidades del ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Elaboración y ejecución de planes de mejora para lograr el cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Visitas de inspección, elaboración de informe y actos administrativos cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas de seguimiento a actos administrados girados y clausuras cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Visitas de inspección y verificación de normas a establecimientos de salud públicos y privados habilitados. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Recepción y verificación de documentación, ingreso de información a la base de datos para emisión de certificado y notificación de habilitación. | [13 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Chiles
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Programación de actividades por niveles superiores. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución la ejecución de actividades programadas en el nivel local cuando se requiera. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Instituciones no sensibilizadas en la importancia de realizar acciones que promuevan un envejecimiento saludable. | Recargo de funciones en el personal del ARS. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar actividades de acuerdo a las funciones rectoras y según la capacidad operativa del nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que las personas denunciadas no estén o se nieguen a permitir que las personas funcionarias veriquen las acciones denunciadas. | Denuncias no atendidas en el tiempo establecido y que requiere de acompañamiento de otros funcionarios o instituciones. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones correctivas no se realizan por parte de las otras instituciones involucradas. | Planes no ejecutados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Sistema IPSUM no habilitado en el tiempo programado. | Cancelación o reprogramación de actividades programadas por el nivel local en otros temas de interés. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución o reprogramación de la actividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Programación de actividades por niveles superiores. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución o reprogramación de actividades en el nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que no se realice la planificación no se ejecute oportunamente. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar el nombramiento de plaza de vigilancia vacante. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Programación de actividades por niveles superiores. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución u organización y organizaciones. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Programación de actividades por niveles superiores. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o reprogramación de la actividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Inadecuada carga de trabajo entre los trabajadores. | Incumplimiento en el seguimiento de los servicios de salud según lo establecido en la norma. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de las acciones de control a establecimientos de salud públicas y privadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Huetar Norte | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Planificación de actividades con poca antelación genera que coincida con otras actividades programadas en el nivel local. | No asistencia a las actividades programadas del programa PREMISA. | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Programación de actividades por niveles superiores | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso, institución u organización. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Programación de actividades por niveles superiores. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución o reprogramación de la actividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades priorizadas por la DARS o niveles superiores. | Incumplimiento de la programación local. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Huetar Norte | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Asignación de funciones extras a las desarrolladas en el puesto de ACIE. | Atraso en la atención de solicitudes presentadas en las diferentes plataformas de ACIE por cargas de trabajo. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Elaboración de una programación para el desarrollo de las diferentes funciones asignadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Huetar Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Personal no capacitado en Gestión del riesgo por parte del Ministerio de Salud. | Desconocimiento de procesos y procedimientos en Gestión del Riesgo. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Norte | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | Actores sociales no reconocen el liderazgo por parte del ARS. | Poco o nulo apoyo de los actores sociales en las actividades lideradas por el ARS. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Programación de actividades por niveles superiores. | Incumplimiento de actividades programadas por el nivel local en el tema. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución o reprogramación o cancelación de la actividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Que la notificación no llegue oportunamente por parte de los proveedores de servicios. | Realizar las investigaciones de forma tardía y las acciones de control no se implementen de manera oportuna. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Incapacidad por enfermedad o Permisos especiales | Atrasos o no revisión de informes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que no se realice la planificación no se ejecute oportunamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Programación de actividades por niveles superiores coinciden con actividades del nivel local | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Envío de información vía correo electrónico referente a la efeméride en la semana de celebración de la misma. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Programación de actividades por niveles superiores. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Huetar Norte | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Planificación de actividades con poca antelación genera que coincida con otras actividades programadas en el nivel local. | Poca o nula participación en procesos de capacitación. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Participar en las capacitaciones según capacidad de agendas en el nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de recurso humano | El personal destacado en el ARS es insuficiente para cumplir con todas las actividades contempladas en la IREM y las demás funciones rectoras. | Personal del programa de manejo integral de vectores debe realizar las actividades de control vectorial para dengue y malaria. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud apoyo a la cuadrilla regional de manejo integrado de vectores. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  | Región Huetar Norte | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Que la notificación no llegue oportunamente. | Realizar las investigaciones de forma tardía. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que no se realice la planificación y no se ejecute oportunamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Instituciones preveedoras de servicios no envían notificaciones de eventos de salud. | Eventos de salud sin monitoreo o con datos parciales, minimizando la ocurrencia de eventos de salud y sus implicaciones. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Divulgación de los diferentes eventos de reporte y los instrumentos a los diferentes proveedores de servicios. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Huetar Norte | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Personal de ACIE poco comprometido con la ejecución del plan de mejora. | Planes ejecutados parcialmente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Exceso de comisiones, redes, instancias, comités en el nivel local, siendo que el poco personal participa en múltiples espacios de coordinación interinstitucional e intersectorial. | Espacios de coordinación interinstitucional con poca representatividad institucional. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Promoción de la actividad física en los planes de ILAIS y Subsistema y Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia y en grupos de Adultos Mayores. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Actividades de evaluación del desempeño no se realizan en el tiempo y forma establecidos. | Procesos desarrollados de manera ineficiente, no permite recibir observaciones de mejora durante el año. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar el cumplimiento de las actividades programadas en el proceso de evaluación del desempeño por parte de la dirección del ARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Poco interés hacia el tema por parte de los funcionarios de la institución. | Personal poco familiarizado con el tema. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Posicionamiento de la necesidad de desarrollar actividades sobre trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial dirigido a las personas menores de edad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que el personal de la CCSS priorice otras actividades en salud | Planes remediales sin ejecutar según lo programado. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Requisitos que no pueden cumplir | No cumplimiento con la meta organizativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Pocos o nulos proveedores inscritos en el nivel local, por lo que se termina contratando servicios de otros cantones lo que eleva los costos de los servicios. | Retraso o Subejecución presupuestaria por no contar con proveedores en el NL. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Consulta a otras ÁRS y/o Regional sobre proveedores inscritos y con experiencia conocida en los servicios requeridos por el nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Huetar Norte | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Desconcentración presupuestaria tardia | No contar con los recursos económicos para el desarrollo de todas las actividades programadas por lo que se deben priorizar acciones, generando el incumplimiento de la programación general. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar la desconcentración presupuestaria al Nivel Regional/o central. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Procesos que no entregan la información en tiempo y forma establecida por el ARS. | Series documentales no se eliminen aunque están incluidas en la tabla de plazos, por la no entrega de los diferentes procesos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que la comisión pierda vigencia o se quede sin integrantes. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que no se realice la planificación no se ejecute oportunamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Norte | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | No se cuenta con los insumos y equipos para realizar PCR para el diagnóstico de enfermedades arbovirales en el nivel local. | Confirmación diagnóstica por laboratorio de manera tardía, ya que el laboratorio local no cuenta con la capacidad instalada. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Norte | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Que la notificación no llegue oportunamente. | No realizar las actividades de forma oportuna. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que no se realice la planificación y no se ejecute oportunamente. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Personal municipal no brinda la información y ni realiza el llenado de la encuesta en línea. | Se desconoce el estado de cumplimiento del plan municipal para la gestión integral de residuos sólidos. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar atención por parte de la Municipalidad para llenado de encuesta con copia al alcalde, alcaldesa y Concejo Municipal, si no se tiene respuesta, elaborar y notificar acto administrativo y elevar al nivel regional y/o central. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Huetar Norte | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Entrega retrasada de habilitaciones por parte de ACIE a regulación, lo que genera que las visitas de control se realicen de manera tardía. | Servicios de salud sin visita de control para la verificación del cumplimiento de normas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Poco personal en el programa de manejo integral de vectores, que debe atender malaria y dengue. | Se realizan acciones parciales de la estrategia según capacidad operativo local | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicados al nivel regional sobre las limitaciones encontradas en el nivel local que intervienen en el cumplimiento de la estrategia. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Huetar Norte | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Se demanda la realización de acciones a nivel país sin contemplar las diferentes realidades y entorno de cada cantón. | Acciones estratégicas incumplidas por las limitaciones socioeconómicas, ambientales, institucionales, recursos económicos, educativos y culturales propias de cada comunidad. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Desarrollar actividades de promoción de estilos saludables donde se incluya la alimentación y nutrición saludable en diferentes grupos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Compromisos institucionales demandan atención por parte del personal que participa en las comisiones, redes, instancias de coordinación local. | Actividades no ejecutadas según programación. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución para la realización de la actividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Que la notificación no llegue oportunamente. | Realizar las investigaciones de forma tardía. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que el analisis no se realice oportunamente. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que el nivel central no brinde acompañamiento técnico para el desarrollo de acciones de control radiológico | Actividades del nivel local no cumplidas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Huetar Norte | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Se tiene en vigencia Ley 10066 y procedimiento no actualizado. | Aplicación de normativa y guías no actualizadas. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Elevar las discordancia de guías y procedimientos con las actas oficializadas de control de la normativa 9028 y 10066. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Huetar Norte | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Personal de ACIE poco comprometido con la ejecución del plan de mejora. | Actividades y compromisos no asumidos por el personal de ACIE influye en la atención e información brindada al cliente y el manejo de la información generada de los diferentes trámites recibidos y realizados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sesiones de seguimiento del cumplimiento de las actividades y responsables del plan de mejora por parte de la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Requisitos que los administrados no pueden cumplir. | Actividades comerciales que no pueden renovar su permiso porque no pueden cumplir con uno o varios requisitos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Requisitos que no pueden cumplir los administrados. | Incumplimiento con la meta organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No se realizan las actividades del plan de clima laboral | Poca mejora del clima laboral | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Los administrados no envían los informes de análisis de laboratorio o registro de equipos al ARS. | Actividades desarrolladas con alto impacto en la salud de las personas sin control por parte del ARS. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Generación de actos administrativos solicitando el cumplimiento de la normativa correspondiente a los administrados que así lo requieran. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Huetar Norte | Posible falla informática en los sistemas | Fallo en el sistema APC. | No se cumple en plazo con revisión de proyectos. | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Probable falta de recurso humano | Plazas vacantes sin nombramiento de funcionario. | Actividades planificadas no realizadas por exceso de carga laboral. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Que los miembros se trasladen a otra DARS. | Que no se realice la planificación y no se ejecute oportunamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Huetar Norte | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Recargo de actividades en otros temas de salud. | Plan de mejora no ejecutado. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otro proceso o institución o reprogramación de la actividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Actividades programadas no ejecutadas por las entidades prestadoras de servicios. | Incumplimiento de las actividades programadas en los planes. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Huetar Norte | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Solicitud de atención de niveles superiores tramitada fuera de tiempo posible para programación de atención. | No atender solicitudes de nivel central en tiempo. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Revisar solicitudes de información de manera constante para responder de manera oportuna cuando sea requerido. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Huetar Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Percepción de administrados de exceso de requisitos. | Desarrollo de actividades sin autorización sanitaria. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Seguimiento y monitoreo a las solicitudes denegadas para verificar que el evento no se realice sin autorización. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-057974 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Múltiples funciones institucionales en el nivel local dificultan la ejecución de acciones de divulgación y capacitación orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Desconocimiento de actualizaciones y modificaciones de lineamientos y normativas internas por parte del personal. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Chiles
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Chiles
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento