## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Esparza
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 18 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI). | 0 | 0 | Número de autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI) | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 480 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 370 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 240 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9.09 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 17 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 17 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Esparza
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Implementación de acciones incluidas en el plan de la ILAIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | 1- Acompañamiento técnico a las acciones de vigilancia en protección radiológica en coordinación con nivel central y regional. 2- Otorgamiento de carnet de operadores de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Promoción de la participación en el programa PREMISA.Inscripción de nuevos funcionarios en el Programa PREMISA.Participación en las actividades programada | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Implementación de acciones rectoras por proceso incluidas en el plan de trabajo local en el tema de migrantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Acompañamiento a los laboratorios contratados en el Control Estatal de Agua Potable. Control Estatal de Aguas Residuales.Vigilancia Estatal de Rellenos Sanitarios.Control Estatal de Emisiones Atmosféricas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en el tema de seguridad alimentaria y nutricional Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema de seguridad alimentaria y nutricio | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en promoción de la salud Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local de promoción de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Impementación de las acciones estrategicas incluidas en el Plan de Trabajo Local del tema de envejecimiento saludable basado en el curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PLANOVI | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Atención de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603050382-MAILYN GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ-057307 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | 1-Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 2-Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno entre los funcionarios (as) del Área Rectora de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI). | Genérico | Otorgamiento de libres pláticas en puntos de entrada marítimo | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Revisión y otorgamiento de autorizaciones sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | NA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Ejecución de actividades incluidas en el Plan de Acción de Bienes y Servicios del Nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Abordaje integral y oportuno de brotes, epidemias y pandemias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Atención de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603050382-MAILYN GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ-057307 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación en las capacitaciones incluidas en el PIC | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Análisis de coberturas extremas y los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente 2.Participación en conjunto con CCSS de los monitoreos programados de acuerdo a la necesidad para mejorar las coberturas extremas3. Seguimiento mensual de vacunas aplicadas y gestión de usuarios SINOVAC de establecimientos de salud públicos y privados | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Formalizacion de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 ,502860429-JUSTO PABLO SAMBRANA CASTRO-059787 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Implementación del componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,502790739-JULIO CESAR SERRANO CAMPOS-002571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Implementación del componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Implementación del componente de Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Implementación del Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias recibidas en el NL | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención integral de desastres y emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | Específico | Implementación de las acciones incluidas en el Plan de Comunicación y Educación de EGI a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente, tanto PSF por primera vez, como renovaciones. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603050382-MAILYN GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ-057307 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspecciones sanitarias en seguimiento a los PSF otorgados, dando prioridad a los tipo A y B | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Abordaje y seguimiento de eventos de salud pública (infecciones respiratorias) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Ejecución de eliminaciones documentales en cumplimiento de los lineamientos de Gestión documental | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603050382-MAILYN GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ-057307 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realización de visitas de inspección a establecimientos con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 9028 (Control de tabaco y sus derivados) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de visitas de inspección a establecimientos con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 9028 y 1006 | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento a los Planes GIRS de las Municipalidades | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Ejecución de actividades de celebración de las efemérides incluidas en el plan anual. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Ejecución de acciones y/o actividades del Plan de acción del Clima Laboral. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Ejecución del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | Genérico | Actualización del directorio del Plan de Contingencia. Socialización del Plan de Contingencia con los actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de la RECAFIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración de la Programación Operativa Anual Elaboración de la Reprogramacion Operativa Anual Seguimiento semestral a la Programación Operativa Anual | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | 1.Elaboración de Plan Remedial basado en el Análisis de Cobertura 2. Seguimiento trimestral de Planes Remediales de coberturas extremas por cantón y distrito, según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Desarrollo de la metodología de planes locales en salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PIEG | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Implementación del modelo de Gestión del Desempeño en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Verificación e implementación de los protocolos y procedimientos vigentes para la vigilancia de eventos de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,109560203-ADRIANA CECILIA CAMPOS OROZCO-354462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | NA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | No aplica | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Registro y trámite de los recursos financieros desconcentrados. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Atención del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603050382-MAILYN GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ-057307 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Verificación de cumplimiento de las normas de habilitación vigentes por medio de las visitas de control a establecimientos de salud públicos y privados | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente y emisión del certificado de habilitac | [13 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,603050382-MAILYN GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ-057307 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Esparza
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | El cambio climatico en la actualidad y las construcciones en zonas de riesgos | No se puede ejecutar lo establecido | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | el no aporte oportuno de la información por parte de los administrados | imcumplimiento en el envio y recolección completa de la información | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | no tener un presupuesto establecido para la atención de desastres y emergencias | No cumplir con el indicador | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | que no se notifiquen las alertas o brotes oportunamente por parte de los servicios de salud | Atención del evento o brote de forma no oportuna | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | que no se realice el análisis completo de los casos | que no cumpla con el análisis completo de Casos de mortalidad infantil a Nivel Local. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Son fenómenos impredecibles | Se debe destinar personas y recursos para atenderlos sin presupuesto | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | El Area Rectora tiene un equipo de funcionarios que trabajan en Gestion del Riesgo, se cuenta con herramientas SMAPS Y HOE. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-058285 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 ,603570526-JUNIOR VIDAL ZAMORA SOTO-354421 ,603760597-ANGIE GLORIELA ALFARO ROJAS-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para ejecutar las actividades | No cumplimiento de los planes de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No Planificar de manera adecuada las diferentes tareas | no cumplimiento de la elaboracion del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL |  | Región Pacífico Central | Probable falta de insumos técnicos | Incumplimiento de la planificación estretegica u operativa | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Que el diagnóstico y la notificación no sea oportuna | El subregistro de los casos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | que pacientes no llegen en el tiempo oportuno a realizarse las pruebas de laboratorio tanto virologías como PCR | No se cuentan con resultados de laboratorio que permitan confirmar o descartar un caso | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No es enviada la información de casos sospechosos o confirmados de forma oportuna | Atención del evento o brote de forma no oportuna | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Es un producto nuevo y no se tiene incorporado en los planes de trabajo | No cumplimiento del Plan anual | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Desconocimiento del nuevo producto | No cumpliento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | No compromiso institucional | No cumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Que no se cumpla con los progrmas y los planes remediales por parte de la CCSS | Coberturas bajas | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Pacífico Central | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | la unificación de los sistemas a nivel nacional | No se cumple con el indicador | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | incumplimiento de los administrados en la asistencia a las actividades programadas | poco porcentaje de cobertura en la Socialización del Plan de Contingencia con los actores sociales | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No cumplir con lo que establece la legislacion vigente | Ocasionar daños a la salud y al ambiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No presentar la documentación completa como lo establece la legislación nacional | No se cumple con el indicador | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | El no cumplimiento de actividades por parte de las instituciones o los diferentes niveles institucionales | retraso en las acciones de vigilancia en protección radiológica, Retraso en el Otorgamiento de carnet de operadores de radiaciones ionizantes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | que no se pueda cumplir de forma completa con la implementación de los planes de mejora | el no cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible ausencia de procesos | Incumplimiento | Incumplimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que la institucion establesca otras prioridades | No cumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | El crecimiento del comercio local y aumento del distrito de caldera | No Cumplier con la meta establecida | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falla en los sistemas de base de dato, información incompleta por parte de los adminnistrados | Coberturas bajas vacunación, incumplimiento en el registro y analisis de la información | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Probable uso inadecuado o resguardo deficiente de los activos institucionales. | Uso inadecuado o resguardo deficiente | Daño o perdida de un activo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | dificultad para realizar a tiempo las vistas programadas | incumplimiento en la Verificación de las normas de habilitación vigentes por medio de las visitas de control a establecimientos de salud públicos y privados | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | La dificultad para ejecutar las actividades | No cumplimiento de los planes de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La antiguedad del modelo de los carros y la falta del presupuesto de combustible | No Cumplier con la meta establecida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para ejecutar las actividades | No cumplimiento de los planes de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible ausencia de procesos | NA | NA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para ejecutar las actividades | Imcumplimiento del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios en el gobierno Local | Amenazan el logro de los objetivos y planes institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | El no compromiso de todos los procesos rectores | No realizar una adecuada Promocion de la Salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Incuplimiento de planes de trabajo | no conseguir las metas institucionales en el tema. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | comunicación no oportunamente los protocolos y procedimientos | No se actualizan los protocolos y procedimientos en tiempo oportuno | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Que no exista compromiso institucional | Que no se haga una adecuada gestion del desempeño para todos los funcionarios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI). |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento completo de la solicitud y/o en los tiempos de solicitud de libres pláticas | no cumlplimiento en el otorgamiento de libres pláticas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que surjan otras prioridades institucionales | Incumplimiento de las acciones rectoras en el tema | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Pacífico Central | Probable falta de líquidez | no existe sufiente presupuesto para viáticos y combustible, para estratificar todas las comunidades del cantón y determinar los indicadores entomológicos. | no se puede estratificar el 100% de las comunidades | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Pacífico Central | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | Un servicio ineficiente y no oportuno | Quejas, denuncias y atrasos en los servicios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | No cumplimiento de las acciones planificadas | Incumplimiento de las tareas asignadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | El incumplimiento de la ley 8039 (PMGIRS) | Incumplimiento de los programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable subejecución presupuestaria | Presupuesto ineficiente | incumplimiento del logro de metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | incumplimiento institucional en la Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad infantil | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento inadecuado | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No presentar la documentación completa como lo establece la legislación nacional | incumplimiento de lo programado | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Pacífico Central | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | No recibir capacitaciones | No cumplimiento del plan institucional de capacitacion | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La antiguedad del modelo de los carros y la falta del presupuesto de combustible | No Cumplier con la meta establecida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Desconocimiento de los protocolos institucionales | Poner en riesgo la integridad del personal | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | incumplimiento de las instituciones en el análisis de mostalidad materna | El no análisis de casos de mortalidad materna | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de informacion para la gestion de tramites | No cumplir con el porcentaje de los tramites gestionados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | no contar con el inventario actualizado | Incumplimiento de funciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | No ejecucion de actividades programadas en el plan de accion | Incumplimiento del plan de acción | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No acatar lo indicado por la falta de recursos económicos | No se puede ejecutar lo establecido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para ejecutar las actividades programadas | No cumplimiento de la programacion | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La antiguedad del modelo de los carros y la falta del presupuesto de combustible | La antiguedad del modelo de los carros y la falta del presupuesto de combustible | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Posible ausencia de procesos | NA | NA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | la falta de compromiso de todos los funcionarios del area rectora | No cumplimiento de las exigencias institucionales en el tema de control interno. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La antiguedad del modelo de los carros y la falta del presupuesto de combustible | incumplimiento de la meta establecida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Capacidad instalada insuficiente | No cubrir con las demandas de los usuarios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para ejecutar las actividades | No cumplimiento de los planes Locales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Pacífico Central | Posible falla informática en los sistemas | fallos en el acceso a sistemas y bases de datos de este proceso | el incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | El aumento de denuncias a nivel del cantón y el conocimiento amplio de los usuarios en la aplicaciones de las leyes y reglamento | No Cumplier con la meta establecida | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | retraso el proceso de transmitir la información entre las instituciones | Subregistro de en tiempo real | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones no prioricen la participación en la ILAIS | No cumplir con las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de priorodades en la institución | No cumplimiento del plan Local | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Ausencia de controles de las actividades de control | Incumplimiento de planes operativos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Cuando surgen eventos o brotes de otras causas distintas a las arbovirosis | Atención de eventos no programados | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Esparza
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Esparza
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento