## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Peninsular
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 16 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 600 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 130 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 50 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de contingencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos piloto en el marco de la iniciativa I CAN desarrollados | 0 | 0 | Número de proyectos piloto en el marco de la iniciativa I CAN desarrollados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 25 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Peninsular
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Implementación de acciones incluidas en el plan de la ILAIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Acompañamiento técnico a las acciones de vigilancia en protección radiológica en coordinación con nivel central y regional. Otorgamiento de carnet de operadores de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Promoción de la participación en el programa PREMISA. Inscripción de nuevos funcionarios en el Programa PREMISA. Participación en las actividades programadas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 603420403-BREYNER DANILO DUARTE QUESADA-354223 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Implementación de acciones rectoras por proceso incluidas en el plan de trabajo local en el tema de migrantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Acompañamiento a los laboratorios contratados en el Control Estatal de Agua Potable. Control Estatal de Aguas Residuales. Vigilancia Estatal de Rellenos Sanitarios. Control Estatal de Emisiones Atmosféricas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en el tema de seguridad alimentaria y nutricional Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema de seguridad alimentaria y nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a la implementacion del Proyecto Piloto I CAN (PROGRAMAR SOLAMENTE ARS PENINSULAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en promoción de la salud Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local de promoción de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema VIH/SIDA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Impementación de las acciones estrategicas incluidas en el Plan de Trabajo Local del tema de envejecimiento saludable basado en el curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PLANOVI | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Atención de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,503140992-ELOINA DE LOS ANGELES OBANDO VALLEJOS-060225 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de trámites gestionados por la plataforma de servicios del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,503140992-ELOINA DE LOS ANGELES OBANDO VALLEJOS-060225 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno entre los funcionarios (as) del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Revisión y otorgamiento de autorizaciones sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | NO PROGRAMAR | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Ejecución de actividades incluidas en el Plan de Acción de Bienes y Servicios del Nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 603420403-BREYNER DANILO DUARTE QUESADA-354223 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Abordaje integral y oportuno de brotes, epidemias y pandemias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Atención de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,503140992-ELOINA DE LOS ANGELES OBANDO VALLEJOS-060225 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación en las capacitaciones incluidas en el PIC | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Análisis de coberturas extremas y los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente, (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología). Participación en conjunto con CCSS de los monitoreos programados de acuerdo a la necesidad para mejorar las coberturas extremas. Seguimiento mensual de vacunas aplicadas y gestión de usuarios SINOVAC de establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Formalizacion de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Implementación del componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Implementación del componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Implementación del componente de Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Implementación del Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias recibidas en el NL | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención integral de desastres y emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | Específico | Implementación del componente de Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente, tanto PSF por primera vez, como renovaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspecciones sanitarias en seguimiento a los PSF otorgados, dando prioridad a los tipo A y B | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Abordaje y seguimiento de eventos de salud pública (infecciones respiratorias) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación de reuniones de vigilancia centinela de CIREVIS (solo ARS Peninsular, Garabito, Barranca) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Ejecución de transferencias documentales en cumplimiento de las directrices del despacho Ministerial. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realización de visitas de inspección a establecimientos con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 9028 y 10066. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento a los Planes GIRS de las Municipalidades | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Ejecución de actividades de celebración de las efemérides incluidas en el plan anual. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Ejecución de acciones y/o actividades del Plan de acción del Clima Laboral. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Ejecución del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contingencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | Específico | Actualización del directorio del Plan de Contingencia. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización del Plan de Contingencia con los actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Promoción del fortalecimiento y la consolidación de las Redes Cantonales de Actividad Física u otros espacios de coordinación intersectorial. Condución de la elaboración y seguimiento del plan de trabajo. Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones, que contemplen los diversos compromisos en la materia asumidos por el Ministerio de Salud en las diversas políticas públicas a nivel nacional. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración de la Programación Operativa Anual Elaboración de la Reprogramacion Operativa Anual Seguimiento semestral a la Programación Operativa Anual | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Elaboración de Plan Remedial basado en el Análisis de Cobertura 2. Seguimiento trimestral de Planes Remediales de coberturas extremas por cantón y distrito, según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PIEG | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Implementación del modelo de Gestión del Desempeño en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Verificación e implementación de los protocolos y procedimientos vigentes para la vigilancia de eventos de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473 ,603160698-GERARDO ANTONIO ACUÑA MIRANDA-059768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | NO PROGRAMAR | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos piloto en el marco de la iniciativa I CAN desarrollados | Genérico | Seguimiento a la implementacion del Proyecto Piloto I CAN (PROGRAMAR SOLAMENTE ARS PENINSULAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | NO PROGRAMAR | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 603420403-BREYNER DANILO DUARTE QUESADA-354223 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Registro y trámite de los recursos financieros desconcentrados. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 603420403-BREYNER DANILO DUARTE QUESADA-354223 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Atención del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Verificación de cumplimiento de las normas de habilitación vigentes por medio de las visitas de control a establecimientos de salud públicos y privados | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente y emisión del certificado de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-09-07 - Area Rectora de Salud Peninsular | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873 ,602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046 ,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 ,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453 ,504290710-ESMERALDA TRIGUEROS GOMEZ-059008 ,503140992-ELOINA DE LOS ANGELES OBANDO VALLEJOS-060225 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Peninsular
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambio de prioridades por emergencias o solicitudes no convencionales al que hacer habitual | Disminución del tiempo efectivo para realizar los seguimientos de permiso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | Eventos naturales que pueden impedir el cumplimiento de la EGI y eventos como falta de presupuesto que impidan el cumplimiento del mismo | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Personal con mucho trabajo de campo. | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Exceso de actividades | Perdida de recursos materiales y humanos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable falta de recurso humano | poco personal amplio territorio | proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal para amplio territorio | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Probable subejecución presupuestaria | NO APLICA | NO APLICA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Baja asignación de presupuesto | Metas inconclusas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Posible ausencia de procesos | Prioridades diferentes entre procesos | no habilitación de servicios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable falta de recurso humano | Plazas sin llenar | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Que no se desarrollen las actividades programadas por los niveles superiores. | Incumplimiento de la totalidad de las actividades programadas para el 2025. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de tiempo por atender asuntos de salud pública. | No comunicación de hazañas pasadas. | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable falta de recurso humano | No hay suficiente personal para el territorio | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contingencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  |  | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Falta de control de procesos | No ejecución del plan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Falta de presupuesto | que no se cumpla con la meta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | Que llueva o que ocurra algún evento natural | Que no se pueda realizar el trabajo de campo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Inadecuada evaluación | Trabajos inapropiados o mal elaborados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | No coordinación de las capacitaciones | Ineficiencia laboral | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | Que no se logren las metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable deterioro de la imagen institucional a causa de fraude por parte de los empleados | Exceso de trabajo | perdida de imagen institucional | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | desorganización laboral | No cumplimiento de procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal mucho territorio | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | falta de recursos | no cumplimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | No hay elementos adecuados para el puesto | No constitución de la comisión | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | No sistematizar los procesos | Perdida de tiempo y recursos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable falta de recurso humano | tres procesos y una sola persona | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Falta de personal y trabajo en equipo | un plan POI deficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal para amplio territorio | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Posible ausencia de procesos | Dificultad de manejo de los procesos | no ejecución de procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Poca participación en las actividades | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable falta de recurso humano | No sustitución de personal en el puesto | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | Que los pacientes no entiendan el mensaje que les da el médico a cerca de realizarse el laboratorio y no acudan a realizar su examen. | Que no se pueda diagnosticar la arbovirosis | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Eventos naturales que pueden impedir el cumplimiento de la EGI y eventos como falta de presupuesto que impidan el cumplimiento del mismo | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos piloto en el marco de la iniciativa I CAN desarrollados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que son dineros de otras instituciones | Que no se pueda realizar o concluir | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Compromisos a lo interno de las instituciones con otras prioridades. | Se cumple parcialmente con lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | NO PROGRAMAR | NO APLICA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | Que no se logren las metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Desorganización interna por carencia en delegar a quien corresponda | Posibles daños mayores | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible ineficiencia en los procesos debido a la ausencia o insuficientes estímulos para el reconocimiento de la labor eficaz y eficiente de los funcionarios(as). | Exceso de trabajo de tramitología | No se pueda ser eficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Baja asignación de presupuesto | Insuficiencia de recursos (gasolina, viáticos, horas extras) para la pertinente visita de inspección. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | Que se atrase el reporte de la información o que no se cumpla con la meta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | acumulación de documentos | Desorden en el área | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Dificultad de ejecución de proyectos | Proyectos incompletos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Baja asignación de presupuesto | Insuficiencia de recursos (gasolina, viáticos, horas extras) para la pertinente visita de inspección. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que no se desconcentre el suficiente presupuesto para el 2025. | Incumplimiento de la totalidad de las metas programadas para el 2025. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | No control de procesos de autoevaluación | menor eficiencia en las labores. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | desconocimiento de los procesos o formatos | Demasiados cambios cada temporada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Un porcentaje ineficiente para el tema | inadecuadas relaciones entre los funcionarios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Probable falta de recurso humano | Una sola persona para gran territorio | Proyectos inconclusos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Baja asignación de presupuesto | Insuficiencia de recursos (gasolina, viáticos, horas extras) para la pertinente visita de inspección. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Posible reducción o sub-ejecución de presupuestos asignados para el 2025. | Menores recursos para adquisición de bienes y materiales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable falta de recurso humano | La falta de recurso humano no acorde a las necesidades (la presencia de una persona exclusiva para archivo) | Expedientes pendientes por archivar y custodiar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Eventos naturales que pueden impedir el cumplimiento de la EGI y eventos como falta de presupuesto que impidan el cumplimiento del mismo | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencias ocurridas durante el proceso | Que no se puedan realizar los proyectos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | Carencia de cursos atinentes al temas | Co cumplimientos de las metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | Que se atrase el reporte de la información | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Eventos naturales que pueden impedir el cumplimiento y la falta de presupuesto que impidan el cumplimiento del mismo | No se realiza y se deberá reprogramar con el consabido atraso y probabilidad de no realizarse | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla eléctrica o que se caiga el sistema de Internet | Que no se logren las metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Peninsular
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Peninsular
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento