## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 28 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI). | 0 | 0 | Número de autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI) | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 30 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Componente de Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NR | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 350 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 360 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 360 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9.09 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 22 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 22 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Implementación de acciones incluidas en el plan de la ILAIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | 1- Acompañamiento técnico a las acciones de vigilancia en protección radiológica en coordinación con nivel central y regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2-Otorgamiento de carnet de operadores de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Promoción de la participación en el programa PREMISA. Inscripción de nuevos funcionarios en el Programa PREMISA. Participación en las actividades programadas | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Implementación de acciones rectoras por proceso incluidas en el plan de trabajo local en el tema de migrantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | Específico | Implementación de las acciones incluidas en el Plan de Comunicación y Educación de EGI a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Acompañamiento a los laboratorios contratados en el Control Estatal de Agua Potable | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Control Estatal de Aguas Residuales | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Control Estatal de Emisiones Atmosféricas | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Vigilancia Estatal de Rellenos Sanitarios | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en el tema de seguridad alimentaria y nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema de seguridad alimentaria y nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en promoción de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local de promoción de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema VIH/SIDA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el Plan de Trabajo Local del tema de envejecimiento saludable basado en el curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PLANOVI | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma | Específico | Atención de consultas atendidas por la plataforma de servicios | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de trámites gestionados por la plataforma de servicios del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | 1-Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2-Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno entre los funcionarios (as) del Área Rectora de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI). | Genérico | Otorgamiento de libres pláticas en puntos de entrada marítimo | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Revisión y otorgamiento de autorizaciones sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Ejecución de actividades incluidas en el Plan de Acción de Bienes y Servicios del Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Abordaje integral y oportuno de brotes, epidemias y pandemias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Atención de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación en las capacitaciones incluidas en el PIC | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | 1.Análisis de coberturas extremas y los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente, (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2. Participación en conjunto con CCSS de los monitoreos programados de acuerdo a la necesidad para mejorar las coberturas extremas | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 3. Seguimiento mensual de vacunas aplicadas y gestión de usuarios SINOVAC de establecimientos de salud públicos y privados | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Formalizacion de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,604030294-CARLOS ANDRES ALVARADO MARTINEZ-059694 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Implementación del componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Específico | Implementación del componente de Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Implementación del componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Implementación del Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,604030294-CARLOS ANDRES ALVARADO MARTINEZ-059694 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias recibidas en el NL | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NR | Específico | Atención integral de desastres y emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente, tanto PSF por primera vez, como renovaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspecciones sanitarias en seguimiento a los PSF otorgados, dando prioridad a los tipo A y B | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | 1- Abordaje y seguimiento de eventos de salud pública (infecciones respiratorias) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Ejecución de eliminaciones documentales en cumplimiento de los lineamientos de Gestión documental | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de transferencias documentales en cumplimiento de las directrices del despacho Ministerial | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realización de visitas de inspección a establecimientos con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 9028 (Control de tabaco y sus derivados) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de visitas de inspección a establecimientos con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 9028 y 10066 | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento a los Planes GIRS de las Municipalidades | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Ejecución de actividades de celebración de las efemérides incluidas en el plan anual. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Ejecución de acciones y/o actividades del Plan de acción del Clima Laboral | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Ejecución del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | Genérico | Actualización del directorio del Plan de Contingencia | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización del Plan de Contingencia con los actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de la RECAFIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración de la Programación Operativa Anual | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento semestral a la Programación Operativa Anual | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | 1.Elaboración de Plan Remedial basado en el Análisis de Cobertura | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Desarrollo de la metodología de planes locales en salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PIEG | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Implementación del modelo de Gestión del Desempeño en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Verificación e implementación de los protocolos y procedimientos vigentes para la vigilancia de eventos de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | NO PROGRAMAR | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | No programar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Registro y trámite de los recursos financieros desconcentrados. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Atención del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,111670267-VICTOR HUGO PEREZ ORTIZ-002024 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Verificación de cumplimiento de las normas de habilitación vigentes por medio de las visitas de control a establecimientos de salud públicos y privados | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente y emisión del certificado de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Ausencia de la implemetación de la Gestión del desempeño | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada es insuficiente y amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Riesgo de no aprovechamiento de la experiencia y conocimiento adquirido por un funcionario en su puesto de trabajo | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno municipales) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | No exista compromiso institucional para el fortalecimiento del Control Interno y el seguimiento al plan de mejoras | Incumplimiento parcial de las actividades programadas | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Carencia de transporte que permita el desplazamiento en forma rápida y oportuna para cumplir con las actividades programadas | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Ausencia de la notificación obligatoria de eventos de salud relacionados al Área rectora | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollar capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial a los diferentes sectores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Carencia en cantidad, calidad y tipo de transporte que permita el desplazamiento en forma rápida y oportuna para cumplir con las actividades de los funcionarios y funcionarias según nivel de gestión. | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo para el uso de recurso vehicular del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | la inexactitud y oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Cumplimiento parcial de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | no exista compromiso institucional para el cumplimiento de las acciones del plan de acción | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambios en las prioridades | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de las normativas por parte de los centros de salud | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | NO PROGRAMAR | NO PROGRAMAR | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Carencia de transporte que permita el desplazamiento en forma rápida y oportuna para cumplir con las actividades | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NR |  | Región Pacífico Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de presupuesto | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Pacífico Central | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecargas de trabajo | Cumplimiento parcial de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Riesgo de no aprovechamiento de la experiencia y conocimiento adquirido por un funcionario en su puesto de trabajo | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Presencia de cambios de representación institucional en la ILAIS limita el seguimiento de acuerdos y compromisos adquiridos. | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para ejecutar las actividades de los procesos debido a falta de herramientas, capacitación, motivación y conocimiento de cómo funcionan la comisión | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Carencia de transporte que permita el desplazamiento en forma rápida y oportuna para cumplir con las actividades programadas | Cumplimiento parcial de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de asignación de partidas presupuestarias | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades por parte de las instituciones | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Eventos que provocan que la institución redireccione sus recursos para atenderlos | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de presupuesto | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada maritimo (RSI). |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Riesgo de que el presupuesto no responda a los objetivos, metas y planes institucionales | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Eventos que provocan que la institución redireccione sus recursos para atenderlos, como por ejemplo la atención de brotes, eventos epidemiológicos | Posible incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Sobrecarga laboral | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma |  | Región Pacífico Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Dificultad de ejecución de actividades de los procesos debido l nivel de detalle del proceso, la estructuración del proceso, falta de herramientas, capacitación, motivación y conocimiento de cómo funcionan y se interrelacionan los procesos | Cumplimiento parcial de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | la inexactitud y oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Pacífico Central | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | Cambios en las funciones crean carencias de conocimiento y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos, lo cual se refleja en ineficiencia, altos costos de operación | Cumplimiento parcial de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  | Región Pacífico Central | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | No tener la disponibilidad de infraestructura para llevar a cabo las actividades institucionales | Cumplimiento parcial de la actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | la inexactitud y oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Carencia en cantidad, calidad y tipo de transporte que permita el desplazamiento en forma rápida y oportuna para cumplir con las actividades de los funcionarios y funcionarias según nivel de gestión | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Pacífico Central | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | Cambios en las funciones, pérdidas y reemplazos de plazas, crean carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Carencia de transporte que permita el desplazamiento en forma rápida y oportuna para cumplir con las actividades programadas | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | Poseer recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afectar el desempeño de las actividades y proyectos asignados | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada insuficiente amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Acciones Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | Manejo inadecuado de los canales de comunicación que no satisfagan los fines perseguidos por la comunicación organizacional. | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Pacífico Central | Posible no disponibilidad de instalaciones físicas para la operación de la unidad organizativa | No tener la disponibilidad de infraestructura para llevar a cabo las actividades institucionales. | Cumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se otorguen las indicaciones, instrucciones y metodología para el cumplimiento de la actividad programada | Incumplimiento de las activiades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Riesgo de no aprovechamiento de la experiencia y conocimiento adquirido por un funcionario debido a: traslados, permutas, renuncia, cambio de funciones, interinazgo, incapacidades, permisos sin goce | Cumplimiento parcial de las actividades progrmadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Distribuir las cargas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | relación plan-presupuesto, obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Pacífico Central | Posible no disponibilidad de instalaciones físicas para la operación de la unidad organizativa | incluye el no tener la disponibilidad de infraestructura para llevar a cabo las actividades institucionales | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  | Región Pacífico Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | no programar | no programar | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada insuficiente amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | NO PROGRAMAR | NO PROGRAMAR | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | la inexactitud y oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | posibilidad de que no exista compromiso institucional para el fortalecimiento del Control Interno y la Valoración del Riesgo | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Revisión de documentación aportada por el cliente y emisión del certificado de habilitación | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Ausencia de la relación plan-presupuesto, obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para ejecutar las actividades de los procesos debido a nivel de detalle del proceso, la estructuración del proceso, falta de herramientas, capacitación, motivación y conocimiento | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de los procedimientos | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | Poseer recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afectar el desempeño de las actividades | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Pacífico Central | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecargas de trabajo que puede generar pérdida de tiempo y desmotivación, provocando disminución en la productividad de los funcionarios | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible supervisión inadecuada en el periodo de prueba. | No realizar los procesos de inducción al puesto y organizacional impiden que en el funcionario se desarrolle el sentido de pertenencia | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | Poseer recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal asignado y afectar el desempeño de las actividades propias del proceso a cargo | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Pacífico Central | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Pérdida de tiempo y desmotivación por constantes movimientos y trasladados de oficina, provocando disminución en la productividad de los funcionarios y funcionarias. | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Pacífico Central | Posible mobiliario o herramientas de trabajo insuficientes para la ejecución de las actividades institucionales. | el equipo de trabajo como mobiliario y herramientas no sean las suficientes para atender las obligaciones institucionales. | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Solicitar intervención de niveles de gestión superior | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Pacífico Central | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | Ejecución de actividades incompatibles y descoordinadas en toda la institución por no alineamiento | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento