## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Compra de equipo de cómputo - Número de Procedimiento de Contratación: 2024LY-000002-0013600001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desarrollo de la primera etapa del procedimiento de contratación - Renovación del Servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desarrollo del procedimiento de contratación - Adquisición de equipos móviles para el trabajo en campo | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desarrollo del procedimiento de contratación - Herramienta de Soporte Remoto | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desarrollo del procedimiento de contratación - Servicio de Impresión | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | 0 | 0 | Número de documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación | Sumativa | Documentos | 0 | 4 | 0 | 0%
Estudio de Mercado relacionado con la renovación de la herramienta de soporte remoto | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estudio de Mercado relacionado con la renovación del Proyecto de Impresión | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estudio de Mercado relacionado con la Renovación el servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | 0 | 0 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad | Acumulativa | Sistemas de Información | 2 | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 2 | 0 | 0%
Gestión de incidentes-Service desk | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Gestión de la Plataforma de Office 365 - Número de Procedimiento de Contratación: 2021LN-000008-0013600001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión de las herramientas de ciberseguridad | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión de los servicios de Internet - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LD-000011-0009200001, 2023LY-000004-0009200001, 2021LA-000006-0009200001, 2022CD-000033-0009200001, 2022CD-000034-0009200001, 2022CD-000037-0009200001, 2022CD-000038-0009200001, 2022CD-000039-0009200001, 2022CD-000041-0009200001, 2022CD-000042-0009200001, 2022CD-000043-0009200001 y 2022CD-000057-0009200001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Interoperabilidad de sistemas | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Portal WEB institucional | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | 0 | 0 | Número de proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Prueba de concepto y Estudio de Mercado relacionado con la adquisición de los equipos móviles para el trabajo en campo | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LY-000004-0013600001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de tecnología, información y comunicación NC | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema Cañamo- Canabis | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema MSI | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema Orbe | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema SAGAI | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema SINARHUS | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema SINAVISA (SIVEI, SINOVAC, SIRNAT, SIMMI) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema SINICTIS | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema SIRROAR | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistema VUI | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistemas administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRACIÓN, VIATICOS) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | 0 | 0 | Número de sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistemas RETC Y REACAH | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Sistemas SIRNAT (Sistema Nacional de Tumores) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Preparación de documentación sobre la Autoevaluación de Control Interno período anterior | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Registro y reporte de resultados de Autoevaluacion | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Sesión de Trabajo para la aplicación de la Autoevaluación de Control Interno del Período Actual. | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Verificación de cumplimiento de las actividades de mejora del periodo anterior | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución MZ
Compra de equipo de cómputo - Número de Procedimiento de Contratación: 2024LY-000002-0013600001 | Específico | Elaboración y validación de la distribución de los equipos de cómputo | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Revisión técnica de los equipos entregados en cumplimiento con las especificaciones técnicas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 ,107650871-MARVIN ALBERTO DE LA TRIN... MARIN ZUÑIGA-057921 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Desarrollo de la primera etapa del procedimiento de contratación - Renovación del Servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución AG
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución OC
Desarrollo del procedimiento de contratación - Adquisición de equipos móviles para el trabajo en campo | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución OC
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
Desarrollo del procedimiento de contratación - Herramienta de Soporte Remoto | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución AB
Desarrollo del procedimiento de contratación - Servicio de Impresión | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución OC
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | Genérico | Elaboración o actualización de documentos normativos identificados. | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Identificación de necesidades de elaboración o actualización de documentos normativos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Validación y oficialización de documentos normativos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Estudio de Mercado relacionado con la renovación de la herramienta de soporte remoto | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Análisis de las ventajas y desventajas de la herramienta actual | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Elaboración del documento final | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Realizar la identificación de requerimientos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN
Estudio de Mercado relacionado con la renovación del Proyecto de Impresión | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Análisis de las ventajas y desventajas del servicio actual | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Elaboración del documento final | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Realizar la identificación de requerimientos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN
Estudio de Mercado relacionado con la Renovación el servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Análisis de las ventajas y desventajas de la herramienta actual | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Elaboración del documento final | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Realizar la identificación de requerimientos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución MY
Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | Estratégico | Análisis de factibilidad técnica y económica | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Análisis de las ventajas y desventajas del servicio actual | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Elaboración del documento final | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Realizar la identificación de requerimientos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Se debe eliminar en la reprogramación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución MZ
Gestión de incidentes-Service desk | Específico | Recepción, clasificación y asignación de tiquetes por incidentes de soporte en el CSTIC | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de la Plataforma de Office 365 - Número de Procedimiento de Contratación: 2021LN-000008-0013600001 | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de las herramientas de ciberseguridad | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de los servicios de Internet - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LD-000011-0009200001, 2023LY-000004-0009200001, 2021LA-000006-0009200001, 2022CD-000033-0009200001, 2022CD-000034-0009200001, 2022CD-000037-0009200001, 2022CD-000038-0009200001, 2022CD-000039-0009200001, 2022CD-000041-0009200001, 2022CD-000042-0009200001, 2022CD-000043-0009200001 y 2022CD-000057-0009200001 | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Interoperabilidad de sistemas | Específico | Coordinar sesiones para determinar la interoperabilidad de los sistemas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Modificación de guías para interoperar | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 602340267-YERLANE VANESSA CHAVES LOPEZ-036422 ,115180843-JOSE RICARDO ZU&amp;#xD1;IGA FLORES-058288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Elaboración del Plan de Mejora de las Actividades del Sistema de Control Interno. | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Identificación de incumplimientos en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Implementación de Actividades del Plan de Mejora de Control Interno. | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Programación POI 2026 | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
|  | REPROGRAMACIÓN POI 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Seguimiento I Trimestre POI 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Seguimiento II Trimestre POI 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Seguimiento III Trimestre POI 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución OC
|  | Seguimiento IV Trimestre 2024 | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución FB
Portal WEB institucional | Específico | SE PROGRAMA DURANTE LA REPROGRAMACION | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Consolidación y reporte de resultados de la Evaluación del desempeño 2024 | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Elaboración acuerdos de compromisos de gestión para cada funcionario a cargo. | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Preparación de documentación para la evaluación del desempeño período anterior | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Realización de Entrevistas de evaluación del desempeño de período anterior | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución FB
Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | Genérico | Análisis de factibilidad técnica y económica | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Análisis de las ventajas y desventajas del servicio actual | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Aplicar las correcciones solicitadas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución OC
|  | Elaboración del documento final | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Realizar la identificación de requerimientos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN
Prueba de concepto y Estudio de Mercado relacionado con la adquisición de los equipos móviles para el trabajo en campo | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Análisis de las ventajas y desventajas de los dispositvos actuales | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Elaboración del documento final | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Realizar la identificación de requerimientos - Prueba de concepto en conjunto con los proveedores y usuarios finales | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN
Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LY-000004-0013600001 | Específico | Brindar el seguimiento al procedimiento de contratación administración e interactuar cuando se requiera | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Coordinar con el proveedor adjudicado las actividades del proyecto y aprobar el cronograma de implementación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Implementación del proyecto | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 ,112840835-CHRISTIAN VIQUEZ CAMACHO-057922 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Servicios de tecnología, información y comunicación NC | Genérico | Atender los incidentes relacionados con el soporte técnico | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 ,112840835-CHRISTIAN VIQUEZ CAMACHO-057922 ,107650871-MARVIN ALBERTO DE LA TRIN... MARIN ZUÑIGA-057921 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistema Cañamo- Canabis | Específico | Contraparte técnica del desarrollo del sistema de información | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 ,402000951-KENNETH EDUARDO VALERIO UGARTE-036941 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Contraparte técnica en el proceso de contratación | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
|  | Documentos para la contratación del desarrollo del sistema de información | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Sistema MSI | Específico | Contraparte técnica en la contratación de mantenimiento | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Documentos nueva contratación para el mantenimiento del sistema | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Sistema Orbe | Específico | Implementación del sistema en las Unidades Organizativas | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar documentación para la contratación del servicio para el sistema ORBE | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Sistema SAGAI | Específico | Realizar contraparte técnica en el soporte del sistema | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar documentación para contratación del soporte del sistema | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Realizar proceso de contratación del soporte del sistema de información | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JL
Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | Específico | Contraparte técnica en el mantenimiento y soporte del sistema de información | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287 ,115180843-JOSE RICARDO ZU&amp;#xD1;IGA FLORES-058288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistema SINARHUS | Específico | Contraparte técnica en la contratación del mantenimiento del sistema | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Sistema SINAVISA (SIVEI, SINOVAC, SIRNAT, SIMMI) | Específico | Contraparte técnica en el proyecto de mantenimiento del sistema | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 602340267-YERLANE VANESSA CHAVES LOPEZ-036422 ,106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 ,901080641-DANNY ABARCA SANDOVAL-002270 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistema SINICTIS | Específico | Contraparte técnica en la contratación del mantenimiento del sistema | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar tareas del proceso de contratación del mantenimiento al sistema | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Sistema SIRROAR | Específico | Mantenimiento del sistema por nuevos requerimientos | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Sistema VUI | Específico | Contraparte técnica del proyecto | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistemas administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRACIÓN, VIATICOS) | Específico | Mantenimiento a los sistemas administrativo | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401380384-FREDDY ALBERTO MONTERO VINDAS-003655 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | Genérico | Identificación de necesidades de desarrollo e implementación de Sistemas de Información de inteligencia digital en salud. | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Presentación de los proyectos de Sistemas de Información al Consejo Tecnológico para su priorización y aprobación. | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución MZ
Sistemas RETC Y REACAH | Específico | Contraparte técnica en la contratación del desarrollo de los sistemas RETC Y REACAH | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 ,111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Sistemas SIRNAT (Sistema Nacional de Tumores) | Específico | Contraparte técnica para el desarrollo del nuevo SIRNAT | [13 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-02
Dependencia: |  | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Alquiler de Impresoras |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SAGAI |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | No se obtenga el recurso humano suficiente para todas las prioridades de la institución | La no realización del proceso de contratación | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Coordinar las actividades del personal de la unidad | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades a nivel de despachos | Que no se continúe con la contratación | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Evitar | Continuar con la contratación para la inclusión de los nuevos requerimientos | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINICTIS |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las autoridades cambien las prioridades de la nueva Dirección de Transformación Digital | Que no se de la contratación y el mantenimiento al sistema | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar la planificación de actividades con las jefaturas | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Portal WEB institucional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de nuevas prioridades impuestas por las autoridades. | Atención deficiente en la gestión del Portal Web. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Distribución de las labores de gestión del Portal Web entre dos funcionarios. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de la nueva DTSD | No se de la interoperabilidad | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Que se prioricen los proyectos en el Consejo Tecnológico y se definan cuales sistemas van a interoperar | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Compra de equipo de cómputo - Número de Procedimiento de Contratación: 2024LY-000002-0013600001 |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Objeciones al proceso de adjudicación por parte de los proveedores | Retraso en la formalización del contrato | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | Basado en la experiencia en los procesos de contratación relacionados con la adquisición de equipos tecnológicos, en donde los presupuestos definidos son muy altos, existe una alta probabilidad que el riesgo se materialice | No | Transferir | Informar a la jefatura sobre la situación | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Mejorar sistema Ipsum-Plan |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades por parte de las nuevas jefaturas de la DTSD | No realizar la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Estudio de Mercado relacionado con la Renovación el servicio de Colaboración en Línea - Office 365 |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | Las decisiones políticas que podría influir trascienden la toma de decisiones a nivel de jefatura de Unidad | No | Transferir | informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Problemas técnicos. | Sistema fuera de operación que impide el seguimiento del POI | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo de forma expedita a la Dirección de Planificación. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRACIÓN, VIATICOS) |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | Que falte recurso humano para el mantenimiento por cambio de prioridades | Que no se de el mantenimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar actividades de los funcionarios de la UGSI | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | que las jefaturas cambien las prioridades de la unidad | atraso en los procesos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas RETC Y REACAH |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades por las nuevas jefaturas de la Dirección de Transformación Digital | Que no se termine de brindar la contraparte técnica por cambio de prioridades | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Comunicar a las nuevas autoridades los productos incluidos en la planificación | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las nuevas jefaturas cambian las prioridades de la Unidad | No se realice la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema MSI |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | Se designó el recurso humano a otras prioridades | Que no se realice la contraparte técnica | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar las actividades de la unidad | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Los procesos de sustitución de personal pueden tardar más de lo esperado. | Falta de personal que obligue a desviar los recursos hacia otras actividades prioritarias. | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo del procedimiento de contratación - Herramienta de Soporte Remoto |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente para ejecutar las actividades | Actividades no ejecutadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema Orbe |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades de las nuevas jefaturas de la Dirección de Transformación Digital | Nuevas prioridades | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar las actividades de la Unidad con las nuevas jefaturas | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Internet para tabletas de Control de Tabaco |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | buscar otro proveedor | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo del procedimiento de contratación - Servicio de Impresión |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Interoperabilidad de sistemas |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | Que se tenga faltante de recurso humano para realizar los producitos | Que no interoperen los sistemas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Coordinar las actividades del personal para que se realicen las actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo del procedimiento de contratación - Adquisición de equipos móviles para el trabajo en campo |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable falta de recurso humano | Sobrecarga laboral que impide dedicar el recurso humano para la ejecución de las actividades. | Evaluación tardía o no realizada. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar oportunamente a las autoridades competentes sobre la falta de recurso humano para la ejecución de las labores y solicitar el apoyo de la Direccion superior. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Prueba de concepto y Estudio de Mercado relacionado con la adquisición de los equipos móviles para el trabajo en campo |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que el Consejo Tecnológico no priorice los proyectos | Que no se avalen los proyectos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar con los responsables de los proyectos para que se pueden presentar las propuestas en el Consejo Tecnológico e iniciar el desarrollo o la búsqueda de fondos | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Estudio de Mercado relacionado con la renovación del Proyecto de Impresión |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema VUI |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de la nueva DTSD | Que no se de la contraparte técnica | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Organizar bien la agenda para poder asistir y dar la contraparte técnica efectivamente | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINARHUS |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las nuevas jefaturas de la Dirección de Transformación Digital cambien prioridades | Nuevas prioridades | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Coordinar con las nuevas jefaturas las actividades priorizadas en la unidad | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo de la primera etapa del procedimiento de contratación - Renovación del Servicio de Colaboración en Línea - Office 365 |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución OC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINAVISA (SIVEI, SINOVAC, SIRNAT, SIMMI) |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades con la nueva dirección de Transformación Digital | Que no se ejecute la contratación | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar las actividades de los colaboradores de la Unidad de Sistemas de Información | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de incidentes-Service desk |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Fallas en la aplicación o infraestructura. | Imposibilidad de uso de la aplicación para la gestión de incidentes. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Aplicación de procedimiento alternativo para gestión de incidentes. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por la alta dirección. | Desvío de recursos para otros proyectos, impidiendo el logro de los objetivos. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades superiores | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Servicios de tecnología, información y comunicación NC |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades relacionados con el soporte técnico | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Alquiler de Impresoras |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LY-000004-0013600001 |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Apelación de los oferentes en el proceso de adjudicación ante la CGR | Atrasos en la formalización del contrato | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | Basado en la experiencia en los procedimientos de contratación administrativa de equipos tecnológicos, en donde se caracterizan por contar con prepuestos altos, se identifica una probabilidad alta de que éste se materialice | No | Transferir | Notificar a la jefatura inmediata | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Compra de licencias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | por decision de la jefatura | atraso en los procesos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de la Plataforma de Office 365 - Número de Procedimiento de Contratación: 2021LN-000008-0013600001 |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | que las jefaturas cambian la prioridades en la unidad | que no se realice la contraparte tecnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | coordinar actividades | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SIRROAR |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de la nueva DTSD | Que no se de el mantenimiento del sistema | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Coordinar las actividades de la Unidad de Sistemas de Información | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de las herramientas de ciberseguridad |  |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en la prioridades de la nueva dirección de Transformación Digital | No brindar la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas SIRNAT (Sistema Nacional de Tumores) |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | Designar el recurso humano a otras prioridades | No brindar el contraparte técnica | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Estudio de Mercado relacionado con la renovación de la herramienta de soporte remoto |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Nueva Normativa | Retraso en la salida de los documentos por retrabajo | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Monitoreo constante de la normativa relacionada. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de los servicios de Internet - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LD-000011-0009200001, 2023LY-000004-0009200001, 2021LA-000006-0009200001, 2022CD-000033-0009200001, 2022CD-000034-0009200001, 2022CD-000037-0009200001, 2022CD-000038-0009200001, 2022CD-000039-0009200001, 2022CD-000041-0009200001, 2022CD-000042-0009200001, 2022CD-000043-0009200001 y 2022CD-000057-0009200001 |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema Cañamo- Canabis |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que el proceso de contratación se alargue | atraso en el desarrollo del sistema | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Coordinar con Proveeduría para agilizar el proceso | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento