## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Central | 0 | 0 | Número de actividades del Programa PREMISA ejecutadas. | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance de programa premisa nivel central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Actualización del Manual de procedimiento de Período de Prueba conforme a los alcances de la Ley Marco de Empleo Público. | 0 | 0 | Número de acciones para la actualización del Manual de Procedimiento del Período de Prueba | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes | 0 | 0 | Número de Comisiones de Salud Ocupacional vigentes. | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Descripción actualizada de las clases de puestos de Enfermería del Régimen de Servicio Civil según la necesidad institucional | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la actualización de la serie de clases de puestos de enfermería | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Divulgación del uso correcto y beneficios del Manual de Cargos del Ministerio de Salud en los niveles regional y local | 0 | 0 | Número de supervisiones capacitantes efectuadas a nivel regional y local | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 0 | 0%
Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631. | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento para el control de la ejecución del presupuesto de remuneraciones (630 y 631) | Sumativa | Informes | 0 | 100 | 0 | 0%
Manual de Inducción al Puesto de Trabajo realizadas. | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Inducción al Puesto de Trabajo. | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Oficios, criterios e Informes técnicos | 0 | 0 | Número de acciones ejecutadas para el mantenimiento de las estructuras ocupacionales de los tres niveles de gestión. | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas | 0 | 0 | Porcentaje de personas con discapacidad contratadas en cumplimiento a la Ley 8862. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas del nivel central desarrollados | 0 | 0 | Número de empleados que participan en las estrategias de promoción de la salud mental en el trabajo del Ministerio de Salud. | Sumativa | Número de personas | 0 | 200 | 0 | 0%
|  |  | Número de estrategias de promoción de la salud mental en el trabajo del Ministerio de Salud | Sumativa | Estrategias | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de unidades organizativas con Plan de Acción de Clima Laboral. | Sumativa | Unidades | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje del Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado por Unidad Organizativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción ejecutado | 0 | 0 | Porcentaje de avance para la ejecución del Plan de Acción del Transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Empleo Público. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Empleo Público del Ministerio de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de salud ocupacional de nivel central | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Salud Ocupacional de nivel central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Institucional de Capacitación (PIC) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes Institucionales de Capacitación (PIC) ejecutados. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance de acciones del plan institucional de capacitación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de avance de los procesos de evaluación del desempeño en nivel central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Programa de Inducción de Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance del programa de inducción de nivel central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Propuestas de actualización de los instrumentos clasificatorios | 0 | 0 | Número de ajustes requeridos para la actualización de los instrumentos de clasificación de manuales de clases. | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el registro de movimientos de personal del Ministerio de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el registro de nóminas salariales del Ministerio de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Revisiones y actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. | 0 | 0 | Número de revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales de los tres niveles de gestión. | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Central | Genérico | Divulgación de temas del Programa de Prejubilados | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación del Programa Institucional de PREMISA actualizado | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
|  | Ejecución de 4 actividades presenciales en NC con el grupo PREMISA | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de Informe para CECADES | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe anual 2024 de ejecución del Programa PREMISA y prespuesto a nivel institucional | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Entrevistas de Salida por jubilación | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Inscripción de nuevos funcionarios de NC al Programa PREMISA | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Programación de Actividades y presupuesto 2026 NR-NC | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
|  | Seguimiento a la ejecución de las actividades y presupuesto de las UALA-NC y generar un consolidado institucional | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualización del Manual de procedimiento de Período de Prueba conforme a los alcances de la Ley Marco de Empleo Público. | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución FB
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Completitud de los formularios con la evidencia para cada pregunta, a fin de mantener completo lo relacionado con las autoevaluaciones | [13 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes | Genérico | Seguimiento para la renovación de la Comisión de Salud Ocupacional en Nivel Central | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución DC
Descripción actualizada de las clases de puestos de Enfermería del Régimen de Servicio Civil según la necesidad institucional | Específico | Elaboración y validación de la propuesta de actualización de la serie Enfermería del Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Divulgación del uso correcto y beneficios del Manual de Cargos del Ministerio de Salud en los niveles regional y local | Específico | Elaboración y validación de la propuesta de actualización de la serie Enfermería del Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
|  | Planificación y ejecución de cuatro sesiones técnicas de divulgación sobre el uso estratégico, beneficios y aprovechamiento del Manual de Cargos del Ministerio de Salud en los niveles regional y local | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631. | Específico | Elaboración, validación y exposición de Informes. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Manual de Inducción al Puesto de Trabajo realizadas. | Genérico | Propuesta de ajustes al Manual de Inducción Específica: MS.UO.LI.08.05 y anexos | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Oficios, criterios e Informes técnicos | Específico | Emisión de criterio técnicos (factibilidades, atención de reclamos administrativos, entre otros) y elaboración de estudios técnicos de clasificación de puestos y similares. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas | Genérico | Identificar vacantes a reservar para cumplir con la normativa vigente para la contratación de personas con discapacidad | [13 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución JN
Plan de acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas del nivel central desarrollados | Genérico | Coordinación de los estudios de Riesgo psicosocial contratados | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Definición y divulgación de efemérides nacionales | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de temas y/o Guías prácticas sobre principales temas de clima laboral según variables. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de otras acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables y emergentes | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe anual 2024 de ejecución del Programa de Clima Laboral a nivel institucional | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe trimestral para CECADES | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de estrategias, de promoción de la salud mental en el trabajo en el MS | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de Resultados de u.o. e Institucional de la Encuesta de Clima Laboral 2024 | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de los resultados de los estudios de Riesgo psicosocial contratados | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento al plan de Acción de Clima Laboral | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de acción ejecutado | Específico | Ejecución de todas las fases procedimentales establecidas en las normas correspondientes (Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento, Resolución DG-CIR-6-2023 "ASUNTO: Interinos para efectos de aplicación del Transitorio IX de la Ley N° 10159"). | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución JL
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Desarrollar Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | [13 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución OC
Plan de Empleo Público. | Específico | Ejecución de todas las fases procedimentales establecidas en las normas correspondientes (Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento, Directriz Presidencial 026-PLAN “DIRECTRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMPLEO PÚBLICO”). | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución AB
Plan de salud ocupacional de nivel central | Específico | Atención de casos emergentes | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Capacitación básica a brigadistas de los tres niveles de gestión | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Capacitación básica a comisiones de salud ocupacional de los tres niveles de gestión | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación del mantenimiento de equipo portátil de extinsión de incendios (extintores) en los 3 niveles de gestión. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Diagóstico Institucional de Condiciones de seguridad y salud ocupacional en los tres niveles de gestión | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de temas de interés. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de la Semana de la Salud Ocupacional | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
|  | Ejecución de la Semana Institucional del Bienestar (acciones internas) | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
|  | Evaluación ergonómica de puestos de trabajo a u.o.prioritarias (100 puestos) | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participacion en el Simulacro Sísmico Nacional 2024 y Simulacro Institucional 2024 | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Procedimiento de equipo de protección personal | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Promoción del Programa de Pausas Saludables | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Solicitud de Presupuesto 2026 y ejecutar el de 2025. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Institucional de Capacitación (PIC) desarrollado | Genérico | Coordinación para la ejecución de las actividades del PIC y no PIC 2024 (considerando el presupuesto asignado). | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Detección de necesidades de capacitación 2026-2027 | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
|  | Elaboración del PIC 2026. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Evaluación de impacto de la capacitacíon según metodología de CECADES. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de los Acuerdos, Contratos, adendas y permisos para capacitación, licencias de estudio y docencia, valoración de la capacitación y trabajo adhonorem | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Informes a CECADES | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitud de Presupuesto PIC 2026. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Fortalecer el Sistema de Control Interno | [13 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución NV
Procesos concursales desarrollados. | Genérico | Desarrollar proceso concursal para el 2025 | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Consolidado Detección de necesidades de capacitación por calificaciones del desempeño 2024. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de capsulas informativas para la GDD | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Reportes de consolidados e informes del ciclo 2024 | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
|  | Seguimiento a los no calificados y casos de insuficiente. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Supervisión capacitante del proceso de GDD | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de consolidados de resultados GDD por unidad organizativa (NC / NR) y formularios de nivel central. | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Programa de Inducción de Nivel Central | Específico | Ajustes al Programa Institucional de Inducción Organizacional (IO) | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de la Inducción Organizacional en el NC | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de los Informes consolidados trimestralmente de NC y de NR | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe anual 2024 de ejecución del Programa de Inducción a nivel institucional | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Seguimiento a las UALA | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a las unidades organizativas del nivel central | [13 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 ,402100755-NATHALIE MARIA SANCHO CESPEDES-058638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Propuestas de actualización de los instrumentos clasificatorios | Específico | Acciones de seguimiento para verificar la pertinencia del grado de actualización de los instrumentos del sistema de clasificación. Elaboración de propuestas de actualización del sistema clasificatorio de puestos (manuales de clases, Manual de Cargos, Manual Descriptivo de Especialidades, Catálogo de Formaciones, entre otros). | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) | Específico | Dirigir y conducir la gestión de movimientos de personal y nóminas salariales varias (tiempo extraordinario, incapacidades, licencias, vacaciones, ceses, nombramientos, otros) | [13 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,109030280-ILLIANNA PATRICIA ROMERO BADILLA-059212 ,116060399-JOSE ALBERTO HERNANDEZ RAMOS-058167 ,110520860-JAIRO JOSE MARIN CARVAJAL-058168 ,112250110-EVELYN PATRICIA PEREZ MORA-036052 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisiones y actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. | Genérico | Revisión de cargos institucionales | [13 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución ST

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección de Desarrollo Humano
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Programa de Inducción de Nivel Central |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Que no se den nuevos ingresos por congelación de plazas | Que no se logre la meta | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Empleo Público. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios intempestivos en ajustes al marco legal, tiempos o formas. | Demoras en la ejecutoria de actividades derivadas del plan. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | Ejecución de todas las fases procedimentales establecidas en las normas correspondientes (Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento, Directriz Presidencial 026-PLAN “DIRECTRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMPLEO PÚBLICO”). | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución AB
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Propuestas de actualización de los instrumentos clasificatorios |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Asignaciones de trabajos extraordinarios que modifiquen la programación de las actividades. | Retrasos en la atención de estudios, emisión de criterios técnico y otros. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Emitir boletín institucional señalando las condiciones y formas para atender las acciones derivadas del producto. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Eventos internos (políticos, técnicos, legales o administrativos), que ameriten variar tiempos de ejecución de la actividad. | No completar en tiempo y forma la información solicitada | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Mantener las evidencias en la carpeta | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas |  |  | Posible ausencia de procesos | No completar los procesos concursales para cumplir con lo que exige la ley para la contratación para personas con alguna discapacidad | Falta de personal con alguna discacidad en el Ministerio | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Desarrollar los planes concursales | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución JL
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de salud ocupacional de nivel central |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario | Que no se logre la meta | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Divulgación del uso correcto y beneficios del Manual de Cargos del Ministerio de Salud en los niveles regional y local |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Falta de empatía por parte de Autoridades Superiores con los procesos de supervisión capacitante y acompañamiento técnico. | Falta de coherencia técnica y administrativa en la ejecutoria operativa en los 3 niveles de gestión. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Emitir advertencia técnica institucional sobre las consecuencias que tiene la ausencia de los procesos programados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas del nivel central desarrollados |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Falla en el Sistema Informático para la aplicación de la encuesta | Falta de insumos para generar los productos | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar autorización a DGS para enviar correo masivo a funcionarios informando que la plataforma estará fuera de servicio | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de na gestión eficiente y eficaz. |  | Revisiones y actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de acceso oportuno a los proveedores de información por atención de otras actividades por parte de estos. | Demoras en el desarrollo del producto. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución ST
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Descripción actualizada de las clases de puestos de Enfermería del Régimen de Servicio Civil según la necesidad institucional |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Asignación extraordinaria de otras obligaciones. | Atrasos en nombramientos de la serie de clases de puestos de enfermería. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Emitir advertencia a autoridades superiores para la no asignación de labores que distraigan al personal del objetivo trazado. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Manual de Inducción al Puesto de Trabajo realizadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Alta carga laboral que desvie las prioridades programadas | Que no se logre la meta | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Oficios, criterios e Informes técnicos |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Asignación de actividades extraordinarias por encima de las programadas. | Demoras en la atención de las acciones asociadas al cumplimiento del objetivo. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Emitir advertencia a la población institucional acerca de las formas y tiempos para atender requerimientos. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos concursales desarrollados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos internos (políticos, técnicos, legales o administrativos), que ameriten variar tiempos de ejecución de la actividad. | Procesos concursales demorados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Revisión y actualización de cargos | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No participación por parte de los funcionarios considerando que el 50% de la comisión se conforma por voluntarios | que no se logren conformar las comisiones | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Realizar campañas de información y sensibilización | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de acción ejecutado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios y/o ajustes en marco normativo y/o técnico que modifique plan de trabajo y requiera reprogramación | Demoras en la ejecutoria de las actividades previstas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Socializar con actores institucionales el alcance del Plan y su beneficio. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos concursales desarrollados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos internos (políticos, técnicos, legales o administrativos), que ameriten variar tiempos de ejecución de la actividad. | Procesos concursales demorados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Socializar con los actores institucionales proveedores de información, tiempos y formas para la entrega de esta. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos internos (políticos, técnicos, legales o administrativos), que ameriten variar tiempos de ejecución de la actividad. | No finaliazción de las metas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Mantener archivos al día | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Desconocimiento técnico y legal de Autoridades acera del riesgo asociado a los procesos que ejecutamos y su efecto al no habilitar la cantidad necesaria en tiempo y calidad el recurso humano para garantizar la sostenibilidad de las operaciones críticas. | Retrasos, demandas, retrasos en pagos, otros. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Emitir advertencia a nivel institucional. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 ,112340273-JEIMMY MELISSA MADRIGAL PERALTA-036932 ,109030280-ILLIANNA PATRICIA ROMERO BADILLA-059212 ,116060399-JOSE ALBERTO HERNANDEZ RAMOS-058167 ,110520860-JAIRO JOSE MARIN CARVAJAL-058168 ,112250110-EVELYN PATRICIA PEREZ MORA-036052 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Eventos internos (políticos, técnicos, legales o administrativos), que ameriten variar tiempos de ejecución de la actividad. | No completar el plan de actividades | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Mantener actualizadas las fechas y carpetas | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan Institucional de Capacitación (PIC) desarrollado |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Errores en la digitación de los registros y formularios | Información o datos incorrectos que retrazan el cumplimiento de los plazos en la entrega de los reportes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Central |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Directrices de Gobierno provocan recortes presupuestarios a los Ministerios. Que internamente se realicen modificaciones presupuestarias que comprometan la consecusión del producto | Población meta no preparada para su retiro y jubilación. No obtención de la meta. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Búsqueda de una nueva modalidad de poder seguir con el programa de prejubilados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos concursales desarrollados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos internos (políticos, técnicos, legales o administrativos), que ameriten variar tiempos de ejecución de la actividad. | Procesos concursales demorados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Socializar prioridades a nivel institucional definiendo acciones concretas, comprometiendo tiempo y recursos requeridos. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución OC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Actualización del Manual de procedimiento de Período de Prueba conforme a los alcances de la Ley Marco de Empleo Público. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Asignaciones de trabajo extraordinarias fuera de lo programado que atentan contra el alcance del objetivo y holguras de autoridades superiores en la revisión y oficialización del procedimiento. | Ausencia de lineamiento técnico institucional en materia de normas de período de prueba. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Transferir | Notificar a las autorirdades de los tiempos razonables para la revisión y aprobación de este tipo de instrumentos técnicos. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Errores en la digitación de los registros y formularios | Información o datos incorrectos que retrasan el cumplimiento de los plazos en la entrega de los reportes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinación con responsables de unidades organizativas para que mejoren o corrijan los registro de datos | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631. |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Desconocimiento técnico y legal de Autoridades acera del riesgo asociado a los procesos que ejecutamos y su efecto al no habilitar la cantidad necesaria en tiempo y calidad el recurso humano para garantizar la sostenibilidad de las operaciones críticas. | Falta de disponibles presupuestarios, quejas, amparos, atrasos en reconocimientos dinerarios. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Emitir advertencia a nivel institucional. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 ,110520860-JAIRO JOSE MARIN CARVAJAL-058168 | bar: Meses de Ejecución EN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección de Desarrollo Humano
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento