## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones desarrolladas en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | 0 | 0 | Porcentaje de niños que participan por Centros Educativos en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de promoción mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | 0 | 0 | Porcentaje de niños que participan por Centros Educativos en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | 0 | 0 | Número de acciones de divulgación o capacitación realizadas por el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones en el marco del Comité Ético Científico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | 0 | 0 | Número de acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologias en Salud elaboradas y publicadas. | 0 | 0 | Número de Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologías en Salud elaborados y publicados. | Sumativa | Análisis de Situación | 0 | 1 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas. | Sumativa | Normas | 0 | 5 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 100 | 0 | 0%
Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | 0 | 0 | Número de procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados. | Sumativa | Procedimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 150 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control. | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos de investigación auditados | 0 | 0 | Número de protocolos de investigación auditados. | Sumativa | Protocolos | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos de investigación evaluados | 0 | 0 | Número de protocolos de investigación evaluados. | Sumativa | Protocolos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Temas de Tabaco y problemas de salud relacionados, evaluados | 0 | 0 | Número de proyectos evaluados para optar por recursos del "Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud" en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados. | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | 0 | 0 | Número de proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social. | Sumativa | Proyectos | 0 | 100 | 0 | 0%
Solución integral para el programa de mensajes saludables por tema implementada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la implementación de solución integral para el programa de mensajes saludables por tema. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | 0 | 0 | Numero de Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | Sumativa | Unidades Investigación Salud | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas | Genérico | Ejecución y seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,110610675-KAROL ANDREA MADRIZ MORALES-060626 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,110610675-KAROL ANDREA MADRIZ MORALES-060626 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | Genérico | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Coordinación con las instituciones | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución y seguimiento de actividades | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | Genérico | Este producto especifico se eliminará de la programación a partir de la reprogramación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Acciones de promoción mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | Específico | Este producto será eliminado en el periodo de reprogramación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | Genérico | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Ejecución y seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración del plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
|  | Sensibilizar a las instituciones en la participación del desarrollo de las actividades programadas | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | Específico | Coordinación con los miembros sobre el tema | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución y seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | Genérico | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Coordinación con las instituciones | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución y seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | Genérico | Oficialización de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Socialización de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnologico en Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitar apoyo politico para la divulgación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologias en Salud elaboradas y publicadas. | Genérico | Este producto esta para eliminar en el periodo de reprogramación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Autoevaluación de Control Interno 2024 (período 1 enero 2024 al 31 diciembre 2024). | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de seguimiento primer semestre Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2024. | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
|  | Informe de seguimiento segundo semestre Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2022-2023. | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | Genérico | Conformación equipo técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Consulta pública y respuesta a los actores | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de la normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Identificación de necesidades normativas | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Remisión a Asuntos Jurídicos | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Remisión para aprobación por parte de la Dirección General de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y ajuste de la propuesta | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Elaboración del Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Seguimiento y ejecución de las Actividades programadas | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Autoevaluación de Control Interno 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de seguimiento cuarto trimestre POI 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Informe de seguimiento primer semestre POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Programación POI 2026 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Reprogramación POI 2025 (en Sistema iPsum-Plan) | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY
|  | Seguimiento y ejecución de las Actividades de Mejora del año 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | Genérico | Ajuste de procedimiento. Oficialización por DGS | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Carta de solicitud de lineamientos | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Conformación equipo técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del procedimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Envío para revisión por Planificación Institucional | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Identificación de necesidades de procedimientos | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y ajuste de la propuesta | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Evaluación del Desempeño 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
|  | Participar de todos los procesos de capacitación en el nuevo modelo de gestión del desempeño | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Planificación anual del desempeño 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento de la Planificación del Desempeño 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución JL
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Genérico | Este producto no corresponde a la DITS, se debe eliminar de la programación vinculada a esta UO | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Protocolos de investigación auditados | Genérico | Este producto esta para eliminar en el periodo de reprogramación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Protocolos de investigación evaluados | Genérico | Este producto esta para eliminar en el periodo de reprogramación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Temas de Tabaco y problemas de salud relacionados, evaluados | Genérico | Se realizará la programación de este producto durante periodo de la reprogramación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | Genérico | Actualización y seguimiento al Portafolio de Proyectos | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Categorizar, evaluar, seleccionar, priorizar y autorizar los proyectos | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Solución integral para el programa de mensajes saludables por tema implementada | Genérico | Se realizará programación de este producto en el periodo de reprogramación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | Genérico | Elaboración y envio de oficio de descargo | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Emisión de la autorización | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe técnico del procedimiento para Unidades de Investigación en Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de solicitud de autorización | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de documentación | [13 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. |  | Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologias en Salud elaboradas y publicadas. |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No contar con el proceso de contratación administrativa a tiempo | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Este producto esta para eliminar en el periodo de reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Procedimientos desactualizados | No lograr emitir procedimientos | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Carta de solicitud de lineamientos | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Problemas en la conectividad | Que no se pueda atender en tiempo los Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio en las actividades incorporadas en el plan de trabajo de las instituciones participantes | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC |  | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de sensibilización de las autoridades sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | Este producto especifico se eliminará de la programación a partir de la reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinación con las instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Protocolos de investigación auditados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Este producto esta para eliminar en el periodo de reprogramación | Se procederá a reprogramar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Este producto esta para eliminar en el periodo de reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de sensibilización sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinación con los miembros sobre el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones en la participación del desarrollo de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Desconocimiento de nuevos lineamientos para la evaluación del desempeño de los funcionarios | No poder ejecutar el modelo de gestión del desempeño de forma correcta | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Evitar | Participar de todos los procesos de capacitación en el nuevo modelo de gestión del desempeño | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Protocolos de investigación evaluados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades programadas | Se efectuará ajuste en programación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Este producto esta para eliminar en el periodo de reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Desconocimiento de nuevos lineamientos en el proceso | No cumplir con el modelo de gestión del desempeño de la manera adecuada | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Evitar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales | Incumplimiento en la planificación programada | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Solicitar apoyo politico para la divulgación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Diferencia entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno | No emitir normativa | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Este producto no corresponde a Unidad Organizativa, favor eliminar | Este producto no corresponde a Unidad Organizativa, favor eliminar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Este producto no corresponde a la DITS, se debe eliminar de la programación vinculada a esta UO | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de las actividades incluidas en plan de trabajo por parte de las instituciones integrantes de la comisión | No lograr el objetivo planificado en el plan de trabajo | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Temas de Tabaco y problemas de salud relacionados, evaluados |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio en los compromisos adquiridos por parte de las instituciones participantes de fondos | Incumplimiento del objetivo del proyecto | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Se realizará la programación de este producto durante periodo de la reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Solución integral para el programa de mensajes saludables por tema implementada |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | No remitir solicitud de recursos en tiempo | No se asignen recursos para iniciar proceso de contratación | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Se realizará programación de este producto en el periodo de reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones de promoción mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las autoridades de la Instituciones | No poder cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Evitar | Este producto será eliminado en el periodo de reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no muestren interés por gestionar la creación de una UIS | No cumplir con la meta establecida de conformación de UIS | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio en las prioridades y compromisos adquiridos por parte de las instituciones participantes | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinación con las instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Que al momento de realizar proceso se pierda la conectividad | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Seguimiento y ejecución de las Actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento