## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Sumativa | Establecimientos | 0 | 7 | 0 | 0%
Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud. | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Implementación de planes nacionales de salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Calidad en Servicios de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Control del Cáncer | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 23 | 0 | 0%
Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | 0 | 0 | Número de operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Sumativa | Operativos | 0 | 25 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 105 | 0 | 0%
Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | 0 | 0 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de planes de mejora de los establecimientos de salud de los casos analizados de mortalidad materno infantil por parte de las Direcciones Regionales Rectoras de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 3 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las etapas del proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Reglamentos de control sanitario elaborados | 0 | 0 | Número de Reglamentos de control sanitario elaborados | Sumativa | reglamentos | 0 | 8 | 0 | 0%
Regulación de los recursos humanos en salud | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para la regulación de los recursos humanos en salud | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Verificación del cumplimiento de planes de mejora de los establecimientos de salud de los casos analizados de mortalidad infantil por parte de las Direcciones Regionales Rectoras de Salud. | 0 | 0 | Porcentaje de verificación del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Regional. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Vigilancia de los recursos humanos en salud | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para la vigilancia de recursos humanos en salud | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Coordinación para sesiones de llenado de herramienta de autoevaluación de control interno | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
|  | Llenado de expediente con items contestado afirmativamente | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC | Genérico | 1. Establecimiento de contacto para conformación de equipo de trabajo en la norma para la atención de la arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | 2.Revisión bibliográfica sobre el tema | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | 3.Elaboración de norma para la atención de la arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Específico | Otorgamiento de autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud que realizan procesos de donación y trasplante | [13 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | Específico | 1.1.Tramite para publicación Informe Final MEGAS 2023 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
|  | 1.2. Generación cuadros de salida preliminares de datos MEGAS 2024-RTT | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | 1.3.Elaboración de informe preliminar MEGAS 2024. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución DC
Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Específico | 1.1. Generacion de cuadros de salida de datos Cuentas de salud con ajustes 2023 - HAPT | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución AG
|  | 1.2. Respuestas a observaciones de la validación de datos de Cuentas de Salud JHAQ OCDE-OMS. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución OC
|  | 1.3.Elaboración de resultados de Gasto APS (2023) por medio de infografía. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | 2.1.Elaboración de los procedimientos asociados a los procesos de economía de la salud por Auditoría Interna. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
|  | 2.2.Actualización de los clasificadores presupuestales del Ministerio de Hacienda con los factores de producción del SHA 2011 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | 3.1.Revisar estadística CCSS y otros actores del Sistema Nacional de Salud para correlacionar con el DIS (Asociado a plan de calidad) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Implementación de planes nacionales de salud | Específico | Calidad 1. Coordinación de capacitación y sensibilización en temas de calidad en la prestación de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Calidad 2. Elaboración de herramienta para el control y monitoreo del plan de calidad | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,303700946-YAHAIRA MARIA AGUILAR ROMERO-057907 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | PNCC1.Creación de equipo y plan de trabajo que lidere la coordinación interinstitucional (IRE 2.1.) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | PNCC2.Planteamiento de escenarios normativos para el reporte de datos(IRE 2.4.3 registro nacional de tamizaje del cáncer) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | PNCC3.Elaboración de propuesta de pre-proyecto para el establecimiento de financiamiento de proyecto.(IRE 2.4.3 registro nacional de tamizaje del cáncer) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | PNCC4. Gestión para desarrollo de evaluación imPACT o de subcomponentes seleccionados (IRE 13.3.) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | PNCC5. Elaboración de herramienta para el control y monitoreo del plan nacional para el control del cáncer | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
|  | PNCC6. Seguimiento de acciones 2024-2025 del plan nacional para el control del cáncer | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | RRHH1.Coordinación para la implementación del plan nacional de recursos humanos en salud | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | RRHH2.Elaboración de herramienta para el control y monitoreo del plan nacional de recursos humanos en salud | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Específico | 1.Seguimiento a la norma para la acreditación de hogares de larga estancia (Estrategia envejecimiento). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | 2.Evento divulgación norma acreditación de Hogares Larga Estancia (Est. Envejecimiento). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 1.Elaboración norma para la acreditación de centros diurnos para personas adultas mayores. (PNS O1.AE5.I1.) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Específico | ACT 1. Actualización de norma de habilitación de casas de la alegría | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ACT 2. Actualización de Norma de habilitación de banco de sangre (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ACT 3. Actualización de Norma de habilitación de servicios de terapia física (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ACT 4. Actualización de Norma de habilitación de servicios quiropráctica (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ACT 5. Actualización de Norma de habilitación de servicios de desintoxicación (institucional) (MH 2025). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ACT 6. Actualización de Norma de habilitación de servicios de desintoxicación (residencial) (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 1. Elaboración de norma de habilitación de lavanderías hospitalarias (nueva PNS 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 10. Elaboración de norma de habilitación de servicios de medicina hiperbárica (PEI 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 11. Elaboración de norma de habilitación de servicios de psiquiatría (PEI 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 12. Elaboración de norma de habilitación de servicios de psicología (PEI 2025). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 13. Elaboración de Norma de hospitalización en pacientes psiquiátricos (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 14. Elaboración de norma de habilitación de banco de órganos y tejidos (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 15. Elaboración de Norma de habilitación para salas para la realización de procedimientos bajo sedación o anestesia local (MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 16. Elaboración de Norma de habilitación de cuidados intensivos (MH 2024). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 17. Elaboración de Norma de habilitación banco de gametos humanos | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 2. Elaboración de norma de habilitación de servicios de terapia de lenguaje (nueva PNS 2025 y MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 3. Elaboración de norma de habilitación de servicios de terapia ocupacional (nueva PNS 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 4. Elaboración de normas de habilitación de Servicios de radioterapia (nueva PNS 2025 y MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 5. Elaboración de la norma de habilitación de ambulancias de traslado pacientes (nueva PNS 2026) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 6. Elaboración de norma de servicios de audiología (nueva PNS 2026) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 7. Elaboración de norma de habilitación de servicios de psicología (nueva PNS 2026) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 8. Elaboración de norma de habilitación de servicios de vacunación e inyectables (PEI 2025). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 9. Elaboración de norma de habilitación de servicios de imágenes odontológicas (PEI 2025). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | S1. Seguimiento a Norma para la Habilitación de Centros de Atención Integral (Estrategia envejecimiento) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S10. Seguimiento a norma de habilitación de Serv. técn reprod. Hum. asistida alta(act. PNS 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S11. Seguimiento a norma de habilitación de farmacias comunitarias (actualización PNS 2024 MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S12. Seguimiento a norma de habilitación de farmacias hospitalarias (nueva PNS 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S13. Seguimiento a norma de habilitación de servicios esterilización equipos (actualización PNS 2025). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S14. Seguimiento a norma de habilitación de salas de operaciones (nueva PNS 2025), MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S15. Seguimiento a norma de habilitación de salas de atención del parto (actualización PNS 2025), MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S16. Seguimiento a norma de habilitación de consultorios de odontología (actualización PNS 2025) MH 2024 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S17. Seguimiento a norma de habilitación de servicios de Dx por imágenes (nueva PNS 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S18. Seguimiento a norma de habilitación de servicios de urgencias (nueva PNS 2025) (MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S19. Seguimiento a norma de habilitación de servicios de medicina nuclear (nueva PNS 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S2. Seguimiento de norma de Establecimientos de Larga Estancia para la Atención Integral de la Persona Mayor (Estrategia envejecimiento) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S20. Seguimiento a norma de habilitación de Serv. Hosp personas Trast. Ment. (nueva PNS 2025, PEI 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S21. Seguimiento a norma de habilitación de servicios de psiquiatría (nueva PNS 2025). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S22. Seguimiento a norma de habilitación de servicios de quimioterapia (PEI 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S23. Seguimiento a norma de habilitación de Habilitación para servicios de FIV (PEI 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S24. Seguimiento a norma de habilitación de servicios de patología (POI 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S25. Seguimiento a norma de habilitación de servicios de hospitalización | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S26. Seguimiento a norma de Habilitación de servicios de hemodiálisis. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S27. Seguimiento a norma de Habilitación de consulta ambulatoria en medicina general y especializada. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S28. Seguimiento a norma de Habilitación de servicios de atención de emergencias. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S29. Seguimiento a norma de Hab. de CENCINAI | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S3. Seguimiento de norma de Habilitación de Unidades de ICTUS PNS (O1. AE18.I1. / MH 2025 / MH 2024). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S30. Seguimiento a norma de Habilitación de servicios de Fecundación in vitro | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S31. Seguimiento a norma de Habilitación de servicios de alimento a pacientes hospitalizados | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S32. Seguimiento a norma de Habilitación de consultorios de atención farmacéutica. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S33. Seguimiento a norma de Habilitación de servicios de enfermería | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S34. Seguimiento a norma de Habilitación de laboratorios clínicos | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S4. Seguimiento de Norma de habiliración de residencias para PM 12 años (act PNS). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S5. Seguimiento a norma de habilitación CAI PM 12 años (PNS2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S6. Seguimiento de norma de habilitación de hogares comunitarios (act. PNS2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S7. Seguimiento a norma de habilitación centros diurnos (act. PNS 2024 y Estrategia de Envejecimiento) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S8. Seguimiento a norma de habilitación de dispositivos de bajo umbral (nueva PNS2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S9. Seguimiento a norma de habilitación de bancos de leche (actualización PNS 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Específico | Atención a los operativos de donación y trasplantes | [13 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Archivar las actividades de mejora ejecutadas en el primer semestre en el expediente electrónico | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Archivar las actividades de mejora ejecutadas en el segundo semestre en el expediente electrónico | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de actividades programadas de acuerdo con el plan de mejora establecido en IPSUM PLAN para la Dirección | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | Genérico | 1-Elaboración de bitácoras de las Comisiones Regionales de Mortalidad Materno Infantil | [13 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2-Elaboración de las actas de las Comisiones Nacionales de Mortalidad Materno Infantil | [13 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 3-Seguimiento trimestral a los planes de mejora de materno infantil | [13 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 4-Preparación logística y administrativa de las sesiones de COREAMMI y CONEAMMI en el primer semestre | [13 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | 5-Preparación logística y administrativa de las sesiones de COREAMMI y CONEAMMI en el segundo semestre | [13 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración y envío de I informe de seguimiento 2025 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
|  | Elaboración y envío de I informe de seguimiento de 2024 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Elaboración y envío de informe de reprogramación 2025 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Establecimiento de compromisos de evaluación de desempeño individual de funcionarios de la Dirección de Servicios de Salud | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento a la evaluación de desempeño individual de funcionarios de la Dirección de Servicios de Salud | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | Específico | ACT 1. Actualización de Norma Nacional para la Atención a Víctimas de Violencia como asunto de interés (PLANOVI + Est. Envej). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ACT 2. Actualización Norma de atención integral del VIH en el ámbito de la salud (CONASIDA+ Estrategia envejecimiento:lineamiento espec.prevención y atención de personas mayores con VIH). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ACT 3. Actualización de norma de atención en salud libre de estigma y discriminación a personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y otros hombres (CONASIDA) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ACT 4. Actualización de norma de atención integral al adolescente (PENSPA OE1.E1R2.A2I1). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ELAB 1. Elaboración de la norma de cáncer de pulmón | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 2. Elaboración de la norma de cáncer de piel (PNCC) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 3. Elaboración de la norma de cáncer pediátrico y adolescencia (PNCC/PENSPA (OE4.E2.R2.A2.I3)) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 4. Elaboración de Norma de anticoncepción (POI 2024 MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB 5. Norma de atención de malaria (EGI y PEI). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | ELAB6. Norma nacional de designación y distribución de pulmón proveniente de donante cadavérico (POI 2024 MH2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | EV1.Evaluación del cumplimiento de la Norma de atención integral a las personas adultas con deterioro cognitivo y demencia (Estra. Envejecimiento saludable -2023-). | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | EV2.Evaluación Norma de atención a la hipertensión arterial (PLAN ENTO, PNS (O1. AE18.I1.) PEI 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | S1. Seguimiento a actualización de norma cáncer de mama | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S10. Seguimiento a Norma de eventos cerebrovasculares POI 2024 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S11. Seguimiento a Norma tuberculosis (POI 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S12. Seguimiento a Norma leche cruda humana (recolección) POI 2024 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S13. Seguimiento a Norma de vacunación (POI 2023-2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S14.Seguimiento a Norma de manejo de leche humana (reporte MH 2022 en MH, viene POI 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S15. Seguimiento a Norma de diabetes mellitus (MH 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S2. Seguimiento a norma de cáncer colorrectal (norma nueva) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S3. Seguimiento a norma de cáncer gástrico (nueva norma) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S4. Seguimiento de norma de atención de Eventos Cerebrovasculares | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S5. Seguimiento de norma de atención del asma (nueva norma) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S6. Seguimiento de norma de atención dislipidemias | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S7. Seguimiento a norma de atención preconcepcional (POI 2024) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S8. Seguimiento de Norma bajo riesgo obstétrico | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S9. Seguimiento a Norma de fecundación in vitro POI 2024 | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reglamentos de control sanitario elaborados | Específico | S1. Seguimiento a Reglamento a la ley de cuidados paliativos | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S2.Seguimiento al reglamento a la ley del CAI (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S3.Seguimiento al Reglamento de ambulancia aéreas | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S4. Seguimiento al Reglamento de Ferias de la Salud (MH 2025) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S5. Seguimiento al Reglamento con fines quirúrgicos con fines estéticos | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S6.Seguimiento a la actualización de reglamento para la prevención y análisis de la mortalidad materna. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | S7. Seguimiento al Reglamento de SINAEMET. | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación de los recursos humanos en salud | Específico | R1.Mapeo de programas de recertificación en colegios profesionales (PLAN RRRHHS O3.AE5) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | R2.Contabilización de agremiados que participan en programas de recertificación (PLAN RRHHS O3.AE5.) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | R3.Mapeo de programas de educación continua y capacitación en colegios profesionales y universidades (PLAN RRHHS O1.AE6) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | R4.Contabilización de fuerza laboral que participa en programas de educación continua y capacitación (PLAN RRHHS O1.AE6) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | R5.Sensibilización sobre la importancia de incorporación de competencias en pedagogicas en las Universidades-(PLAN RRHHS O1.AE3) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | R6.Apoyo a acción sobre regulación de espacios de práctica académica en las disciplinas en ciencias de la salud (PLAN RRHHS O1.AE5) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | R7.Desarrollo de Fase 2 del proceso de estandarizacion de nomenclaturas (PLAN RRHHS O3.AE2) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | R8. Estrategia de armonización de los perfiles profesionales (PLAN RRHHS O3.AE3) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación del cumplimiento de planes de mejora de los establecimientos de salud de los casos analizados de mortalidad infantil por parte de las Direcciones Regionales Rectoras de Salud. | Genérico | PRODUCTO POR ELIMINAR EN REPROGRAMACIÓN, YA QUE ESTÁ DUPLICADO | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vigilancia de los recursos humanos en salud | Específico | V1. Emisión del reporte a OMS sobre Cuentas Nacionales de la Fuerza Laboral de Salud (NHWA) | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
|  | V2. Emisión de reporte a OCDE sobre los datos de recursos humanos en salud | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
|  | V3.Generación del reporte nacional sobre el recurso humano en salud | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
|  | V4.Inventario de las entidades formadoras a nivel nacional que ofertan programas de formación universitaria y para universitaria en el tema de adulto mayor | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | V5. Sensibilización para el fomento de investigaciones en materia de recursos humanos en salud -PLAN RRHHS O1.AE4- | [13 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Servicios de Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas con una visión multidisciplinaria y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UECS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo programado. | Sobrecarga laboral y atrasos en lo programado. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | ALTA | 20 | El recurso humano es escaso y la capacitación en economía de la salud es escasa para atender las actividades programadas 2025. | No | Mitigar | Adecuar la programación de acuerdo a la nueva solicitud, lo que puede implicar postergar las actividades semanas o meses después. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Sobercarga laboral o posible cambios de prioridades asignadas. | Retrasos o incumplimientos de lo programado. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Dar seguimiento adecuado por medio de las COREAMMI, Comisiones Regionales de Análisis de Mortalidad Materno Infantil. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Problemas internos a nivel de la organización o cambio de prioridades. | Atrasos en la entrega de productos planificados al no contar con lo insumos correspondientes para los mismos. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reiterar la petición de la información mediante oficios y correos. Elaboración de propuesta de decreto ejecutivo para obligatoriedad del reporte. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | Ataques informáticos o mala operación de equipos o software | Pérdida de información de evaluación de desempeño de los funcionarios. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Archivar mediante expediente digital en la nube de One drive o Sharepoint los expedientes de los funcionarios de la Dirección de Servicios de Salud | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Mala programación o ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Evitar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Reglamentos de control sanitario elaborados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS lo que puede desviar el recurso humano asignado en lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad-muerte, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. |  | Implementación de planes nacionales de salud |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Planes nuevos que crean la necesidad de nuevos procesos y herramientas ofimáticas o sistemas de información | Retrasos en el avance de la programación de los planes nacionales | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Trabajar articuladamente con otras Direcciones y la Dirección de Transformación Digital para palear las necesidades de nuevos procesos. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ataque informático o problemas de procesamiento de software | Descargar en excel los reportes de programación, para eventualmente dar seguimiento por medio de microsoft office y no IPSUM PLAN. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Descargar en excel los reportes de programación, para eventualmente dar seguimiento por medio de microsoft office y no IPSUM PLAN. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Reglamentos de control sanitario elaborados |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC |  |  | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS lo que puede desviar el recurso humano asignado en lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS lo que puede desviar el recurso humano asignado en lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano. |  | Vigilancia de los recursos humanos en salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Problemas internos a nivel de la organización o cambio de prioridades. | Atrasos en la entrega de productos planificados al no contar con lo insumos correspondientes para los mismos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reiterar la petición de la información mediante oficios y correos. Elaboración de propuesta de decreto ejecutivo para obligatoriedad del reporte. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas con una visión multidisciplinaria y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ambiente laboral cambiante en las organizaciones que reportan los datos para los informes. | Retraso o no contar con los datos de manera oportuna; o bien ausencia de los datos al no darse el reporte por parte del actor. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Realización sesiones en Teams o correos electrónicos, cuando se presenten dudas sobre la remisión de la data. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano. |  | Vigilancia de los recursos humanos en salud |  |  | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas con una visión multidisciplinaria y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación de los recursos humanos en salud |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | No precisión en los procesos operativos, lo que provoca atrasos, reprocesos y sobrecarga laboral | Personal no idóneo por falta de capacitación o perfil inadecuado. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Emitir solicitudes de petición de apoyo de recurso humano en la Unidad | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobrecarga de funciones en funcionarios y presentación de emergentes en forma continua. | Atrasos en la ejecución en el plan de mejora o la no ejecución de actividades. | MUY ALTA | BAJA | 10 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 |  | No | Transferir | Trasladar las actividades a la programación semestral u anual siguiente, ya que deben ser atendidas las demandas emergentes dentro de la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS lo que puede desviar el recurso humano asignado en lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad-muerte, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. |  | Implementación de planes nacionales de salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Problemas internos a nivel de la organización o cambio de prioridades. Adicionalmente, algunos de estos planes están en su primer año de implementación para 2025. | Atrasos en la entrega de productos planificados al no contar con los insumos correspondientes para los mismos. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Reiterar la petición de la información mediante oficios y correos. Elaboración de propuesta de decreto ejecutivo para obligatoriedad del reporte. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UECS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo programado. | Sobrecarga laboral y atrasos en lo programado. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | ALTA | 20 | El recurso humano es escaso y la capacitación en economía de la salud es escasa para atender las actividades programadas 2025. | No | Mitigar | Adecuar la programación de acuerdo a la nueva solicitud, lo que puede implicar postergar las actividades semanas o meses después. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Problemas internos a nivel de la organización o cambio de prioridades. | Atrasos en la entrega de productos planificados al no contar con lo insumos correspondientes para los mismos. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reiterar la petición de la información mediante oficios y correos. Elaboración de propuesta de decreto ejecutivo para obligatoriedad del reporte. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas |  | Nivel Central | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación de los recursos humanos en salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Problemas internos a nivel de la organizacional de los diferentes o cambio de prioridades. | Atrasos en la entrega de productos planificados al no contar con lo insumos correspondientes para los mismos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reiterar la petición de la información mediante oficios y correos. Elaboración de propuesta de decreto ejecutivo para obligatoriedad del reporte. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Verificación del cumplimiento de planes de mejora de los establecimientos de salud de los casos analizados de mortalidad infantil por parte de las Direcciones Regionales Rectoras de Salud. |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | PRODUCTO POR ELIMINAR EN LA REPROGRAMACIÓN, YA QUE ESTÁ DUPLICADO | PRODUCTO POR ELIMINAR, YA QUE ESTÁ DUPLICADO | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Transferir | producto a eliminar en reprogramación. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | ataque informático. | No realización en el tiempo programado por la institución la herramienta de autoevaluación de control interno | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Realizar la autoevaluación mediante el llenado de herramienta antigua en excel. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación de los recursos humanos en salud |  |  | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas con una visión multidisciplinaria y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y trámites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | El sistema actualmente no posee la capacidad de procesar los datos que se le cargan. | Atrasos o imposibilidad de procesar los datos y culminar el informe. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MEDIA | 15 | Dependiendo del tipo de error informático así será el impacto, si es solventable se continua el trabajo de procesamiento de datos; sino se debe iniciar de nuevo el procesamiento de datos. | No | Transferir | Funcionarios de la UECS realizan investigación para solventar errores que da el sistema y poder cargar la información.Se comunican con repres. OMS, OCDE o Dirección de Transformación Digital para la solución del error. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas. | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Evitar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS lo que puede desviar el recurso humano asignado en lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano. |  | Vigilancia de los recursos humanos en salud |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | No precisión en los procesos operativos, lo que provoca atrasos, reprocesos y sobrecarga laboral | Personal no idóneo por falta de capacitación o perfil inadecuado. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Emitir solicitudes de petición de apoyo de recurso humano en la Unidad | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ambiente laboral cambiante en las organizaciones que reportan los datos para los informes. | Retraso o no contar con los datos de manera oportuna; o bien ausencia de los datos al no darse el reporte por parte del actor. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Realización sesiones en Teams o correos electrónicos, cuando se presenten dudas sobre la remisión de la data. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | El sistema actualmente no posee la capacidad de procesar los datos que se le cargan. | Atrasos o imposibilidad de procesar los datos y culminar el informe. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MEDIA | 15 | Dependiendo del tipo de error informático así será el impacto, si es solventable se continua el trabajo de procesamiento de datos; sino se debe iniciar de nuevo el procesamiento de datos. | No | Transferir | Funcionarios de la UECS realizan investigación para solventar errores que da el sistema y poder cargar la información.Se comunican con repres. OMS, OCDE o Dirección de Transformación Digital para la solución del error. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Servicios de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento