## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Análisis de Situación de Salud Nacional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del Análisis de Situación de Salud Nacional. | Sumativa | Porcentaje | 10 | 30 | 0 | 0%
Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | 0 | 0 | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | 0 | 0 | Porcentaje de autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | 0 | 0 | Número de cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Sumativa | Cantones | 0 | 74 | 0 | 0%
Casas fumigadas | 0 | 0 | Número de Casas fumigadas | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 750000 | 0 | 0%
Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | 0 | 0 | Número de Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 650000 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Criaderos inspeccionados | 0 | 0 | Número de criadero inspeccionado | Sumativa | Criaderos | 0 | 3000000 | 0 | 0%
Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 9 | 18 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | 0 | 0 | Porcentaje de actualización de la metodología del Análisis de Situación de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 30 | 50 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | 0 | 0 | Número plan de contigencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizado | Sumativa | Planes | 0 | 19 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de publicaciones de Indicadores Básicos de Salud. | Sumativa | Publicaciones | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Análisis de Situación de Salud Nacional. | Genérico | Análisis de los problemas definidos por curso de vida desde la mortalidad | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución ST
Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | Genérico | Atención de consultas y recopilación de información | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Envío de la herramienta de autoevaluación a las instituciones | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Evaluaciones de control interno realizadas | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento a los compromisos de gestión a mediados de año | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | Genérico | Asesorías a los puntos de entrada marítimos según la necesidad de las ARS | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Supervisión capacitante por punto de entrada marítimo designado | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución AG
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Identificación del evento y abordaje para la contención del evento, cierre del evento | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Investigación para corroborar la alerta | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de alertas nacionales e internacionales | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Específico | Fumigaciones en los cantones priorizados | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar focales en las comunicades que lo necesitan | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casas fumigadas | Específico | Seguimientos a los encargados de MIV a fin de revisar las casas fumigadas | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Específico | Dar seguimiento a las inspecciones realizadas en las localidades prioritarias | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Depuración de las bases que envían mes a mes, y posteriormente, una vez que todo está revisado se procede a realizar el respectivo análisis de las coberturas de vacunación, con base en los nacimientos que proporciona el INEC | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe mensual de la aplicacion de vacunas | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Se comparte información analizada con las regiones mensualmente | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Capacitación a los niveles de gestión sobre los protocolos de vigilancia de estos eventos | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución OC
|  | Control de calidad y oportunidad de la información de notificación de estos eventos. | [13 empty] | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 ,106350008-ADRIAN ALBERTO DE LA TRIN... MONTERO BONILLA-058084 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y actualización del protocolo de dengue y otras arbovovirosis. | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Supervisión a nivel local para revisar la implementación de los protocolos | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Analisis periodico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones. | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Establecer un seguimiento periodico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Nacional. | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Gestionar las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Sesiones periodicas con el grupo técnico nacional para avanzar en el proceso de desconcentración del diagnóstico | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | capacitar en entomología básica a los funcionarios de MIV de estas unidades | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
|  | dar seguimiento al plan nacional de entomología y resistencia a los insecticidas | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
|  | Establecer mediante procedimiento el funcionamiento de las unidades entomológicas regionales incluyendo el laboratorio de entomologia del RPC | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
|  | establecer un proceso de pasantia en el laboratorio de entomología de esparza. | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
|  | integrar la información entomológica en procesos de estratificación de riesgo. | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Criaderos inspeccionados | Específico | Dar seguimiento a los trabajos focales del MIV, para eliminar o tratar los criaderos | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | Genérico | Reuniones de alto nivel para solicitud de creación del comité interinsitucional | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Reuniones del comité interinstitucional para etapa de planificación de la evaluación externa conjunta | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Definir el proceso de vigilancia y seguimiento de cada evento | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Generar un mapeo de eventos prioritarios | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Monitoreo y seguimiento de eventos por medio de informes (temporalidad según evento) | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Análisis de la información-tasas, gráficos, cuadros-etc | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de informes de las ARS sobre IVRS | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | Genérico | Ejecutar la estrategia DTIR | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | Genérico | Revisión del enforque de género para su incorporación | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,107410195-GLORIELA DE MARIA AUXILIA... BRENES MURILLO-058689 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución OC
|  | Revisión e incorporación de sugerencias | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Realizar las actividades establecidas en el plan de mejora | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de las actividades de mejora del último plan de autoevaluación de control interno | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | Genérico | Compilación y revisión de planes que serán parte de la autoevaluación anual de aplicación del RSI | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitud de planes de contingencia a las ARS | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación de POI año 2026 | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Programación del segundo seguimiento del año anterior | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Reprogramación del POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento 1 semestre | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL
Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Genérico | Dar seguimiento a la implementación de los planes según lo identificado en cada ARS y Región | [13 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
|  | Recibir los planes de coberturas extremas y compartirlas con las DVS | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AG
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Dar seguimiento a los compromiso de gestión al medio año | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
|  | Llenar los compromisos de gestión para el año siguiente | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Realizar la autoevaluación del desempeño | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Realizar la evaluación por parte de las jefaturas | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | Genérico | Convocatoria de expertos y conformación de grupo técnico | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y validación | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Publicación y socialización | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de normativa nacional e internacional | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | Genérico | Generar los cuadros, gráficos y otros | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución OC
|  | Publicar el documento | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
|  | Recopilar y procesar la información | [13 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. |  | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones afectan el número de plazas | Datos de indicadores básicos en salud, sin poder publicarse | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reorganización de las funciones. Solicitar el descongelamiento de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones, generan congelamiento de plazas | personal insuficiente para recibir los datos y analizar las coberturas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Insuficiente presupuesto para pagar extras, viáticos y otros que son necesarios par dar atención a los brotes | Brotes de mayor tamaño, más riesgos de incumplimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, ascensos, pensiones llevan a congelar plazas | documentos sin finalizar por lo que no se toman acciones respecto de las coberturas insuficientes | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de trabajo de las ARS en realizar a actualización del plan | Dificultades de coordinación en interinstitucional en contingencias de los puntos de entrada | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Criaderos inspeccionados |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Presupuesto insuficiente para dar cumplimiento a la actividad | Brotes de las enfermedades, fallecidos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar el presupuesto para cumplir con lo necesario en cuanto a la visita de casas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones, generan congelamiento de plazas | No finalizar el ajuste del documento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas |  |  | Probable falta de líquidez | No se cuenta con presupuesto para el taller interinstitucional que se requiere para la autoevaluación | Menor participación de actores | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Se mitiga con apoyo de la oficina de OPS o reprogramación de modalidad presencial a virtual | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | volumen de trabajo de las jefaturas afecta la organización de los compromisos | Personal sin darle seguimiento a los compromisos establecdos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Recordar a los funcionarios en jefaturas incluir los proceso de evaluación del desempeño, sobre todo los compromisos de cada funcionario y darles seguimiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | conocer las actividades programadas y no cumplirlas | autoevaluación deficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Renuncia, traslado o pensión de trabajadores podría disminuir la flotilla de vectores | Afectación en el trabajo del MIV al no haber los técnicos necesarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar plazas congeladas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Congelación por renuncia, pensión, ascensos, traslados | No poder dar el seguimiento adecuado a los brotes debido a la falta de profesionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Justificar la plaza lo antes posible para tener la restitución de la plaza | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Análisis de Situación de Salud Nacional. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Las renuncias, traslados, ascensos, generan pérdidas de plazas por congelación | La disminución de plazas, genera posteriormente imposibilidad de generar documentos con alta complejidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Justificar las plazas una vez se haya dado el cambio en la misma, para tenerlas lo antes posible | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | renuncias, traslados, ascensos entre otros | insuficiente personal para atender los brotes generados por diversos entes que generan infecciones de vías respiratorias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Pérdida de plazas por renuncia, cambio de puesto, pensión | Posibilidad de no dar seguimiento a todos los eventos de salud pública al no haber funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar solicitud de plazas por medio de las justificaciones correspondientes a fin de que se puedan solventar los puestos | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Carencia de sistemas no permiten que se tenga información en tiempo real, o catalogada adecuadamente | Persistir en documentos de excel, y otros, modernización insuficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que se permita arribo de embarcaciones sin autorización de libre plática | Aumento del riesgo de propagación de enfermedad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambios en el pensamiento de los jerarcas | No se conoce la calidad de los ajustes del SIRNAT | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Corresponde a la DVS transferir la capacidad de contratación hacia las autoridades y jerarca | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Otros eventos que se presenten como el COVID que generó un despliegue de personal para la atención, y se tienen que dejar otros eventos de importancia | Al dejar de lado el seguimiento a este evento se corre el riesgo de tener un aumento en los brotes y número de casos, lo que afectaría la posibilidad de eliiminiarlo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Organizar el trabajo de la IREM a fin de lograr cumplir con las actividades a pesar de eventos del tipo indicado | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada |  |  | Probables cambios de tipo político | Alta rotación de jerarcas dificulta los compromisos a mediano y largo plazo, necesarios para la evaluación externa conjunta | No se logra implementar la evaluación externa conjunta, difícil la coordinación interinstitucional | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MEDIA | 15 | Desde el CNE se asesorará a la autoridad nacional para el desarrollo de la evaluación externa conjunta | No | Transferir | Las enmiendas al RSI que regirá a partir de setiembre del 2025, crean una autoridad nacional para implementación del RSI, esta instancia será responsable de liderar el proceso de evaluación externa conjunta | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Casas inspeccionadas en localidad prioritaria |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Falta de presupuesto para cumplir con las inspecciones, viáticos sobre todo | Aumento de arbovirosis, brotes generados por estos vectores | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar con las autoridades para identificar los recursos necesarios y su entrega | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | El trabajo de parte de los profesionales en epidemiología es vital para el trabajo en conjunto con las ARS y regiones | Posibilidad de aumento de brotes y afectación de la salud de la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Indicar a la autoridad superior los riesgos del congelamiento de plazas y realizar la justificación de plazas lo antes posible | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Casas fumigadas |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Presupuesto insuficiente para la fumigación de casas | Aumento de brotes por arbovirosis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar para obtener el presupuesto establecido a fin de lograr visitar todas las casas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Renuncias, pensiones y otros que generan congelamiento de plazas, según directrices de hacienda | Incumplimiento en las activdades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar la justificación de las plazas una vez que se hayan congelado a fin de que pueda nombrarse personal | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | actividades que no se cumplen durante el año | Dejar actividades sin cumplir, lo cual puede generar incumplimientos con la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Un plan de mejora que establece ciertas responsabilidades en las jefaturas | Que no se sigan los procedimientos como lo indica la ley de control interno | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento