## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Coordinación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 12 | 0 | 0%
Foro Anual de Salud Mental desarrollado | 0 | 0 | Número de foros de salud mental realizados | Sumativa | Foros | 0 | 1 | 0 | 0%
Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | 0 | 0 | Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional | Sumativa | Proyectos | 0 | 9 | 0 | 0%
Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | 0 | 0 | Número de protocolos elaborados | Sumativa | Protocolos | 0 | 3 | 0 | 0%
Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | 0 | 0 | Número de Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados y con seguimiento | Sumativa | Instancias | 0 | 82 | 0 | 0%
Normas de Salud Mental desarrolladas | 0 | 0 | Número de Normas de Salud Mental desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Participación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 12 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada | Sumativa | Porcentaje | 0 | 7 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | 0 | 0 | Número de supervisiones capacitantes realizadas a los planes SMAPS implementados en la sede regional | Sumativa | Supervisiones | 0 | 12 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Aplicación Autoevaluación | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Ejecución Actividades de Mejora que surgen de la Autoevaluación. | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinación en comisiones varias | Específico | Coordinación de la comisión interinstitucional e intersectorial de salud mental | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinar comisión órgano técnico de apoyo | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinar reuniones de mensuales de capacitación y conducción a los enlaces regionales de Salud Mental | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Foro Anual de Salud Mental desarrollado | Específico | Ejecución del foro de Salud mental | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación y organización del foro de salud mental | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | Estratégico | Acompañamiento a las regiones en el inicio y desarrollo del proyecto | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Revisión, aprobación y seguimiento en la implementación de proyectos regionales en salud mental y prevención del comportamiento suicida a nivel sectorial e interinstitucional | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | Específico | Inducción y acompañamiento de las instituciones | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a las instituciones que se encuentran en proceso de elaboración del protocolo para el abordaje integral del comportamiento suicida | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | Genérico | Revisión y retroalimentación de los planes de trabajo de las ILAIS e IRAIS | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento a los planes de trabajo de las ILAIS e IRAIS | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Normas de Salud Mental desarrolladas | Genérico | Elaboración de un borrador de norma | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
|  | Elaboración del documento final | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
|  | Presentación del borrador y consulta a instituciones | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Participación en comisiones varias | Específico | Apoyo y participación Comité Asesor Técnico en Apoyo Psicosocial (CATAPS) | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en la Comisión institucional para la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en la Mesa sumando Conexiones (coordinado por ICD) | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación Grupo técnico Salud Mental- SE COMISCA | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Reprogramación | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución AB
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | I seguimiento 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | IV Seguimiento 2024 | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Reprogramar | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución FB
Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | Genérico | Implementación de la Política Nacional de Salud Mental | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización de la Política Nacional de Salud Mental | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Evaluación del Desempeño | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Planificación de la Evaluación del Desempeño. | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimientos a la Planificación del Desempeño (primer seguimiento) | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Seguimientos a la Planificación del Desempeño (segundo seguimiento) | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | Específico | Construcción de hoja de ruta | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Retroalimentación y evaluación | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de los planes | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Seguimiento y asesoría | [13 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se deba concentrar el esfuerzo en otras actividades | Reprogramar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios en las prioridades políticas | Atrasos en los procesos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Procurar mantener las actividades programadas | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por solicitud de las autoridades de la institución | No se puedan llevar a cabo las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Foro Anual de Salud Mental desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | No den autorización | Cancelación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Justificar la necesidad de realizarlo | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de Salud Mental desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las necesidades | Atrasos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Externo | Atraso | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Coordinación en comisiones varias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades | Suspensión | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar las actividades en otro momento | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atraso en los trámites de contratación | No realización de los proyectos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte |  | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atender otras actividades importantes | Atraso | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Participación en comisiones varias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades | Suspensión | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades | Incumplimiento de los productos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atrasos | Reprogramación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Las sedes regionales deban enfocar sus esfuerzos en otras actividades | Retraso | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento