## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | 0 | 0 | Número de comunicados de prensa en temas de salud emitidos por el Ministerio de Salud a la población. | Sumativa | Comunicados de prensa | 0 | 150 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | 0 | 0 | Número de publicaciones realizadas en apoyo a las Unidades Organizativas. | Sumativa | Publicaciones | 0 | 250 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Realizar autoevaluacióbn de control interno | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | Genérico | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Archivar evidencias de la ejecución de las actividades de mejora | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registrar en el Sistema Ipsum las actividades de mejora del segundo semestre 2024 | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Registro de actividades de mejora 1er semestre 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución JL
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Programación POI 2026 | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
|  | Reprogramación 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
|  | Seguimiento 1er semestre POI 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Seguimiento 2do semestre POI 2024 | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | 1er seguimiento evaluación del desempeño | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Evaluación del desempeño | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Planificación del desempeño | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN
Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | Genérico | Revisión y elaboración del material solicitado | [13 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Comunicación (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Múltiples funciones | No se lleva a cabo en tiempo | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Contar con apoyo para la realización de otras actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Múltiples funciones y cambio constante. | No se podrá llevar a cabo la autoevaluación. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Tener respaldo y apoyo en el trámite. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en sistemas y acceso a internet. | No realizar la autoevaluación según el día programado. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de línea política o diferencia entre criterio técnico y político. | Se imita el acceso a la información. | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Múltiples funciones asignadas | No se realiza a tiempo. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar apoyo para realizar la programación. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de línea política | Limitante en el acceso a la información. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Revisión y elaboración del material solicitado | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Comunicación (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento