## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | 0 | 0 | Número de edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600. | Sumativa | Edificaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela | Específico | Ejecución | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Licitación | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Pre-Ejecución (Permisos Constructivos) | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central | Específico | Diseño | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | Genérico | Entrega de Edificios construidos en el año | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento I Semestre 2025 | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Seguimiento II Trimestre | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Evaluacion de los colaboradores | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud | Específico | Ejecución | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Licitación | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Pre-Ejecución (Permisos Constructivos) | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud | Específico | Diseño | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud | Específico | Licitación | [13 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Queno se realice el proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No se puede hacer algo contrario a las decisiones de los altas Jerarcas | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Posible cambio en las prioridades de la Administración | Que no se realice el proyecto | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla del sistema IPSUM para realizar un debido registro del avance semestral | Atraso en el reporte semestral | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Transferir | Transferir la información a los compañeros de Planificación Institucional | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MUY ALTA | BAJA | 10 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Q ue no se planifique correctamente el tiemp para una debida gestion de calificacion. | No cumplir con los tiempos establecidos por RRHH | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Programar con anticipacion las fechas para evaluar a los colaboradores | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atraso con las entregas programadas para el 2025 | Pago de alquileres por mas tiempo. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Llevar reportes al dia sobre posibles atrasos y controlar los dias perdidos por lluvia | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento