## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Acumulativa | Autoevaluaciones | 1 | 1 | 0 | 0%
Participación de autoridades ministeriales en actividades internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones de autoridades ministeriales en actividades internacionales. | Sumativa | Participaciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Participación de funcionarios en actividades técnicas internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones de funcionarios en actividades técnicas internacionales. | Sumativa | Participaciones | 0 | 140 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional desarrollados | 0 | 0 | Número de proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento técnico y seguimiento. | Acumulativa | Proyectos y acciones | 12 | 6 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Autoevaluación de control interno | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | bar: Meses de Ejecución DC
Participación de autoridades ministeriales en actividades internacionales | Genérico | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitudes de permisos para salida del país y uso del Salón Diplomático | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación de funcionarios en actividades técnicas internacionales | Genérico | Consulta a Dirección General para el otorgamiento del V°B° del funcionario participante en actividad presencial fuera del país o virtual | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recibo del Formulario/Informe de participación en Actividades fuera del país | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registro en la Base de Datos de la URI de la participación en el exterior del funcionario | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de los requisitos necesarios para la participación fuera del país. | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Plan de actividades de mejora de la autoevaluación del Sistema de Control semestral Interno | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Programación 2026 | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
|  | Reprogramación 2025 | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
|  | Sesiones para el seguimiento del Plan Operativo Institucional | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Definición de compromisos | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Evaluación final | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento semestral | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución JN
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional desarrollados | Genérico | Acompañamiento al proyecto o acción puntual de Cooperación Internacional durante su ciclo de vida. | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Redacción de un infome trimestral sobre el estado de situación del proyecto o acción puntual | [13 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Relaciones Internacionales (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional desarrollados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | La máxima autoridad ministerial instruye que no se desarrollarán proyectos ni iniciativas con Cooperación Internacional. | Exclusión del Ministerio de Salud como destinatario de cooperación internacional. | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Hakeo del Sistema de Información del Ministerio de Salud | Imposibilidad de llevar a cabo la autoevalución del Sistema de Control Interno | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Manipulación remota de los sistemas de información por parte de personas inescrupulosas | No realización de la programación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Participación de autoridades ministeriales en actividades internacionales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Seguimiento a una línea de gobierno que pregona el ahorro en el gasto de viajes fuera del país de funcionarios públicos | No implementación o seguimiento de planes, programas y proyectos a favor del bienestar de la población. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Contertar una reunión con la máxima autoridad ministerial a fin de concienzarla sobre la importancia de participar en las actividades relativas a la salud a nivel internacional. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Hakeo externo a la Institución | Los sistemas de Información caídos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Participación de funcionarios en actividades técnicas internacionales |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Acatamiento de lineamientos o instrucciones de la máxima autoridad ministerial en cuanto a la no participación de funcionarios en actividades internacionales. | Rezago en metodologías, procedimientos e innovaciones técnicas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Convencimiento a las autoridades sobre los beneficios institucionales que genera la participación de los funcionarios en actividades técnicas internacionales. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Imposiblidad de ingresar al sistema que permite realizar la autoevaluación | Desconocimiento del estado de situación institucional respecto del Control Interno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Autoevaluación de Control Interno. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425 | bar: Meses de Ejecución JN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Relaciones Internacionales (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento