## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 40 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. (PEI) (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PÉI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1000 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 300 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9.09 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje normas de servicios de salud aplicadas con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Gestión de vistos buenos de ubicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Número de normas, protocolos y reglamentos en consulta pública, revisados | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Autorizaciones de equipos de radiaciones ionizantes odontológicos y licencias de rayosX. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas con el acompañamiento de Nivel Central | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participación de los funcionarios en las actividades | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas al PENSPA. (Participación en el CCCI Municipal y Sub Sistema Pani | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Envió de los informes de cumplimiento de las acciones | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Revisión de reportes operacionales de agua potable, residuales, emisiones atmosféricas, piscinas, lodos y biosólidos y reportes de funcionamiento del relleno sanitario. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN. (Salud y Nutrición Escolar) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Elaboración de Informe anual, acciones rectoras en el tema | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Divulgación de los derechos de las personas LGTBIQ+, con los actores locales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
|  | Participar en la divulgación técnica y sencibilización en los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+, que el Nivel Central convoca | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Elaboración de informe anual | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Divulgación interna de la Normativa en el tema para su reporte | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
|  | Reporte a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Divulgación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe anual de rendición de cuentas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Participar en Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento en temas que demanda desarrollar el PLANOVI. (MINSA INAMU) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PLANOVI (Plan de trabajo Red VIF Cartago) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Implementación de protocolos de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaboración de la Auto evaluación de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento del Plan de Mejora de Control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento de las acciones de mejora identificadas por la COREAMMI en los casos de mortalidad materna prevenible. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia, control, registro y actualización de bienes patrimoniales asignados al Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios, según requerimiento. (Cuadro básico y específico) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitudes de insumos de limpieza | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitudes de mantenimiento de instalaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Tramite de facturas de servición públicos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Acciones para la contención del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Cierre del evento (Informe Final). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de acciones con los actores sociales involurados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Identificación del evento y abordaje. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Investigación para corroborar la alerta. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de alertas nacionales e internacionales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Aplicación de la Encuenta de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Plan de Mejora de la encuesta de AC y seguimiento al Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de protocolos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Capacitaciones programadas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis interinstitucional de los casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de las visitas de investigación. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ingreso de información del instrumento #2 al SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión del SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis interinstitucional de los casos de mortalidad materna. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de las visitas de investigación. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ingreso de información del instrumento #2, #3 y #4 al SIMMI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión del SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Análisis de los factores que inciden en la cobertura de vacunación | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Consolidación y monitoreo de los resultados de la cobertura de vacunación | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y análisis de los factores de la cobertura en el nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento mensual de las vacunas aplicadas por los establecimientos de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de la EGI-Arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Establecimiento de mejoras permanentes, durante la ejecución de la EGI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Capacitar al personal de salud público y privado en temas relacionados con las enfermedades arbovirales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a la implementación por parte de los servicios de salud de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Incorporación el resultado de laboratorio en todos los casos sospechosos notificados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de los reportes de laboratorio. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | -Solicitar apoyo al nivel regional solicitando el apoyo de vectores. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Revisión de reportes operacionales de aguas residuales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas de inspección a establecimientos como centros centros de acopio, llanteras, gestores autorizados de residuos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Desarrollo de un Plan de monitoreo de EGI-Arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de un nuevo documento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Elaboración y seguimientPlan de Trabajo o de la Comisión de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento de las acciones de mejora identificadas por la COREAMMI en los casos de mortalidad materna prevenible. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informes de atención de denuncias | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de las denuncias físico-sanitarias interpuestas en el Area Rectora de Salud Cartago | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | Específico | Brindar al nivel regional los informes correspondientes de acuerdo a la normativa en Salud Mental así cómo los lineamientos de la Secretaría Técnica de Salud Mental. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Conducir acciones de concretas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental en el ámbito local por medio de los equipos interinstitucionales conformados para tal fin bajo la coordinación del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Activación del equipo local para la atención del evento específico. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de las labores de campo que correspondan según la naturaleza del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de todos los actos administrativos pertinentes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento a establecimientos tipo A-B-C | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visita de verificación de permiso sanitario de funcionamiento, según capacidad operativa del área rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Clausura de establecimientos por incumplimiento de normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de visita a establecimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Vistas a establecimientos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Incorporación dentro del Comité Municipal de Emergencias la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a la herramienta operativa STAR de Gestion de Riesgo. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sesiones de trabajo con el equipo de Gestión de Riesgo Regional para la revisión de la herramienta operativa STAR | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. 2. Llenado de bases de datos: VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zika, Parálisis Flácida, Tuberculosis. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Canales Endemicos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Clausura de establecimientos por incumplimiento de normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de visita a establecimientos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspección de control de productos de interés sanitario a solicitud de los tres niveles de gestión | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Muestreo, decomiso, retención y destrucción de productos de interés sanitario con el fin de velar por la salud pública | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de la Municipalidad de Cartago | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Realizar informes correspodientes y Cumpletar el expediente físico | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las nor,as de servicios de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Divulgación de efemérides a los funcionarios MINSA | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Clima organizacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
|  | Seguimiento del Plan de Mejora de Control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física. (CSNE) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración de informes o reportes | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Promoción del fortalecimiento y la consolidación de las Redes Cantonales de Actividad Física u otros espacios de coordinación intersectorial. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Elaboración de planes de mortalidad infantil prevenibles | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de las acciones de mejora identificadas por la COREAMMI en los casos de mortalidad infantil prevenibles. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Realizar anualmente la Programación Operativa Institucional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento del POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Ejecución y Seguimiento del Plan Remedial. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | El Plan Remedial se presenta y se brinda seguimiento en periodos trimestrales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Elaboración del Plan estrategico en salud, según indicaciones de niveles superiores | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Implementación y seguimiento del Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Divulgación (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, remitidos por el nivel central entre otros. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar en la divulgación técnica y sensibilización sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar que el Nivel Central convoca. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Convocatoria y evaluación de cada uno de los funcionarios | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Información a los entes notificadores publicos y privados sobre las actualizaciones de los protocolos y procedimientos institucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de proyectos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Programación de presupuesto de combustible, tiempo extraordinario y viáticos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de presupuesto de fondo reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Control de presupuesto de horas extras, según requerimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe mensual del gasto de combustible | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y registro mensual de viaticos (sistema SIGAF) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Realización de Informes de Seguimiento de tramites a nivel local para verificación de cumplimiento de plazos de ley por tipo de trámite | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Visita de evaluacion para verificar el cumplimiento de las normas de habilitacion. Visita de seguimiento.Informes tecnicos, actos administrativos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Visita de inspección para la acreditacion de Unidades de Cuidados Paliativos. Informe Técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Revisión y otorgamiento de PSF | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Al ser una actividad coordinada por la Municipalidad de Cartago el incumplimiento de actividades es un riesgo | No cumplimiento de actividades programadas de forma interinstitucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible ausencia de procesos | No se cuenta con vectores | no atención oportuna de posibles alertas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Problemas con el funcionamiento del SIMMI | Retraso en el reporte de las muertes maternas y en la investigación y análisis de los casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar a los encargados de mortalidad materno infantil de la CCSS el reporte de las muertes suscitadas en el cantón dentro de sus unidades organizativas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Informe tardio del reporte de coberturas de vacunación | Retraso en la información de coberturas de vacunación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios politicos a lo interno de la Municipalidad de Cartago | Falta de Regulación y afectación a la salud publica por no aplicación del Plan Municipal de Residuos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Articular de manera efectiva con el Gobierno Local la Implementación de los Planes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No cumplir a satisfacción las necesidades de los clientes internos y externo | No cumplimiento de las metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Dificultad para la implementacion de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Atención de las emergencias no acordes con la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Concientizar a los miembros del Comité de Emergencias Local sobre la importancia de aplicar la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Incumpimiento de lo indicado en la norma de atención prenatal en la atención de las usuarias | No implementación de las acciones correctivas identificadas en los planes de mejora en la consulta prenatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecimiento de la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | El tema se trabaja desde otras comisiones y se corre el riesgo que no sea prioridad del plan de trabajo de la comisión | No atención oportuna de esta actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Situaciones externas que afectan la oportunidad de la información | Entrega tardía de los informes de eventos de notificación obligatoria | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Buscar la utilización de sistemas de información seguros y estandarizados a nivel público y privado | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los reportes operacionales y visitas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Redistribución de tareas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | El tema se trabaja desde otras comisiones y se corre el riesgo que no sea prioridad del plan de trabajo de la comisión | No atención oportuna de la población LGTBIQ+ | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio de Salud | Retraso en el reporte de las pruebas de laboratorio para enfermedades transmitidas por vectores | Falta de oportunidad en la atención y seguimiento de los casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Seguimiento de las pruebas de laboratorio realizadas en el cantón para las enfermedades transmitidas por vectores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS | INCUMPLIMIENTO del plan de Trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Ausencia de lineamientos claros por parte de la Secretaría Técnica de Salud Mental. | Ausencia de claridad de las acciones por realizar. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Apoyo en la normativa de Salud Mental vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los reportes operacionales y visitas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE CONTROL INTERNO | INADUCUADA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTERNO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | no cumplimiento de capacitaciones | personal sin capacitación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Proceso de evaluaión atrasado | personal sin evaluación de desempeño | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Este | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Emergencias y desadtres de alto impcto que sobrepasen las capacidades de atención locales | Afectaciones a la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Monitorear los eventos para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | solicitar apoyo a la Dirección Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Este | Probable falta de implementación de los procesos | ATRASO EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES | CLIENTES INSATISFECHOS, TRAMITES SIN RESOLVER | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | AL SER UN PLAN INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | las acciones se trabajan desde PLANOVI | no desarrollo de objetivos y actividades estrategicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | no participación en el programa | funcionarios sin participación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Cambio de prioridades en los diferentes niveles de atención | Incumplimiento en las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | ATRASO EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES | CLIENTES INSATISFECHOS, TRAMITES SIN RESOLVER | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | ATRASO EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES | CLIENTES INSATISFECHOS, TRAMITES SIN RESOLVER | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Planificación y agilización del trámite | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Atraso en la desconsentración de presupuesto de fondos | Atraso en las comparas urgentes de la unidad organizativa de materiales o productos que no esten incluidos en el cuadro básico | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Programación de presupuesto de fondo reembolsable | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Al ser una actividad coordinada con otras instituciones el incumplimiento de actividades es un riesgo | No cumplimiento de actividades programadas de forma interinstitucional | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Disminución en la oferta de capacitación | Impedimento para llevar a cabo la atención de los casos y las visitas de manera óptima | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar capacitación a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Situaciones externas que afectan la oportunidad de la información | Entrega tardía de los informes de eventos de notificación obligatoria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambios en la programación | Inumplimiento en la programación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE CONTROL INTERNO | INADUCUADA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTERNO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Incumplimiento de los tramites en tiempo legal | Tramites sin resolver | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Profesionales en salud desactualizados con respecto a los protocolos y procedimientos para la Vigilancia de la Salud | Retraso en la oportunidad de la atención de los diferentes eventos de salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Incumpimiento de lo indicado en la norma de atención prenatal en la atención de las usuarias | No implementación de las acciones correctivas identificadas en los planes de mejora en la consulta prenatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecimiento de la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Problemas con el funcionamiento del SIMMI | Retraso en el reporte de las muertes infantiles y en la investigación y análisis de los casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar a los encargados de mortalidad materno infantil de la CCSS el reporte de las muertes suscitadas en el cantón dentro de sus unidades organizativas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades arbovirales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades arbovirales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Retraso de la información de coberturas extremas de vacunación | Incumplimiento de los planes remediales de coberturas extremas de vacunación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No Programación de necesidades de bienes y servicios institucionales | no contar con los servicios y bienes institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | soliciatar apoyo a los Niveles Regionales | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | priorización de actividades | No eliminación de documentación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades arbovirales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros de los Niveles superiores | No implementación del Plan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar los lineamientos y procesos a los Niveles Superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Incumpimiento de lo indicado en la norma de atención prenatal en la atención de las usuarias | No implementación de las acciones correctivas identificadas en los planes de mejora en la consulta prenatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecimiento de la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Instrumento de acreditaciuon se implementa pir primera vez en el año 2024 para las unidades de cuidados Paliativos | lentitud en el proceso de acreditacion | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Gran cantidad de servicios de salud que posee el canton | No verificar el cumplimiento de la normativa en los servicios de salud del canton | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | cambio en las prioridades institucionales | no desarrollo de objetivos y actividades estrategicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de capacitación sobre las funciones que tenemos que desarrollar | Que la comision no desarrolle sus funciones adecuadamanete por desconocimiento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Salud Ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de capacitación sobre las funciones que tenemos que desarrollar | Que la comision no desarrolle sus funciones adecuadamanete por desconocimiento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Solicitar capacitación a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Gran cantidad de servicios de salud que posee el canton de Cartago. | No verificar el cumplimiento de la normativa en los servicios de salud del canton de Cartago | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo para la atencion de los casos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Reporte tardío de brotes, epidemias y pandemias | Retraso en la oportunidad de la atención de brotes, epidemias y pandemias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Desarrollo de una plataforma de interoperabilidad entre los encargados de la Vigilancia de Salud/Fortalecimiento de la CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Al no existir procesos claros no se cuenta con la inf | no notificación de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Transferir | Divulgación interna de la Normativa en el tema para su reporte | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento