## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 700 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. (PEI) (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PÉI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 440 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 30 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 6 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Conocimiento y revisión de la normativa regulatoria vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Rendición de cuentas de acuerdo a lo solicitado por las autoridades. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de reportes operacionales de agua potable, residuales, emisiones atmosféricas, piscinas, calderas, lodos y biosólidos y reportes de funcionamiento del relleno sanitario. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Acompañamiento técnico a las acciones de vigilancia en protección radiológica según solicitudes del nivel central. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
|  | Coordinación con nivel central y regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participación en las actividades programadas por el nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución AG
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas a la disminución de nacimientos en personas menores de 20 años. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas a PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Envío de los informes de cumplimiento de las acciones por ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Generación de alianzas estratégicas con actores claves del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Conducción en la implementación del Marco de Acciones Rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de informe anual. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Generación de alianzas con actores sociales claves. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de acciones estratégicas para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Desarrollo de capacitaciones que incorporen contenido teórico conceptual y sensibilización sobre el valor de una cultura hacia la salud positiva. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
|  | Transversalización del enfoque de promoción de la salud en las acciones que se conduzcan, ejecuten o promuevan. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Elaboración del informe de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Generación de alianzas con actores sociales clave para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MY
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Implementación de herramientas (material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices) remitidos por el nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización a actores sociales sobre temas relacionados con derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
|  | Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las PAM. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
|  | Elaboración del Informe Anual de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de T, TI y TA peligroso y ESC. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Divulgación a actores sociales vinculados con el tema de herramientas recibidas (material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y acompañamiento a actores locales sobre los temas que demanda desarrollar el PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Elaboración de carné de Fiebre Amarilla. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de carné de Manipulación de Alimentos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de la Base mensual de denuncias. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe Mensual y Control Diario de Actividades. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Registro de carné de Donación de Órganos entregados en el Sistema SINADOC. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Registro de carné de Fiebre Amarilla entregados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Registro de carné de Manipulación de Alimentos entregados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de CI entre los funcionarios (as). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución FB
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Otorgamiento de autorizaciones para la venta de pólvora menuda, autorizaciones de equipos RI, autorizaciones temporales para fiestas patronales y similares. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Participación en la elaboración de planes de mortalidad infantil. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora realizado e implementado por los Servicios de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia, control, registro y actualización de bienes patrimoniales asignados al Área Rectora. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Evaluaciones de seguridad privada. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios según requerimiento (Cuadro Básico). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios según requerimiento (Cuadro Específico). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Solicitud de mantenimiento de instalaciones. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Coordinación de acciones con nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe Final para el cierre del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Investigación para corroborar la alerta, Identificación del evento y abordaje. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de acciones para la contención del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de alertas nacionales e internacionales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Implementación de los protocolos de Atención al Cliente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación del Plan de Mejora según resultados de la Encuesta de Satisfacción al Cliente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de los informes de seguimiento de trámites. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación en las capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de las principales causas de mortalidad infantil a nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Conducción de las reuniones de COLEAMMI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar los informes de casos de mortalidad infantil y reportar al nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Participación en el análisis de las principales causas de mortalidad materna a nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Consolidación y monitoreo de los resultados de la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y análisis de los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Formalización de la Comisión y sus integrantes en el Portal de Centros de Trabajo del MTSS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | bar: Meses de Ejecución AB
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Ejecución de la EGI-Arbovirosis Local dentro del componente Epidemiología. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI nacional al contexto local en el componente de epidemiología. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Seguimiento a la implementación por parte de los servicios de salud de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización de la actualización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Elaboración de análisis periódico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Depósitos eliminados o tratados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Sensibilización e intervención ambiental con asociaciones, lideres comunales, gestores de residuos, municipalidades, instituciones, etc. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Desarrollo de un Plan de monitoreo de EGI-Arbovirosis Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Implementación del Plan de Trabajo de la CSO según normativa vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora realizado e implementado por los Servicios de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias sanitarias. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | Específico | Brindar al nivel regional los informes correspondientes de acuerdo a la normativa en Salud Mental así cómo los lineamientos de la Secretaría Técnica de Salud Mental. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Conducir acciones de concretas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental en el ámbito local por medio de los equipos interinstitucionales conformados para tal fin bajo la coordinación del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Activación del equipo local para la atención del evento específico. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de las labores de campo que correspondan según la naturaleza del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de todos los actos administrativos pertinentes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo A. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo B. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo C. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Visita inspección posterior a otorgamiento PSF Tipo B. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visita inspección posterior a otorgamiento PSF Tipo C. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas inspección posterior a otorgamiento PSF Tipo A. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Seguimiento a la herramienta operativa estandar de gestión del riesgo. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
|  | Sesiones de trabajo con el equipo de gestión del riesgo regional para revisiones de la herramienta. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Alimentación del Sistema Nacional de Infractores (SINFRA). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe sanitario. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de decomisos si corresponde. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de la inspección. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de cumplimiento de la norma. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Gestión ante la municipalidad para el llenado de los formularios en línea. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de que la municipalidad respectiva cuente con los planes: elaborados, actualizados y aprobados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Completar el expediente (físico o digital). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar informes correspondientes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar programación anual de verificación a los establecimientos de salud en donde se aplicarían las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Remitir programación al nivel Regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Seguimiento del Plan de Acción de las Efemérides. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Seguimiento del Plan de Acción de Clima Laboral. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
|  | Elaboración de informes o reportes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejora realizado e implementado por los servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración de la programación anual operativa 2026 | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración de la reprogramación 2025 según los lineamientos recibidos por el nivel central y regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
|  | Seguimiento del Plan Operativo Anual 2025. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Ejecución y seguimiento del Plan Remedial de Cobertura extrema de vacunación. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Divulgación a actores sociales vinculados de herramientas (material para capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, remitidos por el INAMU y otras entidades). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Implementación de la Guía de Aplicación de Gestión de Desempeño. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Realización de la Evaluación Final del Desempeño. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento a la implementación de la Guía de Gestión de Desempeño. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución JN
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Análisis, programación e implementación de protocolos y procedimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de protocolos y procedimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Identificación oportuna de las necesidades institucionales para el cumplimiento de los objetivos como entidad rectora. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Verificación oportuna de los trámites para la ejecución presupuestaria a Nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Atención de denuncias a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de visitas de inspección a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Completar el expediente (físico o digital). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución OC
|  | Realizar informes correspondientes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
|  | Realizar programación anual de verificación a los establecimientos de salud en donde se aplicarían las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Remitir programación al nivel Regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Habilitación a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Santos
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Este | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Cambios en las funciones, pérdidas y reemplazos de plazas, crean carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | ineficiencia, altos costos de operación, produciendo un tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias y empleados desmotivados, lo cual le resta credibilidad a la institución ante la ciudadanía. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel local. | Podría afectar el logro de las metas. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Este | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada insuficiente (equipo de oficina, de medición, de recurso humano, de sistemas tecnológicos y equipo, suministros, bienes inmuebles, entre otros) | Amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Administración ineficiente del presupuesto, como la insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del nivel local. | Podría afectar el logro de las metas en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Capacidad instalada insuficiente (equipo de oficina, de medición, de fumigación, suministros, bienes inmuebles, entre otros). | Amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos. | BAJA | BAJA | 0 | BAJA | BAJA | 0
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Manejo inadecuado de los canales de comunicación. | No satisfacen los fines perseguidos por la comunicación organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada insuficiente (equipo de oficina, de medición, sistemas tecnológicos, suministros, bienes inmuebles, recurso humano, entre otros) | Amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Legislación que amenaza la capacidad de la institución para cumplir con las actividades. | Afecta la planificación operativa a corto y mediano plazo. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | El riesgo de que la institución no cuente con los sistemas de información automatizados. | Debilidad en el soporte eficaz de los requerimientos de información. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Poseer recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del nivel local. | Afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | Puede significar perdida de recursos técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación estratégica u operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | Puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del nivel local. | Afectar el desarrollo de las actividades planificadas en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente. | Puede ocasionar daños a la salud y al ambiente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 0 | MUY BAJA | MUY BAJA | 0
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afectar el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel local. | Podría afectar el logro de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos. | Pueden dañar la salud de los funcionarios y funcionarias y afectar el quehacer institucional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación estratégica u operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recursos insuficientes para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel local. | Podría afectar el logro de las metas. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Cambios en las funciones, pérdidas y reemplazos de plazas, crean carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | Ineficiencia, altos costos de operación, produciendo un tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias y empleados desmotivados, lo cual le resta credibilidad a la institución ante la ciudadanía | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de monitoreo del entorno puede causar que se mantengan las estrategias, a pesar de que no se ajusten a la realidad institucional. | Falta de insumos para el análisis y toma de decisiones oportunas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable falta de apoyo político | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. Los cambios políticos pueden darse a nivel de Gobierno Central, nivel Legislativo o Municipal. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Este tipo de riesgo incluye también la inexactitud y oportunidad de la información. | Falta de insumos para el análisis y toma de decisiones. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación estratégica u operativa. | Limita la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | Puede significar perdida de recursos técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Se relaciona con aspectos como clima organizacional, cargas de trabajo, entre otros; a nivel local. | Puede generar pérdida de tiempo y desmotivación para participar en las actividades planificadas por la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio. | Afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambios políticos a nivel de Gobierno Central. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Cambios en las funciones, pérdidas y reemplazos de plazas, crean carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | La ausencia de acompañamiento posterior a la capacitación recibida, puede provocar que los conocimientos adquiridos no sean aplicados correctamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | La posibilidad de que no exista compromiso institucional para el fortalecimiento del Control Interno y la Valoración del Riesgo. | Falta de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 0 | MUY BAJA | MUY BAJA | 0
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | La ausencia de acompañamiento posterior a la capacitación recibida, puede provocar que los conocimientos adquiridos no sean aplicados correctamente. | Ineficiencia, altos costos de operación, tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias y empleados desmotivados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Administración ineficiente del presupuesto, como la insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del nivel local. | Podría afectar el logro de las metas de la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades asignadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable falta de apoyo político | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. Los cambios políticos pueden darse a nivel de Gobierno Central, nivel Legislativo o Municipal. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel correspondiente. | Podría afectar el logro de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio en el nivel local. | Afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | Tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias afecta la credibilidad de la institución ante la ciudadanía. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente. | Puede ocasionar daños a la salud y al ambiente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Ausencia de lineamientos claros por parte de la Secretaría Técnica de Salud Mental. | Ausencia de claridad de las acciones por realizar. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Apoyo en la normativa de Salud Mental vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Administración ineficiente del presupuesto, como la insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones a nivel local. | Podría afectar el logro de las metas en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente. | Puede ocasionar daños a la salud y al ambiente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. Los cambios políticos pueden darse a nivel de Gobierno Central, nivel Legislativo o Municipal. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Santos
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento