## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Paraíso
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1000 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 16 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. (PEI) (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PÉI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 250 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Paraíso
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Evaluación de requisitos para eventos de concentración masiva de personas y puestos de pólvora menuda, así como seguimientos documentales de control post permiso sanitario de funcionamiento a establecimientos de servicios, comercios, industrias y eventos de concentración masiva y seguimiento de procesos de denuncias sanitarias de la población. Emitir criterios a consultas realizadas por la población y programadas por la DARS. Emitir criterios solicitados por la DARS respecto a normativa sanitaria. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Inspeccones a centros donde exista equipos radiológicos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Aprobación de los permisos de los funcionarios para participar del programa | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Implementación de acciones en ARS que benefician la salud integral de las personas adolescentes en el marco del PENSPA. Envió de los informes de cumplimiento de las acciones por ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Apoyo técnico según solicitud del proceso de vigilancia de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de entornos saludables claves: viviendas saludables, centros laborales saludables, centros educativos saludables y espacios comunes y recreativos saludables. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. Elaborar el informe de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH . | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Divulgación técnica, sensibilización a actores sociales sobre los los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución JN
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PLANOVI y Elaboración del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Recibir y tramitar solicitudes de usuarios | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Tramite de autorizaciones sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | " Verificación de la calidad del dato en el SIMMI Elaboración de sesiones de COLEAMMI Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora realizado e implementado por los Servicios de Salud. Elaboración de planes de mortalidad infantil Participar en el Diagnóstico de necesidades de las Comisiones (COLEAMMI) Realizar capacitación a las distintas comisiones de los servicios de Salud Análisis de las principales causas de mortalidad materna a nivel Local. Realizar devolución de los casos de mortalidad materna a los servicios de salud. Realizar los informes de casos de mortalidad materna y reportar al nivel regional" | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | 1. Solicitudes de mantenimiento de instalaciones. 2. Custodia, control, registro y actualización de bienes patrimoniales asignados al Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios, según requerimiento. Evaluación de seguridad privada y limpieza Solicitudes de insumos de limpieza Tramite de facturas de servición públicos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | "1.Coordinación de acciones con nivel regional 2.Recepción de alertas nacionales e internacionales. 3.Investigación para corroborar la alerta Identificación del evento y abordaje. 4.Acciones para la contención del evento. 5.Cierre del evento (Informe Final)." | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Redacción de Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Aprobación de capacitaciones enviadas por nivel central | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de las principales causas de mortalidad infantil a nivel Local. Realizar devolución de los casos de mortalidad infantil a los servicios de salud. Realizar los informes de casos de mortalidad infantil y reportar al nivel regional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | " Análisis de las principales causas de mortalidad maternaa nivel Local. Realizar devolución de los casos de mortalidad materna a los servicios de salud. Realizar los informes de casos de mortalidad materna y reportar al nivel regional" | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | "1. Revisión y análisis de los factores de la cobertura en el nivel Local, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología). 2. Análisis de los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente, (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología). 3. Consolidación y monitoreo de los resultados de la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología). 4. Seguimiento mensual de las vacunas aplicadas por los establecimientos de salud." | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Seguimiento a la Comisión de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 ,302840967-CARLOS ALBERTO SOLANO MENDEZ-058242 | bar: Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | "1.Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis en todas las Áreas Rectoras de Salud (acorde al contexto Local y en ejecución). 2.Actualización de un nuevo documento Local y adaptando la EGI-Arbovirosis Nacional a las características, necesidades y capacidades de cada cantón. 3.Desarrollo de un Plan de monitoreo de EGI-Arbovirosis Local. 4.Establecimiento de mejoras permanentes, durante la ejecución de la EGI de nivel local. 5.Procesos de ejecución y ajuste de la EGI Local." | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Socialización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local. 2.Seguimiento a la implementación por parte de los servicios de salud de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | "1.Seguimiento periódico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Local. 2.Gestión de las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda a Nivel Local. 3.Sesiones periódicas con el grupo técnico Local para avanzar en el proceso de desconcentración del diagnóstico. 4.Elaboración de análisis periódico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones a Nivel Local." | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Solicitar apoyo al nivel regional solicitando el apoyo de vectores. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Sensibilización o de intervención ambiental con asociaciones vecinales, lideres comunales, proveedores de agua para consumo humano, gestores de residuos, municipalidades y demás instituciones. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Seguimiento semestral a la herramienta operativa estandar de gestión del riesgo. Atención de reportes de incidentes programados. Participaciones de las capacitaciones convocadas por los niveles de gestión superiores. Ejecutar las actividades programadas por la DARS en refrencia a la Brigada de Emergencia, | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Elaboración del Plan de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 ,302840967-CARLOS ALBERTO SOLANO MENDEZ-058242 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Inspecciones e informes de atención de denuncias a inmuebles, establecimientos de servicios, comercios, industrias y eventos de concentración masiva para la aplicación de la normativa según corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | Específico | Brindar al nivel regional los informes correspondientes de acuerdo a la normativa en Salud Mental así cómo los lineamientos de la Secretaría Técnica de Salud Mental. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 ,603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Conducir acciones de concretas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental en el ámbito local por medio de los equipos interinstitucionales conformados para tal fin bajo la coordinación del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 ,603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de incidentes programados | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 ,603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Realización del Tramite de Permisos de funcionamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspecciones de control post permiso sanitario de funcionamiento a establecimientos de servicios, comercios, industrias y eventos de concentración masiva | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Seguimiento semestral a la herramienta operativa estandar de gestión del riesgo. Atención de reportes de incidentes programados. Participaciones de las capacitaciones convocadas por los niveles de gestión superiores. Ejecutar las actividades programadas por la DARS en refrencia a la Brigada de Emergencia, | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realización de la inspección para la atención de las denuncias programadas. Verificación de cumplimiento de la norma en 100 establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y/o eventos de concentración masiva . Realización de decomisos según denuncias presentadas y programadas.Elaboración del informe sanitario cuando corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento semestral a la municipalidad respectiva respeto a manatener la información del PMGIRS actualizado y en ejecución. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Visitas a los establecimientos de salud para aplicación de la normativa especifica 2-Elaboración de informes técnicos sobre aplicación de la normativa 3-Visita de seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Elaboración del Plan de efemérides del Area | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaboración del Plan de Clima Laboral | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Elaboración y seguimiento del Plan de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Condución de la elaboración y seguimiento del plan de trabajo. Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Elaboración de sesiones de COLEAMMI Elaboración de planes de mortalidad infantil Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Institucional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | "1. El Plan Remedial se presenta y se brinda seguimiento en periodos trimestrales. 2. Ejecución y Seguimiento del Plan Remedial." | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Divulgación a herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, remitidos por el nivel central entre otros. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Aplicación de la Evaluación del desempeño | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | "1. Análisis, Programación e Implementación de protocolos y procedimientos. 2. Seguimiento de protocolos y procedimientos." | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Programación de presupuesto de fondo reembolsable. Programación de presupuesto de combustible, tiempo extraordinario y viáticos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Control de presupuesto de horas extras, según requerimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable Revisión y registro mensual de viaticos (sistema SIGAF) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe mensual del gasto de combustible | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Realizar seguimiento a los tiempos que conllevan los tramites | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Visita a los establecimientos de salud para aplicación de la norma de acreditación según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Visita a los establecimientos de salud para aplicación de la norma de acreditación según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Visita a los establecimientos de salud para aplicación de la norma de acreditación según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Paraíso
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | No contar con el presupuesto | No cumplimiento de metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | No realización de la autoevaluación | Incumplimiento de la actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posibles cambios en los miembros en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología | Cambios en la normativa | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Campañas de comunicación sobre la vacunación. Desarrollo de procesos de sensibilización y responsabilidad sobre la vacunación en las instituciones relacionadas con la población de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA); así como otras poblaciones adultas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Ocurrencia de un evento | Incumplimiento de lo programado | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Priorización de eventos de atención en el nivel Local. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Falta de apoyo en la ejecución del plan de mejora | Incumplimiento del Plan de mejora | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | No desarrollo del programa | No participación de funcionarios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No personal asignado | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Contratación de personal calificado. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Reorganización de prioridades | Incumplimiento de lo programado | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecargo de funciones | Incumplimiento de las acciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No presupuesto para realización de acciones | Incumplimiento de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Planificación de las acciones por realizar para la gestión de los recursos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No cumplimiento de las acciones | Incumplimiento de las acciones | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de eventos de atención en el nivel Local. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | NO asignación de personal | No cumplimiento de las acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de las acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de Recurso Humano idóneo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de Recurso Humano idóneo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecargo de funciones | Incumplimiento de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | No aplica local/Eliminar | Incumplimeinto de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible mobiliario o herramientas de trabajo insuficientes o en mal estado para la ejecución de las actividades institucionales | No contar con material para la realización de actividades | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Reorganización de funciones | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Ausencia de lineamientos claros por parte de la Secretaría Técnica de Salud Mental. | Ausencia de claridad de las acciones por realizar. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Apoyo en la normativa de Salud Mental vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 ,603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales. | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Transferir a la DARS la programación, supervisión y revisión del cumplimiento de las metas propuestas. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Reorganización de prioridades | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de plazos | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Reorganización de prioridades | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de requisitos | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Mitigar mediante seguimiento de envio de la información por distintos medios a los responsables del PMGIRS. Transferir a la DARS el seguimiento en caso de no cumplimiento para procedimientos legales correspondientes. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecargo de funciones | Incumplimeneto de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | No seguimiento de las acciones programadas | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Reasignación de prioridades de trabajo ya pactadas para destacar el RRHH en la atención de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Posible cambio en las prioridades. | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Transferir a la DARS la programación, supervisión y revisión del cumplimiento de las metas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | No permisos para realización de las acciones | Incumplimeinto de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | No priorización de las acciones por parte de los actores | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Cambio de prioridades | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Transferir a la DARS la programación, supervisión y revisión del cumplimiento de las metas propuestas. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No contar con las divulgaciones técnicas en la materia | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable falta de apoyo político | No apoyo | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Transferir a la DARS la programación, supervisión y revisión del cumplimiento de las metas propuestas. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Reorganización de actividades | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento de la Ética y Valores | Falta de apoyo a las Comisiones de SO | Incumplimiento de las acciones de la CSO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Este | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | No presentación de incidentes 9-1-1 | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 ,603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | No definición de prioridades | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | "1. Ejecución, monitoreo y evaluación a la ejecución de estrategia desde el Nivel Local. 2. Análisis de situación de malaria a Nivel Local con apoyo del Nivel Regional. " | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Recargo de funciones | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a jefatura sobre la priorización de acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | No información oficial | No atención de las necesidades | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | "1. Desarrollo de una plataforma de interoperabilidad entre los encargados de la vigilancia de la salud. 2. Fortalecimiento de la CILOVIS." | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de lo programado | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No asignación presupuestaria | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Planificación de las acciones por realizar para la gestión de los recursos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | No poner en practica en plan | Mal clima organizacional | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible aplicación incorrecta de conocimientos adquiridos mediante capacitaciones institucionales. | No aplicación de la capacitación | Incumplimiento de acciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No asignacion de recursos | Incumplimeinto de lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Planificación de las acciones por realizar para la gestión de los recursos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | No distribución adecuada de funciones | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Transferir a la DARS la programación, supervisión y revisión del cumplimiento de las metas propuestas. Aceptar los impactos en los procesos por los posibles cambios de la normativa. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecargo de funciones | No cumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Necesidad de capacitación | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Gestionar procesos de capacitación. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de Recurso Humano idóneo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de l programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Planificación de las acciones por realizar para la gestión de los recursos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignacion de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de Recurso Humano idóneo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | No control de las acciones | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Transferir a la DARS la programación, supervisión y revisión del cumplimiento de las metas propuestas. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | No priorización de as acciones de la Comisión | Incumplimiento del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Falta de presupuesto | No cumplimiento de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 603460683-JOSE IGNACIO BALLESTERO SOLANO-036036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Paraíso
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Paraíso
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento