## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en salud mental implementadas | 0 | 0 | Número de acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. (PEI) (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PÉI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 450 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9.08 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Locales de Salud elaborados | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Programa de Gestión ambiental Institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número acciones en el marco del programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) desarrolladas | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 60 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de Acreditaciones Otorgadas | Sumativa | Acreditaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Revisión de reportes operacional de aguas residuales, agua potable, calderas y hornos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Habilitación de equipos emisores de radiaciones ionizantes, odontológicos, que cumplan con la normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Resolver solicitudes de licencias de operador de rayos X, según la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Continúa la participación de dos funcionarias en el Programa PREMISA | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Participación, como miembro activo, en la ejecución del plan de trabajo del Subsistema Cantonal de Protección a la niñez y adolescencia San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Participación, como miembro activo, en la ejecución del plan de trabajo del Subsistema Local de Protección a la niñez y adolescencia San José Oeste (Hospital) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Participación, como miembro activo, en la ejecución del plan de trabajo del Subsistema Local de Protección a la niñez y adolescencia Uruca-Mata Redonda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Conmemoración Día Internacional de la Persona Migrante | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de información sobre derechos población migrante, por diferentes medios (correo, WhatsApp, murales, etc) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Elaboración de informe anual solicitado por niveles superiores | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Solicitud de acompañamiento técnico a nivel regional/central u otra institución cuando se requiera en una inspección especifica | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en salud mental implementadas | Específico | Coordinación de la Red de Salud Mental del ARS Hospital-Mata Redonda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
|  | Ejecución del plan de trabajo de la REd de Salud Mental ARS Hospital-Mata Redonda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Divulgación de información sobre SAN, por diferentes medios (correo, WhatsApp, murales, etc) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
|  | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Promover en redes y comisiones acciones orientadas a la SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Promover el desarrollo de acciones orientadas a la promoción de la salud en las diferentes redes en que se participa como integrante activo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Desarrollar dos espacios de sensibilización e información sobre VIH-ITS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
|  | Divulgación de información sobre VIH-ITS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Mapeo de actores sociales que trabajan VIH-SIDA, ITS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Desarrollo de acciones de articulación con actores sociales para la promoción de prácticas de vida saludables y cuidado propio para personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Divulgación de información en el marco del Día del orgullo LGBTIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Divulgación, por diferentes medios, de lineamientos, directrices y demás información oficial emitida por el nivel regional y central sobre temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones vulnerables | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AG
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Actividad en el marco del mes de la persona adulta mayor con la Red contra la VIF | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución OC
|  | Coordinación de la Red de apoyo a la persona adulta mayor, distrito Hospital | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración y ejecución, conjunta, del plan de trabajo de la Red de apoyo a la PAM | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Participación en capacitaciones sobre Ciudades Amigables | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AB
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Divulgación de infornación atinente a los temas de trata, trabajo infantil y adolescente peligroso y explotación sexual comercial por diferentes medios (correo, WhatsApp, mural) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AG
|  | Espacio de sensibilización sobre Trabajo Infantil y adolescente peligroso y explotación sexual comercial en un centro educativo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Reporte semestral de casos registrados mediante boleta VE 01 u otros medios al nivel regional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Conjuntamente con la Red con la Red Municipal de Hombres, de la Municipalidad de San José, elaborar y ejecutar el plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Conjuntamente con la Red contra la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres del Cantón Central de San José, elaborar y ejecutar el plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de la Red contra la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres del Cantón Central de San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de cumplimiento de indicadores PLANOVI a solicitud del INAMU y del Ministerio de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Tramitar las solicitudes de PSF que ingresan por correo institucional, y por VUI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Desarrollar el proceso de Autoevaluación de Control Interno en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Otorgar autorización sanitaria a las solicitudes ingresadas que cumplan requisitos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento semestral de los planes de mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución JL
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia y gestión de los bienes y servicios de forma eficiente (traslado y asignación de bienes, mantenimiento vehicular, levantamiento de inventarios, elaboración de informes) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Mantener actualizado el sistema interno de registro de bienes y el SIBINT | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Realizar la investigación y el abordaje oportuno de los brotes que ocurran dentro del área de atracción, dar seguimiento hasta el cierre del brote. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Actividad de trabajo en equipo para reforzar la calidad del servicio de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución AG
|  | Aplicación de la encuesta de satisfacción al cliente, cuando se solicite | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Funcionarios participan de las capacitaciones convocadas por los niveles superiores, según sus competencias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Analizar los casos de mortalidad infantil notificados mediante el Sistema SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de los casos de mortalidad materna registrados en el SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Revisar en CILOVIS las coberturas de vacunación alcanzadas por las áreas de salud locales. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución OC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Mantener con miembros activos la Comisión de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JN
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Realizar la Vigilancia epidemiológica pasiva de los eventos asociados a arbovirusis (Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria) a nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar vigilancia epidemiológica del Dengue con el propósito de identificar los patrones de distribución de la enfermedad en la población y orientar las estrategias de prevención y control. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Verificar el Cumplimiento de los protocolos en el abordaje y notificación de pacientes con enfermedades vectoriales, se la da seguimiento a cada caso. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Orientar la vigilancia por laboratorio del dengue segun escenarios epidemiológicos existentente en los distritos del area de atración, con el propósito de identificar de manera oportuna la circulación del virus del dengue. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Orientar las acciones de control vectorial en las zonas con tramsmisión activa o con brotes de Dengue | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Revisión de posibles criaderos de dengue durante todas las inspecciones a establecimientos, viviendas y atención de denuncias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Revisión, Actualización e implementación de la EGI-Arbovirosis local. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Participación de la comisión en capacitaciones y actividades de Salud Ocupacional, convocadas por el nivel regional o central | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Elaboración y ejecución del plan de mejora de mortalidad materna, en caso de que posterior al análisis se determine la muerte como prevenible. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias sanitarias mediante programación de inspecciones al departamento de Regulación | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de emergencias y desastres, en caso de presentarse | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento a a tramites que cumplan requisitos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspección a establecimiento de riesgo Tipo A, B y C según meta establecida por la Región | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Inspección a posibles albergues en caso de emergencia y zonas vulnerables | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Realizar la vigilancia pasiva o activa de las enfermedades de interés para la salud pública, con el respectivo abordaje y seguimiento según el Decreto de vigilancia de Salud o normativa específica. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, implementando la Vigilancia de las IRAS mediante el canal endémico analizado en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Gestionar ante niveles superiores la eliminación de documentos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Gestionar ante niveles superiores la transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Ordenar en el ARS la documentación para la eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Ordenar una vez al semestre el archivo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda ,631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución JN
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Implementar la vigilancia de la malaria segun estratificación de riesgo local y sujeto a la oportuna identificación y notificación de caso por los establecimientos de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Inspeccionar cumplimiento de la Ley 9028 en todas las inspecciones por oficio programadas | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Llenado de cuestionario de nivel central sobre seguimiento de Plan Municipal de GIRS (se trabaja con nivel regional) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Se aplicaran las normas en los servicios de salud que cuenten con una norma específica de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Actividad con el personal de Fin de año | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Actividad con el personal en el marco de Día del Funcionario de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Actividad con el personal en el marco de Día del Funcionario Público | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Actividad con el personal en el marco de la Anexión de Guanacaste | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Actividad con el personal en el marco de la inauguración de la navidad | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Actividad con el personal en el marco del mes patrio | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Rosario del niño | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución FB
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaborar y ejecutar el Plan de acción de Clima Laboral, dirigido al personal del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Informe de seguimiento primer semestre Plan de Mejora de autoevaluación de control interno, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Inforrme de seguimiento segundo semestre Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2022-2023 | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Como integrante activo de la RECAFIS del Cantón Central de San José, participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Elaboración y ejecución de los planes de mejora en los casos que, posterior al análisis, se determine como caso prevenible | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Locales de Salud elaborados | Específico | Elaboración del Plan Local de Salud del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Informe de seguimiento primer semestre POI 2025, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Informe de seguimiento segundo semestre POI 2024, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Reprogramación POI 2025, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución AB
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Solicitar a los establecimientos de salud local (áreas de salud CCSS) el plan remedial correspondiente en caso de registrar coberturas de vacunación extremas. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Coordinación de la Red contra la violencia intrafamiliar, cantón San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y ejecución, conjunta del plan de trabajo de la Red contra la VIF | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de cumplimiento de indicadores PIEG a solicitud del INAMU y del Ministerio de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Participar como integrante activa en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la REd Municipal de Hombres de la Municipalidad de San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Aplicar proceso de evaluación de desempeño al personal del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento de los compromisos de gestión al personal | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JN
Programa de Gestión ambiental Institucional (PGAI) | Específico | Ejecución del Plan de Trabajo del Programa de Gestión Ambiental Institucional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Socialización de los nuevos protocolos de vigilancia o actualizaciones de los existentes en la CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de proyectos constructivos que ingresen por APC | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Ejecución del presupuesto asignado (caja chica, viáticos y horas extra) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Ejecución del presupuesto de caja chica, viáticos y horas extra | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación del trabajo según los recursos disponible | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Elaborar plan de mejora en caso de incumplimiento del tiempo legal, en los trámites realizados en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Realizar visita de control a los establecimientos por primera vez, riesgo A en el cuarto y sexto mes de otorgado | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar visita de control a los establecimientos por primera vez, riesgo B al menos una vez en su vigencia | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar visita de control a los establecimientos por renovación, riesgo A tres meses a partir del otorgamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar visita de control a los establecimientos por renovación, riesgo B de forma selectiva y programada | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Aplicacion de la Norma No. 43854-S para la Acreditación de Servicios de Cuidados Paliativos para efectos de aplicación en todos los servicios de salud públicos, privados y mixtos que presten servicios de cuidados paliativos como parte de los requisitos para la obtención de fondos de la Junta de Protección Social | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Habilitación de los servicios de salud que cumplan con las condiciones y requisitos generales establecidos en el reglamento 43432-S y adicionalmente deben cumplir, en caso de contar con normativa específicas de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades o indicaciones institucionales | Que por cambio de prioridades no se renueve la comisión de salud ocupacional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Una funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación, salud metal y comportamiento suicida | Incumplimiento de lo programado. Agotamiento laboral | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Trabajo Articulado con redes y actores sociales comunitarios | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable falta de insumos técnicos | No se obtienen la tiempo los instrumentos de aplicación | Dificultad para cumplir en el tiempo establecido | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | Transferencia de fondos no se realiza oportunamente | Dificultad para ejecutar los fondos asignados | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Sur | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Exposición a contaminantes dependiendo del tipo de desastre o emergencia | Afectación del personal y posibles incapacidades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Traslado de personal o congelamiento de plazas | No cumplimiento de plazos de ley | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta complejidad y demanda de trabajo | Incumplimiento de plazos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Area de salud con alta demanda de trabajo | Reprogramación de actividades. Agotamiento del personal | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema VUI | Atraso en el tramite de PSF | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | la eliminación y transferencia documental depende de niveles superiores | dificultad para la ejecución de las acciones | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas en el sistema SIMMI | Análisis tardío de los casos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta demanda de trabajo y escaso recurso humano | Incumplimiento de plazos establecidos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de las IRAS. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de los eventos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Recordar en CILOVIS a los establecimientos de salud el envio de la información según lo indicado en decreto de vigilancia de la salud. En caso de falla de sistemas enviar la información en fíisco o por un canal alterno. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidades, renuncias o traslados de personal | Atraso en la atención de denuncias | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Distribución del trabajo entre el personal disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | situaciones de riesgo o eventos epidemiológicos que podrían surgir en el ARS | reprogramación de actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Una funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación, salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) e integrante del equipo de Control Interno | No se logra la ejecución de las actividades programadas de manera eficiente y oportuna | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas en el Sistema SIMMI | Análisis tardío de los casos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Incorporación del proceso en la atención de eventos prioritarios en el ARS | incumplimiento de lo programado | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Trabajo Articulado con redes y actores sociales comunitarios | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Puede que no se tenga el recurso técnico solicitado | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades o indicaciones institucionales | Atraso en el cumplimiento de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Locales de Salud elaborados |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Carencia de lineamientos oportunos por parte del los niveles superiores | Retraso en el cumplimiento del cronograma de ejecución establecido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidades, renuncias, traslado de personal | Programación de menos cantidad de establecimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Distribución del trabajo entre el personal disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, por parte de los establecimientos de salud locales. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de los eventos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | En CILOVIS instruir sobre la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de emergencias que se presentan el el ARS | No se logra la ejecución de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Redistribución de actividades en el personal | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas sistema iPsum e internet del ARS | Cumplimiento tardío de lo programado | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano no acorde a la demanda de trabajo del ARS | reprogramación de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Trabajo Articulado con redes y actores sociales comunitarios | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Alta demanda de trabajo por ser un ARS de alta complejidad | Retraso en la ejecución de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Reasignación de actividades en el personal | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Condiciones epidemiológicas propias del país y/o del ARS | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | programación de actividades según la capacidad del recurso humano del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidades, renuncias o traslados de personal | Atraso en el cumplimiento de plazos de revisión | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Distribuir el trabajo entre el personal disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Solo se tiene nombrado un conductor | Atraso en el traslado de funcionarios para la gestión de riesgos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta complejidad y recurso humano insuficiente | Incumplimiento de tiempos de respuesta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas en el sistema SIMMI | Análisis tardío de los casos de mortalidad infantil | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas de registro en el SIMMI | Análisis tardío de los casos de mortalidad materna | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar |  | Acciones en salud mental implementadas |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecarga laboral en el recurso humano existente actualmente | Dificultad para el cumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Articulación con otras redes y comisiones existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Recurso humano no acorde a la demanda de trabajo del ARS | incumplimiento de actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Trabajo Articulado con redes y actores sociales comunitarios | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | No se giran los fondos oportunamente | Dificultad para ejecutar los fondos asignados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Realizar Modificaciones en la ejecución del presupuesto | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Canalización del recurso humano existente a la atención de la emergencia | Incumplimiento de actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Renuncias, incapacidades o traslado de personal | Disminución en la cantidad de inspecciones realizadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Falta de respuesta articulada en los componentes a nivel local. | Posibilidad que uno o varios componentes de la EGI no se ejecuten oportunamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades institucionales | Que ya no sea prioridad dar seguimiento al plan municipal de GIRS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Omisión de los lineamientos para la vigilancia de laboratorio del dengue por parte de los establecimientos de salud. | No se realizan las pruebas de laboratorio para dengue oportunamente, no se contaría con información sobre la circulación del virus y sus serotipos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta complejidad y recurso humano insuficiente | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Definición de prioridades para el cumplimiento según el recurso humano del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Las instituciones y establecimientos de salud establecen sus prioridades y agendas según sus propios recursos. | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | La información sobre las coberturas de vacunación no son remitidos por el nivel central y regional al nivel local en tiempo y forma. | No se cuenta en el nivel local con el insumo para realizar los análisis de coberturas de vacunas de manera trimestral. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad humana para cumplir con toda la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas en el SIMMI | Análisis tardío de los casos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de emergencias y otros eventos que supongan la atención inmediata del personal | Incapacidad para participar en los espacios de capacitación. | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | No contar con profesional en ingenieria civil | Traslado de proyectos constructivos a región central sur | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible falla informática en los sistemas | La falle en sistemas informáticos podrían generar atraso en el cumplimiento de tiempo legal | Retraso en el cumplimiento de tiempos de ley | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta complejidad con mucha demanda de trabajo | Incumplimiento de acciones programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas sistema iPsum | Reprogramación de tiempos de ejecución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta complejidad y recurso humano no acorde a la demanda de trabajo | Dificultad para cumplir en tiempo con las actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, conglomerados de casos o brotes por parte de los establecimientos de salud locales. | Atención inoportuna. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | En CILOVIS dar seguimiento al cumplimiento de los planes para la mejora de las coberturas administrativas de vacunas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente equipo, insumos y personal de control de vectores para efectuar labores control vectorial. | No se ejecutan acciones de control vectorial de manera oportuna | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Comunicar al jefatura inmediata mediante oficio o correo electrónico los requerimientos para control vectorial. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidades, renuncias o traslados de personal | Menos inspecciones para valorar cumplimiento de acciones para el control de tabaco y sus derivados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Base nacional de equipos de rayos x limita la modificación de información y/o crear nuevos registros | Datos inexactos, no actualizados | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones |  | Programa de Gestión ambiental Institucional (PGAI) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Priorización de otras actividades a lo interno de la unidad organizativa. incumplimiento de algunas actividades por la atención de situaciones emergentes y urgentes por parte del funcionario responsable | Envío extemporáneo de los documentos debido a otras prioridades por atender, o que no se ejecute oportunamente de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento