## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección de Desarrollo Humano |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance de programa premisa nivel central. | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Actualización de los Lineamientos Tecnicos para la Resolución de los puestos vacantes. | 0 | 0 | Número de lineamientos actualizados para la resolución de los puestos vacantes de Gestión del Ministerio de Salud (POI) NC | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Actualizar la información de los puestos vacantes | 0 | 0 | Número de actualizaciones puestos vacantes en los tres Niveles de Gestión del Ministerio de Salud. (POI) NC | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Descripción actualizada de las clases de puestos de Farmacia, Odontología, Microbiología y Veterinaria del Régimen de Servicio Civil según la necesidad institucional | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las acciones para la actualización de la serie de clases de puestos de Farmacia, Odontología, Microbiología y Veterinaria del Ministerio de Salud. (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Divulgación del uso correcto y beneficios del Manual de Cargos del Ministerio de Salud en los niveles regional y local | 0 | 0 | Número de supervisiones capacitantes efectuadas a nivel regional y local | Sumativa | Supervisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Información estratégica para la toma de decisiones y desarrollo de acciones | 0 | 0 | Porcentaje de acciones ejecutadas para la actualización oportuna y fidedigna del Inventario de Recursos Humanos Institucional (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631. | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento para el control de la ejecución del presupuesto de remuneraciones (630 y 631) | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Manual de Inducción al Puesto de Trabajo realizadas. | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Inducción al Puesto de Trabajo. (POI) NC | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Oficios, criterios e Informes técnicos | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para el mantenimiento de las estructuras ocupacionales de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Pago de salarios y reconocimientos de incentivos salariales y otros ajustados al marco legal y técnico vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las acciones para el registro de componentes salariales del Ministerio de Salud. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Perfiles de los cargos de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, Dirección de Salud Ambiental, Dirección de Servicios de Salud y la Dirección de Transformación y Salud Digital en el nivel central | 0 | 0 | Número de perfiles de cargos actualizados para las Direcciones del Nivel Central (POI) NC | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas | 0 | 0 | Número de puestos reservados para personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862. (POI) NC | Sumativa | Personas | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Plan de acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas del nivel central desarrollados | 0 | 0 | Número de unidades organizativas con Plan de Acción de Clima Laboral. (PEI) | Sumativa | Estrategias | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Número de personas | 0 | 200 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
[7 empty] | Unidades | 0 | 15 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Plan de salud ocupacional de nivel central. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Salud Ocupacional de nivel central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Plan Institucional de Capacitación (PIC) desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance de acciones del plan institucional de capacitación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Proceso concursal externo para el cargo de Auditor Interno | 0 | 0 | Porcentaje de avance de las acciones para el proceso concursal de la oferta laboral externa de los tres Niveles de Gestión (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Proceso del Concurso Externo, para puestos cubiertos por el articulo 15 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil | 0 | 0 | Porcentaje de avance de las acciones para el proceso concursal de la oferta laboral externa de los tres Niveles de Gestión (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Proceso del Concurso Interno | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las acciones del proceso concursal de la oferta laboral interna. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Proceso del Concurso Interno para puestos contemplados en el artículo 15 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las acciones del proceso concursal de la oferta laboral interna. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. (POI) NC | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de avance de los procesos de evaluación del desempeño en nivel central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Programa de Inducción de Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance del programa de inducción de nivel central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Propuesta técnica institucional de creación de plazas profesionales para el proceso de Regulación de la Salud en el nivel local | 0 | 0 | Porcentaje de avance de las acciones para la propuesta técnica institucional de creación de plazas profesionales para el proceso de regulación en el Nivel Local. (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Propuestas de actualización de los instrumentos clasificatorios | 0 | 0 | Porcentaje de ajustes requeridos de las necesidades institucionales identificadas para la actualización de los instrumentos de clasificación del manual de clases anchas. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el registro de movimientos de personal del Ministerio de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Desarrollo Humano |  | Revisiones y actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. | 0 | 0 | Número de revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales de los tres niveles de gestión. (POI) NC | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Abastecer la Plataforma Integrada de Empleo Publico | Actualizar la información de los puestos vacantes |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Actualizar el Manual de Cargos del Ministerio de Salud en el nivel central, específicamente en la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, Dirección de Salud Ambiental, Dirección de Servicios de Salud y la Dirección de Transformación y Salud Digital, con el propóstito de alienar los perfiles a la nueva organización administrativa. | Perfiles de los cargos de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, Dirección de Salud Ambiental, Dirección de Servicios de Salud y la Dirección de Transformación y Salud Digital en el nivel central |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Actualizar la descripción de las clases de puestos que conforman la serie Farmacia, Odontología, Microbiología y Veterinaria del Manual de Clases Anchas del Régimen de Servicio Civil, para incorporar las responsabilidades en materia de Rectoría de la Producción Social de la Salud, reflejando el quehacer de los puestos del Ministerio de Salud, así como el perfil requerido para su óptimo desempeño. | Descripción actualizada de las clases de puestos de Farmacia, Odontología, Microbiología y Veterinaria del Régimen de Servicio Civil según la necesidad institucional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Coordinar, controlar, dar seguimiento y ejecutar el proceso de actualización y mantenimiento del Inventario de Recursos Humanos Institucional, de manera que refleje de forma oportuna y fidedigna la condición de los puestos y de los funcionarios del Ministerio de Salud para la efectiva toma de decisiones en materia de gestión del recurso humano institucional. | Información estratégica para la toma de decisiones y desarrollo de acciones |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de salud ocupacional de nivel central. |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario | Que no se logre la meta | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Se informará por medio de un oficio de la UPH a la DDHy División Administrativa que no se logra la meta por cuanto no se cuenta con el presupuesto lo cual imposibilita el cumplimiento de los compromisos establecidos en el POI. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa de Inducción de Nivel Central |  |  | Eventual omisión o ejecución inadecuada del proceso de inducción | Sobrecarga de trabajo de los directivos y mentores. | Población meta no preparada efectivamente para asumir su puesto de trabajo ni sentido de pertenencia | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Se informará por medio de un oficio o correo electrónico de la UPH a las jefaturas correspondientes para que se resuelva la situación y en casos especiales se documenta el cierre del proceso de inducción sin cumplir todas las actividades | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Dotar a la institución de una oferta laboral (externa) que permita atender de forma efectiva la necesidad institucional de contar con un Auditor Interno | Proceso concursal externo para el cargo de Auditor Interno |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 ,109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Dotar a la institución de una oferta laboral (externa) que permita atender de la forma más efectiva las diversas necesidades ocupacionales de las unidades organizativas en los tres niveles de gestión. | Proceso del Concurso Externo, para puestos cubiertos por el articulo 15 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 ,109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Dotar a la institución de una oferta laboral (Interna) que permita atender de la forma más efectiva las diversas necesidades ocupacionales de las unidades organizativas en los tres niveles de gestión. | Proceso del Concurso Interno |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 ,109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Dotar a la institución de una oferta laboral (Interna) que permita atender de la forma más efectiva las diversas necesidades ocupacionales de las unidades organizativas en los tres niveles de gestión. | Proceso del Concurso Interno para puestos contemplados en el artículo 15 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 ,109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Ejecutar acciones de seguimiento y control a la ejecución de la partida presupuestaria de Remuneraciones de los Programas 630 y 631. | Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Ejecutar el proceso de administración de salarios e incentivos alineado al marco legal y técnico vigente para el período 2026 (Ley 9635 u otra, INTEGRA I o INTEGRA II). | Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 ,109030280-ILLIANNA PATRICIA ROMERO BADILLA-059212 ,116060399-JOSE ALBERTO HERNANDEZ RAMOS-058167 ,113230152-KAROL TATIANA LUQUEZ SEGURA-058168 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Ejecutar el proceso de administración de salarios e incentivos alineado al marco legal y técnico vigente para el período 2026 (Ley 9635 u otra, INTEGRA I o INTEGRA II). | Pago de salarios y reconocimientos de incentivos salariales y otros ajustados al marco legal y técnico vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 ,112340273-JEIMMY MELISSA MADRIGAL PERALTA-036932 ,116060399-JOSE ALBERTO HERNANDEZ RAMOS-058167 ,113230152-KAROL TATIANA LUQUEZ SEGURA-058168 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Ejecutar el proceso de mantenimiento de las estructuras ocupacionales en los tres niveles de gestión acorde al marco legal y técnico vigente que regula el proceso de organización del trabajo (criterios técnicos de factibilidad, criterios técnicos para la atención de reclamos administrativos, modificación de clases de puestos, especialidades y subespecialidades, diagnósticos ocupacionales, proyectos, investigaciones, estudios, entre otros). | Oficios, criterios e Informes técnicos |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Ejecutar el proceso de mantenimiento del sistema clasificatorio de puestos del Régimen de Servicio Civil acorde con los requerimientos para la gestión del recurso humano del Ministerio de Salud (manuales de clases, Manual de Cargos, Manual Descriptivo de Especialidades, Catálogo de Formaciones, entre otros). | Propuestas de actualización de los instrumentos clasificatorios |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente. | Actualización de los Lineamientos Tecnicos para la Resolución de los puestos vacantes. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Promover el fortalecimiento de la función rectora de Regulación de la Salud en las Áreas Rectoras mediante el planteamiento de la incorporación de personal profesional con competencias mínimas en Saneamiento Ambiental, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales en esta materia. | Propuesta técnica institucional de creación de plazas profesionales para el proceso de Regulación de la Salud en el nivel local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Específico | Promover el uso estratégico y efectivo del Manual de Cargos del Ministerio de Salud en el nivel regional y local, enfatizando en sus aplicaciones y beneficios operativos, con el fin de garantizar una gestión de recursos humanos más eficiente y alineada a las mejores prácticas conforme a la normativa vigente. | Divulgación del uso correcto y beneficios del Manual de Cargos del Ministerio de Salud en los niveles regional y local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Manifestaciones de eventos internos y externos a la institución que provoquen cambios en la atención de prioridades | Incumplimiento parcial o total de las actividades programadas (demoras, productos intermedios, otros) | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 | La naturaleza de los probables eventos exceden el ámbito de competencia de la unidad para ser resueltos | No | Transferir | Poner en autos a las autoridades superiores de las limitaciones surgidas en un determinado momento para la logro de los objetivos trazados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de na gestión eficiente y eficaz. | Revisiones y actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención urgente de procesos enviados por las altas autoridades y la falta de personal ante el volumen de trabajo de la DDH | No finalizar las revisiones | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Evitar | Revisión de manual de cargos desarrollados | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 ,402450522-TRACY CAMACHO VARELA-057932 | bar: Meses de Ejecución OC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan Institucional de Capacitación (PIC) desarrollado |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario | Incumplimiento de las metas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Se informará por medio de un oficio de la UPH a la DDH y División Administrativa que no se logra la meta por cuanto no se cuenta con el presupuesto lo cual imposibilita el cumplimiento de los compromisos establecidos en el POI. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Errores en la digitación de los registros y formularios | Información o datos incorrectos que retrazan el cumplimiento de los plazos en la entrega de los reportes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinación con responsables de unidades organizativas para que mejoren o corrijan los registro de datos por medio de un oficio detallado de las causas del error y para establecer una reunión para ahondar en las correcciones y plazo de entrega. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Central |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Directrices de Gobierno provocan recortes presupuestarios a los Ministerios. Que internamente se realicen modificaciones presupuestarias que comprometan la consecusión del producto | Población meta no preparada para su retiro y jubilación. No obtención de la meta. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Búsqueda de una nueva modalidad de poder seguir con el programa para lo cual se convocará a reunión urgente a las personas encargadas para definir actividades en modalidad individual, virtual, de horario menor a 3 horas, que no implique presupuesto. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No participación por parte de los funcionarios considerando que el 50% de la comisión se conforma por voluntarios | que no se logren conformar las comisiones | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Se coordinará con la Unidad de Comunicación la ejecución de campañas de información y sensibilización, así como un oficio circular de la Jerarca motivando a la conformación de la Comisión. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible ausencia de procesos | Atención urgente de procesos enviados por las altas autoridades y la falta de personal ante el volumen de trabajo de la DDH | No desarrollar procesos concursales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Evitar | Elaborar y validar procesos concursales | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 ,402450522-TRACY CAMACHO VARELA-057932 | bar: Meses de Ejecución ST
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas del nivel central desarrollados |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Falla en el Sistema Informático para la aplicación de la encuesta | Falta de insumos para generar los productos | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Transferir | Divulgar a todo el personal de la institución por medio de un correo masivo de la UPH que el sistema Lime Survey se encuentra fuera de servicio y se avisará la restauración para lo cual se ampliará el plazo a un mes más para completar la encuesta. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Manual de Inducción al Puesto de Trabajo realizadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Alta carga laboral que desvie las prioridades programadas | Que no se logre la meta | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Se informará por medio de un oficio de la UPH a la DDH y División Administrativa que no se logra la meta por cuanto la carga de trabajo imposibilita el cumplimiento de la actualización del Manual y que quedará para el siguiente periodo. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible obligación de atención de prioridades establecidas por las altas autoridades | No consecución de la meta | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Realizar las actividades requeridas en la Auto evaluación de control interno para completar las evidencias requeridas | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 ,402450522-TRACY CAMACHO VARELA-057932 | bar: Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención urgente de procesos enviados por las altas autoridades y la falta de personal ante el volumen de trabajo de la DDH | Cambios en la línea de trabajo | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Evitar | Ejecutar todas la fases operativas programadas | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 ,402450522-TRACY CAMACHO VARELA-057932 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención urgente de procesos enviados por las altas autoridades y la falta de personal ante el volumen de trabajo de la DDH | Necesidad de solicitar tiempo extra para alcanzar las metas y lo establecido por la CGR | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Evitar | Realizar las actividades requeridas en la Auto evaluación de control interno para completar las evidencias requeridas | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 ,402450522-TRACY CAMACHO VARELA-057932 | bar: Meses de Ejecución DC
Dirección de Desarrollo Humano |  | Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas |  |  | Posible ausencia de procesos | No contar con los candidatos que cumplan con los requisitos para los nombramientos | No cumplir con el porcentaje de nombramientos de la Ley 8862 | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Evitar | Realizar las actividades para la oprotuna contratación de personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 ,402450522-TRACY CAMACHO VARELA-057932 | bar: Meses de Ejecución NV

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección de Desarrollo Humano
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento