## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Gestión financiera articulada, eficiente y con la calidad requerida | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de coordinación ejecutadas para la gestión financiera, bienes y servicios (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Gestión financiera articulada, eficiente y con la calidad requerida |  |  | Posible cambio en las prioridades | Decisiones políticas y administrativas | Ajustes necesarios para cumplir con lo planificado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Evitar | Comunicación, seguimiento y control con la Unidad Gestión Inmobiliaria, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 ,108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Gestión financiera articulada, eficiente y con la calidad requerida |  |  | Posible cambio en las prioridades | Decisiones políticas y administrativas | Ajustes necesarios para cumplir con lo planificado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Redirigir los recursos a las áreas prioritarias | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Gestión financiera articulada, eficiente y con la calidad requerida |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Atraso en la entrega de información indispensable para cumplir en tiempo y forma la Contratación, provocando incumplimiento de plazos de acuerdo a la normativa | Imposibilidad de adquirir el bien o servicio requerido para los fines institucionales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Evitar | Comunicación, seguimiento y control permanente por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, con los responsables de contrato por los mecanismos formales para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 ,900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Exceso en las cargas laborales que impidan la realización de la autoevaluación | Seguimiento no realizado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Informar oportunamente los cambios en las prioridades que impidan realizar las actividades, mediante los mecanismos oficiales, con el fin de evidenciar los cambios y proponer las reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la UO | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 115300772-JORGE ESTEBAN CUBILLO AZOFEIFA-036186 ,900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ipsum Plan con fallas que dificulten realizar las actividades de programación y seguimientos | Incumplimiento en la ejecución de las actividades pactadas para la programación y seguimientos del POI | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Mantener un respaldo en excel de la programación de las actividades y su seguimiento que permita realizarlo | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por parte de los titulares subordinados o cambios solicitados por los jerarcas | Incumplimiento a la ejecución de las actividades pactadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar oportunamente los cambios en las prioridades que impidan realizar las actividades, mediante los mecanismos oficiales, con el fin de evidenciar los cambios y proponer las reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la UO | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 115300772-JORGE ESTEBAN CUBILLO AZOFEIFA-036186 ,900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JL

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento