## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección de Salud Ambiental |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 5000 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | 0 | 0 | Número de instrumentos de planificación con seguimiento | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 5 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental desarrolladas. (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 500 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas de riesgo | 0 | 0 | Número de análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | Sumativa | Análisis | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Análisis de datos de salud ambiental actualizados | 0 | 0 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad (PNDIP) (PEI) NC | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 5 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | 0 | 0 | Porcentaje de contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la red interinstitucional de monitoreo de la calidad del aire en el GAM. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | 0 | 0 | Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados. | Acumulativa | Porcentaje | 7 | 12 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | 0 | 0 | Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y manejo especial valorizados (PNDIP) (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la actualización de los instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Kilogramos de residuos peligrosos destruidos | 0 | 0 | Número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Sumativa | Kilogramos | 0 | 5500 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Normas en salud ambiental desarrolladas. | 0 | 0 | Número de normas desarrolladas en salud ambiental. (PEI) NC | Sumativa | Normas | 0 | 5 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Plan de la Economía Circular desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de Acción de la Política de la Economía Circular. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 16 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el cumplimiento de la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales.(POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Acción de la Política para la Gestión Integral de Residuos PEI (NC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 27 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS desarrollados. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Salud Ambiental |  | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos actualizados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-02
Dependencia: | Dirección de Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Salud Ambiental |  | Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | Cambios en la normativa | No se pueda aplicar la normativa correctamente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Solicitar al proveedor la capacitación del personal | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Análisis de datos de salud ambiental actualizados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente personal para atender las metas programadas | Incumplimiento de las metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Kilogramos de residuos peligrosos destruidos |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiente presupuesto para cumplir con la actividad | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas de riesgo |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Fallas detectadas en la contratación | Anulación del contrato | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Mitigar | Mantener una cartera de laboratorios con todos los requisitos solicitados | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de la Economía Circular desarrollado |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Posible falta de acciones para la asignación de recurso humano y presupuestario | Incumplimiento parcial del desarrollo del plan | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Hacer oficio para envio a Mideplan para visto visto bueno de documentos de validación pública | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. |  | Nivel Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Saturación de funciones entre los funcionarios de la DSA que impide la atención oportuna de las actividades | Incumplimiento de la normativa generando daño reputacional de la institución | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Remitir oficio a la DGS informando la necesidad de personal, para cumplir las actividades | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas en salud ambiental desarrolladas. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Cambios en prioridades políticas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Intereses de no mostrar información negativa de la norma | Impacto reputacional del Ministerio ante la ciudadanía | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Se eliminará en la reprogramación 2026 | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal para cumplir con todas las actividades planificadas | Incumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental ,631-01-00-06-01 - Unidad de Gestión en Salud Ambiental ,631-01-00-06-02 - Unidad de Normalización en Salud Ambiental | 206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Salud Ambiental |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Dirección de Salud Ambiental
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento