## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones desarrolladas en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM). (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de Implementación de las acciones en el Marco de la RIMAIS (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | 0 | 0 | Número de acciones de divulgación o capacitación realizadas por el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. (PEI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones en el marco del Comité Ético Científico (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | 0 | 0 | Número de acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) (PEI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologias en Salud elaboradas y publicadas. | 0 | 0 | Número de Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologías en Salud elaborados y publicados. (PEI) NC | Sumativa | Análisis de Situación | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas. (PEI) NC | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | 0 | 0 | Número de procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados. (POI) NC | Sumativa | Procedimientos | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | 0 | 0 | Número de proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social. (PEI) NC | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud | 0 | 0 | Número de proyectos evaluados para optar por recursos del "Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud" (POI) NC | Sumativa | Proyectos | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | 0 | 0 | Numero de Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" (PEI) NC | Sumativa | Unidades Investigación Salud | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cammbio político del país | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No presenten los requerimientos requeridos para el proceso | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Elaboración y envío de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No contar con los insumos para la evaluación de los proyectos por parte de las instituciones correspondientes | No cumplir con lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar y enviar oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio en las prioridades | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Elaborar y enviar oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio en las prioridades | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Oficio de descargo ante cambio de las prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio en las prioridades | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Cambio en la estructura organizacional | Procesos no alineados a las necesidades de la organización | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Transferir | Reprogramación o ajuste en la cantidad programada del producto | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Tiempo de espera en aval de autoridades superiores | No cumplir con plazos programados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Oportunidad de la información | inexactitud de la información para la toma de decisiones | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Elaborar y enviar oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambios o ajustes en el diseño de la Unidad de Investigación por parte del solicitante | Atrasos en el análisis y autorización de la Unidad de Investigación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaborar y enviar oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica |  |  | Probable atraso u omisión en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Ausencia de respuesta de los actores sociales convocados | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Reprogramación de fecha de la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. | Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologias en Salud elaboradas y publicadas. |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Falla en las actualizaciones del SINICTIS | Atraso o perdida de información para la generación del Análisis de Situación de la Investigación y Tecnologías en Salud | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Transferir | Elaboración de oficio de descargo de responsabilidades por parte de la DITS | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AG
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio en las prioridades | Incumplimiento en las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reuniones mensuales de la Dirección y Jefaturas de Unidad | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Cambios o ajustes en las actividades programadas | incumplimiento de actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Oficio de descargó con evidencia | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Problemas de acceso al sistema Ipsum | Incumplimiento de la autoevaluación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Oficio de descargó con evidencia | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento