## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Planificación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Planificación (Asesora) |  | 01-USE. Plan de Acción de la Política Nacional de Salud con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos al Plan de Acción de la Política Nacional de Salud (PNS) (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 02-USE. Procedimiento de Nivel 1: Seguimiento de Intervenciones Públicas en Salud (IPS), elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del procedimiento de Seguimiento Intervenciones Públicas en Salud nivel 1. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 03-USE. Inventario sobre programación de evaluaciones por realizar a Instrumentos de Planificación de Sector Salud (impulsadas por el MS en la aplicación de la Rectoría del Sector Salud) | 0 | 0 | Porcentaje de avance de las acciones para la elaboración del inventario sobre programación de evaluaciones a Instrumentos de Planificación del Sector Salud. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 04-USE. Procedimiento de Nivel 1: Evaluación de Intervenciones Públicas en Salud (IPS), elaborado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del Procedimiento de Evaluación Intervenciones Públicas en Salud (IPS). (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 05-USE. Política Nacional de Evaluación (PNE) | 0 | 0 | Número de seguimientos al Plan de Acción de la Política Nacional de Evaluación. (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 06-USE. Política Nacional de Evaluación (Diagnóstico de Capacidades en SyE) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico sobre capacidades institucionales en Seguimiento y Evaluación del personal con competencias en Planificación del Ministerio de Salud. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 07-USE. Planes Locales de Salud (PLS) - Capacitación a DARS | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la capacitación a los equipos técnicos de las Direcciones Áreas Rectoras de Salud en la metodología de seguimiento a los Planes Locales en Salud (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 08-USE. Fortalecimiento del Proceso de Evaluación de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) renovadas | 0 | 0 | Participación en sesiones de análisis y valoración de acuerdos de la Red para el fortalecimiento de la Funciones Esenciales de Salud Pública renovadas (POI) NC | Sumativa | Sesiones | 0 | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | 3 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 09-USE. Acompañamiento a procesos de Seguimiento y Evaluación de instrumentos de planificación del Sector Salud gestionados por la Dirección de Planificación | 0 | 0 | Número de instrumentos de planificación del Sector Salud gestionados por la Dirección de Planificación brindándole acompañamiento en procesos de seguimiento y evaluación. (POI) NC | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 4 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | 10-USE. Acompañamiento técnico a procesos de seguimiento y evaluación de instrumentos de planificación del Sector Salud gestionados por otras Unidades Organizativas del Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de instrumentos de planificación del Sector Salud gestionados por Unidades Organizativas del Ministerio de Salud a quienes se les brinda acompañamiento en procesos de seguimiento y evaluación (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 3 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 180 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NC | 0 | 0 | Número de acciones rectoras orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NC | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas regionales y locales de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH a partir de los informes elaborados. (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud desarrolladas. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por las DARS en el marco de la Promoción de la Salud (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 107 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis en trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial y trata de personas menores de edad. (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Charlas de educación continua en tema de ética y valores coordinadas con la Comisión Nacional de Ética y Valores | 0 | 0 | Número de charlas en materia de Ética y Valores en conjunto con la CIEV. (POI) NC | Sumativa | Charlas | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Componente del Ministerio de Salud del PNDIP con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos al componente del Ministerio de Salud del PNDIP. (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente | 0 | 0 | Porcentaje de resultados cumplidos con base en el Plan de Acción del CIAMA | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. | 0 | 0 | Número de documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. (POI) NC | Sumativa | Documentos | 0 | 4 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida en las iniciativas que desarrollan las Áreas Rectoras de Salud (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 168 | 0 | 0%
[7 empty] | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel nacional que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NC | Sumativa | Centro educativos | 0 | 40 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las ENTO. (PEI) NC | Sumativa | Campañas | 0 | 6 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida implementada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la actualización del Decreto Ejecutivo N 26684-S-MEP Crease la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Implementación del PENSPA 2021-2030 | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA) en el Ministerio de Salud. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 65 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. | 0 | 0 | Número de instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. (POI) NC | Sumativa | Instituciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. | 0 | 0 | Porcentaje de instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica, desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Matriz de Cumplimiento (MACU), con seguimiento | 0 | 0 | Número de Matrices de Cumplimientos (MACU) | Sumativa | MACU | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Metas del PNDIP con seguimiento | 0 | 0 | Número de metas del PNDIP con seguimiento. (POI) NC | Sumativa | Metas | 0 | 26 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People)implementado | 0 | 0 | Número de centros diurnos que implementan el modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People) | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 25 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) | 0 | 0 | Número de municipalidades con plan piloto que se adhieren al Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) | Sumativa | Gobiernos Locales | 0 | 3 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NC | 0 | 0 | Porcentaje de nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8.3 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan de Acción de la Política Nacional de Salud (Ministerio de Salud) con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan de Acción de la Política Nacional de Salud (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan Estratégico Institucional con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan Estratégico Institucional. (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan Estratégico Nacional de VIH implementado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico Nacional de VIH. (PEI) NC (PNS O1.AE26.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas (PEI) NC (PNS O1. AE29.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollados. (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento técnico del Nivel Central. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento técnico del Nivel Central. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 113 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. | 0 | 0 | Número de Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. (POI) NC | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Política Nacional de Salud y su plan de acción desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de desarrollo de la Política Nacional de Salud y su plan de acción (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por el Ministerio de Salud para el cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NC. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por el Ministerio de Salud para el cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Procedimientos del Sistema de Control Interno desarrollados. | 0 | 0 | Número de procedimientos desarrollados del Sistema de Control Interno. (POI) NC | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el establecimiento de una instancia de capacitación en afrodescendencia. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Procesos de inducciones en materia de Control Interno desarrollado. | 0 | 0 | Número de charlas en materia de Control Interno. (POI) NC | Sumativa | Charlas | 0 | 2 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. | 0 | 0 | Número de procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. (POI) NC | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Promoción de prácticas saludables relacionadas con alimentación y nutrición. | 0 | 0 | Porcentaje de avance de las etapas de la Estrategia Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes (POI) NC | Sumativa | Cantones | 0 | 4 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Proyectos piloto en el marco de la iniciativa I CAN desarrollados | 0 | 0 | Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada (PNDIP) (PEI) NC | Sumativa | Días | 0 | 1 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Proyectos sectoriales de inversión pública avalados. | 0 | 0 | Número de proyectos sectoriales de inversión pública avalados (PEI) NC | Sumativa | Proyectos | 0 | 25 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Proyectos sectoriales de inversión pública revisados. | 0 | 0 | Número de proyectos sectoriales de inversión pública revisados (POI) NC | Sumativa | Proyectos | 0 | 25 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS), para la promoción de actividad física como factor protector de la salud desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de cantones que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación entre la Red de Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS) cantonales y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | 0 | 0 | Número de seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. (POI) NC | Sumativa | Seguimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Planificación (Asesora) |  | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Planificación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Planificación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Planificación (Asesora) |  | Específico | Aportar al proceso de fortalecimiento de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) renovadas, mediante la participación activa en las sesiones y acuerdos de la Red FESP y la SE-COMISCA, promoviendo una adecuada articulación nacional y regional. | 08-USE. Fortalecimiento del Proceso de Evaluación de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) renovadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Apoyar en el proceso de seguimiento sistemático del Plan de Acción (PdA) de la Política Nacional de Salud (PNS) para generar información oportuna que contribuya a la mejora continua de las intervenciones públicas en salud y al cumplimiento de los compromisos institucionales. | 01-USE. Plan de Acción de la Política Nacional de Salud con seguimiento |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Brindar acompañamiento técnico a los instrumentos de planificación gestionados por la Dirección de Planificación para mejorar la calidad del seguimiento y la evaluación institucional de las intervenciones públicas en salud. | 09-USE. Acompañamiento a procesos de Seguimiento y Evaluación de instrumentos de planificación del Sector Salud gestionados por la Dirección de Planificación |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Brindar seguimiento al Plan de Acción (PdA) de la Política Nacional de Evaluación (PNE) y apoyar a las instancias competentes en el proceso de implementación y fortalecimiento de la cultura de evaluación en el Sector Salud. | 05-USE. Política Nacional de Evaluación (PNE) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Consolidar un procedimiento institucional que estandarice el Seguimiento de Intervenciones Públicas en Salud (IPS) Nivel 1, fortaleciendo la uniformidad técnica y metodológica. | 02-USE. Procedimiento de Nivel 1: Seguimiento de Intervenciones Públicas en Salud (IPS), elaborado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Desarrollar un inventario institucional que priorice las evaluaciones programadas de los instrumentos de planificación del Sector Salud, facilitando la planificación estratégica de los procesos evaluativos por realizar. | 03-USE. Inventario sobre programación de evaluaciones por realizar a Instrumentos de Planificación de Sector Salud (impulsadas por el MS en la aplicación de la Rectoría del Sector Salud) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Establecer un procedimiento estandarizado para la Evaluación de Intervenciones Públicas en Salud (IPS) Nivel 1, que contribuya al fortalecimiento metodológico y al mejoramiento de la calidad de los procesos evaluativos. | 04-USE. Procedimiento de Nivel 1: Evaluación de Intervenciones Públicas en Salud (IPS), elaborado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Fortalecer las competencias técnicas de las 28 DARS en el proceso de seguimiento de los Planes Locales de Salud mediante la transferencia de conocimientos y la práctica en el uso de herramientas metodológicas. | 07-USE. Planes Locales de Salud (PLS) - Capacitación a DARS |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación en las Unidades Organizativas del Ministerio de Salud priorizadas, mediante un acompañamiento técnico que permita mejorar la gestión y efectividad de los instrumentos de planificación sectorial que estas desarrollan. | 10-USE. Acompañamiento técnico a procesos de seguimiento y evaluación de instrumentos de planificación del Sector Salud gestionados por otras Unidades Organizativas del Ministerio de Salud |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | Identificar las capacidades institucionales en Seguimiento y Evaluación dentro de las Unidades con competencias en Planificación y Evaluación del Ministerio de Salud, lo anterior con el propósito de orientar acciones de fortalecimiento técnico y promover mejoras en la gestión evaluativa institucional. | 06-USE. Política Nacional de Evaluación (Diagnóstico de Capacidades en SyE) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Congelación de contrataciones y recortes de presupuesto que impiden el mejoramiento de condiciones laborales actuales, limitan la creación de nuevas plazas o cubrir las plazas vacantes para mantener la carga de trabajo actual. | Desmotivación, concentración de funciones, aumento de la carga laboral, deterioro de la calidad de la gestión y productos, estrés y agotamiento, pérdida de la salud mental y burnout (síndrome de desgaste profesional). | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Es necesario fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | No | Mitigar | Revisar cargas laborales y responsabilidades, fomentar una cultura que priorice el teletrabajo y la salud mental, así como promover el mejoramiento de las condiciones actuales y la contratación de nuevo personal. | [12 empty] | 630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE1OE1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | No se realice el reporte de actividades por parte de los niveles locales | No se cuente con información para realizar la actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Promoción de prácticas saludables relacionadas con alimentación y nutrición. |  |  | Posible cambio en las prioridades | El tema no sea prioridad para los cantones desarrollando la estrategia local para la abordaje integral de sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes. | Que no se desarrollo la estrategia | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realización de una sesión con autoridades para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de las actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios |  |  | Posible cambio en las prioridades | El tema no sea prioridad para las autoridades | Retrasar la implementación de menús saludables y educación nutricional, aumentando riesgos de obesidad y malnutrición. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realización de una sesión con autoridades para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de las actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios |  |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Falta de recursos financieros o humanos para cumplir con las obligaciones pactadas. | Retrasos en metas nacionales | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestión con las contrapartes (organismos internacionales) para darle prioridad al proyecto | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Posible cambio de prioridades | No cumplimiento del plan de acción del CIAMA | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Incidencia politica con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Acción de la Política Nacional de Salud (Ministerio de Salud) con seguimiento |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que las unidades organizativas responsables no envien las información de forma correcta y en tiempo requerido | No entregar la información a la Unidad de Seguimiento y Evaluación en el plazo establecido | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Establecer una fecha de recepción de información anticipada, para que la UPI pueda realizar las devoluciones y volver a revisarlas dentro del tiempo requerido. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Matriz de Cumplimiento (MACU), con seguimiento |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que la Auditoría Interna no suministre toda la información con respecto al seguimiento de las recomendaciones de sus informes | Matriz de cumplimiento incompleta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Solicitar la Auditoria Interna el envío directo de los informes y cartas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Charlas de educación continua en tema de ética y valores coordinadas con la Comisión Nacional de Ética y Valores |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Por instrucciones superiores se debe dar prioridad a otros temas | Posibles faltas a la Ética por parte de funcionarios del Ministerio de Salud | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Establecer fechas específicas para brindar las charlas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 113980107-VICTOR MANUEL CORDOBA CALDERON-002899 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Específico | REIOEEI.2 Promoción de la salud, prácticas, hábitos saludables para el mejoramiento de la salud y el bienestar fortalecidos. | Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Prioridades del despacho | No alcanzar la meta propuesta | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestión con las autoridades que toman decisiones | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NC |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecarga de funciones del personal a cargo de las capacitaciones o de los participantes de las ARS | Imposibilidad para ejecutar acciones estratégicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NC |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Cambios en la administración o liderazgo de las instituciones involucradas | Modificación o postergación de los objetivos originales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos sectoriales de inversión pública revisados. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Se requiere rediseñar el proyecto por parte de las instituciones del sector salud, lo que implica retrasos en la aprobación. | Demoras en la aprobación y ejecución. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Divulgación de la normativa vigente. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento técnico del Nivel Central. |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio de prioridades a nivel politico | No se realizan los planes locales | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sensibilización a la autoridad política de turno. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas desarrollada. |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios en las prioridades politicas | Atraso en el desarrollo de la estrategia | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollar reuniones con los jerarcas para sensibilización en el tema. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 303480544-LUIS ALBERTO WALKER MORERA-354459 | bar: Meses de Ejecución JL
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | El tema no sea prioridad para las autoridades | No se pueda implementar el Plan Estratégico de Seguridad Alimentario desarrollado | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realización de una sesión con autoridades para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de las actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Estratégico Nacional de VIH implementado. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Imposibilidad para la realización de las actividades programadas por parte de las instituciones. | Bajo cumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida implementada. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso por parte de las personas designadas por las instituciones como responsables. | No se alcance el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos sectoriales de inversión pública avalados. |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Falta de alineación entre los objetivos del proyecto y las políticas públicas vigentes. | Demora en la emisión del aval por parte de la autoridad competente. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a la nueva autoridad el proceso de avales en proyectos sectoriales. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de interés o baja prioridad asignada al proyecto por parte de algunas instituciones. | Riesgo de que las metas del proyecto no se alineen con las expectativas de todas las instituciones, y no se alcance el impacto esperado. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones periódicas de coordinación para asegurar que todos los actores estén alineados en objetivos y actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la administración o liderazgo de las instituciones involucradas | Modificación o postergación de los objetivos originales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se debe eliminar el indicador en la reprogramación | Se debe eliminar el indicador en la reprogramación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Diferencias en relación con el criterio técnico o criterio de oportunidad entre el nivel jerárquico superior y el nivel central ( Dirección de Planificación). | Posible incumplimiento del indicador de la Política Nacional de Salud | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reuniones entre las partes política y técnica | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | La programación 2026 de los participantes no contemplaba la capacitación de Aprendizaje basado en Proyectos (AbP). | La fase de implementación del Capacitación basado en Proyectos (AbP), no se ejecute en el 2026 | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reunión entre las partes para la reprogramación de actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Implementación del PENSPA 2021-2030 |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Posible cambio de prioridades por las autoridades | No se ejecuten las acciones identificadas en el PENSPA | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos piloto en el marco de la iniciativa I CAN desarrollados |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Se debe eliminar en la reprogramación | Se debe eliminar en la reprogramación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Falta de sensibilización de la autoridad política sobre el tema | No se ejecuten acciones a las poblaciones vulnerables | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas. |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | No sea prioridad para las autoridades políticas | No se avance en el desarrollo del Plan Nacional de Pueblos Indígenas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reuniones entre las partes política y técnica, con representación indígena | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304890864-YOSELYN CRISTINA REDONDO ARTAVIA-354446 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NC. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Desinterés o baja prioridad otorgada a la Estrategia por parte de algunas instituciones. | Existe el riesgo de que las metas del proyecto no se alineen completamente con las expectativas de todas las instituciones involucradas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Planificación eficaz y asignación adecuada de tareas y una correcta priorización de recursos. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) desarrollada. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Desinterés o baja prioridad otorgada a la Estrategia por parte de algunas instituciones | Riesgo de que las metas del proyecto no se alineen con las expectativas de todas las instituciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Planificación eficaz y asignación adecuada de tareas y una correcta priorización de recursos. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional de Salud y su plan de acción desarrollado |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Actores sociales no remiten la información de manera completa ni dentro del plazo establecido. | Retraso elaboración del informe y como consecuencia no se puede divulgar la información. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar con los jerarcas para el envió oportuno de la información. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,113360055-LUIS DANIEL SOTO CASTRO-058710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Con frecuencia se puede dar una situación de cambios de prioridades. | No se realice acompañamiento a las instancias que lo necesitan. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sensibilización a la autoridad política de turno. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica, desarrollado |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | No se realicen los procesos de manera oportuna | Falta de cumplimiento de metas propuestas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coodinación con las posibles fuentes de financiamiento | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People)implementado |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios en las prioridades politicas | Falta de cumplimiento de metas propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Articulación con actores involucrados | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NC |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Falta de sensibilización de las autoridades políticas sobre el tema | No se ejecuten acciones para prevenir el embarazo en menores de 20 años | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud desarrolladas. |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Prioridades del Despacho | No alcanzar las acciones estratégicas propuestas. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestión con las autoridades que toman decisiones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso de las instituciones participantes | No alcanzar la meta propuesta de la Política Nacional de Salud | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Articulación con actores involucrados | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso de las instituciones participantes | No alcanzar la meta propuesta de la Política Nacional de Salud | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reuniones con la contraparte del Departamento de Salud y Ambiente del MEP | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS), para la promoción de actividad física como factor protector de la salud desarrollada |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Las autoridades no consideren el tema una prioridad | No se desarrollen las actividades por falta de apoyo a nivel de recursos y otros | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Las prioridades políticas cambien | Que no se implemente la estrategia | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Articular con la unidad de comunicación y vigilancia de la salud. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollado y con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que los encargados de los indicadores de los programas y subprogramas no ajustan a los lineamientos establecidos | No entregar los informes a los entes fiscalizadores en tiempo establecido | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento oportuno a las unidades organizativas y programas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollado y con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que los encargados de los indicadores de los programas y subprogramas no ajustan a los lineamientos establecidos | No entregar los informes a los entes fiscalizadores en tiempo establecido | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN y la unidad organizativa responsable | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Estratégico Institucional con seguimiento |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que se incluyeran datos que no corresponden a lo solicitado por el indicador | El resultado del indicador no se podría medir porque los datos no concuerdan con lo solicitado | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Verificación de la información de respaldo en el seguimiento Anual | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Estratégico Institucional con seguimiento |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que se incluyeran datos que no corresponden a lo solicitado por el indicador | El resultado del indicador no se podría medir porque los datos no concuerdan con lo solicitado | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Verificación de la información de respaldo en el seguimiento semestral | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que las unidades organizativas no envíen la información en tiempo y forma y además que la información no coincida con lo reportado | Incumplir con plazo establecido por Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento a la información que envían las unidades organizativas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución MZ
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que los encargados de enviar la información no la presenten en el tiempo establecido | Que no se envíe el Anteproyecto en el tiempo establecido por el Ministerio de Hacienda | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Trabajar en coordinación con las unidades organizativas y los programas del Ministerio de Salud | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que las Instituciones que reciben transferencias no envíen la información en la fecha establecida o que la información no sea exacta. | No remitir los informes completos que deben enviarse al ente fiscalizador (M. Hacienda) en el tiempo establecido. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Seguimiento a la información pendiente de cada trimestre, haciendo recordatorios a las Instituciones | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Desinteres de los jerarcas y titulares subordinados en ejecutar la ASCI | Afectación presupuestaria y reputacional del Ministerio de Salud | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Acompañamiento a la UO mediante los grupos de TEAMS, con el envío de recordatorios y la atención de consultas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Central |  | Nivel Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Desinterés de los jerarcas y titulares subordinados en ejecutar la ASCI | Afectación presupuestaria y reputacional del Ministerio de Salud | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Acompañamiento a la UO mediante los grupos de TEAMS, con el envío de recordatorios y la atención de consultas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 113980107-VICTOR MANUEL CORDOBA CALDERON-002899 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. |  | Nivel Central | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | Limitación de tiempo laboral que no permita un respaldo adecuado de los documentos | Perdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Respaldos de la información en One Drive y en la carpeta de control interno de la UPI | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 113980107-VICTOR MANUEL CORDOBA CALDERON-002899 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que los jerarcas consideren suspender temporalmente algunas actividades para dar prioridad a otro asunto. | Que la actividad no se logre ejecutar en el tiempo previsto | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades con el tiempo adecuado | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Fallas informáticas técnicas del sistemas iPsum que lo saquen de operación. | Retraso en las actividades lo cual afecta la calidad de la información. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar el apoyo de forma expedita, tanto de la empresa que ofrece el soporte técnico al sistema como de al DTIC | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud desarrollado |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Recarga de funcionales en el profesional de UPI que no permite la adecuada implementación y seguimiento del Plan Estratégico sobre ética | Daño reputacional de imagen institucional por denuncias o faltas a la ética de funcionarios de Ministerio de Salud publicadas en medios de comunicación nacional | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar a la Ministra la valoración de un profesional que se dediqué al tema de ética | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | La información no viene acorde con lo que solicita la normativa | Los proyectos se regresan en muchas oportunidades y representa atrasos en los tiempos. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN y la unidad organizativa responsable | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se de prioridad al trabajo operativo y deje de lado las actividades de mejora | No se cumpla con la ejecución de las actividades de mejora | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Verificar el cumplimiento de las actividades de mejora para dar aviso semestral a la dirección y jefaturas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | La información no viene acorde con lo que solicita la normativa | Los proyectos se regresan en muchas oportunidades y representa atrasos en los tiempos. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN y la unidad organizativa responsable | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Procesos de inducciones en materia de Control Interno desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por instrucciones superiores se debe dar prioridad a otros temas | Funcionarios ejecutando acciones contrarias a la normativa de control interno | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Calenderizar y coordinar mediante oficio las fechas probables para brindar las charlas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 113980107-VICTOR MANUEL CORDOBA CALDERON-002899 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Procedimientos del Sistema de Control Interno desarrollados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Por instrucciones superiores se debe dar prioridad a otros temas | Procedimientos desactualizados que pueden incumplir con la normativa vigente | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Establecer fechas específicas para la revisión de procedimientos y reportar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 113980107-VICTOR MANUEL CORDOBA CALDERON-002899 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Metas del PNDIP con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Actores sociales que facilitan la información la remitan de forma incorrecta. | Atraso en el cumplimiento. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Se emite un recordatorio al enlace de planificación de la institución solicitando la información. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Componente del Ministerio de Salud del PNDIP con seguimiento |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Que las unidades organizativas no envíen la información en tiempo y forma | No cumplir con el plazo indicado por la secretaria sectorial | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Planificación (Asesora)
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Planificación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento