## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones en la consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital | 0 | 0 | Porcentaje de Implementación de acciones en la Consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | BPM (Business Process Management) | 0 | 0 | Número de planes de mejora de trámites o servicios desarrollados | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Desarrollar estrategias basadas en inteligencia artificial y tecnologías emergentes para la mejora de los procesos internos del ministerio. | 0 | 0 | Número de sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados (POI) NC | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Ejecución del procedimiento de Supervisión a la Gestión Institucional. | 0 | 0 | Número de instrumentos de planificación con seguimiento | Acumulativa | Instrumentos de planificación | 0 | 75 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Establecer, gestionar y brindar seguimiento a la implementación del estándar terminológico país, del sector salud para mantener un ecosistema de interoperabilidad viable, seguro y eficiente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población. (PEI) NC | Acumulativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud (PEI) NC | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud (PEI) NC | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Acumulativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Implementar soluciones digitales estratégicas que brinden soporte al rol de rectoría del ministerio de Salud en este sector a nivel país. | 0 | 0 | Número de sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados (POI) NC | Acumulativa | Sistemas de Información | 0 | 50 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Pasarela de pagos para tramites institucionales. | 0 | 0 | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Establecer, gestionar y brindar seguimiento a la implementación del estándar terminológico país, del sector salud para mantener un ecosistema de interoperabilidad viable, seguro y eficiente. |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No tener los fondos disponibles para el mantenimiento de las licencias. | Imposibilidad para aplicación del servidor terminológico. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Coordinar con otros actores del sector salud para sostenibilidad financiera. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 113150474-DEIVERT SIVIANNY GUILTRICHS CORDERO-058226 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Desarrollar estrategias basadas en inteligencia artificial y tecnologías emergentes para la mejora de los procesos internos del ministerio. |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Necesidades de capacitación no atendidas en inteligencia artificial. | Incapacidad para generar sistemas de información apoyados en inteligencia artificial. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar capacitaciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 113150474-DEIVERT SIVIANNY GUILTRICHS CORDERO-058226 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Implementar soluciones digitales estratégicas que brinden soporte al rol de rectoría del ministerio de Salud en este sector a nivel país. |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Necesidades de capacitación no atendidas. | Incapacidad para el diseño de soluciones tecnológicas digitales adecuadas. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Generar capacitaciones para los funcionarios. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 113150474-DEIVERT SIVIANNY GUILTRICHS CORDERO-058226 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | BPM (Business Process Management) |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Apelaciones ante la CGR. | Atraso en la ejecución. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con los encargados de procesos y contar con el equipo de desarrollo en el proceso. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | BPM (Business Process Management) |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Apelaciones ante la CGR. | Atraso en la ejecución. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Negociación con los despachos y con financiero para garantizar contenido presupuestario. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | BPM (Business Process Management) |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Falta de personal por decisiones administrativas. | Atrasos en la elaboración. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Mantenimiento del personal que participa en el proyecto. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 109930557-JOSE JAVIER BERMUDEZ BARBOZA-058668 ,108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | BPM (Business Process Management) |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No se asigne el presupuesto suficiente. | No realización del proyecto. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Conseguir recursos que hagan falta para ejecutar proyecto. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Pasarela de pagos para tramites institucionales. |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Reclamos. | Atraso e incumplimiento de ley. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Iniciar proceso de estudio de mercado con las entidades bancarias lo antes posible. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Ejecución del procedimiento de Supervisión a la Gestión Institucional. |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | Procesos y procedimientos no documentados. | Atraso e implementación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Específico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio de gobierno. | No realización. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UECS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo programado. | Sobrecarga laborar y atrasos en lo programado. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Compromiso de la administración para el cumplimiento de las prioridades. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 ,108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la Unidad de Mejora Continua y Excelencia Operacional, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo programado. | Sobrecarga laboral y atrasos en lo programado. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Adecuar la programación de acuerdo a la nueva solicitud, lo que puede implicar postergar las actividades semanas o meses después. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 ,108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Acciones en la consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio de jerarcas. | Cambio de enfoque en que se está trabajando. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Demostrar la importancia de las prioridades de la Dirección. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Incumplimiento de la LEY 8292, Ley General de Control Interno. | Faltar a la Ley de Control Interno. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Instrucciones superiores que modifiquen las prioridades de la unidad. | Incumplimiento de metas de la DTSD. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Emitir cronograma de fechas importantes para cumplir con informes. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | No cumplir con las actividades de control. | Desacato a la ley de CONTROL INTERNO. | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Llevar un control con las actividades de mejora a realizar. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 112270660-ALEJANDRA MARIA CAMPOS SOLANO-057926 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población |  |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Cambio en las directrices de los jerarcas. | Que no se realice interoperabilidad entre las instituciones. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Compromiso de las instituciones de continuar con la interoperabilidad en beneficio de los ciudadanos. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se va a eliminar en reprogramación. | Se va a eliminar en reprogramación. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento