## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Análisis de Situación de Salud Nacional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del Análisis de Situación de Salud Nacional (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | 0 | 0 | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). (POI) NC | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada marítimo. | 0 | 0 | Porcentaje de autorizaciones de libre plática en los puntos de entrada marítimo (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | 0 | 0 | Número de cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Sumativa | Cantones | 0 | 37 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Casas fumigadas | 0 | 0 | Número de Casas fumigadas | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 340000 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Casas inspeccionadas en localidades prioritarias | 0 | 0 | Número de Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 336000 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias). (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | 0 | 0 | Porcentaje de actualización de la metodología del Análisis de Situación de Salud. (POI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | 0 | 0 | Número de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizado (POI) NC | Sumativa | Planes | 0 | 16 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados y con seguimiento. (POI) NC | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Proyecto "Fortalecimiento de capcidades comunales para la prevención de enfermedad renal crónica | 0 | 0 | Número de cantones ejecutando el proyecto comunitario “Fortalecimiento de las capacidades comunales para la prevención Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) en los cantones de alta incidencia en Guanacaste.” (PNS 01.AE23.l1) | Sumativa | Cantones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Proyecto de fortalecimiento de la "Plataforma Ulù" | 0 | 0 | Porcentaje de avance del proyecto de fortalecimiento de la “Plataforma Ulù” (PNS 01.AE24.l1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Proyecto: Campañas de recolección de llantas en desuso a nivel nacional | 0 | 0 | Número de Direcciones de Áreas Rectoras de Salud desarrollando campañas de recolección de llantas en desuso (POI) NC | Sumativa | Áreas | 0 | 82 | 0 | 0%
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de publicaciones de Indicadores Básicos de Salud. (POI) NC | Sumativa | Publicaciones | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de desiciones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas | Proyecto "Fortalecimiento de capcidades comunales para la prevención de enfermedad renal crónica |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | No lograr el presupuesto para la contratación del proveedor | Imposibilidad de realizar el proyecto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de desiciones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas | Proyecto de fortalecimiento de la "Plataforma Ulù" |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en las prioridades de las autoridades que definan utilizar el dinero para otra actividad o a la persona encargada | Desactualización de la plataforma generando información poco creíble | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de desiciones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas | Proyecto: Campañas de recolección de llantas en desuso a nivel nacional |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Comunicacion insuficiente con las instituciones para lograr la recoleccion de llantas | Llantas sin recoger que podrían aumentar la incidencia de Dengue | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | ARS que no cumplan con lo programado para sus cantones en cuanto al MIV | MIV insuficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas fumigadas |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | No se logra identificar que existe un brote o se identfica pero o se notifica | No se toman las acciones necesarias para avitar elbrote | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas inspeccionadas en localidades prioritarias |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Población que no acepta las recomendaciones de los trabajadores | Casas que a pesar de las visitas siguen con criaderos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Incentivar a que los encargados del MIV eduquen y capaciten a los residentes de las casas que se visitan | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No actualizar el plan | Incapacidad de la institución a ejercer de forma oportuna los controles y coordinaciones correspondientes en los puntos de entrada | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada marítimo. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio en las prioridades del nivel superior que llevan desajustar la agenda | No realizar las supervisiones capacitantes | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Coberturas bajas por políticas de otras instituciones que deben lograr la vacunación de un 95% de población | Pérdida de la inmunidad de rebaño, riesgo de ingreso de enfermedades transmisibles | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Impulsar a las ARS para que capaciten a las instituciones para lograr la cobertura | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Actividades de vigilancia que no se conoce la forma de vigilancia ya que no hay procedimientos o protocolos actualizados | Vigilancia insuficiente de los eventos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar protocolos o procedimientos si es necesario, en el caso de que los actuales no sean suficientes | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución OC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados |  |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Personal insuficiente que no logre diseñas, o actualizar protocolos de vigilancia | Funcionarios de atención de los servicios de salud con directrices poco claras en cuanto al proceder en vigilancia | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Fomentar que todo evento emergente o reemergente sin protocolo, se pueda desarrollar uno para su atención en cuanto a la vigilancia | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Establecimientos de salud que no sigan la normativa de reporte | No identificar el virus que circula, o no identfiicar un brote | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Información incompleta de parte de los niveles locales | Autoevaluación que no mide las capacidades reales de CR en el marco del RSI | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Brotes no notificados desde los establecimientos | Atención tardía de los brotes generados | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Capacitar a las ARS en el nuevo procedimiento de vigilancia de brotes a fin de que ellos puedan socializarlo con los establecimientos e incentivar la notificación cuando se de | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | No envío de los informes trimestrales debido a la atención de otras situaciones | Desconocimiento de los lugares que tienen coberturas extremas y por lo tanto sin plan remedial | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC |  |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Existe un convenio con el BID para trabajar IREM | Muchas de las actividades no se cumplirían, poniendo en riesgo la situación del país en cuanto a malaria | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Asegurarse que el convenio se cumpla a cabalidad desde la perspectiva del MS | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Brotes que se presenten y no se notifiquen al ARS | Mayor dispersion de los brotes, con riesgo de aumentar la mortalidad | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reforzar la comunicación en cuanto a la notificación de brotes con las ARS para que a su vez capaciten a los establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Reporte insuficiente de los laboratorios | Desconocer la situación virológica del país | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Flotilla vehicula insuficiente para el MIV | No atender con tiempo las necesidades de las diversas zonas del país, aumentando el riesgo de brotes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Nacional. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades de las autoridades que llevan a los encargados a dejar unas actividades para cumplir otras | No realización del ASIS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar el proceso a fin de que se logre cumplir las actividades, también incidir en la parte política a fin de hacerles saber la importancia de realizar el ASIS | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades o funciones de los encargados | El documento podría salir en 2027 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal afectaría la posibilidad de obtener los datos para su publicación | No emitir el boletín de indicadores básicos | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Solicitud de descongelamiento de plazas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MY
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No cumplir algunas de las actividades planificadas porque hayan otras prioridades | Afectación de la vigilancia de los eventos prioritarios | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Que no se de seguimiento al plan de mejora | Posbiles riesgos de incumplimiento de la ley de control interno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Desconocimiento de la ley de control interno | Mayor cantidad de ítems de la autoevaluación sin cumplimiento o cumplimiento parcial | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Informar a la población de la unidad organizativa sobre la Ley de Control Interno, sus componentes y estatutos | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 205790965-JENNYFFER ELISA GONZALEZ LUNA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento