## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Proceso de control de tabaco |  | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud $371,000,04 | 186263612.28 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 | 591991743 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 24000 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019 costo 129.567.160,00 | 0 | 0 | Número de acciones interinstitucionales de coordinación MS-INCIENSA | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
[9 empty] | 9 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 9.886.791,00 | 0 | 0 | Número de acciones para el pago de la Cuota a la OMS CMCT | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Internet para tabletas de Control de Tabaco | 40000000 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores | 61020000 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS | 0 | 0 | Número de actividades para la consecución del Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS desarrollados (POI) NC | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Plan Nacional de Control de Tabaco 2023-2030. Contratación de profesionales en ciencias económicas y sociales. Ref. 2024LD-000003-0009200001. Costo: ¢ 40 millones | 0 | 0 | Número de actividades para el traslado de documentos de la gestión del PCT a la proveeduría del MS (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
[7 empty] | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Subprograma 631-02 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina en personas menores de edad en el cantón de Naranjo durante el año 2026 | 10000000 | 0 | Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto desarrollado en el marco de la Ley 9028 sobre Control de Tabaco y sus derivados. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. | 55000000 | 0 | Número de actividades implementadas en el marco del desarrollo del proyecto Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco NC | 0 | 0 | Número de proyectos institucionales financiados con el subprograma Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud ejecutados. (POI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
[7 empty] | Proyectos | 0 | 3 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | 10876250 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | Tortuguero libre de colillas de tabaco | 35000000 | 0 | Número de actividades de gestión de la contratación para proyectos de control de tabaco (POI) NC | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0%
[9 empty] | 3 | 0 | 0%
[9 empty] | 6 | 0 | 0%
Proceso de control de tabaco |  | VIVIR MEJOR, RESPIRAR LIBRE: COMUNIDADES PROMOTORAS DE BIENESTAR Y LIBRES DE TABACO | 0 | 0 | Número de actividades de gestión de la contratación para proyectos de control de tabaco (POI) NC | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
[9 empty] | 6 | 0 | 0%
[9 empty] | 8 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-02
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Tortuguero libre de colillas de tabaco |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades. | Atrasos en el cumplimiento. | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atrasos en la administración del nivel central en el proceso de licitación del proyecto | Atraso en el inicio de la ejecución del proyecto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina en personas menores de edad en el cantón de Naranjo durante el año 2026 |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | El Consejo Político Ministerial considere que no es viable la aprobación del proyecto. | La población juvenil sin sensibilización sobre los impactos sanitarios, sociales y ambientales del tabaquismo. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Evidenciar ante Nivel Central la importancia del desarrollo de Proyectos de la Ley 9028, mediante carta de la Directora Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 206280390-MELISSA JIMENEZ CASTRO-058015 ,110410086-JOHANNA JUDITH TORRES GONZALEZ-037223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | Cambios en la normativa | No se pueda aplicar la normativa correctamente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Solicitar al proveedor la capacitación del personal | [12 empty] | 631-01-00-06-00 - Dirección de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Atraso en el proceso de contratación | No brindar la contraparte técnica del proyecto | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura cualquier atraso | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución AB
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida | Internet para tabletas de Control de Tabaco |  | Nivel Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Posible cambio de gobierno en el año 2026 | El cambio de prioridades puede causar una gestión ineficiente del servicio | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No es posible identificar desde ahora las prioridades del nuevo gobierno para el primer año, por tanto, no es posible bajar el nivel de riesgo | No | Transferir | Informar a la jefatura y director para que se gestione a nivel estratégico con las nuevas autoridades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud $371,000,04 |  | Nivel Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Posible cambio de gobierno en el año 2026 | El cambio de prioridades puede causar una gestión ineficiente del servicio | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No es posible identificar desde ahora las prioridades del nuevo gobierno para el primer año, por tanto, no es posible bajar el nivel de riesgo | No | Transferir | Informar a la jefatura y director para que se gestione a nivel estratégico con las nuevas autoridades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Mejorar el Registro Nacional de Infractores |  | Nivel Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio de actividades de los funcionarios | No brindar la contraparte técnica en la contratación | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Coordinar con los funcionarios las actividades | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución MZ
Proceso de control de tabaco |  | Específico | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | la no firma de la adenda | no ejecucion del ultimo contrato | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | redistribuir recursos devueltos por la OPS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Específico | Potenciar las capacidades autogestionarias, la salud mental y los estilos de vida saludables en comunidades priorizadas mediante la implementación de procesos socioeducativos, sensibilización, cesación del consumo de tabaco y desarrollo de habilidades para la vida con el enfoque de Mejoramiento de Vida, articulando acciones interinstitucionales y optimizando el recurso humano del Ministerio de Salud | VIVIR MEJOR, RESPIRAR LIBRE: COMUNIDADES PROMOTORAS DE BIENESTAR Y LIBRES DE TABACO |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | contratacion desierta | atraso del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | se realiza una nueva licitacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Control de Tabaco 2023-2030. Contratación de profesionales en ciencias económicas y sociales. Ref. 2024LD-000003-0009200001. Costo: ¢ 40 millones |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | falta de oferentes | no desarrollo en tiempo del proyecto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | volver a realizar el proceso de contratacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Específico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019 costo 129.567.160,00 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | decision de las jefaturas | pausa de los procesos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | reprgramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 9.886.791,00 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | decisiones de altos mandos | atraso de procesos de pago | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | reprogramar el pago | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco NC |  |  | Posible cambio en las prioridades | posible cambio de prioridades en los despachos correspondientes | atraso de los procesos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Subprograma 631-02 |  |  | Posible cambio en las prioridades | cambio en las prioridades de los despachos correspondientes | atraso en los procesos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento