## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Campañas psicoeducativas dirigidas a la población general para el aboradaje de comportamiento suicida | 0 | 0 | Número de campañas de comunicación en salud mental. (POI) NC | Sumativa | Campañas | 0 | 2 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Capacitaciones de las herramientas mhGAP para uso comunitario | 0 | 0 | Número capacitaciones desarrolladas en Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) (POI) NC | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Capacitaciones en Salud Mental y abordaje del comportamiento suicida | 0 | 0 | Número de capacitaciones sobre el abordaje del comportamiento suicida. (POI) NC | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | COLOSAM con planes desarrollados | 0 | 0 | Número de planes COLOSAM desarrollados. (POI) NC | Sumativa | Comisiones | 0 | 82 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Coordinación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 10 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | CORESAM con planes desarrollados | 0 | 0 | Número de planes de las Comisiones Regionales de Salud Mental (CORESAM) desarrollados por las DRRS. (POI) NC | Sumativa | Planes | 0 | 9 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Foro Anual de Salud Mental desarrollado | 0 | 0 | Número de foros de salud mental realizados | Sumativa | Foros | 0 | 1 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | 0 | 0 | Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional | Sumativa | Proyectos | 0 | 9 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | 0 | 0 | Número de protocolos elaborados | Sumativa | Protocolos | 0 | 2 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Normas de Salud Mental desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas de Salud Mental desarrolladas (PEI) NC | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Participación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 10 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Regiones con procesos territoriales de gobernanza intersectorial en salud mental fortalecidos (CORESAM y COLOSAM) | 0 | 0 | Número de regiones con procesos territoriales de gobernanza intersectorial en salud mental fortalecidos. (POI) NC | Sumativa | Regiones | 0 | 4 | 0 | 0%
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | 0 | 0 | Número de supervisiones capacitantes realizadas a los planes SMAPS implementados en la sede regional | Sumativa | Supervisiones | 0 | 3 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales |  |  | Posible cambio en las prioridades | POR INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES | FALTA SEGUIMIENTO AL PLAN SMAPS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Construcción de hoja de ruta | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS EN LAS COORDINACIONES CON LAS INSTITUCIONES | AUSENCIA DE PROTOCOLOS EN LA INSTITUCIONES | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Seguimiento a las instituciones que se encuentran en proceso de elaboración del protocolo para el abordaje integral del comportamiento suicida | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte | Capacitaciones en Salud Mental y abordaje del comportamiento suicida |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN LAS PRIORIDADES DE LA STSM | NO REALIZAR LAS CAPACITACIONES | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinación, logistica y desarrollo de la Capacitación | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar | Participación en comisiones varias |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN PRIORIDADES EN LAS ACTIVIDADES DE LA STSM | NO PARTICIPAR EN LAS COMISIONES | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Participación en la CONAES (Comisión Nacional de Envejecimiento Saludable) | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar | CORESAM con planes desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | NO SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE LA CORESAM | NO ELABORACION DEL PLAN | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Recepción de los planes de trabajo de las CORESAM | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Foro Anual de Salud Mental desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | INDICACIONES SUPERIORES QUE INDIQUEN POSPONER EL FORO | NO ELABORACION DEL FORO | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Planificación y organización del foro de salud mental | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Coordinación en comisiones varias |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS EN ACTIVIDADES DE LA STSM | NOLLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA COORDINACION DE LAS COMISIONES | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Coordinar reuniones de mensuales de capacitación y conducción a los enlaces regionales de Salud Mental | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | COLOSAM con planes desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | NO LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS AREAS | NO ELABORACION DEL PLAN DE LA COLOSAM | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Recepción de los planes de trabajo de las COLOSAM | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Capacitaciones de las herramientas mhGAP para uso comunitario |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN LA PRIORIDADES INDICACIONES SUPERIORES | NO LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Seguimiento a la implementación de las capacitaciones | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Campañas psicoeducativas dirigidas a la población general para el aboradaje de comportamiento suicida |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES | NO EJECUTAR LAS CAMPAÑAS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Coordinación y de elaboración de las campañas de salud mental y abordaje de suicidio | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | POR INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES | NO EJECUCION DE PROYECTOS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Acompañamiento a las regiones y áreas en el inicio y desarrollo del proyecto | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 ,108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | ATRASOS | ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Revisión, aprobación y seguimiento en la implementación de proyectos regionales y / locales | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 ,108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN PRIORIDADES EN LA ARTICULACION CON DIRECCIONES E INSTITUCIONES | CIMPLIMENTO DE LAS METAS | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Seguimiento al Plan de Acción de la PNSM 2024-2034 | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Regiones con procesos territoriales de gobernanza intersectorial en salud mental fortalecidos (CORESAM y COLOSAM) |  |  | Posible cambio en las prioridades | CMABIOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES | NO CUMPLIMIENTO | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Seguimiento a los procesos de articulación inteinstitucional en los nivels locales y regiones (CORESAM-COLOSAM) | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de Salud Mental desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | DIFICULTAD EN LA ARTICULACION CON OTRAS DIRECCIONES | ATRASOS EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMA | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Elaboración del documento final | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA STSM | NO LLEVARA A CABO EL PLAN DE CONTROL INTERNO | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Ejecución Actividades de Mejora que surgen de la Autoevaluación. | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | CAMBIO POLITICOS | NO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | I seguimiento 2026 | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución JL
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS DENTRO DE LA STSM | NO LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Reprogramacion | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 113120925-ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA-036027 | bar: Meses de Ejecución AB

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento