## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | 0 | 0 | Número de edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600. (POI) NC | Sumativa | Edificaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | Sumativa | Áreas | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JL
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Una mala gestión en la cosecución de permisos de construcción, posibles errores a la hora de realizar el tramite. | Demora en el proceso e inicio tardio de la ejecucion de obra | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Realizar una buena gestión en cuanto al seguimiento oportuno con el contratista | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693 | bar: Meses de Ejecución EN
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Una mala gestión en la cosecución de permisos de construcción, posibles errores a la hora de realizar el tramite. | Demora en el proceso e inicio tardio de la ejecucion de obra | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Realizar una buena gestión en cuanto al seguimiento oportuno con el contratista | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución ST
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Publica | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Publica | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Una mala gestión en la cosecución de permisos de construcción, posibles errores a la hora de realizar el tramite. | Demora en el proceso e inicio tardio de la ejecucion de obra | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Realizar una buena gestión en cuanto al seguimiento oportuno con el contratista | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atraso con las entregas programadas para el 2025 | Pago de alquileres por mas tiempo. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Llevar reportes al dia sobre posibles atrasos y controlar los dias perdidos por lluvia | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla del sistema IPSUM para realizar un debido registro del avance semestral | Atraso en el reporte semestral | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Transferir | Transferir la información a los compañeros de Planificación Institucional | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento