## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 500 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 70 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 13 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1004 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 508 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 43 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Atención al cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 786 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 26 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Control de ingresos por concepto de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | 0 | 0 | Número de informes consolidados de ingresos por Permisos Sanitarios de Funcionamiento | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada | 0 | 0 | Número de Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada (POI) NL | Sumativa | Estrategias | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Infraestructura física gestionada | 0 | 0 | Número de acciones ejecutadas para el mantenimiento de las estructuras ocupacionales de los tres niveles de gestión. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) (POI NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Salud de Pueblos Indígenas NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para el cumplimiento del Marco de Acciones Rectoras en Salud para Pueblos Indígenas (POI) NL (2027) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 67 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Específico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Infraestructura física gestionada |  | Región Brunca | Probable falta de líquidez | Deterioro de las necesidades de mejora de la infraestructura detectados | Incumplimiento de las normativas o leyes vigentes para la atención al usuario en infraestructura física | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar ante niveles superiores contenido presupuestario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Específico | Garantizar la transparencia en la gestión, registro y control de ingresos por concepto de Permisos Sanitarios de Funciones | Control de ingresos por concepto de Permisos Sanitarios de Funcionamiento |  | Región Brunca | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidades por afecciones de salud del personal del proceso de UALA y ACIE | Dificultades o demora en la elaboración de los consolidados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo Regional para realizar los consolidados | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Salud de Pueblos Indígenas NR-NL |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambio en las prioridades por parte de la institución | Incumplimiento de las programadas en el Marco de Acciones Rectoras en Salud para Pueblos Indígenas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para cumplir con los objetivos establecidos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en las guías de evaluación, según servicio civil | Demora en la ejecución del proceso de gestión de las evaluaciones de desempeño personal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Ajustarse al nuevo modelo propuesto de gestión personal del desempeño | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Brunca | Probable recurso humano insuficiente | Funcionaria encargada de atención al cliente con situaciones de salud por tiempo prolongado. | Posibles dificultades al efectuar las actividades desde atención al cliente en tiempo legal. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo a niveles superiores ante la dirección del ARS para cumplir con los tramites correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Específico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Se puede ver efectuado el análisis final de casos de muerte maternas según el plan de mejora. | Suspensión o demora en la actividad programada en el plan de mejora de mortalidad materna | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la participación de los actores sociales involucrados en la COLEAMMI para el cumplimiento de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Probable surgimiento de alertas, emergencias o desastres emitidas para ser atendidas en el plan local de atención de forma inmediata | Posible incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan local de atención de emergencias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades establecidas en el plan local de atención de emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Posible falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado a la posible priorización de los actores sociales participantes | Demora o incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización con los actores sociales involucrados sobre la relevancia de la prevención del VIH para cumplir con las actividades programadas, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de capacitaciones por parte de niveles superiores para la implementación del seguimiento al PLS | Dificultad o demora en la implementación del seguimiento al Plan Local de Salud, al no contar con las capacitaciones e instrumento definido por niveles superiores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional en cuanto a las capacitaciones necesarias para la ejecución del seguimiento correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien prioridades institucionales | Pocas acciones rectoras desarrolladas para la garantía a los derechos de la personas LGTBI | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para cumplir con los objetivos institucionales y fortalecer espacios de sensibilización a los actores sociales involucrados para la articulación interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Pocos o nulos recursos asignados para la ejecución de acciones rectoras para el envejecimiento saludable en el curso de vida | Dificultad en el cumplimiento con las acciones correspondientes a la estrategia nacional para un envejecimiento saludable | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Articulación interinstitucional para contar con recursos que permitan el cumplimiento de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de participación de los actores sociales en la ejecución de las actividades programadas debido a cambios en la priorización | Posibles dificultades al ejecutar o ejecutar las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades y sensibilización a los actores sociales involucrados para las actividades a ejecutar | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien prioridades institucionales | Suspensión o demora de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar con la jefatura y la dirección regional para asegurar la participación de las instituciones en caso de poca o nula participación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Probable falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa, aunado a posibles cambios en la priorización de acciones por parte de los actores sociales involucrados | Dificultad en el cumplimiento con las acciones del plan de acción 2023-2027 de la Política Nacional para atención y la prevención de la violencia contra las mujeres PLANOVI | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestionar con las jefaturas para asegurar la participación de las instituciones en el cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modificar la programación establecida | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas para el cumplimiento de la ley vigente | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Brunca | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidades por afecciones de salud del personal que desarrollan las actividades | Disminución de la cantidad de inspecciones sanitarias y otras actividad programadas por los diversos procesos involucrados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo Regional para realizar las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Probable falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado a la posible priorización de los actores sociales involucrados. | Dificultad en el cumplimiento con las acciones establecidas de la política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar con las jefaturas y la Dirección Regional para asegurar la participación de las instituciones que les corresponde la implementación de la PIEG, en caso de que se presente el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de interés de las instituciones participantes en la implementación del PMGIRS | Afectación en el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Establecimiento de estrategias para la divulgación y cumplimiento del PMGIRS por parte de la Comisión Municipal de Ambiente y espacio de sensibilización a los actores sociales involucrados | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien prioridades institucionales | Suspensión o demora de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar ante la jefatura y la dirección regional para asegurar la participación de las instituciones en caso de poca o nula participación. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | No contar con vehículos en buen estado para el desplazamiento de los funcionarios a las actividades programadas | Incumplimiento o demora de las acciones establecidas en la programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar transporte con la Jefatura del Área para el traslado a realizar las actividades programadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a otras actividades y atención de directrices emitidas por niveles superiores | Incumplimiento de las actividades programadas a nivel local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a otros compañeros del ARS o bien reprogramación de las actividades programadas para cumplir la meta establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Desconocimiento del decreto y las responsabilidades que se asignan a las instituciones públicas, así como falta de designación de la persona representante. | Posible incumplimiento en la implementación y seguimiento de la COLOSAM | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar un oficio a los niveles superiores indicando cuales instituciones no se integraron en la COLOSAM | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | No contar con vehículos suficientes para el desplazamiento de los funcionarios a las actividades programadas. | Incumplimiento o demora de las acciones establecidas en el plan anual de trabajo. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar transporte con otras instituciones para trasladarse a realizar las capacitaciones y/o priorizar las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso en la ejecución de las actividades programadas por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado al cambio de las prioridades de los actores sociales que participan. | Posibles dificultades al ejecutar o efectuar las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización a los actores sociales involucrados en la articulación interinstitucional para la ejecución de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Priorización de actividades según necesidad institucional y funcionario atendiendo directrices de niveles superiores | Posible dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas para su cumplimiento | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Administrados presentan documentos incompletos o de forma extemporánea para poder completar la tramitología correspondiente | Demora en la tramitología de la documentación correspondiente para la habilitación de los servicios de salud | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Información oportuna al administrado para que presente documentación según el trámite correspondiente para la habitación de servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modificar la programación establecida | Posible dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | No contar con vehículos suficientes para el desplazamiento de la funcionaria a las actividades programadas para las visitas a servicios de sal | Demora en la atención de las visitas programadas para la acreditación de los servicios de salud | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de las visitas a establecimientos de salud, para su acreditación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Administrado presenta documentos incompletos o de forma extemporánea en tiempo y forma. | Demora en la tramitología para el otorgamiento del PSF a establecimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Información oportuna al administrado para que presente documentación acorde a lo solicitado según clasificación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices o bien prioridades institucionales | Demora en la inspección o seguimiento de las condiciones sanitarias de los establecimientos en visita de control | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Programar inspecciones de acuerdo a la clasificación de riesgo de cada actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Prioridades a niveles superiores al atender otras normativas institucionales | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas en habilitación de servicios de salud | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de las visitas en habilitación de servicios de salud, para aplicación de las normas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | No contar con vehículos suficientes para el desplazamiento de los funcionarios a las actividades programada en visita de control a servicios de salud | Demora en la atención de las visitas programadas para la habilitación de los servicios públicos y privados | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las visitas de control a establecimientos de salud para cumplir con las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Administrados presentan documentación incompleta o de forma extemporánea | Demora en la tramitología de la documentación | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Información oportuna al administrado para que presente documentación. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien prioridades institucionales | Dificultades o demora en la atención de denuncias de manera oportuna | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para cumplir con los plazos establecidos, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas que obliguen a modificar la programación establecida. | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso de las instituciones participantes | Demora o incumplimiento de la actividad programada por parte del ARS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización con las instituciones involucrados | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Atraso de los reportes de parte de los entes notificadores | Demora o efectuación en la actividad programada | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Posibles implementos para el manejo de emergencias insuficientes o en mal estado | Inadecuada gestión de recursos institucionales | Dificultad de abordaje oportuno y adecuado de los desastres y emergencia | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestión oportuna de recursos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien a otras prioridades institucionales | Incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades previa articulación interinstitucional, en caso de no existir avance en la ejecución del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | El ente encargado de brindar la información, no la proporciona en el tiempo establecido. | No se dispone de la información de manera oportuna para la vigilancia de los eventos sobre salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Verificar información a través de la CILOVIS y mantener una comunicación fluida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | El ente encargado de brindar la información, no lo proporciona en el tiempo establecido. | No se dispone de la información de manera oportuna para la vigilancia de los eventos sobre salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Divulgación en la CILOVIS sobre la importancia del reporte oportuno de las infecciones respiratorias de notificación obligatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Falta de compromiso de los entes notificadores para reportes ENO ante el ARS | Atención tardía e ineficaz del ENO por parte del ARS | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Entes notificadores encargados de brindar la información sensibilizados, reportando ENO según decreto 40556-S | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Atraso de los reportes de parte de los entes notificadores | Brotes desapercibidos o atendidos de forma tardía | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Divulgación en comisiones sobre la importancia del reporte oportuno de los eventos de notificación obligatoria. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien prioridades institucionales | Atraso o demora en la elaboración del plan remedial | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de la actividad para su ejecución | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | No se realizan las actividades programadas según lo establecido por atender indicaciones de niveles superiores | Demora o dificultad en la ejecución de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades previa articulación interinstitucional para el cumplimiento de la meta establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | No contar con vehículos en buen estado para el desplazamiento de los funcionarios a las actividades programadas | Incumplimiento o demora de las acciones establecidas para la eliminación de la malaria | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Gestionar transporte con la Jefatura del Área para el traslado a realizar las actividades programadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disminución presupuestaria significativa a nivel institucional de los entes participantes a nivel local para el desarrollo de lo programado | Incumplimiento o demora de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades previa articulación interinstitucional para el cumplimiento de la meta establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien a otras prioridades institucionales | Incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades previa articulación interinstitucional, en caso de no existir avance en la ejecución del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No se realiza la actividad programada por parte de la CCSS | Demora o dificultad en la ejecución de la actividad | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindan la información pertinente desde la CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No se realiza la actividad programada por parte de actor social | Demora o dificultad en la ejecución de la actividad | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización del actor involucrado a nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | No contar con vehículos suficientes o en buen estado para el desplazamiento de los funcionarios a las actividades programadas | Incumplimiento o demora de las acciones establecidas en el componente de la EGI correspondiente | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar ante niveles superiores el apoyo para realizar las actividades programas en el componente vectores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario significativo por parte de los entes superiores | Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar la desconcentración de fondos adicionales para cumplir con los objetivos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario significativo por parte de los entes superiores | Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar la desconcentración de fondos adicionales para cumplir con los objetivos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | De parte de nivel central no se brindan las capacitaciones atinentes en tiempo y forma, para cumplir con lo programado. | Existencia de inquietudes y dificultades en la elaboración del plan de la comisión. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar por medio de la Jefatura y el Dirección Regional las capacitaciones correspondientes para la elaboración del plan según la metodología que se indique | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Funcionarios avocados a la atención de directrices del nivel regional o central según necesidad institucional. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del ARS. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades establecidas en el plan de acción | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de la comisión | Demora en las actividades que se desarrollan desde la comisión | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Redistribución de funciones en el equipo del ARS para que se mantenga activa la comisión | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, a ser atendidas | Ausencia en participación del recurso humano en las actividades programadas por niveles superiores | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Divulgación del PREMISA a los funcionarios del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cumplimiento de actividades no programadas por indicación de niveles superiores | Incumplimiento o demora de la actividad programada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades que no se realizaron | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | De parte de nivel central no se brindan las capacitaciones según las necesidades detectadas | Existencia de inquietudes y dificultades en la aplicación de las funciones en los procesos rectores en caso de que se detecten. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar por medio de la Jefatura y el Dirección Regional las capacitaciones correspondientes, en caso de ser necesario. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Suspensión o problemas de funcionamiento en el sistema del plan operativo | Aplazamiento o bien dificultad al efectuar el seguimiento semestral con el cumplimiento de las actividades programadas por el ARS. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Ingreso de datos de respaldo en documento Excel mientras se soluciona el problema técnico con el sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de talento humano en el proceso de archivo el cual es asumido por otros procesos | Demora en la tramitología y seguimiento en la eliminación digital, así como transferencia de documentos digitales a nivel central en el tiempo establecido | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a la Jefatura y otros procesos para mantener el seguimiento al área de archivo activo, en caso de faltante de talento humano | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Probable surgimiento de alertas, emergencias o desastres naturales para ser atendidos de forma inmediata. | Posible incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan de mejora de control interno y reportes de cumplimiento local, | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades establecidas en el plan de mejora para el control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio en la guías de autoevaluación | Demora en la ejecución del proceso de autoevaluación | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Demora en la ejecución del proceso de autoevaluación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Afecciones de salud de forma prolongada en la funcionaria encargada de atención al cliente. | Demora en la atención de la elaboración y seguimiento del plan de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar ante el nivel regional apoyo para cumplir con la meta establecida en el plan de mejora. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario a nivel institucional que impida la entrega de las solicitudes enviadas a nivel regional. | Afectación en la unidad organizativa por falta de los insumos | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Uso adecuado de los recursos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | De parte de los niveles superiores no se brindan las encuestas e indicaciones atinentes, para la aplicación correspondiente a nivel local | Demora o incumplimiento de la actividad programada por parte de atención al cliente en cuanto a la aplicación de las encuestas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar ante niveles superiores por medio de la Dirección de ARS un cronograma de fechas para la aplicación de las encuestas de atención al cliente a nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603000205-LENLLY DE LOS ANGELES AMADOR QUESADA-057783 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Probable falta de compromiso de parte de los entes encargados de brindar seguimiento en conjunto en conjunto, de los casos de mortalidad infantil. | Se puede ver afectado los análisis de casos de mortalidad infantil de forma interinstitucional. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindan la información pertinente desde la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Probable falta de compromiso de parte de los entes encargados de proporcionar la información, aunado a la posible priorización de actividades de cada ente. | Dificultades para realizar el análisis de las muertes maternas y cierre de casos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los entes encargados de brindar la información necesaria a través de las COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Probable falta de comunicación interinstitucional que permita el acceso a la información de forma oportuna. | Se puede ver afectado el análisis final de casos de muerte infantil según el plan de mejora con seguimiento. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que participan en la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Coto Brus |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Probable falta de comunicación interinstitucional que permita el acceso a la información de forma oportuna. | Se puede ver afectado el análisis final de casos de muerte infantil según el plan de mejora con seguimiento. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Coto Brus
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento