## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aserrí
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 10 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 500 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de inspecciones de control de residuos sólidos | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 0 | 0%
[7 empty] | Visitas | 0 | 24 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 250 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aserrí
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aserrí
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Disponibilidad de recursos de la institución | Dificultad en la atención de la emergencia | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Traslados o ascensos de funcionarios | Baja capacidad de respuesta a la atención de gestiones | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Convocatorias a reuniones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,114370034-JEFFRY VILLALOBOS BARRANTES-354502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia a las convocatorias | Falta de coordinaciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Falta de apoyo por parte de la región | Inadecuada atención | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia a reuniones | No ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de instituciones a reuniones | No hay seguimiento de acuerdos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia a las reuniones | Falta de seguimiento de acuerdos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de asistencia a las reuniones | Falta de seguimiento de acciones | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Enviar oficios e insistir en la participación de actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia a reuniones de coordinación | Falta de seguimiento al tema | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos de gestores o traslados a otras instituciones | No realización de inspecciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de las instituciones a las reuniones | No se da seguimiento a las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Central Sur | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Prioridad que le da el Gobierno Local a la implementación del Plan GIRS | No se llevan a cabo las acciones propuestas | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia a las reuniones | No seguimiento a las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de acompañamiento por parte de las instituciones | Incumplimiento de actividades programadas | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | La no asistencia de las instituciones a las reuniones | No seguimiento de los acuerdo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades dentro de la unidad organizativa | No seguimiento de acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de las instituciones a las reuniones | Incumplimiento de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Falta de vehículos institucionales en optimas condiciones | No se podrían realizar las inspecciones programadas a los establecimientos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Central Sur | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Cambio de prioridades institucionales por atención de emergencias | No brindar habilitaciones en el plazo establecido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Recursos insuficientes | No se cumple con la programación establecida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Traslados o ascensos de funcionarios | Baja capacidad de respuesta a la atención de gestiones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Evitar la rotación del personal | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110700223-KARLA TATIANA RODRIGUEZ MONTERO-036498 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Central Sur | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Desastres o emergencias que requieran prioridad | No se brindan las habilitaciones en el plazo establecido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Atraso en proceso de entrega de permisos de funcionamiento | Denuncias de los administrados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Cantidad de funcionarios disponibles para realizar inspecciones | Establecimientos con PSF sin ser inspeccionados | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Atraso en proceso de supervisión de permisos de funcionamiento | Denuncias de los administrados | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Recursos insuficientes | No se pueden realizar visitas programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de compromiso de los administrados en el cumplimiento de la Ley | No otorgar la autorización sanitaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Central Sur | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Situaciones de emergencia que requieren una atención prioritaria | Atraso en la atención de denuncias cotidianas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Recursos materiales en condiciones deficientes | No atención de las diferentes gestiones solicitadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Reporte inoportuno | Datos desactualizados de coberturas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No se hace el reporte oportuno o es inexistente | Seguimiento tardío | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de coordinación y compromiso interinstitucional | Suspensión de campañas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Reporte inoportuno | Datos incorrectos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Surgen eventos de mayor prioridad | No realizar la capacitación programada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Reporte tardío o inexistente | Atención no oportuna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Pocos funcionarios atendiendo la emergencia | Funciones que se retrasan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Reporte inoportuno de cobertura de vacunas | ausencia de datos para elaboraciÓn de informes | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Realizar un informe trimestral sobre coberturas de vacunas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 114370034-JEFFRY VILLALOBOS BARRANTES-354502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia a reuniones | No se da el seguimiento adecuado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Central Sur | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Reporte no oportuno | Ausencia de seguimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Acceso a internet con dificultad | Reporte y envío de información inoportuno | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Evitar fallas de conectividad | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia a reuniones | Falta de seguimiento del EGI | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Reporte inoportuno , errores del reporte | Datos incorrectos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | No se puede efectuar la fumigación | Aumento de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de coordinación y compromiso interinstitucional | Suspensión de campañas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Sur | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Perdida robo o mal manejo del efectivo | Administración inadecuada del efectivo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Sur | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Mal manejo por parte del funcionario | No ejecución de los recursos financieros | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Falta de recursos para brindar las condiciones optimas a los funcionarios | No brindar las condiciones optimas mínimas a los funcionarios | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Surgimiento de acciones prioritarias de urgencia | Cancelación de reuniones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Falta de recursos para brindar las condiciones optimas a los funcionarios | No brindar las condiciones optimas mínimas a los funcionarios | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Central Sur | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en las normas | Ausencia de funcionarios capacitados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | No hay jefatura en propiedad | Falta de continuidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Ausencia a convocatoria | Prioridad a actividades de emergencia | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Sur | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | No ejecución de planes operativos programados | Débil control de las ejecuciones del Área | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Central Sur | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Uso inadecuado del proceso de destrucción documental | Acumulación de documentos en bodegas | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Central Sur | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Fortalecimiento de la Comisión de CI | No cumplimiento de compromisos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Central Sur | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | No cumplimiento de compromisos | No cumplimiento de compromisos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Central Sur | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | No seguimiento de los planes de mejora | No cumplimiento de tramites en tiempo legal | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Central Sur | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Procesos de contratación interna | No ejecución de bienes y servicios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | No brindar atención oportuna al cliente | Atraso en el trámite solicitado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Resolución de trámites según solicitud de clientes internos y externos en el plazo establecido | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | No asistir a reuniones de COLEAMMI | Ausencia de quorum | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Insistir en la participación a través de recordatorios | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No asistencia a reuniones | No quorum | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Aserrí |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Sur | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Resistencia de instituciones al no ver sus deficiencias | Elaboración de plan de mejoras inconsistentes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Aserrí
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aserrí
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento