## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 100 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 70 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Específico | Realizar encuestas para medir la satisfación del usuario externo | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | SOBRECARGA LABORAL O RECURSO HUMANO INSUFICIENTE | NO CUMPLIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LO SOLICITADO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | NOTIFICAR POR LOS MEDIOS OFICIALES LA SITUACION A NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | FALTA DE CAPACITACIONES Y ACTUALIZACION EN LOS TEMAS | DESCONOCIMIENTO DE FUNCIONES Y NO ATENCION ADECUADA | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Informar a Niveles Superiores de la necesidad de capacitación, procesos claros, herramientas aplicables, otro. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-354371 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | sobrecarga laboral | no cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | REPROGRAMAR LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DE ARTICULACION Y SESIBILICION PARA CMU POR MEDIOS OFICIALES CON VISTO BUENO DE LA DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | cambio de las programaciones por prioridades superiores | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | COMUNICAR A LA DARS POR MEDIOS OFICIALES LA PROBLEMATICA EXISTENTE , EL CUAL DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  |  | Posible cambio en las prioridades | SOBRE CARGA LABORAL | NO CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | CONFECCIONAR OFICIO INDICANDO LA SOBRECARGA LABORAL | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | NO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones programadas para el cumplimiento para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTIBQ+. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible cambio en las prioridades | SOBRECARGA LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Prorrogar de las acciones programadas para el cumplimiento con visto bueno de la DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | cambio de las programaciones por prioridades superiores | No se cumple con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) por cambio de prioridades con VB de la DARSCMU. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | FALTA DE PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS POR PRIORIZACION DE ACTIVIDADES O FUNCIONES | NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Posponer las acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) con visto bueno de la DARS para cumplir con lo establecido. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | cambio de las programaciones por prioridades superiores | no cumplir con lo establecido para el cumplimiento de lo progamado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | COMUNICAR A LA DARS POR MEDIOS OFICIALES LA PROBLEMATICA EXISTENTE , EL CUAL DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | SOBRECARGA LABORAL POR CAMBIO DE PRIOROIDADES POR NIVELES SUPERIORES | AFECTACCION A LA SALUD PUBLICA, INCUMPLIMIENTO EN PLAZOS LEGALES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | REPROGRAMACION DE INSPECCIONES SEGUN CARGA LABORAL | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-354371 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones programadas para el cumplimiento por PIEG 2018-2030 | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | NO CONTAR CON LA INFORMACION SOLICITADA Y ACTUALIZADA POR PARTE DE LA MSJ | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramar la recolección de RAEE para el cumplimiento de acciones en relación a GIRS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones programadas para el cumplimiento por nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  |  | Probable recurso humano insuficiente | no se cuenta con plaza atinente | no cumplir con lo solicitado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Posponer las acciones en relación a la Comisión Locales de Salud Mental (COLOSAM) con VB de la DARSCMU. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  |  | Posible cambio en las prioridades | sobrecarga laboral | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones programadas del plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | cambio de las programaciones por prioridades superiores | no cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | cambio de las programaciones por prioridades superiores | no cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible aplicación incorrecta de conocimientos adquiridos mediante capacitaciones institucionales. | FALTA DE ACTULIZACIONES DE CAPACITACIONES | APLICACION INCORRECTA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Realizar las consultas de aplicación (correo, oficio, carta, Teams, otro) para la solicitud de herramientas óptimas y/o capacitaciones institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable recurso humano insuficiente | TRASLADO DEL PERSONAL POR ASCENSO INTERNOS-EXTERNOS. | RETRASO EN TIEMPO Y FORMA EN LOS TRAMITES DE HABILITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Retrasar la ejecución de acciones para otorgar los permisos de habilitación con VB de la DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Posible cambio en las prioridades | POR INDICACIÓN DE NIVELES SUPERIORES Y EL CAMBIO DE PRIORIDADES SE ATRASE LA EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN. | FALTA DE RECURSO FINANCIERO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y RETRASO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS REQUERIDOS PARA SER ACREDITADOS. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de la evaluación de los servicios de salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobrecarga de funciones y falta de personal | Cumplimiento de menos actividades según lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Transferir | Realizar la reprogramación de las acciones de control regulatorio en salud ambiental CMU con VB DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-354371 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | POR INDICACION DE SUPERIORES SE REALIZAN NUEVAS TAREAS ASIGNADAS. | INCUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación de las visitas de control de los Servicios de salud con habilitación con VB de la DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Constantes actualizaciones, ajustes y cambios de prioridades de la normativa, por lo que los requisitos y procedimientos cambian | Probable incumplimiento por desconocimiento de dichos cambios | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Reprogramar el otorgamiento de os permisos sanitaros de funcionamiento con VB en DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Constantes actualizaciones, ajustes y cambios de prioridades de la normativa, por lo que los requisitos y procedimientos cambian | Probable incumplimiento por desconocimiento de dichos cambios | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Reprogramar de las visitas de control de los PSF para el cumplimiento de las acciones programada con VB DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades causando probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas e insuficiencia de recurso humano | RETRASO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE HABILITACIÓN DEL AREA DE SALUD CMU | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | REALIZAR POR LOS MEDIOS OFICIALES (OFICIO, CARTA, CORREO, OTRO) LA NOTIFICACIÓN A NIVELES SUPERIORES EL INCUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE NORMATIVAS RELACIONADO AL CAMBIO DE PRIORIDADES Y SUS CONSECUENCIAS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Modificación de los políticas gubernamentales o prioridades regulatorias | Emisión de actos administrativos, ausencia de supervisión de los eventos masivos o actividades temporales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Reprogración de las inspecciones de control aleatorias | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-354371 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | SOBRECARGA LABORAL, CAMBIO DE PRIORIDADES POR INDICACION DE NIVELES SUPERIORES | INSUFICIENTE ATENCION A LAS DENUNCIAS, RIESGO PARA LA SALUD PUBLICA, INCUMPLIMIENTO PLAZOS LEGALES | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Reprogramación de forma inmediata de la atencion de la denuncia con VB DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-354371 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | INCUMPLIENTO CON LOS OBJECTIVOS INSTITUCIONALES Y LEYES VIGENTES | Incumplimiento de programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Transferir | SOLICTUD DE APOYO TECNICO A NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-354371 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Suminsitro de datos tardíos por parte de los niveles superiores | Análisis tardío en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Replanificar el consolidado de los resultados de la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente a nivel local con visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación del análisis de datos para la intervención por medio de la conducción de la CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Replanificar las acciones para desarrollar el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales en el nivel local con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Replanificar el análisis de datos para la intervención por medio de la conducción de la CILOVIS con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Reorganizar el seguimiento de protocolos y procedimientos nuevos y/o actualizados en el nivel local con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Designación de prioridades por parte de los niveles superiores. | Abordaje inoportuno. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramación de la Investigación para corroborar la alerta Identificación del evento y abordaje con visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Probable atraso u omisión en la convocatoria de los actores sociales involucrados | POR FALLAS EN EL SISTEMA | NO ATENCION A LA CONVOCATORIA | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Notificar a través de los medios de comunicación oficiales se informa a niveles superiores que los actores sociales involucrados no han sido convocados oportunamente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-354371 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Designación de prioridades por parte de los niveles superiores. | No seguimiento de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación en el nivel local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reorganizar el seguimiento de los planes remediales de coberturas extremas de vacunacion con seguimiento en el nivel local con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reorganizar las acciones de Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Replanificar el cumplimiento de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM en el nivel local con visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación de la socialización del nuevo documento con el grupo técnico con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reorganizar el seguimiento del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramar el seguimiento del avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales con le visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramar las Movilizaciones de eliminación de criaderos en el nivel local con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR IDNICACIOAN DE NIVELES SUPERIORES. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES SEGÚN LO PROGRAMADO. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reprogramación de actividades de sensibilización o de intervención ambiental en la comunidad y con acompañamiento de gestores de residuos, municipalidades y demas instituciones con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución OC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | cambio de reglamentos o normativas | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones programadas para el cumplimiento por Prorrogar de las acciones programadas para el cumplimiento con visto bueno de la DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | CAMBIOS DE NORMATIVAS | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones programadas para el cumplimiento por Prorrogar de las acciones programadas para el cumplimiento con visto bueno de la DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Designación de prioridades por parte de los niveles superiores. | Bajo porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente en el nivel local | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Replanificar el desarrollo el Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | SOBRE CARGA LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Retrasar el Plan de Acción de las efemérides del ARS con visto bueno DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Designación de prioridades por parte de los niveles superiores. | Poca participación de la Comisión a nivel local. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reajustar las participaciones de la Comisión de Salud Ocupacional del Nivel Local con visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible ausencia de procesos | PROCESOS CON CUPOS LIMITADOS | NO ATENCION A LO SOLICITADO EN TIEMPO Y FORMA | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Reprogramación de las acciones programadas para el cumplimiento de PREMISA | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | PRIORIZACION DE ACTIVIDADES SOLICITADAS POR NIVELES SUPERIORES | NO APLICACION AL PLAN REMEDIAL EN TIEMPO Y FORMA | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Postergar las acciones del plan de acción de clima laboral desarrollado en ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible ausencia de procesos | cambio de prioridades | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | POSTERGAR POR MEDIOS OFICIALES LA CAPACITACIONES RECIBIDAS (PIC) | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | SOBRE CARGA LABORAL | NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | PROYECTAR LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJECUTADOS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | no contar con la plaza para el puesto | no cumplir con la ley archivistica | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | NO SE CUENTA CON LA PLAZA PARA EL PUESTO A PESAR QUE SE A REALIZADO UN OFICIO INDICANDO LA PROBLEMATICA | No | Transferir | SOLICITUD DE APOYO A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | cambios en el plan estrategico institucional por el nivel superior | atraso en la aplicacion del plan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | PROYECTAR LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJECUTADOS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios de las programaciones del plan de acción a ejecutar | Cambios de las tareas establecidas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | PROYECTAR LAS ACCIONES DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EJECUTADOS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | SOBRECARGA LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMDO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Prorrogar de las acciones programadas en el plan de mejora del cumplimiento de los tramites realizados en tiempo legal con VB DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | sobre carga laboral | no se cumple con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Postergar la gestión de bienes y servicios con VB DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | limitación de las contrataciones | no se cumple con lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Reprogramación de la verificación de la calidad en los servicios de atención al cliente con VB DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,111650154-ESTEBAN NORBERTO PALOMO CALVO-036069 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Designación de prioridades por parte de los niveles superiores. | Atrasos en el análisis de casos de mortalidad materna según normativa | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Posponer el análisis de casos de mortalidad materna analizados según normativa con VB de la DARSCMU | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Designación de prioridades por parte de los niveles superiores. | Atraso en el análisis de casos en el nivel local | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Reprogramación de análisis de los casos de mortalidad infantil del Nivel Local con visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente por cambio de prioridades por parte de los niveles superiores | NO verificación de planes de mejora de Mortalidad Infantil del nivel local. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reorganizar la investigación de casos de mortalidad infantil según disponibilidad con el visto bueno de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,304420505-WILLIAM FERNANDO MADRIGAL BRENES-057558 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento