## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 20 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 100 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible ausencia de procesos | Falta de procesos claros en el manejo del gestión del riesgo | Impacto en la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de presupuesto para ejecución de las actividades | No se ejecutan las actividades programadas, población aumenta riesgo de no contar con herramientas para mejorar su calidad de vida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [12 empty] | 631-01-00-01-05-07 - Area Rectora de Salud Desamparados | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235 ,108820007-JESSICA DE LOS ANGEL ALVAREZ MORALES-011680 ,111790079-NATALIA MARIA COTO VARGAS-057992 ,114980413-ANDREA CHING WO JIMENEZ-354468 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de desconcentración de presupuesto para llevar a cabo actividades | No se ejecutan las actividades programadas, población aumenta riesgo de no contar con herramientas para mejorar su calidad de vida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayoreS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-07 - Area Rectora de Salud Desamparados | 110110456-CAROLINA UMAÑA CISNEROS-354294 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  |  | Posible ausencia de procesos | Falta de claridad en la elaboración y ejecución del componente | Planes Locales no cuenta con la información o estructura adecuada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  |  | Posible ausencia de procesos | No existe claridad en la ejecución de los procesos en temas de personas con LGTBIQ+ | Población desprotegida, sin sensibilización ni capacitación en temas relevantes y prioritarios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la ejecución de las acciones | Impacto a la Salud Pública en la no ejecución de las acciomes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No se cuenta con recurso desconcentrado para la ejecución de las acciones | Impacto a la salud pública por la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano insuficiente para la ejecución de las actividades | Impacto en Salud Publica al no ejecutarse las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  |  | Posible ausencia de procesos | No existen lineamientos claros para la ejecución de las acciones en salud | Impacto de la Salud Pública al no ejecutarse correctamente las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la ejecución de las acciones en la ley 9028 | Establecimientos sin regulación ni control | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible ausencia de procesos | Falta de procesos claros en la ejecución de las acciones | Impacto en la salud de la población al no contar con las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de comunicación con funcionarios de la Municipalidad para la ejecución de las acciones GIRS | No se completan los formularios ni se da seguimiento adecuado a los GIRS, quedando información importante sin recopilar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No se cuenta con el recurso necesario para la ejecución de las acciones | Impacto en la salud de la población y de las madres adolescentes al no contar con recursos para educación, sensibilización y programas para prevención | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de presupuesto | No se ejecutan las actividades programadas, población aumenta riesgo de no contar con herramientas para mejorar su calidad de vida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Articulación con diferentes actores sociales para socialiar el plan de Centros Educativos Promotores de la Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-05-07 - Area Rectora de Salud Desamparados | 110110456-CAROLINA UMAÑA CISNEROS-354294 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Normativa no acorde con la realidad de las áreas | No se ejecutan las acciones por falta de claridad en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No hay desconcentración de presupuesto para la ejecución de actividades | Impacto a la Salud Pública al no contar con la posibilidad de sensibilizar y educar a la población en temas de actividad física | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible ausencia de procesos | No hay claridad en la ejecución de las acciones | Impacto en la salud de la población al no ejecutarse las acciones en seguridad alimentaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humanos para ejecutar las acciones | Impacto a la Salud Pública al no ejecutar las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Muchos servicios de salud sin regulación y control | Poco recurso humano para la cantidad de establecimientos, usuarios en riesgo por falta de controles de calidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Normas que no aplican para todas las áreas ya que no existen los establecimientos para la aplicación de la norma | No se ejecuta el producto, Desamparados no cuenta con establecimiento para acreditación | ALTA | BAJA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Transferir | Supeditado a lineamientos del Nivel Central, Desamparados no cuenta con Cuidados Paliativos por lo que no aplica la norma de acreditación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-07 - Area Rectora de Salud Desamparados | 108820007-JESSICA DE LOS ANGEL ALVAREZ MORALES-011680 ,114980413-ANDREA CHING WO JIMENEZ-354468 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No se cuenta con recurso humano suficiente para la ejecución de las metas | Impacto a la salud pública por falta de ejecución de acciones en temas ambientales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano insuficidente para la ejecución de las actividades | Impacto a la Salud Píublica por la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano no se ejecutan las acciones | Impacto a la Salud Pública por la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano no se ejecutan las actividades | Impacto a la Salud Pública en la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  |  | Posible ausencia de procesos | Ausencia de normativas actualizadas | Normativa obsoleta, lo que produce riesgo de servicios de salud sin calidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la ejecución de las acciones | Impacto en la salud publica al no contar con el recurso, no se pueden regular las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano suficiente para la ejecución de las acciones | Impacto en el Salud Pública al no ejecutar las denuncias en tiempo, lo que aumenta el riesgo de reclamos, recursos de amparo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la ejecución de las acciones | Impacto en la salud de las personas al no ejecutarse las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Oposición a la vacunación por parte de la población por falta de información | Ingreso de enfermedades que estaban erradicadas, problema de Salud Pública | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Revisión y análisis de los factores de la cobertura con base en el Esquema de Vacunación vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-05-07 - Area Rectora de Salud Desamparados | 111790079-NATALIA MARIA COTO VARGAS-057992 ,114980413-ANDREA CHING WO JIMENEZ-354468 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | No se cuenta con un sistema de información adecuado | Sesgos en la información que se recopila, la toma de decisiones no es adecuada por falta de información de calidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la ejecución de las acciones en salud | Impacto a la Salud Pública por la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Las instituciones no reportan adecuadamente las infecciones respitarorias | Por falta de sistemas de información no se cuenta con la información en tiempo real, no se toman decisiones acorde con la realidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para el seguimiento de las acciones | Impacto en las acciones de vigilancia por falta de recufrsos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible ausencia de procesos | No se cuenta con los procesos actualizados para la ejecución de los mismos | Impacto en la salud pública al no ejecutar las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la atención oportuna de las emergencias por desastres naturales | Emergencias sin regulación o atención oportuna por falta de recurso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Instituciones y servicios de salud no reportan adecuadamente la información | Sesgos en la información recopilada, dificultad para la toma de decisiones oportunas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No se cuenta con el funcionario encargado de Planificación debido a una traslado a otra institución | No se se ejecuta el componente, la población no cuenta con la información, capacitación para abordar la estrategia de GI EGI | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Articular con actores sociales el desarrollo de acciones conjuntas para el abordaje de las arbovirosis (CILOVIS) | [12 empty] | 631-01-00-01-05-07 - Area Rectora de Salud Desamparados | 110110456-CAROLINA UMAÑA CISNEROS-354294 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Malaria no es prioridad en Desamparados ya que nunca se han presentado casos | Posibilidad de que haya sesgos en la aparición de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No aplicación de la ley por parte de administrados y civiles | Problemas de Salud Pública por aumento de enfermedades por vectores por incumplimiento de la ley ambiental | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Actividades de sensibilización o de intervención ambiental con asociaciones vecinales, lideres comunales, proveedores de agua para consumo humano, gestores de residuos, municipalidades y demás instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-07 - Area Rectora de Salud Desamparados | 110110456-CAROLINA UMAÑA CISNEROS-354294 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No se cuenta con el recurso humano para la ejecución de las actividades | Impacto a la Salud Pública por la no ejecución de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No se cuenta con el recurso humano suficiente para la ejecución de las actividades | Impacto en la Salud Pública por la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Falta de sistemas que permitan obtener la información en tiempo real | No se cuenta con la información de forma oportuna para la toma de decisiones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la ejecución de las acciones | Impacto en la salud de la población por la no ejecución de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Los recursos son insuficientes para la ejecución de metas | No se logran alcanzar las metas propuestas lo que produce impacto en la salud de la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | No se otorgan recursos financieros para la ejecución de las actividades y programación | Impacto en los procesos de la UO por falta de recursos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible aplicación incorrecta de conocimientos adquiridos mediante capacitaciones institucionales. | No se cuenta con el conocimiento para la ejecución de las acciones por falta de capacitación | Acciones no se ejecutan correctamente en la unidad organizativa, genera riesgos para la salud ocupacional de las personas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para la ejecución de las acciones | No se ejecutan de las efemérides por lo que no se realizan actividades de sensibilización | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible aplicación incorrecta de conocimientos adquiridos mediante capacitaciones institucionales. | Poca o nula capacitación | No se aplica adecuadamente las funciones de la Comisión de Salud Ocupacional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible ausencia de procesos | No hay una metodología adecuada para la implementación del proceso | Funcionarios sin la oportunidad de capacitación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Desinteres de parte de los funcionarios para mejorar el clima organizacional | Personal desmotivado, conflictos laborales de manejo dificil | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de liquidez para la ejecución de las capacitaciones | Personal no capacitado, impacto en la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | No se cuenta personal motivado para la ejecución del plan operativo | No se realiza el plan de forma oportuna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano idóneo para la ejecución del producto | Archivo inadecuado, no se gestiona en forma eficaz, posibles pérdidas de expedientes o expedientes mal confeccionados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano idóneo para la ejecución de las acciones | Impacto en la implementación del control interno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Por falta de recurso humano no se ejecutan correctamente la acciones de control interno | Impacto en la ejecución de las acciones de control interno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para cumplir con los tiempos de ley | Atrasos en la ejecución de los procesos por falta de recurso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de liquidez no se obtienen los insumos adecuados | Falta de insumos para la ejecución de los procesos y acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano idóneo y suficiente | No se ejecutan los procesos de forma oportuna, usuarios molestos por falta de atención de calidad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa vigente que no se adaptan a la realidad de las áreas | No se ejecutan las acciones o no se abordan los casos de forma eficaz en busca de soluciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de comunicación con los actores sociales involucrados en el tema | No se analizan los casos oportunamente lo que dificulta la prevención y atención oportuna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Desamparados |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Instituciones no comunican en tiempo oportuno los casos | Dificultad en la elaboración y seguimiento del plan, no se analizan los casos oportunamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Desamparados
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento