## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 300 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 7 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1222 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 300 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 147 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Fallo en el servicio de internet y bloqueo de la señal de internet por la cercanía a la cárcel | Incumplimiento de tiempos de respuesta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados en propiedad de funcionarios de regulación que genere congelamiento de plazas de la DARSHMR | Inspección de menos estructuras establecidas como posibles albergues. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Año de transición por el cambio de gobierno | Cambio de prioridades por parte de las nuevas autoridades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental y comportamiento suicida | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones programadas, con las redes, comisiones, instituciones y líderes comunales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades | Que el nivel regional no pueda dar el acompañamiento tecnico | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Carencia de recursos materiales y financieros para la efectiva ejecución de las acciones | Ejecución de acciones con menor impacto del que se pretendía | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones programadas, con las redes, comisiones, instituciones y líderes comunales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Año de cambio político debido a las elecciones presidenciales | incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cabio de autoridades institucionales debido a las elecciones presidenciales | Directrices institucionales que indican la incorporación de nuevas prioridades | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Ajuste de la programación en lo planes de trabajo de las redes según las posibilidades de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Una funcionaria a cargo de los procesos de promoción de la salud, planificación y salud mental | Dificultad para cumplir con la demanda de trabajo del ARS | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones programadas, con las redes, comisiones, instituciones y líderes comunales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental y comportamiento suicida | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones programadas, con las redes, comisiones, instituciones y líderes comunales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados en propiedad de funcionarios de regulación que generen congelamiento de plazas | Disminución en la cantidad de inspecciones de control de tabaco | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Re distribución de funciones mediante una nueva priorización de tareas en la DARSHMR cuando se materialice el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Una funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación, salud metal y comportamiento suicida y control interno | Sobrecarga de trabajo | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones programadas, con las redes, comisiones, instituciones y líderes comunales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Central Sur | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Probable cambio estrategico o politico sobre el seguimiento a los planes municipales de GIRS | Cambios en el tipo de seguimiento a los planes o definición de que el seguimiento lo haga otro nivel de gestión | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Solo una funcionaria asignada a tres procesos )Promoción, Planificación y Salud Mental) | Sobrecarga de trabajo, agotamiento de la funcionaria, dificultad para ejecutar todas las acciones programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones programadas, con las redes, comisiones, instituciones y líderes comunales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con el perfil idóneo requerido por la institución | El Proceso de Salud mental se vería enriquecido con un profesional en psicología | Menor impacto con las acciones que se realizan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional y redes para la consecución del recurso humano requerido para el desarrollo de las acciones planteada | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Una funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación, salud mental, comportamiento suicida e integrante del equipo de Control Interno | Recarga de trabajo | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Ajuste de la programación en lo planes de trabajo de las redes según las posibilidades de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano no acorde a la demanda de trabajo del ARS | reprogramación de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones programadas, con las redes, comisiones, instituciones y líderes comunales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Año de transición por el cambio de gobierno | Definición de nuevas prioridades por parte de las nuevas autoridades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Para acceder al sistema RAIS se debe tener la aplicación FORTITOKEN en un celular o tableta, y los funcionarios no cuentan con este tipo de dispositivos institucionales | No se logra acceder a Sistema RAIS y por lo que no se puede elaborar el permiso | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Se informa al nivel superior de los fallos en sistema para que se busque la solución | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano no acorde a la alta demanda de trabajo del ARS | Retraso en la revisión documental para el otorgamiento de la habilitación del servicio de salud | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que en el ARS no se ingresen solicitudes de acreditación por parte de los usuarios | No se logra cumplir con lo programado ante la ausencia de solicitudes | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados en propiedad lo cual genera congelación de plazas | Atraso en los tiempos de revisión | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Distribuir el trabajo entre el personal de regulación activo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Atención de brotes, denuncias, actividades de vigilancia de la salud y atención de eventos masivos de salud | Incumplimiento de la meta programada | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar inspecciones de control en apego al artículo 20 del Decreto 43432-S | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 ,304040232-MARTA CECILIA RAMIREZ BEJARANO-057975 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallos del internet y sistema VUI | Atrasos en el otorgamiento de permisos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Informar a niveles superiores los fallos de internet mediante correo electronico cuando se materialice el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados en propiedad de funcionarios de regulación que genere congelamiento de plazas de la DARSHMR | Disminución de la cantidad de establecimientos a los que se le pueda aplicar inspección de control | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Re distribución de funciones mediante una nueva priorización de tareas en la DARSHMR cuando se materialice el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta complejidad con mucha demanda de trabajo | Incumplimiento de acciones programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar inspecciones en apego a los plazos de cumplimiento estipulados en el artículo 20 del Decreto 43432-S | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 ,304040232-MARTA CECILIA RAMIREZ BEJARANO-057975 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados en propiedad del personal que genere congelamiento de plazas de regulación en la DARSHMR | Atraso en la emisión de autorizaciones sanitarias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Distribución de trabajo entre el personal activo y priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslado en propiedad de personal de regulación que provoque congelamiento de plazas | Aumento de plazos de atención de denuncia | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Re distribución de funciones mediante una nueva priorización de tareas en la DARSHMR cuando se materialice el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ausencia de personal en RCS o Nivel Central en la especialidad requerida | Atraso en la atención del proceso que requiere acompañamiento | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, por parte de los establecimientos de salud locales. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de los eventos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Recordar en CILOVIS a los establecimientos de salud el envio de la información según lo indicado en decreto de vigilancia de la salud. En caso de falla de sistemas enviar la información en fíisco o por un canal alterno. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Falta de respuesta articulada en los componentes a nivel local. | Posibilidad que uno o varios componentes de la EGI no se ejecuten oportunamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de las IRAS. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de los eventos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Recordar en CILOVIS a los establecimientos de salud el envio de la información según lo indicado en decreto de vigilancia de la salud. En caso de falla de sistemas enviar la información en fíisco o por un canal alterno. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, conglomerados de casos o brotes por parte de los establecimientos de salud locales. | Atención inoportuna. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados de personal de regulación, que provoquen congelamiento de plazas de la DARSHMR | Ineficiencia en procesos que deben dejarse de atender para ver las emergencias y desastres | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano no acorde a la alta demanda de trabajo del ARS | Reprogramación de actividades | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Ajuste de la programación en lo planes de trabajo de las redes según las posibilidades de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Las instituciones y establecimientos de salud establecen sus prioridades y agendas según sus propios recursos. | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Omisión de los lineamientos para la vigilancia de laboratorio del dengue por parte de los establecimientos de salud. | No se realizan las pruebas de laboratorio para dengue oportunamente, no se contaría con información sobre la circulación del virus y sus serotipos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente equipo, insumos y personal de control de vectores para efectuar labores control vectorial. | No se ejecutan acciones de control vectorial de manera oportuna | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Comunicar al jefatura inmediata mediante oficio o correo electrónico los requerimientos para control vectorial. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados en propiedad de personal de regulación que provoque el congelamiento de plazas | Disminución en la cantidad de acciones a realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Re distribución de funciones mediante una nueva priorización de tareas en la DARSHMR cuando se materialice el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 159100062128-MARIA LOURDES ZEBALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | No se giran los fondos oportunamente | Dificultad para ejecutar los fondos asignados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Distribución del presupuesto según necesidades del ARS, de manera mensual | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | Transferencia de fondos no se realiza oportunamente | Dificultad para ejecutar los fondos asignado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Distribución del presupuesto según necesidades del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales respecto a simulacros de emergencias | Disminución en la cantidad de simulacros anuales | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Atención de emergencias que se presentan el el ARS | No se logra la ejecución de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos o traslados en propiedad que produzcan congelamiento de plazas | Cambio de miembros de la Comisión de Salud Ocupacional | ALTA | MUY BAJA | 4 | ALTA | MUY BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Central Sur | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios en los lineamientos de ejecución del Programa por parte del Nivel Central | Eliminación o reprogramación de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Sur | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Condiciones epidemiológicas propias del país y/o del ARS | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Distribución del personal según los requerimientos de área rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Atención de emergencias y otros eventos que supongan la atención inmediata del personal | Incapacidad para participar en los espacios de capacitación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Redistribución del personal según los requerimientos del área. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Atención de emergencias y otros eventos que supongan la atención inmediata del personal | Incapacidad para participar en los espacios de capacitación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Redistribución del personal según los requerimientos del área. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas sistema iPsum | Reprogramación de tiempos de ejecución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | la eliminación y transferencia documental depende de niveles superiores | dificultad para la ejecución de las acciones | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Fallas sistema iPsum e internet del ARS | Cumplimiento tardío de lo programado | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Area de salud con alta demanda de trabajo | Reprogramación de actividades. Agotamiento del personal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Reprogramación de actividades, dos veces al año | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Area de salud con alta demanda de trabajo | Reprogramación de actividades. Agotamiento del personal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Reprogramación de actividades, dos veces al año | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | La falle en sistemas informáticos podrían generar atraso en el cumplimiento de tiempo legal | Retraso en el cumplimiento de tiempos de ley | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | ARS de alta complejidad y recurso humano no acorde a la demanda de trabajo | Dificultad para cumplir en tiempo con las actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Alta demanda de trabajo por ser un ARS de alta complejidad | Retraso en la ejecución de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reasignación de funciones para apoyar el servicio al cliente | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | No se registra en el SIMMI ni se notifica por el INEC | Subregistro, análisis tardío o el no análisis de los casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | No registro en el SIMMI y no notificación por parte del INEC | Subregistro, análisis tardío o el no análisis de los casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | La ejecución de los planes no depende la la COLEAMMI. | No se incorporan medidas correctivas en los casos determinados como mortalidad infantil prevenible | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento