## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 200 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 400 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible cambio de prioridades y alta carga de trabajo. | Implementación deficiente de la Estrategia en el Área Rectora. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar las solicitudes de apoyo de capacitación sobre la Estrategia al Nivel Regional, en los momentos en que sea necesario y pertinente (se marcan todos los meses porque la necesidad de solicitud puede surgir en cualquier momento). | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | El retraso en la notificación de casos de VIH por parte de los establecimientos de salud puede afectar la oportunidad de la información para generar los informes estadísticos y la caracterización del evento. | Retraso en la elaboración de informes estadísticos sobre VIH. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | En la CILOVIS revisar el tema de notificaión de casos de eventos bajo vigilancia epidemiológica, VIH. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | CANTIDAD DE PERSONAL NO ACORDE CON LAS DEMANDAS Y CARGAS LABORALES | RETRASO O INCLUMPLIMIENTO EN ACCIONES PROGRAMADAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | SE MANTIENE UNA CALENDARIZACION DE LAS ACCIONES, ESTA CALENDARIZACION SE REVISARÁ CONTINUAMENTE A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | prioridades que surjan por parte de niveles superiores y quedamos abocarnos | retraso en tareas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | redistribucion de cargas de trabajo, cronograma de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES | RETRASO O INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACCIONES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Calendarizar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | LA FALTA DE CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES CON QUE SE COORDINE EL ABORDAJE DEL TEMA | RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | SE MANTENDRÀ COMUNICACION CON LAS INSTITUCIONES CON QUE SE COORDINEN LAS ACCIONES, EN CASO DE NO LOGRARSE SE INFORMARÁ A LA JEFATURA DEL ARSSEM | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | CANTIDAD DE PERSONAL NO ACORDE CON LA COMPLEJIDAD DEL AREA RECTORA Y LAS ACCIONES A DESARROLLAR | RETRASO, SOBRECARGA EN LAS FUNCIONES Y POSIBLE INCUMPLIIENTO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | CALENDARIZAR Y PRIORIZAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | El embarazo adolescente es un evento que no es sujeto a notificación obligatoria salvo casos de embarazo de alto riesgo (Edad extrema baja) | El retraso en la notificación de casos de embarazo adolescente por parte de los establecimientos de salud puede afectar la oportunidad de la información para generar los informes estadísticos y la caracterización del evento. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | En el seno de la COLEAMMI solicitar a los establecimientos la notificacion oportuna del evento | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL TEMA POR LO QUE SE COORDINA CON OTRAS INSTITUCIONES PARA LA EJECUCION DE ACCIONES | INCUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES AGENDADAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | SE CALENDARIZARÀN LAS ACTIVIDADES EN COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MANTENIENDO COMUNICACION CON LAS MISMAS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La presentación de situaciones emergentes como desastres o emergencias sanitarias, así como solicitudes del Nivel Regional y Central, entre otros. | Falta de fiscalización de establecimientos en relación con el cumplimiento de la Ley N° 9028 y la Ley N° 10066 | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Optimización de las rutas de inspección (se eligen todos los meses porque podría hacerse en cualquiera de ellos, aunque no necesariamente todos). | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 ,107000323-EDGAR ANTONIO BOGARIN BADILLA-057722 ,112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | NO ASIGNACION DE PLAZAS PARAA LA COMPLEJIDAD DEL ARS | SOBRECARGA Y RETRASO EN TAREAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES Y PRIORIZACION DE LAS MISMAS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Posibles prioridades distintas por parte de la Municipalidad de San José y sobrecarga laboral. | Gestión Integral de Residuos Sólidos con deficiencias en el Cantón de San José. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar recordatorios a la Municipalidad de San José, para el cumplimiento de lo establecido en el Plan GIRS programado (se marcan todos los meses no porque se vaya a realizar en cada uno, sino porque podría ser necesario en cualquier mes). | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | CAPACIDAD INSTALADA DE RECURSO HUMANO NO ACORDE A COMPLEJIDAD DEL ARS | RETRASO EN EJECUCION DE LABORES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | INSUFICIENTE RECURSO HUMANO EN EL AREA RECTORA | INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | calendarizacion de acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | LA INSUFICIENCIA EN LA CANTIDAD DE RECURSO HUMANO FRENTE A LA DEMANDA Y CONSTANTES PRIORIDADES INSTITUCIONALES PUEDEN ENTORPECER LA EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS | RETRASO O NO EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | SE REVISARÀ CONTINUAMENTE LA CALENDARIZACION DE ACCIONES Y REUNIONES, ANTE UN CAMBIO DE PRIORIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Central Sur | Probable presencia de recurso humano no acorde con el perfil idóneo requerido por la institución | EL AREA RECTORA NO CUENTA CON PROFESIONALES CON FORMACION EN NUTRICION | PODRIAN VERSE COMPROMETIDAS ALGUNAS DE LAS FUNCIONES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | SE REALIZARAN ACCIONES QUE NO REQUIERAN EXPERTIZ EN EL TEMA Y SI SE REQUIERE SE SOLICITARA APOYO A LOS NIVELES REGIONAL Y CENTRAL | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS POR LOS NIVELES SUPERIORES | RETRASO O INCUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | priorizar actividades y mantener el calendario actualizado | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | eventos o riesgos que conlleven a un retraso de actividades programadas | la reprogramacion de las actividades | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | acompañamiento tecnico a las acciones de vigilancia en proteccion radiologica | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | poco personal para la carga operativa | retraso o incumplimiento de tareas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | calendarizacion de tareas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | faltante de normativas oficializadas para acreditación de los diferentes tipos de servicios de salud ofertados | incumplimiento ante la solicitud de acreditacion | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Transferir | transferir a la Unidad de rectoría de la Salud Región Central Sur, las solicitudes de acreditación de servicios que no cuenten con normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | AUSENCIA DE NORMATIVA GENERADA | RETRASOS EN ATENCION O NO ATENCION DE LOS REPORTES OPERACIONES | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | calendarizacion de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | falta de personal encargado de conducir los vehiculos institucionales o mal funcionamiento del vehiculo | incumplimiento de las visitas programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Reprogramar las inspecciones no aplicadas, modificando el calendario estipulado de visitas y agregandolas para hacer efectiva la inspeccion | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Falta de personal por recortes financieros, falta de equilibrar el personal como area rectora tipo 1, sobre carga de funciones por aumento de tramites ingresados | La falta de personal impide brindar respuestas oportunas a consultas, solicitudes de información, entrega de documentos, recepción de trámites y seguimiento de casos, lo que genera acumulación de trabajo y retrasos administrativos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar solicitudes de apoyo para personal, concientizar a niveles superiores la falta de personal para la habilitacion de plazas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Presentación de situaciones emergentes, tales como desastres y emergencias sanitarias, solicitudes del Nivel Regional o Central, entre otros aspectos. | Incumplimiento en la fiscalización adecuada de los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento otorgado. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Priorización de la inspección de establecimientos con mayor riesgo sanitario y otorgados por primera vez. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 ,109130864-FELIX ANGEL PALOMO MUÑOZ-036935 ,112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | falta de personal encargado de conducir los vehiculos institucionales | retraso en el cronograma de las visitas programadas de servicios de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las inspecciones no aplicadas, modificando el calendario estipulado de visitas y agregandolas para hacer efectiva la inspeccion | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Retrasos o incumplimientos en la entrega de la documentación. | Atraso en la emisión de las autorizaciones sanitarias. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Revisar documentación de autorización sanitaria en menor tiempo posible (se marcan todos los meses porque puede ser necesario en cualquiera, aunque no sea en todos). | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 ,112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Decisiones presupuestarias institucionales. | Ralentización en la atención de las denuncias. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Pedir apoyo al Nivel Regional con aporte de vehículo. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Central Sur | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio de Salud | Posible alta carga de trabajo de los laboratorios. | Retrasos en la toma de muestras de aguas residuales de los establecimientos seleccionados. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinación y reprogramación con las partes involucradas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Central Sur | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Existen grupos poblacionales que estan en contra de la vacunacion(movimientos antivacunas), falta de asistencia de usuarios a las campañas de vacunacion. | No se alcanzan las coberturas administrativas de vacunacion | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a las areas de salud ampliar las actividades de comunicacion sobre vacunas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | retraso en la notificacion por parte de los establecimientos de salud | Retraso en la oportunidad de los analisis y la vigilancia epidemiologica | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | mediante correo y en CILOVIS solicitar la notificacion oportuna de eventos bajo vigilancia | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Sur | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios a nivel de estructuras gerarquicas y politicos que introduzcan nuevas prioridades. | Incumplimiento en la implementacion de la EGI-Arbovirosis | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicar a la jefatura inmediata mediante oficio el incumplimiento y las causas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Capacidad instalada insuficiente para cubrir las demandas de los clientes internos y externos | Incumplimiento en la implementacion de la EGI-Arbovirosis | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | programacion de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | La cuasa seria la falta de notificacion o el retraso en la notificacion de eventos IRAS, IRAg, ETI | Retraso en la identificación oportuna de brotes por IRAS | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a los establecimeintos notificadores el cumplimiento del reglamento de vigilancia de la salud | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | PROTOCOLOS DESACTUALIZADOS | FALTA DE LINEAMIENTOS CLAROS PARA ABORDAR EVENTOS | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | COMUNICAR A LA CIREVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Los establecimientos de salud podrian reportar de manera tardia eventos bajo vigilancia epidemiologica | Retraso en la identificacion e implementacion de acciones de conteccion y control de brotes | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos notificadores el cumplimiento del decreto de vigilancia de la salud y la notificacion oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de presupuesto asignado para la contratación de recurso humano en el Área Rectora. | Atención deficiente o ralentizada de desastres y emergencias sanitarias. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo a Nivel Regional para la atención de desastres y emergencias sanitarias, en caso de ser necesario. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | los establecimientos no elaboran o remiten los planes remediales de coberturas de vacunacion solicitados de manera oportuna | Retraso en el seguimiento a los planes de mejora de coberturas de vacunas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar planes remediales en CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | INSUFICIENTE RECURSO HUMANO EN EL AREA RECTORA | INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | calendarizar actividades y reprogramar prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Notificacion de evento tardia por parte de los establecimientos | Retraso en el abordaje de casos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicar y solicitar a las autoridades superiores los lineamientos para menejo de casos sin protocolos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Notificacion de evento tardia por parte de los establecimientos | Retraso en el abordaje de casos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos notificadores el cumplimiento del decreto de vigilancia de la salud y la notificacion oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Notificacion de eventos de manera tardia o incompleta | Retraso en el analisis e identificacion del riesgo epidemiologico | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos notificadores el cumplimiento del decreto de vigilancia de la salud y la notificacion oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Atencion del paciente no apegada al protocolo de atencion del dengue vigente | Aumento de riesgo de acsos con dengue grave | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar supervicion de la aplicacion del protocolo en los estrablecimientos de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio de Salud | falta de personal, equipo, reactivos para analizar muestras | Problemas para confirmar los casos por laboratorio | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Solicitar a las areas de salud el envio de muestras al INCIENSA | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Poco personal para realizar las inspecciones y fumigaciones solicitadas al Nivel regional | No se cumple con la fumigacion de viviendas, instituciones y comunidades de manera oportuna. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar solicitudes de fumigacion por correo electronico al nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Central Sur | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Posible alta carga laboral por parte de la Municipalidad de San José. | Atraso en la realización de las campañas de recolección de residuos no tradicionales. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realización de un cronograma con las fechas previstas para la realización de las campañas de recolección de residuos no tradicionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Emergencias sanitarias emergentes | Posible proliferación de vectores de enfermedades transmisibles. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar con la Municipalidad de San José, para que estos realicen actividades de concientización sobre la importancia ambiental y sanitaria de la adecuada disposición de las llantas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Nuevos proyectos a nivel gobierno que nos conduzcan a realizar enfoques presupuestarios distintos a los programados o emergencias que nos obliguen a enfocar recursos a dicha emergencia | El no cumplimiento de la programacion | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | hacer plan de remedial de puntos pendientes de cumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Enfoque en nuevos proyectos, programas o problematicas existentes en la nueva administracion que nos hagan enfocarnos a cambiar metas diferentes o recortes | Cambios en la programacion de recursos financieros y no cumplimiento de metas obligando al ARS a priorizar inversiones esenciales y postergar o redimensionar proyectos no urgentes. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Plan remedial de acciones para poder solventar las actividades con falta de cumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Alta carga laboral | Desarrollo insuficiente de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional del Área Rectora. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Contemplar actividades Plan de Trabajo Comisión de Salud Ocupacional dentro del cronograma establecido (se eligen todos los meses porque se pueden realizarse en cualquiera, aunque no siempre en todos). | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | ACTIVIDADES PRIORITARIAS SOLICITADAS POR NIVELES SUPERIORES | RETRASO EN EJECUCION DE LABORES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | priorizar actividades segun cronograma | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 105720175-IRIS MARIA DE LOS ANGELES MENA HIDALGO-036946 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,109130864-FELIX ANGEL PALOMO MUÑOZ-036935 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Falta de capacitación del personal designado. | Incumplimiento de las metas de la comisión de salud ocupacional. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Realizar capacitación a los nuevos miembros de la comisión de salud ocupacional (se eligen todos los meses porque puede realizarse en cualquiera, aunque no necesariamente en todos). | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112250209-CINTHYA MARIA VEGA ARROYO-036892 ,116740006-KEVIN JOSE SANCHEZ TORU&amp;#xD1;O-036801 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | capacidad instalada de recurso humano insuficiente | no ejecucion de labores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | promocion de participacion en el programa PREMISA | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | ACTIVIDADES PRIORITARIAS POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES | RETRASO EN EJECUCION DE TAREAS | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PROGRAMACIONES POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES | RETRASO O NO PARTICIPACION EN ACTIVIDADES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | REVISAR CONTRA CALENDARIO LAS ACTIVIDADES PARA REPROGRAMAR | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | SISTEMAS QUE NO SOPORTAN EFICAZMENTE LOS REQUERIMENTOS DE INFORMACION | RETRASO O IMPEDIMIENTO DE SUBIR INFORMACION EN EL SISTEMA | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | ORGANIZAR INTERNAMENTE EL TRABAJO PARA INICIAR EL TRASLADO DE INFORMACION AL SISTEMA EN LOS PRIMEROS DIAS EN QUE SE HACE APERTURA DEL SISTEMA | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Falta de equipo generara resagos en tramites, dificultad para los funcionarios en cumplir con objetivos, acumulo de archicvos para terminar, procesar y actualizar | retrasos en archivo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | En caso de materializar riesgo se debera reprogramar actividades en el segundo semestre, ademas de valorar la posibilidad de perdir apoyo a Nivel superior para el logro de los objetivos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecargas de trabajo que generen no poder llegar a las metas establecidas en la programacion, apoyo del personal en otros procesos que originen atrasos significativos en los procesos de archivo | La ausencia de criterios actualizados para la valoración documental generando acumulación de expedientes y demoras en la depuración y transferencia de archivos o históricos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Dar a conocer la carencias a niveles superiores y realizar distribucion de acciones urgentes en el personal existente | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | bar: Meses de Ejecución OC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | CAPACIDAD INSTALADA DE RECURSO HUMANO NO ACORDE A COMPLEJIDAD DEL ARS | RETRASO EN EJECUCION DE LABORES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | CAPACIDAD INSTALADA DE RECURSO HUMANO DEFICIENTE | RETRASO O NO EJECUCION DE TAREAS POR SOBRECARGA DE TRABAJO | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LO PACTADO EN TIEMPO O EN CASO NECESARIO PODER REPROGRAMAR | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Documentos incompletos, y fuera de tiempo | Se archiva el tramite | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Proporcionar informacion sobre el llenado de documentos y requisitos a los administrados en las pizarras informativas del area rectora, QR. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Central Sur | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente personal de atencion al cliente, VIU, y tramites digitales | Demora en las tramites, quejas, reclamos adminisgtrativos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicar a la jefatura inmediata el recargo de funciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Central Sur | Posible atraso en el proceso de contratación pública | La no contratacion de taller de servicio / personal de mantenimiento para cumplir con las labores ( estos recursos son gestionados a nivel regional) | No contar con recursos para poder cumplir con los procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | En caso de falta de presupuesto del taller mecanico, se debera solicitar apoyo de vehiculo a Nivel Regional, asi como dar seguimiento de las solictudes de mantenimiento para efectuarlos lo mas rapido posible para cumplir con lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | capacidad instalada de recurso humano en atencion al cliente insuficiente | retraso en labores no se cubren las demandas del los clientes externos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | redistribucion de cargas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Reporte tardio de casos de muerte infantil, muertes extrahospitalarias | Analisis tardio de muertes maternas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a la COLEAMMI el envio de la informacion de muertes maternas con periodicidad mensual | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Central Sur | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Falta de interoperatividad entre Sistemas de informacion del ministerio de salud y las otras instituciones o entes notificadores | Retraso en la disponibilidad de la informacion | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a la COREAMMI el envio de la informacion de muertes maternas con periodicidad mensual | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Reporte tardio de casos de muerte infantil, muertes extrahospitalarias | Retraso en el analsis del caso de muerte infantil | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a la COLEAMMI el envio de la informacion de muertes maternas con periodicidad mensual | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Central Sur | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Sistemas de informacion con poca automatizacion e interoperatividad | Reprocesamiento de informacion, dificultad para acceder a la informacion sobre los expedientes de caso de muerte infantil | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a la COREAMMI informacion requerida para analisi de casos de mortalidad infantil | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No ejecucion de actividades programadas por las instituciones | No implementacion de acciones correctivas para reducir la mortalidad infantil | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos de salud las evidencias de cumplimiento de los pñlanes de mejora | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | La poblacion es omisa en el cumplimiento del control prenatal, control posparto y control de niño en el primer año de vida | Aumento del riesgo de ocurrencia de muerte infantil por control prenatal deficiente | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a las ares de salud reforzar el tema en el curso de preparacion para el parto y en la preconsulta de control prenatal | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 | bar: Meses de Ejecución MZ

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento