## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cañas
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 67 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 45 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 10 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO TRADICIONAL | 0 | 0 | Número de cantones ejecutando el proyecto comunitario “Fortalecimiento de las capacidades comunales para la prevención Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) en los cantones de alta incidencia en Guanacaste.” (PNS 01.AE23.l1) | Sumativa | Cantones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Gestión de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 160 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 70 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 78 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Cañas |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cañas
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cañas
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Cañas |  | Específico | Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO TRADICIONAL |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | NO CUMPLIMIENTO POR FALTA DE COMUNICACION CON NIVELES SUPERIORES | NO DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | MANTENER LA PRIORIDAD EN EL PROYECTO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Específico | Gestionar y tramitar toda documentación generada para una gestión institucional eficiente y eficaz | Gestión de Recursos Humanos |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Falta de funcionarios para ejecutar la actividad | Incumplimiento parcial de metas establecidas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar colaboracion del Nivel Superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Inundaciones que provoquen el no cumplimiento de los indicadores | No cumplimento de las metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar el cumplimiento de los indicadores en tiempo y forma | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las indicaciones de las jefaturas para cumplir con la meta | no cumplimiento de la meta | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar alternativas para el cumplimiento de la meta | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 503920837-JENARY DE LOS ANGELES MEZA GONZALEZ-003866 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por exceso de labores en otros temas | No cumplimiento del plan | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Contemplar eventualidades para el cumplimiento de las metas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en la programación por posibles indicaciones de nivel superior | No cumplir con la planeación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar las actividades en el tiempo indicado | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Imprevistos en los planes previstos | Incumplimiento de metas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Cumplir con las metas propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Ausencia de casos durante el año | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Cumplir con las metas establecidas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 503920837-JENARY DE LOS ANGELES MEZA GONZALEZ-003866 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Indicaciones diferentes de la jefatura en todos los temas | Incumplimiento de plazos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Cumplir las actividades en cualquier tiempo del año | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Lineamientos o factores del clima que intercedan en el cumplimiento de la mestas | No cumplimiento de las metas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Cumplir con la meta establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 503920837-JENARY DE LOS ANGELES MEZA GONZALEZ-003866 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de mestas por indicaciones diferentes del nivel superior | No cumplimiento de metas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar prioridad a la metas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 503920837-JENARY DE LOS ANGELES MEZA GONZALEZ-003866 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | desactualización de la ley | no cumplimiento de la norma | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | establecer estrategias a nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Indicaciones por parte de jefatura o nivel regional | no cumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probable atraso u omisión en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Falta de comunicación con los actores sociales involucrados | No cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación fluida | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades o mandatos de nivel superior, asi como enlaces interinstitucional con actores sociales | No cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Cumplir con las metas en instancias educativas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No cumplimiento de la meta | no cumplimiento de gestiones por falta de planeamiento adecuado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar y planificar las gestiones de los planes con el fin de cumplir con las metas programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | iNCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR FALTA DE TIEMPO Y PRESUPUESTO | NO cumplimiento de las metas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Planificar actividades acordes al plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Efectos climaticos, eventualidades adversas | no cumplimiento de metas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Análisis de prioridades en actividades de la red | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 503920837-JENARY DE LOS ANGELES MEZA GONZALEZ-003866 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución OC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Mala coordinación con los centros educativos | No cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinación continua con los centros educativos y con regulación de la salud | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 503920837-JENARY DE LOS ANGELES MEZA GONZALEZ-003866 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | No cumplir con la meta por indicaciones de nivel superior enfocandose en otros temas | No cumplir con la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Establecer prioridades en la labores diarias | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Fallas en el cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud. | No cumplir con la meta establecida | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar prioridad a las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | FALTA DE VEHICULO, O FUNCIONARIOS EN EL ARS | NO CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | COMUNICACION CON LA ENCARGADA DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Desactualización de la norma y procesos a seguir | No cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento al proceso según indicaciones de nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de habilitación durante la visita de control. | incumplimiento de la norma | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento a la norma | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible ausencia de procesos | No cumplir con la meta por no darle seguimiento a solicitudes del cliente | no cumplir con la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento con eficiencia y calidad | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | falta de recurso humano para cumplir con la meta | incumplimiento de la meta | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | gestionar, analizar las cargas laborales de los funcionarios del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Incumplimiento parcial o total de las normas de habilitación de los servicios de salud. | No cumplimiento de la planificación | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento al producto y actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | DESACTUALIZACION EN LOS FUNCIONARIOS | NO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | MANTENER ACTUALIZADO EL CONOCIMIENTO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | No atención de denuncias por falta de conocimiento en los procesos | quejas de usuarios | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Actualización de capacitación en los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible ausencia de procesos | aceptación de lineamientos en el proceso | no cumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | dar seguimiento al plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Dar seguimiento al plan | incumplimiento de las metas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Seguir con las meta propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | INEXISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR | NO CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | MANTENER ACTUALIZADO EL PROCEDIMIENTO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | NO REPORTES AL EQUIPO DE VIGILANCIA DESDE OTRAS ENTIDADES | NO DAR SEGUIMIENTO A LA ENFERMEDAD | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Falta de coordinación interinstitucional y comunitaria que limite la implementación efectiva de las acciones del plan operativo de la EGI. | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANERA EFECTIVA | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  |  | Posible ausencia de procesos | POR FALTA DE TIEMPO EL FUNCIONARIO A CARGO SE LE COMPLICA EL CUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | ESTABLECIENDO PRIORIDADES DE DESEMPEÑO Y HABILIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | no actualización en los procesos | no cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | actualización del personal en el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Del entorno, que externamente no se hagan reportes de brotes | Por falta de información | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | mantener comunicación certera para el reporte de brotes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | No alcanzar las metas de cobertura establecidas | No cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Darle seguimiento a los planes remediales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible ausencia de procesos | N/A | N/A | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | NA | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | no reportes por parte de otras instituciones | no cumplimiento del plan | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | dar prioridad y seguimiento al brote en caso de que lo haya | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecarga laboral y exposición a condiciones ambientales adversas durante las actividades de campo relacionadas con la eliminación de criaderos y la supervisión ambiental. | no cumplimiento del plan | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento adecuado al plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible ausencia de procesos | Limitada capacidad institucional para la supervisión, acompañamiento y ejecución de acciones ambientales relacionadas con la eliminación de criaderos | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Insentivar a la población al manejo de residuos sólidos y desechos domésticos que favorece la proliferación de criaderos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de personal de apoyo o recargo de funciones. | no cumplimiento del plan | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Mejorar el manejo del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Sesgo en el proceso | no cumplimiento del proceso | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Evaluar las posibilidades para el cumplimiento del componente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | EXCESO EN LA CARGA LABORAL. | NO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | PLANEAMIENTO Y DISPOSICION POR PARTE DEL PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 503920837-JENARY DE LOS ANGELES MEZA GONZALEZ-003866 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en los gastos y prioridades del ARS Cañas | No cumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Ejecución del presupuesto asignado y solicitar colaboración del Nivel Superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602840013-MILDRED DAYEANA VARGAS CAMPOS-354226 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de líquidez | Reducción del presupuesto asignado | Incumplimiento con los compromisos y obligaciones adquiridas por la institución, afectando directamente la gestión interna | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Ejecutar el presupuesto asignado y solicitar colaboracion del Nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | falla en los procesos por indicaciones de nivel superior | con cumplimiento de la norma | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | dar prioridad al plan de manera efectiva | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | no hay presupuesto para las celebraciones | no cumplir con las celebraciones | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | dar prioridad a las efemerides | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Incapacidades o ausencia de los miembros de la comisión | No cumplir con el plan | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Tener suplentes en la comisión | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento de la Ética y Valores | No cumplir con el proyecto de premisa por falta de compromiso | No cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | darle seguimiento al plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | limitantes en la comunicación de las directrices | no cumplimiento de la norma | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | dar seguimientos a la norma | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | No cumplimiento del plan a causa del mal clima organizacional | No cumplimiento del plan | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar actividades para la mejora de clima organizacional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible ausencia de procesos | FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO | NO CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | DAR SEGUIMIENTO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Incremento de incapacidades o permisos sin goce | No cumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Dar principal atención a la meta en tiempo estimado | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | No cumplir con las actividades | No seguimiento del plan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | darle seguimiento respectivo al plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible ausencia de procesos | no envio de informacion de control interno | falta de cumplimiento | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Dar especial enfoque en el control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible ausencia de procesos | No atender los planes de mejora a tiempo | No cumplir con las metas propuestas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | darle seguimiento indicado | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Chorotega | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Envio inoportuna de suministros y desconcentracion presupuestarias | Incumplimiento de metas establecidas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Programación del presupuesto viáticos, transporte, combustible y tiempo extraordinario | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | La no respuesta a las necesidades del cliente | Cliente insatisfecho | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento a las necesidades del cliente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  |  | Posible ausencia de procesos | Falta de procedimiento | No cumplimiento de metas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | cumplir con las metas del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento por falta de casos o seguimiento de mortalidad infantil | Incumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Seguir las actividades del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Cañas |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | falta de seguimiento del plan | Incumplimiento por cambio en las prioridades | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento al plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-03 - Area Rectora de Salud Cañas | 602660018-JUAN LUIS SANCHEZ VALLEJOS-004233 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cañas
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cañas
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento