## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hojancha
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente. | Sumativa | Encuestas | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada | 0 | 0 | Número de Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada (POI) NL | Sumativa | Estrategias | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 15 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Salud de Pueblos Indígenas NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para el cumplimiento del Marco de Acciones Rectoras en Salud para Pueblos Indígenas (POI) NL (2027) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hojancha
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hojancha
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Salud de Pueblos Indígenas NL |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Que se le de prioridad a otros temas por parte del Gobierno | No se logre cumplir con lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales y otras instituciones para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Recargo de muchas labores hace que no se cumplan otras | Incumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Incluir el tema de Gestión del Riesgo en nuestros Consejos de Gestión Local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 ,206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 ,503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las directrices de Niveles Superiores | No se cumpla con la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambio de directrices del Gobierno entrante podría dificultar la participación de otras instituciones | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades para que las instituciones las tengan muy presente. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 ,503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las directrices de Nivel Central | No se cumpla con la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las acciones | No se cumplan las actividades | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional para la ejecución conjunta de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | No contar con la información requerida para brindar informes | No generar los informes del tema | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar la información a niveles superiores con antelación | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambio de Gobierno cambia prioridades | No ejecución de las actividades programadas | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Programación de actividades de las instituciones limitan el cumplimiento de las actividades programadas | No ejecución de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Que se le dé prioridad a otros temas por parte del Gobierno | No se logre cumplir con lo programado en el tema | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Un solo vehículo en el Área para el transporte de funcionarios a diferentes actividades | El no cumplimiento de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinación interna para giras conjuntas y maximización de recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambio del Gobierno cambia prioridades | No ejecución de las actividades programadas | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Municipalidad no realice las actividades correspondientes en el tema de GIRS | La no ejecución de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Generación de reuniones bimensuales y emisión de actos administrativos cuando correspondan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Programación de actividades limitan el cumplimiento de las actividades programadas | No ejecución de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategias a Nivel Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes desarrollada |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que no le den la importancia del tema por cumplir con otras prioridades institucionales | No poder cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con las instituciones involucradas para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | El próximo año hay cambio de Gobierno y puede haber cambio de prioridades | No cumplimiento de lo planificado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades desde las diferentes redes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las directrices de Niveles Superiores puede no apoyar las COLOSAM | No realización de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las acciones | No se cumplan las actividades programadas | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional para la ejecución conjunta de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Programación de actividades de las instituciones limitan el cumplimiento de las actividades programadas | No ejecución de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados no cumplan con legislación y requisitos correspondientes | Daños a la Salud y al ambiente | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Generación de actos administrativos para garantizar el cumplimiento de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados desconozcan la legislación existente para su establecimiento de salud | La clausura de los establecimientos de salud privados, la no habilitación de los servicios de salud públicos y el no cumplimiento de la meta programada | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Brindar al administrado que lo solicite, la legislación correspondiente cuando realizan los trámites | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | Imposibilidad de contar con los recursos líquidos de forma oportuna para poder cumplir con las actividades | No cumplimiento de metas programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Maximizar el uso de los recursos existentes (giras en coordinación con otros procesos) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados desconozcan la legislación existente para la acreditación de su establecimiento | La no acreditación del establecimiento | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Brindar al administrado la norma de acreditación correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados incumplan con los requisitos de la normativa alegando que la desconocen | La clausura de los establecimientos de salud privados, la no habilitación de los servicios de salud públicos y el incumplimiento de lo programado | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Brindar la legislación correspondiente cuando realizan los trámites | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Chorotega | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Que los sistemas informáticos y herramientas en los que se generan los permisos tengan algún fallo | Retraso en el otorgamiento de los PSF | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestión oportuna con departamento de soporte | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario que afecte el desarrollo de actividades programadas | El no cumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Maximizar el uso de los recursos existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | En el ARS Hojancha no tenemos completa la plantilla de puestos | No realizar la acción e incumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Recargar las funciones del proceso de Servicios de Salud en la Dirección del Área | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados no presenten requisitos completos para las actividades o que no los presenten del todo. | Daños a la Salud y al ambiente | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Generación de actos administrativos para garantizar el cumplimiento oportuno | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Un solo vehículo en el Área para el transporte de funcionarios a diferentes actividades. | El no cumplimiento de las actividades programadas. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinación interna para giras conjuntas y maximización de recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Chorotega | Posible ausencia de procesos | Este producto se solcitará eliminar en reprogramación dado que las acciones estan contempladas en otro producto: Acciones de control regulatorio | N/A | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Este producto se solcitará eliminar en reprogramación dado que las acciones estan contempladas en otro producto: Acciones de control regulatorio | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | De Nivel central no brinden información requerida | Atraso en el análisis de cobertura de vacunación | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar actualizaciones con información de la CCSS | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Chorotega | Probable presencia de recurso humano no acorde con el perfil idóneo requerido por la institución | Personal disponible no acorde a las necesidades para la cobertura | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinación con otras Áreas Rectoras e instituciones para el abordaje de la emergencia y/o desastre | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Chorotega | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | No contar con los sistemas de información automatizados para generar la información | Información inoportuna que imposibilite el cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar la información que se maneje físicamente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Chorotega | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Ocurrencia de un brote que provoque que la institución redireccione sus esfuerzos | Atraso en la ejecución de la estrategia | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades para su desarrollo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Chorotega | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | No contar con los sistemas de información automatizados para generar la información | Información inoportuna que imposibilite el cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar la información que se maneje físicamente. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Ausencia de personal destacado en el proceso por alguna eventualidad | Retraso en la implementación de protocolos y procedimientos | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional en caso de requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | No contar con personal suficiente para el abordaje del brote | Imposibilidad del abordaje del brote | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar el apoyo de personal de otras Áreas y la Región | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Chorotega | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | No hay un proceso claro para el abordaje de las renuencias de vacunación | Afectación en las coberturas extremas de vacunación | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud de criterio a Nivel Superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Chorotega | Posible ausencia de procesos | Se solicitará la eliminación de este Producto en reprogramación dado que corresponde iniciar hasta el año 2027 | N/A | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Se solicitará la eliminación de este Producto en reprogramación dado que corresponde iniciar hasta el año 2027 | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Atención de otras prioridades por parte de las instituciones involucradas | El no cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades para su desarrollo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Administrados sin cumplir de conformidad con lo que establece la legislación vigente. | Daños a la salud y al ambiente. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Generación de actos administrativos para garantizar el cumplimiento de la norma | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Chorotega | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | No contar con los sistemas de información automatizados para generar la información | Información inoportuna que imposibilite el cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar la información que se maneje físicamente. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Atención de otras prioridades por parte de las instituciones involucradas | EL no cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades para su desarrollo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Paciente no acuda a realizarse los exámenes de manera oportuna | No se cumpla la vigilancia basada en el laboratorio | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Brindar educación a los usuarios para que se realicen los exámenes dado a su importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Un solo vehículo en el Área para el transporte de funcionarios a diferentes actividades | El no cumplimiento de las metas programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinación interna para giras conjuntas y maximizar el uso del recurso. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Chorotega | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Incumplimiento con los tiempos requeridos para transferir fondos a través del sistema financiero | La no asignación oportuna de los recursos a la Unidad Organizativa | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestión oportuna de los recursos ante nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Chorotega | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Excesivos trámites que impiden la agilización para ejecución de los recursos y proveedores podrían presentar limitaciones a la hora de brindar el bien o servicio. | No ejecutar lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Uso de plataformas para la búsqueda de proveedores fuera del cantón | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Se deban atender otras actividades en los procesos que impidan dar ejecución al plan | El no cumplimiento de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Incorporar trimestralmente espacio para Comisión de Salud Ocupacional en Consejos de Área | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 ,503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por dar prioridad a otras actividades o plétora en los servicios | Que no se logre ejecutar el plan. | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Incluir espacio en agenda de consejo de Área | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Se deban atender otras actividades en la Unidad de forma prioritaria | Desactualización o vencimiento de la Comisión | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Ampliar la cantidad de miembros que integran la Comisión de Salud Ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 ,503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Por ser una Área con poco personal se puede suspender la participación de los funcionarios en las actividades del programa PREMISA y atender lo urgente | Que no se cumpla con la actividad programada y que no se les dé el beneficio a los participantes | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Hacer las coordinaciones internas para que los funcionarios puedan asistir a las convocatorias del programa PREMISA | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por considerar otras actividades como prioritarias debido al poco personal y plétora de funciones | Que no se pueda cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Incluir el plan de acción de clima laboral en la agenda de las reuniones de Consejo de Gestión | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio en las prioridades del Ministerio | Incumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Consulta a recursos humanos para saber el plan de capacitación institucional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Que falle el sistema Ipsum y se pierda la programación | Pérdida de la programación y reporte de los seguimientos de las acciones realizadas durante el año | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Tener un respaldo de la programación (instrumento en físico o digital por cada proceso) y de las acciones realizadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Los procesos de transferencia y eliminación documental están sujetos a coordinación de NR | El no cumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Socialización del Cuadro de clasificación y tabla de plazos a funcionarios del Área. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Chorotega | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Por dar prioridad a otras actividades. | Que no se cumpla con el plan de mejora de la autoevaluación del Control Interno. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Incluir el plan de mejora de la Autoevaluación del Control Interno en la agenda mensual de los Consejos de Gestión | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Chorotega | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Por falta de ordenamiento de los archivos y darle prioridad a otras actividades | No cumplimiento de la actividad programada con sus respectivos respaldos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Creación de una carpeta de Control Interno donde se almacenen las evidencias a lo largo del año | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Que falle la red de internet para consultar las plataformas de otras entidades públicas y que se atrasen los trámites | Incumplimiento de los trámites | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Utilización de la plataforma de soporte ante eventuales afectaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 602830502-ALEXIS MORA GRANDA-057808 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Chorotega | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Excesivos trámites que impiden la agilización para que los recursos sean asignados y utilizados oportunamente | Afectación en el cumplimiento de metas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Mantener una Coordinación con NR sobre la ejecución de mejoras y mantenimiento de bienes sujetos a un proceso de contratación. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Chorotega | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Interrupción de sistemas o Falta de conectividad | El no cumplimiento de las actividades programadas en tiempos de respuesta así como la continuidad de los servicios | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Mantener protocolos manuales, coordinación con el área de TI y respaldos periódicos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 602830502-ALEXIS MORA GRANDA-057808 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Nivel Regional sin realizar convocatoria oportuna. | Incumplimiento en la realización de análisis de forma oportuna | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo de Nivel Central cuando se requiera | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de oportunidad de la información por parte de los servicios de Salud | Incumplimiento en la realización de análisis de forma oportuna | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo para el envió de información al Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Hojancha |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Atención de otras prioridades por parte de las instituciones involucradas | El no cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades para su desarrollo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hojancha
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hojancha
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento