## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Liberia
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 360 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). | 0 | 0 | Número de autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI) (POI) NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 10 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 12 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 800 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 432 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 288 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) (POI NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Proyecto "Fortalecimiento de capacidades comunales para la prevención de la enfermedad renal crónica" | 0 | 0 | Número de cantones ejecutando el proyecto comunitario “Fortalecimiento de las capacidades comunales para la prevención Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) en los cantones de alta incidencia en Guanacaste.” (PNS 01.AE23.l1) | Sumativa | Cantones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Liberia |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 80 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Liberia
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Liberia
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Liberia |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Proyecto "Fortalecimiento de capacidades comunales para la prevención de la enfermedad renal crónica" |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | NUevas autoridades de nivel superior dirijan esfuerzo en la atención y alcance de otras metas | redistribución de recursos hacia ejecución de otras actividades,por lo que no se ejecutan de forma oportuna las acciones previamente pactadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Transferir | Gestionar a nivel superior directrices para la ejecución de actividades propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Pérdida de información de los colaboradores a evaluar ante posible ingreso no autorizado a sistemas de información. | Uso indebido de la información, perdida de confidencialidad y utilización de datos sensibles. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Gestionar directrices a seguir para cumplir con los objetivos de evaluación de desempeño. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente se ve sobrepasada la capacidad de atención la demanda de servicios generadas en la Unidad Organizativa | Desgate del colaborador, pérdida en la oportunidad de atención de actividades reajuste en las prioridades de atención de la Unidad Organizativa | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Redistribución de labores entre los colaboradores de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Chorotega | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio políticos puede establecer prioridades que requieran de una mayor concentración de recursos nivel institucional. | Las acciones planificadas pueden postergarse ante la atención de prioridades definidas por los niveles superiores. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollo de acciones en el nivel local siguiendo prioridades definidas por la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 ,502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No sea tema prioritario para otras instituciones o entidades el participar y desarrollar las acciones del PLS. | Incumplimiento de las metas propuestas. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Organización y optimización de la participación de los actores sociales en el proceso de construcción de los PLS. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 ,502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 ,503620306-ANDREA MURILLO ARAYA-354230 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Chorotega | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios políticos pueden establecer prioridades que requieran de una mayor concentración de recursos a nivel institucional. | Las acciones planificadas pueden verse postergadas ante la atención de prioridades definidas por los niveles superiores. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Desarrollo de acciones en el nivel local siguiendo las prioridades definidas por la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Chorotega | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios políticos pueden establecer prioridades que requieran de una mayor concentración de recursos a nivel institucional. | Cambios políticos pueden establecer prioridades que requieran de una mayor concentración de recursos debilitando las acciones programadas. | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Programación de actividades de acuerdo a prioridades definidas por la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Chorotega | Probable falta de implementación de los procesos | Falta de herramientas para la articulación y capacitación para el abordaje de los temas planteados a nivel institucional. | Cumplimiento parcial de los objetivos establecidos con acciones paliativas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Establecimiento de alianzas con actores sociales claves con expertiz en el tema. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | La atención a otras prioridades por parte de las instituciones claves como factor de riesgo. | Debilidad en la ejecución de actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Establecimiento de acciones estratégicas de acuerdo a las prioridades establecidas en la programación. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No se cuenta con recursos financieros para la ejecución de los planes | Desarrollo de actividades focalizadas y concentradas en el área urbana del cantón. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Articular con actores sociales la obtención de recursos para la ejecución de los planes. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Chorotega | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Ausencia de compromisos institucionales y comunales para abordar las necesidades de salud de las personas migrantes. | Acciones de carácter institucional y de corto alcance en el cumplimiento de los objetivos establecidos. | ALTA | BAJA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Articulación con actores sociales claves del cantón para atender las necesidades de salud de las personas migrantes. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 ,502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Vehículos institucionales en mal estado.(Fuera de servicio). | Establecimientos comerciales sin fiscalización de cumplimiento de la Ley 9028 y Ley 10066 | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo al nivel regional para el traslado de los funcionarios a la realización de la fiscalización de cumplimiento de la Ley 9028 y Ley 10066 | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | La atención a otras prioridades por parte de las instituciones claves se constituye en un riesgo. | Debilidad en la ejecución de las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos. | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Establecimiento de acciones estratégicas de acuerdo a las prioridades establecidas en la programación. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para darle seguimiento a las actividades programadas. | Incumplimiento de las actividades programadas en el POI | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar la atención y seguimiento a las actividades programadas en el plan municipal GIR | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Chorotega | Probable falta de implementación de los procesos | Ausencias de herramientas y capacitación para el desarrollo del tema. | Debilidad en el desarrollo de los temas programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Articulación con actores sociales claves para la implementación de las acciones programadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Atención a prioridades institucionales que retrasa la implementación de otros programas o estrategias de coordinación interinstitucional | Debilidad en la ejecución de acciones para el cumplimiento de lo programado. | MEDIA | BAJA | 6 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Transferir | Comunicar a las autoridades regionales el retraso de la implementación de las acciones programadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Chorotega | Posible no disponibilidad de instalaciones físicas para la operación de la unidad organizativa | La DARS Liberia no cuenta con espacio físico adecuado para la convocatoria de representantes de instituciones y el desarrollo de las acciones planificadas. | Incumplimiento de las actividades programadas por la falta de espacio físico. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Articulación con actores sociales para la implementación de acciones. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Chorotega | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Ausencia de lineamientos para la implementación de la actividad física por parte de otras instituciones. | Debilitamiento de la Red interinstitucional en el nivel local. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Fortalecimiento de la articulación con el CCDRL y las universidades presentes en el cantón. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Chorotega | Probable falta de implementación de los procesos | Escasez de herramientas, insumos técnicos, materiales, metodologias para implementar el proceso. | Acciones aisladas, paliativas, de poco alcance. | ALTA | BAJA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Fortalecer las herramientas e insumos técnicos disponibles en el nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridaes para la atención a otros eventos que genere que el colaborador encargado deba dirigir sus esfuerzos a ejecutar otras actividades por atención a directrices de nivel superior | No se puede ejecutar las inspecciones programadas a entes de salud y afines | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar directrices a nivel superior para el actuar de la Unidad Organizativa en alcance de los objetivos planteados | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | No acceso a plataforma de Sistema de Seguimimneto de PSF/H/AS | No se puede generar el documento de habilitación de forma oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Generar Habilitaciones manualmente y ingresar la información posteriormente en el sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiencia de personal para atender adecuadamente el volumen de demanda en el Área Rectora | Retrasos en la atención de solicitudes, disminución en la calidad del servicio ofrecido e incumplimiento de las metas establecidas. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Solicitar a la Dirección Regional apoyo con personal capacitado para la atención de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Chorotega | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa generan falta de instrumentos necesarios para implementar las evaluaciones de cumplimineto de esta | Incumplimiento de las metas planteadas al no poseer normativa adecuada para la acreditación de servicios de salud | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solictar directrices a nivel superior para la ejecución de procesos de acreditación de servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Vehículos priorizados para otros procesos o con déficit de combustible | No implementación de visitas de seguimiento a establecimientos de servicios de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Reprogramación de giras de inspección en conjunto con otros colaboradores | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Información requerida para el otorgamiento del permiso se encuentra en plataforma ONE DRIVE | Retraso en los tiempos de entrega de los Permisos Sanitarios. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elevar la falla en los sistemas informáticos a los niveles superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 401660244-OSIRIS MARIA GARMENDIA MORA-037619 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano adecuado para realizar visitas de control | Incumplimiento de la normativa vigente. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo a la Dirección Regional con recurso humano adecuado para la realización de las visitas de control. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Vehículos priorizados para otros procesos o con déficit de combustible | No implementación de visitas de seguimiento a establecimientos de servicios de salud | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Reprogramación de giras de inspección en conjunto con otros colaboradores | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037425 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Demanda de autorizaciones sanitarias supera la capacidad de respuesta por parte de los colaboradores encargados del tramite. | Incumplimiento de la normativa | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar la atención de las solicitudes de Autorizaciones sanitarias. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Faltante de recurso humano genera sobrecarga de los colaboradores | Incumplimiento de la normativa vigente | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo al nivel regional con recurso humano para la debida atención de las denuncias | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente para cumplir con las actividades programadas por la unidad organizativa. | Incumplimiento de la normativa | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo al nivel regional con personal capacitado para realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Actores sociales clave que deebn participar en la implelemntación y actualización del PLan de contingencia del RSI en el Aeropuerto DAniel Oduber no ejecuten las actividades previamentes programadas | No se actualizanlas actividades del plan de contingencia en forma oportuna | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Elaborar oficios a actores sociales que promuevan la ejecución de las actividades acordadas en el PLan de Contingencia, así cmo la actualización de las mismas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,801320823-SERGIO ANTONIO ORTIZ QUIDULEO-057427 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Usuarios aportan inexacta o inoportunamente, la información necesaria para la tramitación de libres pláticas | Falta de oportunidad en la implementación de los procesos necesarios para la elaboración de Libres pláticas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Socializar con los actores sociales clave, los protocolos relacionados con la implelementación de entrega de procesos de libres pláticas en la Marina Papagayo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 801320823-SERGIO ANTONIO ORTIZ QUIDULEO-057427 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No elaboración de coberturas de vacunas oficiales mensuales | Imposibilidad de realizar análisis de cobertura | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Utilizar sistemas de información física de vacunas aplicadas en los vacunatorios privados y públicos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano actual de la Unidad Organizativa se ve sobrepasado por la demanda de servicios | Déficit en la atención integral de los desastres y emergencias | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Solicitud de recurso humano e insumos necesarios para la atención de emergencia o desastres, al nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Entes notificadores remiten información de forma inoportuna. | No se detectan eventos de forma oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Socialización de normativa vigente relacionada con la notificación de eventos de salud, a entes de atención de usuarios en el cantón de Liberia | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Déficit en presupuesto liberados a las Unidades Organizativas versus incidencia de eventos en salud atendidos. | Incumplimiento de las metas propuestas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de acciones a implementar para la atención del evento, según recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Notificación inoportuna de eventos respiratorios por parte de entes de atención en salud | No identificación o determinación inadecuada de incidencias de eventos respiratorios | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Socializar con entes notificadores la normativa de notifiación de eventos de salud vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Normativa que no es actualizada en el momento oportuno impide el buen actuar de la Unidad Organizativa | Normativas que no se ajusten a la realidad puede inducir a sesgo de oportunidad en la atención de eventos de salud | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar directriz al novel superior para el actuar de la Unidad Organizativa según corresponda | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Entes notificadores no notifican los eventos de salud en forma oportuna, según dicta la norma vigente | Brotes, epidemias, no atendidas oportunamente | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Evitar | Socialización de normativa vigente en relación con los eventos bajo vigilancia de la salud, a los entes responsables de atención de usuarios | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de oportunidad en la elaboración y envió a nivel local de las cobertura de inmunizaciones por parte del nivel central del Ministerio de Salud | No se cuenta con información oportuna para realizar análisis de cobertura en el nivel local por lo que no se puede evidenciar coberturas extremas | ALTA | ALTA | 16 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Implementar análisis de cobertura con información recopilada desde el nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambio de prioridades en kla atención de los eventos de arbovirosis de otras institucioines | No ejecución de actividades reviamente planificadas | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Coordinación con múltiples actores sociales clave las diversas actividaes relacionadas con la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Chorotega | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno | Incumplimiento con las metas programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Ejecución, monitoreo y evaluación a la ejecución de estrategia desde el Nivel Local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Instituciones incumplen con acurdos de aporte de recursos para la ejecución de las campañas | Susupención de campañas de recolección de residuos programadas | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | gestiones de Coordinación interinstitucionales DARS Liberia-Municipalidad para asegurar participación de Municipalidad Liberia en las campañas de recolección de residuos no tradicionales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No implementación de normativa vigente relacionada con arbovirosis por parte de entes externos | Incumplimiento de metas programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Implementación de Oficios de recordatorio de acciones pertinentes, a los entes instituciones involucradas, cuando exista incumplimiento en la ejecución de las actividades del componente epidemiológico EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No implementación de normativa vigente relacionada con arbovirosis por parte de entes externos | Atención inadecuada de casos de arbovirosis con el eventual riesgo a la salud individual y público | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | IMplementar elaboración de aperturas de actos administrativos, mediante Ordenes sanitarias, para el cumplimiento de la normativa correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No implementación de normativa referente a la toma, recepción o análisis de muestras de laboratorio Igm, Igg, PCR por Dengue u otra arbovirosis | Incumplimiento de las metas trazadas en la ejecución del componente de laboratorio de la EGI | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Implementación de Oficios de recordatorio de acciones pertinentes, a los entes instituciones involucradas, cuando exista incumplimiento en la ejecución de las actividades del componente de laboratorio de la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Flotilla vehicular asignada a PMCIV antigua | No se logra oportunamente el desplazaamiento de colaboradores de PMCIV para la atención de casos | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar solicitud de apoyo a nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Déficit de presupuesto aprobado para ejecución de las metas propuestas. | Incumplimiento de objetivos propuestos. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud de presupuesto a nivel regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620306-ANDREA MURILLO ARAYA-354230 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Chorotega | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Déficit o retrasos en la entrega del presupuesto asignado a la Unidad Organizativa, para la ejecución de actividades | Incumplimiento de objetivos planteados. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de directrices a seguir para el cumplimiento de las metas programadas en ejecución presupuestaria. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620306-ANDREA MURILLO ARAYA-354230 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | El Nivel local no cuenta con el recurso presupuestario necesario para acatar la recomendaciones de remodelación de infraestructuras necesarias | Incumplimiento de normativa de salud ocupacional en la Unidad Organizativa | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Gestionar al nivel superior las necesidades de readecuación de infraestructura | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Recurso humano se destinan a la atención de otras prioridades institucionales. | Incumplimiento de las actividades programadas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reorganización del personal para la ejecución de la efeméride. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503620306-ANDREA MURILLO ARAYA-354230 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | El Nivel local no cuenta con el recurso presupuestario necesario para acatar la recomendaciones de remodelación de infraestructuras necesarias | Incumplimiento de normativa de salud ocupacional en la Unidad Organizativa | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Gestionar al nivel superior las necesidades de readecuación de infraestructura | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Priorización y reorganización del recurso humano para atender las convocatorias del nivel regional en cumplimiento de los objetivos institucionales. | Disminución en la participación de los funcionarios de la DARSL en las actividades de socialización del Programa PREMISA | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Transferir | Coordinar con el equipo de Desarrollo Humano del nivel Regional la programación de las actividades según lineamientos. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503620306-ANDREA MURILLO ARAYA-354230 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posible condición de infraestructura deteriorada e insegura para los sitios de trabajo. | Hacinamiento de colaboradores dentro de las instalaciones, falta de espacio para resguardo de insumos. | Insatisfacción de colaboradores genere deficiencias en la atención de usuarios externos e internos. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Gestión a nivel superior para mejorar las condiciones e instalaciones de la Unidad organizativa. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se generan las convocatorias de capacitación para nivel local. | Incumplimiento en los objetivos de capacitación de colaboradores a nivel local. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Gestionar capacitaciones de colaboradores a nivel superior. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | El número de funcionarios de la unidad organizativa es insuficiente para atender la creciente demanda y necesidades del entorno y a nivel institucional. | Incumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional. | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Reorganización de los equipos de trabajo para atender las prioridades definidas por la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620306-ANDREA MURILLO ARAYA-354230 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecarga de labores de los colaboradores responsables. | Pérdida de oportunidad en la ejecución de las actividades propuestas no permitiendo alcanzar loas metas. | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Priorizar labores ejecutadas por colaborador responsable. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502310977-WALTER RODRIGUEZ CHAVES-000940 ,401660244-OSIRIS MARIA GARMENDIA MORA-037619 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal ante la creciente demanda de servicios. | Pérdida de oportunidad en la ejecución de las actividades programadas por cambio de prioridades. | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Priorizar labores ejecutadas por colaborador responsable. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Presentación de fallas en el sistema a nivel institucional impiden cumplir con la programación. | Incumplimiento de las actividad programada del Proceso de Control Interno. | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Elevar fallo del sistema a las autoridades superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal ante la creciente demanda de servicios. | Pérdida de oportunidad en la ejecución de las actividades programadas por cambio de prioridades. | ALTA | MEDIA | 12 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Reorganización del equipo para atender las prioridades definidas por la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Limitación o reducción de los recursos financieros disponibles frente a las necesidades reales. | Incumplimiento parcial o total de las metas y objetivos programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar los recursos financieros requeridos ante la Dirección Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620306-ANDREA MURILLO ARAYA-354230 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | No sustitución de colaboradores que se encuentran en periodo de licencias, incapacidades y/o permisos. | Pérdida de oportunidad en la ejecución de las actividades propuestas no permitiendo alcanzar las metas. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reorganización del personal para la atención de prioridades definidas por la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Plataforma SIMMI no se encuetre disponible para el ingreso o lacaptación de información de forma continua | Retrasos en captación de información pertinente, con el consecuente retraso del análisis de casos de mortalidad materna | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Mantener registros físicos de respaldo, de información pertinentes, informes, instrumentos de analisis de mortalidad materna | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Plataforma nacional SIMMI falla en integración de información | Retrasos en captación de información pertinente, con el consecuente retraso del análisis de casos de mortalidad infantil | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Mantener registros físicos de informes e instrumentos de mortalidad infantil | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Liberia |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | se solicitara eleimincación de este producto | se solicitara eleimincación de este producto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | se solicitara eleimincación de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Liberia
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Liberia
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento