## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Cruz
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 3 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). | 0 | 0 | Número de autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI) (POI) NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 10 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 10 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 500 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 500 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
[9 empty] | 25 | 0 | 0%
[7 empty] | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) (POI NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 50 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Cruz
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Cruz
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Chorotega | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Desconocimiento de exposión a contaminantes ambientales | Afectación a la salud de funcionarios expuestos a contaminantes ambientales durante abordaje de emergencias | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastre y Emergencias Sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 ,114870399-MARIA MARTA AGUILAR HERNANDEZ-004087 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio de prioridades institucionales | Escasa socialización de información en el entorno comunal | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  |  | Posible ausencia de procesos | Falta de recurso humano para desarrollo de actividades | Se requiere de gestión de recurso humano con apoyo de otras áreas rectoras | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Chorotega | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Prioridad a nuevas políticas públicas | Reprogramación de planaes | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Divulgación técnica, sensibilización a actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Chorotega | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Personal no capacitado o poco comprometido en otras instancias administrativas | Incumplimiento en reuniones o convocatorias | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | Si | Mitigar | Implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Chorotega | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecarga laboral | Estres laboral | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Chorotega | Probable atraso u omisión en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Poco respuesta ante la articulación con actores sociales | Proyección limitada de la población | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento a los Niveles Locales y otros actores sobre los temas que demanda desarrollar el PLANOVI. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de recurso humano | Reprogramación de actividades semestrales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollar acciones intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Chorotega | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Barrera del idioma | Desconocimiento de población migrante por barreras del idioma para poder acceder a instituciones del cantón | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Ejecución de acciones para el abordaje de las necesidades de salud de población migrante | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Chorotega | Probable falta de implementación de los procesos | Desconocimiento de la población a las regulaciones de la Ley 9028 y regulación del vapeo | Incumplimiento de normativa por parte de la población | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502000083-SAUL MATIAS LUNA MORA-058484 ,503220016-LUIS GUILLERMO CARAVACA MARTINEZ-001921 ,503630652-CANDIDA JULISSA ROMERO RODRIGUEZ-001630 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Chorotega | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Ineficiente socialización y abordaje con actores sociales sobre la igualdad entre hombres y mujeres | Desconocimiento de la población sobre la igualdad entre hombres y mujeres | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Articulación de acciones interinstitucionales en el marco de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | Manejo ineficiente del personal en relación a Plan de Gestión de Residuos Municipal | Incumplimiento de Plan Municipal | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Plan GIRS Municipal con seguimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 ,114870399-MARIA MARTA AGUILAR HERNANDEZ-004087 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Chorotega | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Falta de promoción en temas relacionados a nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | Desconocimiento de derechos a población ante riesgos de nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Acciones implementadas hacia las personas menores de 20 años | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Variaciones según necesidad institucional | Reprogramación de actividades | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Según la Estrategia y Plan de Acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los ODS 2019-2030 los entornos claves se refieren a viviendas, centros educativos, lugares de trabajo, y otros espacios comunes que son entornos claves para ganar salud a lo largo de todo el curso de vida | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Chorotega | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de articulación con otras instituciones para coordinación de actividades desde el enfoque de slaud mental | Actores sociales no integrados en el estrategia y plan de salud mental | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | limitación para desplazar funcionarios en actividades coordinadas con otros actores sociales y comunidades | Ausencia de presencia institucional | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Chorotega | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Recurso humano limitado por cambio de prioridades | Falta de acciones de promoción sobre estilos alimenticios saludables | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Solicitud de acompañamiento del nivel regional desestimado | Reducción de abordaje en establecimientos con ERI | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Recursos limitados para realizar giras | Reprogrmación de actividades | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Servicios de salud habilitados por el Área Rectora de Salud Ministerio de Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502990103-MARISELA DE LOS ANGELES VIDAURRE CORRALES-036461 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Escaso recurso humano por afectación a la salud | Incapacidades de funcionarios | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Chorotega | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Personal designado con desconocimiento a la norma de acreditación | Perdida de acreditación | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Trabajo postergado por falta de vehículo para el traslado de funcionarios | Cancelación de giras | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Inspecciones en Servicios de salud con habilitación | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502990103-MARISELA DE LOS ANGELES VIDAURRE CORRALES-036461 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Chorotega | Probable recurso humano insuficiente | Sobecarga laboral | Incapacidades | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Otorgamiento de permisos de funcionamiento de establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502000083-SAUL MATIAS LUNA MORA-058484 ,503220016-LUIS GUILLERMO CARAVACA MARTINEZ-001921 ,503630652-CANDIDA JULISSA ROMERO RODRIGUEZ-001630 ,502990103-MARISELA DE LOS ANGELES VIDAURRE CORRALES-036461 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 ,114870399-MARIA MARTA AGUILAR HERNANDEZ-004087 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | falta de recursos financieros para pago de viáticos | Giras cortas que no cubren la geografía del cantón y por ende la problemática continua | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Inspecciones de verificación de normativa de permisos de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502000083-SAUL MATIAS LUNA MORA-058484 ,503220016-LUIS GUILLERMO CARAVACA MARTINEZ-001921 ,503630652-CANDIDA JULISSA ROMERO RODRIGUEZ-001630 ,502990103-MARISELA DE LOS ANGELES VIDAURRE CORRALES-036461 ,114870399-MARIA MARTA AGUILAR HERNANDEZ-004087 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Chorotega | Posible aplicación incorrecta de conocimientos adquiridos mediante capacitaciones institucionales. | Falta de socialización a otras instituciones para alinear funciones | Desarticulación de trabajo con otros actores | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | Si | Mitigar | Agendar programación anual de supervisión según nivel regional e implementación de normas de servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502990103-MARISELA DE LOS ANGELES VIDAURRE CORRALES-036461 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Chorotega | Posible solicitud o aceptación de obsequios o beneficios, en razón del cumplimiento u omisiones en las funciones del colaborador (a). | Prevaricato | Afectación de la imagen institucional | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Autorizaciones sanitarias otorgadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 109940124-KENDY DANISSA ROSALES ORIAS-058026 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 ,504060444-YIRLANIA PEREZ VILLAFUERTE-001943 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Chorotega | Posibles conductas no éticas y contrarias al principio de legalidad. (Que no estén contempladas en otros riesgos del portafolio) | Solicitudes de clientes externos al margen de la ley | Aplicación desleal de la norma en establecimientos y domicilios | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Denuncias atendidas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502000083-SAUL MATIAS LUNA MORA-058484 ,503220016-LUIS GUILLERMO CARAVACA MARTINEZ-001921 ,503630652-CANDIDA JULISSA ROMERO RODRIGUEZ-001630 ,502990103-MARISELA DE LOS ANGELES VIDAURRE CORRALES-036461 ,114870399-MARIA MARTA AGUILAR HERNANDEZ-004087 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Sobrecarga laboral para la ejecución de actividades por recurso humano insuficiente para la demanda que genera el cantón | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,502990103-MARISELA DE LOS ANGELES VIDAURRE CORRALES-036461 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Debido a limitación de recurso humano de reprograman capacitaciones para actores sociales | Actores sociales desinformados | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Fortalecimiento de la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. según RSI | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). |  |  | Eventual omisión o ejecución inadecuada del proceso de inducción | Falta de capacitación en el abordaje de autorizaciones de libre plática | Atraso en respuesta a los solicitantes | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Información no registrada registro de inmunizaciones por parte de otras instituciones o establecimientos | Sesgos de información por falta de registro de inmunizaciones | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Eventual interrupción de los servicios de agua, electricidad o internet que recibe la Unidad Organizativa | limitación de acceso a información para envio y seguimiento de datos | Incumplimiento de envio de información | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Activación del equipo local para la atención del evento específico de acuerdo a la Herramienta Operativa Estándar | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Envio tardío de información por parte de otras instituciones o falta de notificación de eventos | Sub registro de datos | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Falta de información de casos | Brotes en diferenctes comunidades | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Chorotega | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Falta de equipos de protección personal para el abordaje de eventos en comunidades | Incapacidades | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Falta de capacitación en el uso de tecnologias | Personal no capacitado | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Sub registro de datos | Desarrollo de más brotes en diferentes puntos geográficos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Abordaje integral y oportuno de brotes, epidemias y pandemias | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento de acciones de vacunatorios al Plan Remedial de Coberturas Extremas | Población vulnerable a falta de cobertura de vacunas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Seguimiento a la ejecución por parte del PAI de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Chorotega | Posible información no verdadera o inexacta en redes sociales y/o en otros medios de comunicación. | Gestión de datos oficiales por medios oficiales de difusón | Confusión en la población | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Realizar el reporte de acciones de acuerdo al avance de la Estrategia de Enfoque de Cambio Conductual | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de recursos financieros oportunos | Abordaje limitado y en DTIR | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Chorotega | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Recurso humano y vehicular limitado | Reprogramación de actividades | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Fiscalización y seguimiento a la Gestión Integral de los Residuaos en viviendas, establecimientos, lotes baldios, botaderos clandestinos entre otros. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 502000083-SAUL MATIAS LUNA MORA-058484 ,503220016-LUIS GUILLERMO CARAVACA MARTINEZ-001921 ,503630652-CANDIDA JULISSA ROMERO RODRIGUEZ-001630 ,114870399-MARIA MARTA AGUILAR HERNANDEZ-004087 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Notificación de eventos de salud nula o tardía | Brotes | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | Si | Mitigar | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI Local. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Chorotega | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Problemas de comunicación en prestadores de servicios | Clima laboral complejo y resistente a cambios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Socialización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Chorotega | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Los pacientes no acuden a realizarse los laboratorios de seguimiento correspondientes | Diagnósticos inconclusos por laboratorio | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Gestión de las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda a Nivel Local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de coordinación interinstitucional para garantizar divulgación preventiva y campañas contra enfermedades vectoriales | Imagen institucional afectada ante probables reprogramaciones de actividades del PMICV y mayores riesgos para la salud pública | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desde el componente de Manejo Integrado de Vectores. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 701070918-JOHNNY RICARDO MADRIZ ALVARADO-000968 ,109900217-HUGO ENRIQUE ORTIZ CHAVES-002760 ,900720798-EDMUNDO ENRIQUE DINARTE GUTIERREZ-059623 ,503380196-BERNY JOSE BALTODANO RODRIGUEZ-060232 ,503470723-CARLOS MAURICIO VEGA FONSECA-000964 ,503440450-MARIO ROBERTO ORTIZ CARMONA-060880 ,502100735-ELIECER ROSALES ROSALES-060892 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Envio inoportuna de suministros y desconcentracion presupuestarias | Incumplimiento de metas establecidas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Priorización de tareas y recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503300253-MANUEL ENRIQUE QUEDO PIZARRO-354227 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Envio inoportuna de suministros y desconcentracion presupuestarias | Cumplimiento parcial de la programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Priorización de tareas y recursos. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503300253-MANUEL ENRIQUE QUEDO PIZARRO-354227 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Falta seguimiento de las condiciones ergonómicas de los equipos para todos lo funcionarios de la Unidad Organizativa | Afecciones a la salud de funcionarios | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503220016-LUIS GUILLERMO CARAVACA MARTINEZ-001921 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 ,114870399-MARIA MARTA AGUILAR HERNANDEZ-004087 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Chorotega | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Falta de comunicación entre funcionarios de la Unidad Organizativa | No se ejecutan Plan de Interno de celebración de Efemérides | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Celebración de efemérides mediante socialización de mensajes alusivos a la conmemoración | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,502590570-CARMEN LIDIA GUTIERREZ ALVAREZ-057480 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Equipos de protección personal limitados | Exposición a factores de riesgo de los funcionarios | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Chorotega | Eventual omisión o ejecución inadecuada del proceso de inducción | Desconocimiento de proceso PREMISA | Ausencia en capacitaciones de funcionarios del áea rectora | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Inscripción de nuevos funcionarios en el Programa PREMISA | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Chorotega | Eventual omisión de las funciones o responsabilidades del funcionario (a) para beneficio propio o de un tercero. | clima laboral | clima laboral | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,502880705-CYNTHIA MAYELA CHAVARRIA CABALCETA-001018 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Chorotega | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Envío inoportuna de la información para la capacitaciones | Incumplimiento de metas establecidas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Participación según convovatorias | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Hackeo o falta de internet | Incumplimiento mediante el registro en la herramienta IPSUM | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Planes operativos programados y con seguimiento local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Chorotega | Eventual omisión o ejecución inadecuada del proceso de inducción | Falta de capacitación de personal suplente | Trabajos de gestión archivística no relizados | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Fortalecimiento de la trasparencia mediante el Sistema de Control Interno y la gestión ética, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 900820714-MARIA ISABEL HERNANDEZ BARRANTES-002780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Chorotega | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Falta de control de actividades de funcionarios de la unidad organizativa | Desconocimiento de situación del cantón en los diferentes procesos que se realizan en el ARS | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Ejecución del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Área Rectora de Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Chorotega | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Falta de registro de evidencias de implementación control interno | Invisibilizarían la implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Organizativa | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Chorotega | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Recurso humano insuficiente para cumplir con el plan de mejora de acuerdo a las necesidades institucionales para cumplimiento de plazos | Incumplimiento de plazo establecidos en respuesta a trámites gestionados | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 109940124-KENDY DANISSA ROSALES ORIAS-058026 ,900820714-MARIA ISABEL HERNANDEZ BARRANTES-002780 ,504060444-YIRLANIA PEREZ VILLAFUERTE-001943 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Envio inoportuna de suministros y desconcentracion presupuestarias | Incumplimiento de metas establecidas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Priorización de tareas y recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503300253-MANUEL ENRIQUE QUEDO PIZARRO-354227 ,503130443-WARREN CHAVARRIA VENEGAS-037229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Chorotega | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Recurso humano limitado | Recargo de funcionaes | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 109940124-KENDY DANISSA ROSALES ORIAS-058026 ,504060444-YIRLANIA PEREZ VILLAFUERTE-001943 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Chorotega | Eventual omisión o ejecución inadecuada del proceso de inducción | Acumulación de trabajo | Recargo de funciones a otros funcionarios | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 109940124-KENDY DANISSA ROSALES ORIAS-058026 ,900820714-MARIA ISABEL HERNANDEZ BARRANTES-002780 ,504060444-YIRLANIA PEREZ VILLAFUERTE-001943 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Chorotega | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso por parte de instituciones que conforman la COLEAMMI | Falta de análisis de casos de mortalidad | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Recursos financieros limitados | Cancelación de giras y reprogramaciones | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Santa Cruz |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Ausencia de funcionarios a reuniones | Reprograaciones | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | Si | Evitar | Seguimiento de plan de mortalidad infantil | [12 empty] | 631-01-00-01-06-10 - Area Rectora de Salud Santa Cruz | 503020614-MARY JOSE CALVO VALLEJOS-072738 ,504070440-VERONICA MARIAM CALVO MU&amp;#xD1;OZ-057977 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Santa Cruz
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Cruz
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento