## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Limón
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). | 0 | 0 | Número de autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI) (POI) NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1200 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 20 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 858 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 268 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Acumulativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 555 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Acumulativa | Servicios de salud | 34 | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) (POI NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 33 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Limón |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 54 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Limón
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Limón
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Limón |  | Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades institucionales | incumplimiento de metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS EN LAS PRIORIDADES PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO DE METAS | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | FALTA DE DESIGNACIÓN DEL ENLACE DE LA COMISION HOSPITALARIA DE VIH | DESVINCULACIÓN EN LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | NO SE PROGRAMA YA SE CUENTA CON PLAN | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN LOCAL | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Transferir | NO SE PROGRAMA YA SE CUENTA CON PLAN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 ,700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701130876-GUSTAVO ADOLFO MATA QUESADA-002460 ,901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | LIMITACION EN LA DESIGNACION DEL ENLACE DE LA COMISION HOSPITALARIA | DESVINCULACIÓN EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INCUMPLIMIENTO DE METAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Huetar Caribe | Posibles eventos asociados a los efectos del Cambio Climático | Eventos naturales meteorológicos como lluvias fuertes. | Suspensión de la actividad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | FALTA DE DEFINICION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS A NIVEL LOCAL | DESORIENTACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | SURGIMIENTO DE OTRAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES | SUSPENSIONDE ACTIVIDADES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | FALTADE DIFINICIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS RELACIONADAS AL TEMA | DESORIENTACION Y DESVINCULACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicar por medio de oficio o correo electrónico al nivel superior los requerimientos y posibles afectaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | COMPROMISOS PREVIOS ADQUIRIDOS POR LAS INSTITUCIONES | SUSPENCION DE ACTIVIDADES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | COMPROMISOS PREVIOS ADQUIRIDOS POR LAS INSTITUCIONES | SUSPENCION DE ACTIVIDADES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de compromiso en la ejecución de acciones del plan municipal por parte del Gobierno Local | No cumplimiento de las actividades del plan municipal | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | FALTA DE PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AIPA | ATRASO EN LA ENTREGA DE REPORTES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación a las entidades responsables vía correo electrónico u oficio de la importancia de participación. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | VEHICULOS EN MAL ESTADO | CANCELACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANTICIPADO PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL RECURSO CUANDO ASI SEA POSIBLE | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 ,700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 ,901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 ,108110122-JESSIKA CORALIA OVARES RODA-000624 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de implementación de los procesos | AUSENCIA DE CONDICIONES MINIMAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS COLOSAM | RETRASO EN LA CONFORMACIÓN DE LA COLOSAM | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación vía correo electrónico u oficio a nivel suprior de los requerimientos y posibles afectaciones por la ausencia de estos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | VEHICULOS EN MAL ESTADO O INSUFICIENTES | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES O METAS PROGRAMADAS | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES VEHICULAR CON ANTELACIÓN PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL RECURSO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | CAMBIOS EN LAS POLITICAS INTERNAS INSTITUCIONALES. EVENTOS CLIMATICOS IMPREVISTOS | SUSPENSION DE ACTIVIDADES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No planificación de visitas de control a establecimientos del cantón de Limón | No vigilancia en protección radiológica con apoyo tecnico | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | IMCUMPLIMIENTO DE METAS | RETRASO EN HABILITACIONES DE ESTABLECIMIENTOS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | NO SE PROGRAMA | No cumplimiento de lo planificado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | NO SE PRPOGRAMA AL NO DEPENDER DE LA UO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMA YA QUE SE INCLUYE EN OTRA | No cumpliento de lo programado por el ARSL | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Falta de mantenimiento a la flotilla vehicular | No cumplimiento en lo programado por parte del ARSL | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No actualización oportuna de los planes de contingencia. | Planes de contingencia desactualizados | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con los actores sociales clave para cumplimiento de lo requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | No acceso a cuenta de correo electrónico a causa de potenciales (hackeo) | Imposibilidad de otorgar libres platicas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Cumplimiento a cabalidad de las medidas de ciberseguridad implementadas por la institución y en caso de desviaciones informar de forma inmediata | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento en el envío oportuno de información por parte de autoridades superiores | Incumplimiento en el análisis de la información para generar reporte oportuno y de calidad. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Recordatorios por medio de correos electrónicos a los entes notificadores con relación a la obligatoriedad de cumplir con la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Posible incumplimiento de las actividades por parte de las demás instituciones lo que genera afectación | Incumplimiento de las actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicación de la situación vía correo u oficio y posibles consecuencias | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de priorización de actividades y tareas. | Incumplimiento de actividades y metas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Programación de actividades de forma anticipada que permita optimizar los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Ausencia en presentación de eventos y/o incumplimiento en la notificación obligatoria de eventos | Subregistro de eventos de notificación obligatoria | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación vía correo electrónico u oficio a los actores responsables con relación ala normativa de notificación y relevancia en la oportunidad de esta | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Huetar Caribe | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Ausencia en la notificación de eventos | Subregistro en eventos de notificación obligatoria | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación vía correo electrónico u oficio a los entes responsables la obligación en la notificación y la importancia en la oportunidad de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | Protocolos y/o procedimientos desactualizados que no permitan seguimiento adecuado de eventos | Abordaje incompleto o inoportuno de eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación mediante oficio o correo electrónico a nivel superior y consecuencias | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Ausencia de notificación o incumplimiento en parámetros de notificación del evento | Aparición de brotes, epidemias o pandemias | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Socialización de normativas referente a notificación y repercusiones respectivas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento en el envío oportuno de información por parte de autoridades superiores | Incumplimiento en el análisis de la información para generar reporte oportuno y de calidad. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Socialización a entes notificadores vía correo electrónico u oficio recordando obligación de notificar e importancia de la oportunidad | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades institucional que afecte la programación de la UO | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Comunicación por medio de oficio o correo a nivel superior de la situación y posibles afectaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Falta de personal e insumos para cumplimiento de la ejecución de la estrategia | Incumplimiento de actividades, tareas y metas programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Comunicación a nivel superior mediante oficio o correo electrónico y las consecuencias correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorización de otros eventos que se presenten | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicación a nivel superior en caso de posibles incumplimientos por los cambios en las prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorización de otros eventos que se presenten | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicación a nivel superior en caso de posibles incumplimientos por los cambios en las prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923 ,700880025-MARVIN PADILLA AVILA-002461 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Subregistro en los reportes de notificación obligatoria | Intervención inoportuna de localidades priorizadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación por medio de correos electrónicos y oficios a las entidades responsables con la finalidad de cumplir con lo requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Falta de capacitación o refrescamiento a personal permanente y personal rotativo. | Manejo y/o abordaje inadecuado de usuarios con sospecha de arbovirosis. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Verificación de cumplimiento de normativa en los prestadores de servicio de forma regular | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Desconocimiento de la circulación de arbovirosis confirmadas por laboratorio | Brotes potenciales en las comunidades | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Verificación de cumplimiento de normativa de los prestadores de servicio mediante inspecciones | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Deterioro y falta de mantenimiento del equipo de trabajo (vehículo, motocicleta) | Falta de intervención oportuna de localidades priorizadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Programación de actividades con antelación a fin de optimizar los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible mobiliario o herramientas de trabajo insuficientes o en mal estado para la ejecución de las actividades institucionales | Deterioro y falta de mantenimiento del equipo de trabajo ( maquinaria, insecticidas) | No intervención oportuna de localidades priorizadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación a nivel superior por medio de correo electrónico u oficio y las repercusiones | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | Funcionarios inspectores brindan apoyo a otras áreas o regiones | Falta de personal inspector para atención de necesidades locales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Ejecución del componente de Manejo Integrado de Vectores de la EGI local | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923 ,700880025-MARVIN PADILLA AVILA-002461 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA PARA EL 2026 | NO SE PROGRAMA PARA EL 2026 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorización eventos por nivel superior | No cumplimiento del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | RECARGO DE ACTIVIDADES | SUSPENSION DE ACTIVIDADES | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de cumplimiento de los objetivos del plan de acción | No cumplimiento del plan de acción | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | NC NO CONVOQUE LAS ACTIVIDADES CON RELACIÓN A ESTE TEMA | INCUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades que afecten el desarrollo de actividades | Incumplimiento de metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | ESTA ACTIVIDAD NO E PROGRAMA | NSP | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | AJUSTES Y PRIORIZACION DE OTRAS ACCIONES EN LA PROGRAMACION | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | La no necesidad de generar plan de mejora por cumplimiento en todos los rubros | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA EN CASO DE QUE SEA NECESARIO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales que afecten la programación local | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Comunicación a nivel superior mediante correo u oficio de la situación y posibles consecuencias | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones que no permitan ejecutar el presupuesto de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO DE METAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras acciones en la programación de la Unidad Organizativa | INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS TRAZADA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de actores sociales a las convocatorias o cumplimiento de programaciones acordadas | Retraso en el análisis de mortalidad infantil | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Elaboración de convocatoria anual con copia a jefaturas a fin de instar la participación en los diferentes espacios según los acuerdos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Ausencia de los actores socialesa para analisis y seguimiento de casos | No seguimiento de analisis y planes de mejora | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Limón |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de asistencia de actores claves para cumplimiento de planes | No cumplimiento de acciones según plan de COLEAMMI´s | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Limón
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Limón
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento