## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 11 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 4 | 84 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 460 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 72 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
[9 empty] | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 72 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 85 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 31 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTA | CARENCIA DE DOCUMENTOS ACTUALES | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Elaboración del plan interinstitucional con asignación actividades para evitar la carga de responsabilidades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A ALTAS DEMANDAS | FALTA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | ELABORAR PLAN DE TRABAJO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR ALTA DEMANDA | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | ALTA DEMANDA DE ACTIVIDADES CON RECURSO HUMANO LIMITADO | FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD | FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y REGLAMENTO | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA CUMPLIMIENTO | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 702190859-STEPHANNIE MARIA RIVERA MORALES-002118 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN POR ALTAS DEMANDAS DE TRABAJO URGENTE Y PRIORITARIO | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Evitar | REALIZAR CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 702190859-STEPHANNIE MARIA RIVERA MORALES-002118 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Programación interinstitucional de actividades para evitar recarga de responsabilidades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Actualmente el personal de Planificación es insuficiente para la cantidad de actividades asignadas | Falta de ejecución de actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | ADMINISTRADOS QUE NO TRAMITAN RENOVACIONES EN TIEMPO O EJERCEN ACTIVIDADES DE MANERA ILEGAL | INCUMPLIMIENTO EN EL NÚMERO PROGRAMADO DE TRÁMITES. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | VERIFICACAR PERMISOS DE HABILITACIÓN VENCIDOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,702190859-STEPHANNIE MARIA RIVERA MORALES-002118 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS EN LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | INCUMPLIMIENTO EN LA CANTIDAD DE TRAMITES | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | REALIZAR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS CON PSF VENCIDO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,702190859-STEPHANNIE MARIA RIVERA MORALES-002118 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | REALIZAR DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA ALTA DEMANDA DE TRABAJO Y LOS RECURSOS LIMITADOS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,702190859-STEPHANNIE MARIA RIVERA MORALES-002118 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | INCUMPLIMIENTO DE TRÁMITE POR LOS ADMINISTRADOS | INCUMPLIMIENTO EN CANTIDAD DE PERMISOS TRAMITADOS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | PROGRAMAR CITA | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 702190859-STEPHANNIE MARIA RIVERA MORALES-002118 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | DEMANDAS EXTERNAS SOBREPASAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA | INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Reporte tardío a la DARSS de la cobertura de vacunas aplicadas | Análisis de datos tardío. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar información de cobertura trimestral | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | CARENCIA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DEL EVENTO DEBIDO AL CIERRE DE VÍAS O FALTA DE DISPONIBILIDaD | CARENCIA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DEL EVENTO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Huetar Caribe | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA NO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES | ATENCIÓN LIMITADA POR TEMAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | REPORTE INOPORTUNO DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN | INTERVENCIÓNT TARDÍA DEL EVENTO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | NOTIFICACIÓN INOPORTUNA DE EVENTOS | ATENCIÓN TARDIA DE REPORTES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | DESCONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE PROTOCOLOS VIGENTES | INCUMPLIMIENTO EN INTERVECIONES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | DESCONOCIMIENTO DE NORMATICA VIGENTE POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS | NOTIFICACIÓN TARDÍA DE EVENTOS | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | DISCREPANCIAS DE LINEAMIENTOS ENTRE INSTITUCIONES | ANALISIS TARDÍOS DE DATOS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Caribe | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | FALTA DE PARTIDAS ESPECIFICAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ARBOVIROSIS | INCUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE COMUNICACIÓN DE LA EGI ARBOVIROSIS | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | SOLICITUD DE ESTUDIO CAP EN LOCALIDAD DE SIQUIRRES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | Pocos oferentes que califiquen según perfil de puesto | Sobre carga laboral de los funcionarios que realizan la intervención. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de la normativa vigente por parte de administrados | Contaminación del entorno ambiental y proliferación de vectores | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Visitas de seguimiento en centros gestores de llantas usadas para verificar aplicación de normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 702190859-STEPHANNIE MARIA RIVERA MORALES-002118 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | OCURRENCIA DE BROTE POR COMPORTAMIENTO CICLICO DE LA ENFERMEDAD. ARBOVIROSIS | INTERVENCION INOPORTUNA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE | DETECCIÓN TARDÍA DE BROTE | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | PACIENTES NO ASISTEN A CITAS DE TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL | SESGO DE INFORMACIÓN PARA DEFINICIÓN DE CASOS | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | SENSIBILIZAR A POBLACIÓN EN VISITA DOMICILIAR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701300184-JOSE MANUEL TENCIO VICTOR-002740 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible mobiliario o herramientas de trabajo insuficientes o en mal estado para la ejecución de las actividades institucionales | FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O RECAMBIO DE EQUIPOS DE FUMIGACIÓN POR EXCESO DE USO | CARENCIA DE EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | CARENCIA DE INSUMOS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | FALTA DE ASIGNACIÓN | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | DESCONCETRACIÓN TARDÍA DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS | FALTA DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE ELABORACIÓN DEL PLAN POR PARTE DE COMISIÓN NOMBRADA | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | ATENCIÓN DE EVENTOS EMERGENTES QUE EVITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | CARGAS DE TRABAJO IMPOSIBILITAN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | INCUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE INTERES DE LOS FUNCIONARIOS CONVOCADOS A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES | FALTA DE PARTICIPACIÓN | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | EMERGENCIA DE ACTIVIDADES QUE OBLIGUEN A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES | FALTA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | REPROGRAMAR ACTIVIDADES CONFORME EMERGENCIA DE EVENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701920084-ADRIANA CELINA SANCHEZ BERROCAL-057773 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | NO SE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | FALLA DEL SISTEMA | NO REGISTRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS! | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | NO EJECUCIÓN DE LA ELIMINACIÓN Y TRANFERENCIA POR PARTE DE NIVEL CENTRAL | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | FALLA EN SISTEMA IPSUM PLAN | FALTA DE EJECUCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | FALTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA | INCUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN DEL PLAN | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | NO SE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | ALTAS DEMANDAS DE TRABAJO | FALTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | FREGISTRO INOPORTUNO DE CASOS EN SIMMI | ANALISIS TARDÍO DE CASOS | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | REVISIÓN MENSUAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | REGISTRO INOPORTUNO DE CASOS EN SIMMI | ATENCIÓN INOPORTUNA DE ANALISIS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Siquirres |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | LA EJECUCIÓN DEL PLAN DEPENDE DE LAS GESTIONES DE ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | ELABORAR PLAN DE MEJORA SEGÚN NECESIDADES Y DAR SEGUIMIENTO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Siquirres
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento