## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Regional | 0 | 0 | Número de actividades del Programa PREMISA ejecutadas. (POI) NC NR | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones desarrolladas a nivel regional para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas a nivel regional para la Eliminación de la Malaria. (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NR | 0 | 0 | Número de informes de avance de las acciones del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA) elaborados por la Región. (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NR | 0 | 0 | Número de DARS con acompañamiento regional para la implementación del "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la Salud desarrolladas. | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel regional que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 8 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NR | 0 | 0 | Número de acciones rectoras orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+, con seguimiento. (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones rectoras desarrolladas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | 0 | 0 | Número acciones rectoras desarrolladas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de informes anuales sobre las acciones estratégicas implementadas por las DARS, para la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis en trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial y trata de personas menores de edad. (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Aplicación de normas de acreditación en servicios de salud supervisados | 0 | 0 | Porcentaje de Áreas Rectoras de Salud supervisadas en relación a la aplicación de las normas de acreditación de servicios de salud (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Aplicación de normas de servicios de salud supervisada | 0 | 0 | Porcentaje de Áreas Rectoras de Salud supervisadas con relación a la aplicación de las normas de servicios de salud (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Áreas rectoras de salud ejecutando acciones para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS ejecutando acciones en el Marco de la Estrategia para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida y su Plan de Acción. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Áreas Rectoras de Salud desarrollando la Estrategia local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes | 0 | 0 | Número de Áreas Rectoras de Salud desarrollando la Estrategia local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Áreas Rectoras de Salud que promueven la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS que reciben acompañamiento técnico de las DRRS para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Áreas rectoras que realizan seguimiento a los planes GIRS verificadas | 0 | 0 | Porcentaje de DARS con seguimiento regional que realizan monitoreo a los Planes Municipales GIRS. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de asesoría legal atendidas en la Región (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NR | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Regional de forma oportuna (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Bienes y Servicios gestionados NR | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Regional. (POI) NR | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente. | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
[7 empty] | Protocolos | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Supervisiones | 0 | 12 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Capacitaciones incorporadas en los Plan Institucional de Capacitación (PIC) ejecutadas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) ejecutadas. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NR (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 85 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 7 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) conformadas por el Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Número de COLOSAM conformadas por la DARS. (POI) NR | Sumativa | Comisiones | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Comisiones Regionales de Salud Mental (CORESAM) conformadas | 0 | 0 | Número de CORESAM conformadas. (POI) NR | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR | 0 | 0 | Número de DARS verificadas por la DRRS en la supervisión que realizan a los Servicios de Salud que implementan el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis. (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NR | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Regional. NR (POI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | DARS con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción del PLANOVI. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS, con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | DARS con supervisión en la implementación de planes de mejora de Mortalidad Infantil prevenibles. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS con supervisión en la implementación de planes de mejora de Mortalidad Infantil prevenibles. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NR | 0 | 0 | Porcentaje de solicitudes de apoyo al nivel local para la atención de emergencias sanitarias atendidas (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR | 0 | 0 | Número de DARS que implementan acciones en Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Eventos en salud pública que han sido vigilados (con datos recolectados, depurados y analizados) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos en salud pública que han sido vigilados (con datos recolectados, depurados y analizados) (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Gestión archivística NR | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Regional (POI) NR | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 6 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley, en la Región (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Infantil prevenibles | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Infantil prevenibles (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Materna prevenibles. | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad materna prevenibles NR (POI) | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NR | 0 | 0 | Número de informes anuales sobre las acciones estratégicas implementadas por las DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Plan de Acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas en la Sede Regional desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Plan de Acción de efemérides de la región desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de efemérides de la región desarrollado. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NR | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) con apoyo técnico (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento del Nivel Regional | 0 | 0 | Número de Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento del Nivel Regional (POI) NR | Sumativa | Planes | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con seguimiento técnico a las DARS. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con acompañamiento técnico a las DARS. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NR | 0 | 0 | Porcentaje de DARS, con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción de la PIEG. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Procedimientos administrativos sumarios realizados por el Ministerio de Salud en materia de Control de Tabaco y sus derivados anualmente | 0 | 0 | Número de procedimientos administrativos sumarios de la infracción de la Ley 9028 y Ley 10066 con resolución del órgano decisor notificado. (POI) NR | Sumativa | Procedimiento sumario | 0 | 40 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud, socializados e implementados. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud, socializados e implementados. (POI) NR | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 85 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Revisiones y validaciones para la actualización del Manual de Cargos por parte del nivel regional | 0 | 0 | Número de revisiones y validaciones para la actualización del Manual de Cargos por parte del nivel regional (POI) NR | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NR | 0 | 0 | Porcentaje de Planes de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal con seguimiento. (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Seguimiento del Plan de acción de efemérides de cada una de las direcciones de Área Rectora de Salud. | 0 | 0 | Porcentaje de seguimiento del Plan de acción de efemérides de cada una de las direcciones de Área Rectora de Salud. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Servicios de tecnología, información y comunicación NR | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Solicitudes de apoyo técnico atendidas en puntos de entrada maritimo. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas en puntos de entrada marítimo (POI) NR | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes del Sistema de Control Interno | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Regional | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | OEE. 2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Aplicación de normas de acreditación en servicios de salud supervisados |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios en dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en la dirección Politica | Incumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Prioridad en otras actividades. | No se logra el objetivo planteado. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NR |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios en las prioridades. | Incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción del PLANOVI. |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio en las prioridades. | Incumplimiento de las metas. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Priorización de otras estrategias, programas o proyectos. | Incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento del Nivel Regional |  | Región Huetar Caribe | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso por parte de las instituciones. | Incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NR |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades por parte de Niveles superiores. | Incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NR |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Postergación en el Marco de acciones rectores de las población migrantes. | Incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Áreas rectoras de salud ejecutando acciones para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida con seguimiento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Plétora de actividades en las DARS. | No se logran los objetivos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Áreas rectoras que realizan seguimiento a los planes GIRS verificadas |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | Posible cambio de la dirección politica | Incumplimiento a la normativa y contaminación ambiental. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Procedimientos administrativos sumarios realizados por el Ministerio de Salud en materia de Control de Tabaco y sus derivados anualmente |  | Región Huetar Caribe | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Solo se cuenta con dos Órganos Directores de procedimiento y un solo Órgano Decisor unipersonal para tramitar los procedimientos sumarios que pueden sobrepasar la capacidad resolutiva del Nivel Regional. | Atraso e incumplimiento en los tiempos de respuesta, provocando incumplimiento de las metas pactadas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Contar con recursos de tiempo extraordinario para planificar sacar la tarea existente en tiempo y forma. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NR |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio de las priorides. | incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Áreas Rectoras de Salud desarrollando la Estrategia local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios en la priorización de actividades. | Incumplimiento de la meta. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NR |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio en la prioridad de ejecución de actividades o acciones durante el 2026. | Incumplimiento de la meta. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras desarrolladas en Seguridad Alimentaria y Nutricional |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios en las prioridades de programas o proyectos. | Incumplimiento de actividades. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la Salud desarrolladas. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Prioridades de las otras instituciones. | Incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) conformadas por el Área Rectora de Salud |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Plétora de funciones a nivel local e institucional. | No cumplimiento de las acciones del plan de trabajo. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Seguimiento de las acciones establecidas en el Plan de Trabajo de las COLOSAM. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 ,304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Regionales de Salud Mental (CORESAM) conformadas |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento de las actividades. | No se logran las acciones plasmadas en el plan de trabajo. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Envío del reporte a la STSM del cumplimiento de los planes de trabajo de la CORESAM y las COLOSAM pertenecientes a la Región. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 ,304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Áreas Rectoras de Salud que promueven la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio en las prioridades de implementación de los programas. | Incumplimiento de metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posible cambios en la dirección politica | Incumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Posible cambio en la dirección Politica. | Cumplimiento Parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | Dificultad para contratación. | Incumplimiento normativo. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Aplicación de normas de servicios de salud supervisada |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios en la dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posible cambios administrativos (vehiculo, etc) | Incumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de personal, Falta de Transporte | Incumplimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Plétora de actividades | Incumplimiento de la actividad pactada | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NR |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Solicitudes de apoyo técnico atendidas en puntos de entrada maritimo. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios de dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NR |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | Falta de personal para la atención de la Emergencia | Falta de capacidad técnica | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Huetar Caribe | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Recibir la información de manera tardía | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambios en dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud, socializados e implementados. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio de dirección política | cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos en salud pública que han sido vigilados (con datos recolectados, depurados y analizados) |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios de direcciòn politica | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios de diección politica | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con seguimiento técnico a las DARS. |  | Región Huetar Caribe | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Información tardía por parte del nivel correspondiente | Cumplimiento parcial o tardío | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Plétora de trabajo en las DARS. | Incumplimiento de las actividades programadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel regional para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NR |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio de dicción política | cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambios en direcciòn politica | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | Posibles cambio en conducción Política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | posibles cambios en la dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la Dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Servicios de tecnología, información y comunicación NR |  | Región Huetar Caribe | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Perdida de comunicación con los servidores en la nube. | Servicios no disponibles para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Utilizar otros medios de comunicación externo para cumplir con los objetivos, de forma transitoria. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 ,701590552-DAVID EDUARDO MYERS MORA-058040 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales |  | Región Huetar Caribe | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Falta de controles. | Incumplimiento de las metas institucionales. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Mala planificación. | Incumplimiento de las metas institucionales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de na gestión eficiente y eficaz. | Revisiones y validaciones para la actualización del Manual de Cargos por parte del nivel regional |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Regional |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | No asignación de presupesto solicitado. | Poca participación de los funcionarios participantes al programa PREMISA. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de Acción de efemérides de la región desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por plétora. | Incumplimiento del plan. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | No cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional. | No cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Seguimiento del Plan de acción de efemérides de cada una de las direcciones de Área Rectora de Salud. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de compromiso por parte de las DARS. | Incumplimiento. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de Acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas en la Sede Regional desarrollados |  | Región Huetar Caribe | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Cambio de prioridades en cada Unidad Organizativa. | No cumplimeinto del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | No ejecución de las Comisiones de Salud Ocupacional a Nivel Local. | No ejecución de las Comisiones de Salud Ocupacional a Nivel Local. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ausencia de funcionarios para realizar la evaluación del desempeño. | El no cumplimiento de la actividad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en los Plan Institucional de Capacitación (PIC) ejecutadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | NO SE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes del Sistema de Control Interno |  | Región Huetar Caribe | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | No se programa este producto. | No se programa este producto. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Regional |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento por parte de las DARS por plétora de trabajo. | Incumplimiento de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Error en el sistema para el acceso al iPsum Plan, para la programación o seguimiento. | Incumplimiento de actividades relacionadas al sistema. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NR |  | Región Huetar Caribe | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Atraso en el desarrollo de las actividades. | No cumplimiento de las actividades asignadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Falta de compromiso institucional. | Incumpliiento institucional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Falta de compromiso institucional. | Incumplimiento institucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región |  | Región Huetar Caribe | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Un abogado ya tiene la edad y las cuotas para pensionarse. | Atraso e incumplimiento en los tiempos de respuesta, provocando incumplimiento de los objetivos institucionales. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Desarrollar las gestiones necesarias para habilitar la plaza de abogado y nombrar a un funcionario lo más pronto posible. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. |  | Región Huetar Caribe | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Un abogado ya tiene la edad y las cuotas para pensionarse. | Atraso e incumplimiento en los tiempos de respuesta, provocando incumplimiento de los objetivos institucionales. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Desarrollar las gestiones necesarias para habilitar la plaza de abogado y nombrar a un funcionario lo más pronto posible. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NR |  | Región Huetar Caribe | Probable recurso humano insuficiente | El personal de atención al cliente como el de inspección tiende a ser insuficiente para el total de trámites que ingresan y requieren ser resueltos | trámites resueltos fuera del tiempo legalmente establecido | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NR |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Que no se pueda ingresar un trámite o gestionar | Retraso en la gestión | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NR |  | Región Huetar Caribe | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Atraso en el proceso de levantamiento de inventario. | No actualización de la base SIBINET. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Huetar Caribe | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | Que los clientes no consideren que la atención recibida sea de calidad y no se encuentren satisfechos con el trato recibido | Descontento por parte de los clientes internos y externos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios en la conducción política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Infantil prevenibles |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios en la dirección política | cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con supervisión en la implementación de planes de mejora de Mortalidad Infantil prevenibles. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Materna prevenibles. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | cambios en la dirección política | cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Regional. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en dirección política | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento