## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
[7 empty] | Certificados | 0 | 25 | 0 | 0%
[7 empty] | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Reportes | 0 | 6 | 0 | 0%
[9 empty] | 14 | 0 | 0%
[9 empty] | 25 | 0 | 0%
[9 empty] | 70 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de inspecciones de control de radiaciones | Sumativa | Licencias | 0 | 10 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
[7 empty] | Visitas | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de inspecciones de control de agua potable | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
[9 empty] | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Visitas | 0 | 3 | 0 | 0%
[9 empty] | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 18 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Número de inspecciones de control de residuos sólidos | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 5200 | 0 | 0%
[7 empty] | Casas visitadas | 0 | 11000 | 0 | 0%
[7 empty] | Criaderos | 0 | 20000 | 0 | 0%
[7 empty] | Lotes inspeccionados | 0 | 160 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
[7 empty] | Visitas | 0 | 6 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 6 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 6 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 600 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 0 | 0%
[9 empty] | 15 | 0 | 0%
[9 empty] | 60 | 0 | 0%
[9 empty] | 85 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Huetar Norte | Posible falla informática en los sistemas | Vulnerabilidad de la Plataforma VUI (imposibilidad que tienen los usuarios para modificaciones posteriores). Directrices del administrador de la plataforma, que no son consistentes con los procedimientos del MS. | Afectación a los usuarios de la Plataforma para cumplir con los requisitos de ley. Malestar en los administrados, incremento en las quejas y afectación a la imagen institucional. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Gestión ante el Nivel Regional/Central para que se realicen los ajustes a la plataforma por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Limitaciones para aplicar herramientas tecnológicas en situaciones de emergencia que dependen de la conectividad a internet. | Atraso en el envío de los comunicados oficiales del estado de la emergencia, lo cual puede conllevar una respuesta tardía o la difusión de información incorrecta que puede causar situaciones de pánico en la población. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Coordinación de acciones con los Comités Municipales y Comunales de Emergencia, en reuniones presenciales y canales establecidos por las instituciones competentes. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Carencia de personal destacado en los procesos de Planificación y Vigilancia de la Salud por incapacidades, renuncias, traslados o permisos sin goce de salario. | Suspensión o atraso en el cumplimiento de la programación, abordaje de los procesos socioeducativos sin enfoque interdisciplinario, aumento de la transmisión del VIH por carencia de información sobre medidas de prevención y escaso seguimiento a los casos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo al Equipo de Vigilancia de Dirección Regional por medio de correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Carencia de personal destacado en los procesos de Planificación y Vigilancia de la Salud por incapacidades, renuncias, traslados o permisos sin goce de salario. | Suspensión o atraso en el cumplimiento de la programación, abordaje de los procesos socioeducativos sin enfoque interdisciplinario, aumento de la transmisión del VIH por carencia de información sobre medidas de prevención y escaso seguimiento a los casos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Desarrollo y seguimiento del plan local, en alianza con actores sociales clave del nivel local y regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Escaso o tardío acompañamiento a los niveles regionales y locales durante el proceso de elaboración de planes locales. | Desorientación y atraso del personal en la entrega de los productos, cumplimiento de cronogramas, y uniformidad de los entregables. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Transferir | Solicitar asesoría y acompañamiento al Nivel Regional, en reuniones de Enlaces de los Equipos de Planificación y Promoción de la Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Normalización de posturas políticas y discursos públicos que van directamente en detrimento del reconocimiento legal y social de los derechos de las personas LGTBIQ+ | Inversión o estancamiento de los derechos adquiridos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Inclusión del enfoque de respeto a la diversidad a través procesos socioeducativos de sexualidad y afectividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignación de otras funciones al equipo de Planificación y Promoción de la Salud debido a la carencia de personal en otros procesos por motivo de incapacidades. | Incumplimiento de las actividades planificadas, y desatención de servicios institucionales en el ámbito de la promoción de la salud. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración de un plan local que fomente el envejecimiento saludable a través de reuniones de trabajo interequipos y definido en una plantilla acordada regionalmente. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Limitaciones para implementar estrategias metodológicas con otras poblaciones. | Atraso en el cumplimiento de las metas programadas. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación de los procesos socioeducativos con otros planes o proyectos que se desarrollan en el Área Rectora (Sexualidad y Afectividad /Prevención de la violencia), en reuniones interquipos y vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Los enlaces locales de las Áreas Rectora de Salud no participan en las reuniones de las Redes Cantonales VIF. Además, las acciones realizadas por medio de estas Redes no pueden ser reportadas en los informes de las instituciones que la integran. | Limitada integración interinstitucional de los planes locales de prevención de la violencia con las estrategias y acciones cantonales y regionales, acceso a recursos o procesos de capacitación. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración de un plan anual de acciones locales según las competencias institucionales, en reuniones interequipos y definido en una plantilla acordada regionalmente. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Se carece de recursos institucionales propios y financiamiento para el desarrollo o gestión de proyectos para un abordaje integral del PENSPA. | Limitado alcance y cobertura de las acciones planeadas, lo cual reduce su impacto en la población adolescente, y la capacidad para contar con insumos para la ejecución de estrategias metodológicas ajustadas a las necesidades actuales. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Distribución de las visitas de establecimientos por temáticas, tipo o riesgo de los establecimientos en reuniones de equipo de Regulación de la Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Se carece de recursos institucionales propios y financiamiento para el desarrollo o gestión de proyectos para un abordaje integral del PENSPA. | Limitado alcance y cobertura de las acciones planeadas, lo cual reduce su impacto en la población adolescente, y la capacidad para contar con insumos para la ejecución de estrategias metodológicas ajustadas a las necesidades actuales. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de acceso a la configuración de la base de registros para el personal de TI de las Direcciones Regionales a través del un correo electrónico, reuniones de enlaces ACEI o Direcciones de Área. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Se carece de recursos institucionales propios y financiamiento para el desarrollo o gestión de proyectos para un abordaje integral del PENSPA. | Limitado alcance y cobertura de las acciones planeadas, lo cual reduce su impacto en la población adolescente, y la capacidad para contar con insumos para la ejecución de estrategias metodológicas ajustadas a las necesidades actuales. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Elaboración y ejecución del plan local para el cumplimiento del PENSPA alianzas con actores sociales clave por medio de reuniones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Lineamientos y decisiones de carácter político que orientan los recursos en otros temas. | Abordaje limitado de las competencias institucionales para garantizar el acceso al derecho a la salud para la población migrante. De igual forma, esta población tiene información insuficiente sobre estos derechos, y servicios institucionales. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Articulación del enfoque de derechos de la población migrante en procesos socioeducativos desarrollados en el tema de trata y tráfico de personas. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las jefaturas, y eventualmente situaciones de emergencia, alertas sanitarias, reportes de incidentes al 911. | Atrasos en la programación de visitas establecidas e incumplimiento de las metas de programación, con el consecuente riesgo sanitario en la salud y el ambiente. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Priorización de las visitas de inspección por tema, tipo y riesgo del establecimiento en reuniones de Equipo de Regulación de la Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambio de gobierno, conlleva a modificación de lineamientos y planes nacionales. Además, limitaciones de personal en las Áreas Rectoras implica establecer prioridades según el nivel de riesgo y solicitudes de los niveles superiores. | Atraso o incumplimiento de las acciones locales programadas, y asignación del personal a otras funciones. | ALTA | MEDIA | 0 | ALTA | MEDIA | 0
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | La Municipalidad no cuente con una versión actualizada y vigente del PMGIR. | Las Áreas Rectoras y la Dirección Regional no cuentan con un documento de referencia para la evaluación del cumplimiento de las acciones en gestión integral de residuos del gobierno local. | MEDIA | BAJA | 6 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Verificación del cumplimiento de la Ley 8839 en establecimientos y actividades, por medio de visitas de inspección. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 ,702490662-SILVIA MARIA SALAS RODRIGUEZ-058997 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emisión de lineamientos para enfocar el recurso humano en la atención de otros temas de interés para los niveles superiores, y eventuales modificaciones en las políticas y planes nacionales derivadas del cambio de gobierno. | Incumplimiento de las actividades programadas, así como la desatención de las necesidades de acceso a la información y atención de la población adolescente para la prevención del embarazo. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Realizar ajustes a la programación autorizados por los Niveles Locales y/o Regionales acordados en reuniones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Limitado acceso a recursos financieros propios para la implementación de las acciones y proyectos de salud. | Alcance territorial e impacto reducido de las estrategias implementadas. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Articulación de acciones o procesos de promoción de la salud a través del establecimiento de alianzas en reuniones de campo y formalización de solicitudes por correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Rotación de personal, incapacidad operativa y prioridades institucionales. | Atraso en la juramentación de la COLOSAM y suspensión de las sesiones programadas, lo cual influye sobre el proceso de diseño y cumplimiento del Plan de Trabajo. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Confección y envío de solicitudes de nombramiento o suplencia de nuevos integrantes de los representantes institucionales por medio de correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  |  | Posibles eventos asociados a los efectos del Cambio Climático | Variabilidad climática de la zona, y aspectos geográficos que influyen sobre el incremento de las lluvias en determinadas zonas del país. Lo cual se suma al mal estado de las instalaciones comunales para realizar actividades bajo techo. | Suspensión o cambios en el programa de actividades planeadas. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración de un plan de trabajo local que incorpore alianzas con organizaciones públicas, privadas y comunitarias, acordadas por medio de reuniones de trabajo y solicitudes vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | El Ministerio de Salud no asigna contenido presupuestario para programas con recursos propios que faciliten el desarrollo de actividades de promoción de la salud. | Alcance limitado de las actividades para la adquisición de insumos básicos como hidratación, protección solar, reposición de implementos recreativos, artículos promocionales, contratación de servicios, promotores físicos, pago de horas extra, entre otros. | MUY ALTA | MEDIA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Implementación de acciones y campañas para la promoción de la actividad física articuladas intersectorialmente en reuniones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con el perfil idóneo requerido por la institución | Las Direcciones Regionales y Áreas Rectoras carecen de profesionales en nutrición destacados que puedan brindar el soporte profesional requerido por los actores o grupos a los cuales se dirigen las actividades programadas. | Un abordaje limitado de las temáticas que se desarrollan con la población objetivo de los proyectos implementados. | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Articulación de proyectos y acciones por medio del establecimiento de alianzas con otras instancias públicas (Servicios de Nutrición de la CCSS, MAG, INA, Universidades). | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | La institución no asigna recursos financieros para la adquisición de insumos y materiales que permitan el planteamiento de estrategias metodológicas más atractivas y pertinentes según los tipos de población o proyectos propuestos. | Pocos incentivos y motivación para que las personas adopten conductas y hábitos saludables. | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Gestión de solicitudes a los niveles superiores para la compra de los insumos y materiales requeridos en el desarrollo de las actividades programadas, vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603750784-EDUARDO DE JESUS CHAVES HERRA-003855 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las jefaturas de enfocar las visitas a otro tipo de actividades o establecimientos de salud. | Operación de equipos que no cumplen con parámetros establecidos, pérdida de control sobre la vigencia de las licencias de operadores y vencimiento de certificados, lo cual representa un riesgo para la población que accede a estos servicios. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Priorización y asignación de las visitas de inspección a establecimientos que operan equipos emisores de radiaciones ionizantes, en reuniones interequipos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Se carece de una herramienta o instrumento de evaluación de este tipo de actividades, homologada y avalada para los niveles locales. | La evaluación no cumple con parámetros de evaluación de calidad y ajustados al tipo de actividad, generando riesgos a la salud de la población que utiliza estos servicios. | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Emisión de solicitud de apoyo técnico por parte del Nivel Central y/o Regional vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con el perfil idóneo requerido por la institución | Las Áreas Rectoras carecen de profesionales en salud idóneos para la evaluación de equipos emisores de radiaciones, lo cual puede tener relación con los perfil de puestos, plazas disponibles, presupuesto, entre otros factores. | Las evaluaciones no cumplen con los parámetros requeridos para asegurar el adecuado funcionamiento, manejo y mantenimiento de estos equipos. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | MEDIA | 15 | Las Áreas Rectoras no están avaladas para emitir procedimientos, ni autorizar la creación de nuevas plazas. | No | Transferir | Emisión de solicitud de apoyo técnico por parte del Nivel Central y/o Regional vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de los propietarios de los establecimientos de salud por desconocimiento de la normativa. | Denegación o suspensión del permiso de funcionamiento, con el consecuente riesgo en la salud en la población por la operación de servicios de salud que incumplen con requisitos de funcionamiento. | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Asesoría y acompañamiento a los administrados en ventanilla de atención al cliente por medio de la atención presencial, telefónica o vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 ,207200262-ERIKA ANDREA ROJAS ROJAS-057281 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Atrasos en la presentación de los reportes operacionales, en los plazos establecidos en la normativa. | Pérdida de control y seguimiento de la calidad de agua para consumo humano y residuales, con los consecuentes afectaciones a la salud y el ambiente. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Asesoría y acompañamiento a los usuarios mediante la atención presencial, vía telefónica o correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 ,207200262-ERIKA ANDREA ROJAS ROJAS-057281 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Atrasos en la presentación de los reportes operacionales, en los plazos establecidos en la normativa. | Pérdida de control y seguimiento de la calidad de agua para consumo humano y residuales, con los consecuentes afectaciones a la salud y el ambiente. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional con otras instancias competentes por medio de reuniones de trabajo y correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atraso en la emisión de los lineamientos, protocolos o procedimientos para la acreditación de servicios de salud. | Incumplimiento de las metas de programación de la UO. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Ejecución de las inspecciones programadas a los establecimientos de salud por medio de visitas de campo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 ,702490662-SILVIA MARIA SALAS RODRIGUEZ-058997 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de jefatura, y eventualmente situaciones de emergencia, alertas sanitarias, reportes de incidentes al 911. | Atrasos en la programación de visitas establecidas e incumplimiento de las metas de programación, con el consecuente riesgo sanitario en la salud y el ambiente. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de las visitas de control según tema, tipo y riesgo del establecimiento, en reuniones de equipo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Limitaciones de los administrados para cumplir con los requisitos de no tener deudas pendientes con la CCCS y Ministerio de Hacienda. | Denegación o atraso en el otorgamiento del PSF, con el consecuente riesgo en la salud y el ambiente debido a la operación de establecimientos o actividades que no cumplen con los requisitos físico sanitarios. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Orientación a los administrados durante las visitas de campo, en las cuales se les recuerde la importancia de mantenerse al día con el pago de sus obligaciones. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 ,702490662-SILVIA MARIA SALAS RODRIGUEZ-058997 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Limitaciones administrativas y presupuestarias para la contratación de personal de sustitución en períodos de incapacidades, permisos o licencias. | Atrasos en el otorgamiento de los PSF, con el consecuente efecto en el cumplimiento de los trámites en tiempo legal. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Gestión de solicitud al Nivel Central y/o Regional para la sustitución de personal con licencias o permisos prolongados. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Vulnerabilidad de la Plataforma VUI (imposibilidad que tienen los usuarios para modificaciones posteriores). Directrices del administrador de la plataforma, que no son consistentes con los procedimientos del MS. | Afectación a los usuarios de la Plataforma para cumplir con los requisitos de ley. Malestar en los administrados, incremento en las quejas y afectación a la imagen institucional. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Gestión ante el Nivel Regional/Central para que se realicen los ajustes a la plataforma por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de jefatura, y eventualmente situaciones de emergencia, alertas sanitarias, reportes de incidentes al 911. | Atrasos en la programación de visitas conllevan la pérdida de control físico sanitario de actividades de alto riesgo para la población o el ambiente. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Distribución de las visitas a establecimientos por temáticas y nivel de riesgo en reuniones interequipos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las jefaturas, y eventualmente situaciones de emergencia, alertas sanitarias, incremento de los reportes de incidentes al 911. | Atrasos en la programación de visitas establecidas e incumplimiento de las metas de programación, con el consecuente riesgo sanitario en la salud y el ambiente. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Distribución de las visitas de a establecimientos por temáticas o tipos de establecimientos en reuniones de trabajo del Equipo de Regulación de la Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Disponibilidad de profesional en medicina por incapacidades, permisos, vacaciones u otros factores. | Limitaciones en la aplicación criterios técnicos para la evaluación de los servicios de salud. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Emisión de solicitudes de apoyo técnico al Nivel Regional, vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Omisión o desconocimiento relacionado con el desarrollo de actividades temporales principalmente en fiestas, turnos o similares. Un factor que influye, es el cambio en las juntas directivas de las Asociaciones de Desarrollo. | Actividades que incumplen con los requisitos normativos, lo cual puede implicar riesgos físicos y sanitarios que pueden afectar la salud y seguridad de la población que asiste a estos eventos. Clausura de actividades que no cuentan con la autorización. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Orientación y acompañamiento al cliente en la tramitología, por medio de la atención presencial, vía telefónica o correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 ,207200262-ERIKA ANDREA ROJAS ROJAS-057281 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aumento inusual de la cantidad de denuncias que ingresan al Área Rectora. | Incumplimiento de plazos de resolución de las denuncias de alto riesgo sanitario y eventuales quejas de los usuarios en la Controlaría de Servicios. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Redistribución de personal en tareas de atención y seguimiento de denuncias, por medio de reuniones inter equipos o correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las jefaturas, y eventualmente situaciones de emergencia, atención de alertas sanitarias y reportes de incidentes al 911. | Atrasos en la programación de visitas establecidas e incumplimiento de las metas de programación, con el consecuente riesgo sanitario en la salud y el ambiente. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Priorización de las visitas de inspección considerando el nivel de riesgo de la actividad en reuniones de equipo de Regulación de la Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Deficiencias en la gestión administrativa para la adquisición del biológico y limitaciones presupuestarias. | Desabastecimiento del biológico en los servicios de salud públicos. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Transferir | Revisión y envío de planes remediales de las coberturas de vacunación de las Áreas de Salud, por medio de reuniones de trabajo y correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Limitaciones para el pago de viáticos, combustible y horas extra del personal destacado para la emergencia, así como la reparación y mantenimiento de la flotilla vehicular. | Desatención de las situaciones de riesgo que puedan afectar las condiciones de salud de la población durante la emergencia o desastre. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Transferir | Gestión de solicitudes de apoyo al Nivel Central y/o Regional, vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se cuente un profesional destacado en el proceso de Vigilancia de la Salud, u otros procesos, por motivos de incapacidades, vacaciones, renuncias, traslados u otros. | Limitada capacidad para atender las funciones, suspensión de actividades, desactualización de bases de datos y entrega inoportuna de informes, lo cual podría generar pérdida de trazabilidad en el seguimiento de casos, y potenciales brotes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Priorización de las visitas por temáticas, tipo o riesgos de los establecimientos por medio de reuniones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se cuente un profesional destacado en el proceso de Vigilancia de la Salud, u otros procesos, por motivos de incapacidades, vacaciones, renuncias, traslados u otros. | Limitada capacidad para atender las funciones, suspensión de actividades, desactualización de bases de datos y entrega inoportuna de informes, lo cual podría generar pérdida de trazabilidad en el seguimiento de casos, y potenciales brotes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Gestión de la solicitud de apoyo al Equipo de Vigilancia de la Salud del Nivel Regional por medio de correos electrónicos y en reuniones de Dirección de Área. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se cuente un profesional destacado en el proceso de Vigilancia de la Salud, u otros procesos, por motivos de incapacidades, vacaciones, renuncias, traslados u otros. | Limitada capacidad para atender las funciones, suspensión de actividades, desactualización de bases de datos y entrega inoportuna de informes, lo cual podría generar pérdida de trazabilidad en el seguimiento de casos, y potenciales brotes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Coordinación del Equipo EGI-Arbovirosis Local mediante reuniones ordinarias y correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Incremento inusual de casos y transmisibilidad de enfermedades en una localidad específica, a nivel nacional o internacional. | Pérdida de capacidad para el abordaje de los eventos, trazabilidad de los casos y atención oportuna en los servicios de salud. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Conducción del análisis, monitoreo y control de los eventos de notificación obligatoria en las reuniones de la CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Incremento inusual de casos y trasmisión comunitaria de infecciones respiratorias en localidades del Área Rectora, a nivel nacional o internacional. | Pérdida de capacidad de abordaje , trazabilidad y atención médica de los casos, con el consecuente incremento en la gravedad y potenciales pérdidas de vidas humanas. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Conducción del monitoreo, control o análisis de los casos de IRAS reportadas en las reuniones de la CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Factores de orden político, legal o administrativo que dificultan llegar a acuerdos con los actores internos o externo. Además, la sobrecarga del personal o carencia de personal especializado puede limitar el diseño de nuevas protocolos. | Protocolos o procedimientos que no responden a la realidad o las necesidades actuales, lo cual dificulta su implementación y la imagen institucional. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Socialización de los protocolos nuevos o actualizados por el Nivel Central en reuniones virtuales o presenciales con los equipos de trabajo locales. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Aumento desmedido de casos que supere el recurso humano disponible para el abordaje. | Pérdida de trazabilidad de los casos, y aumento transmisión del evento, que puede conllevar a su vez pérdidas humanas, saturación de los servicios y gravedad de los casos. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Coordinación con otros equipos (locales y regionales) para el abordaje de brotes, epidemias y pandemias en reuniones de trabajo y correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Limitaciones administrativas y presupuestarias para la contratación de personal adicional o para la sustitución temporal por permisos, incapacidades, vacaciones u otros. | Incumplimiento de las actividades programadas, y dificultades para implementar las acciones de seguimiento y coordinación con las Áreas de Salud. | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Emisión de solicitudes de soporte del Equipo de Vigilancia de la Salud de la Dirección Regional por medio de correo electrónico y reuniones de Direcciones de Área. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Limitaciones en la asignación de presupuesto institucional y para los actores involucrados para el abordaje integral de las campañas para la intervención comunitaria. | Dificultades para promover cambios conductuales en la población lo cual deriva en brotes permanentes en localidades específicas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación de acciones con gobiernos locales y Asociaciones de Desarrollo Integral, por medio de reuniones de trabajo y correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Incremento en el número de casos, por movimientos migratorios inesperados, detección inoportuna o subregistro, pocos controles migratorios, limitado acceso a la información en cuanto al acceso al tratamiento. | Pérdida de trazabilidad de los casos, lo cual conlleva escaso control sobre las cadenas de transmisión, y limitado acceso al tratamiento. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Actualización, ejecución y seguimiento de la estrategia local DTIR en reuniones de trabajo interequipos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las jefaturas para dar respuesta a otras actividades como emergencias, alertas sanitarias, directrices ministeriales, entre otros. | Incumplimiento de las metas de programación, y debilitamiento de las acciones para el abordaje integral de las enfermedades arbovirales. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Seguimiento de actos administrativos girados por medio de visitas de campo articuladas con el Equipo MIV. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 603010037-JOSE LUIS VARGAS ELIZONDO-002446 ,702490662-SILVIA MARIA SALAS RODRIGUEZ-058997 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Incremento inusual en el número de casos reportados por las Áreas de Salud. | Pérdida de la trazabilidad y capacidad del abordaje de los casos, aumento de la transmisión comunitaria, y la consecuente pérdida de vidas humanas y gravedad de los casos. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Análisis y cierre de casos en reuniones de las Comisiones de Vigilancia Epidemiológica (CILOVIS). | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Incremento inusual en el número de casos reportados por las Áreas de Salud. | Pérdida de la trazabilidad y capacidad del abordaje de los casos, aumento de la transmisión comunitaria, y la consecuente pérdida de vidas humanas y gravedad de los casos. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Mantener la vigilancia activa según la situación epidemiológica, a través de reuniones de coordinación y visitas de campo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Limitaciones en las partidas de viáticos, combustible y tiempo extraordinario, así como para la reparación y mantenimiento de la flotilla vehicular. | Intervención inoportuna de los casos sospechosos y positivos reportados, disminución en el número de visitas domiciliares y otras acciones propias del Programa MIV. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Divulgación de guías o protocolos clínicos para el abordaje de pacientes con enfermedades arbovirales por medio de correos electrónicos o reuniones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Limitaciones administrativas y presupuestarias para la contratación de personal adicional o sustitución para incapacidades, permisos, vacaciones u otras. | Atrasos en la actualización de bases de datos, elaboración y envío de los informes a las autoridades superiores. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Gestión del apoyo del Equipo de Vigilancia de la Salud del Nivel Regional por medio de correos electrónicos y en reuniones de Direcciones de Área. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Incremento inusual de casos en localidades no programadas, generando que los recursos del MIV de la Unidad Organizativa deban destinarse a la atención de otras prioridades. | Incumplimiento de la programación 2026, pérdida de trazabilidad y capacidad en el abordaje de los casos. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Ejecución de acciones de vigilancia activa de los casos por medio de visitas de campo y reuniones de interquipos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 ,603010037-JOSE LUIS VARGAS ELIZONDO-002446 ,206650990-MARIELA SEGURA MATAMOROS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | El presupuesto asignado sea limitado para cubrir los costos reales de un bien o servicio que requiere ser adquirido. | Atrasos o subejecución presupuestaria. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Gestión de solicitudes de modificación presupuestaria por partidas o subpartidas vía correo electrónico y en reuniones de Directores de Área. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Recursos asignados no se ajustan a los precios de mercado, o productos requeridos no están disponibles con las características o especificaciones técnicas requeridas. | Atrasos o subejecución presupuestaria. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Gestión de solicitudes de presupuesto extraordinario al Nivel Regional/Central por medio de correos electrónicos y en reuniones de Direcciones de Área. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Las Áreas Rectoras no cuentan con lineamientos homologados y avalados para la confección de sus planes de trabajo. | Incumplimiento de la meta programa, dispersión y limitada continuidad de las acciones que realiza la Comisión de Salud Ocupacional de la UO. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Gestión de solicitud de lineamientos a la Oficina del Nivel Central para que sean emitidos los lineamientos para el diseño de los planes de trabajo vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Recursos institucionales destinados al abordaje de emergencias o actividades de mayor riesgo. | Incumplimiento de las actividades programadas. | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de continuidad en la capacitación y asesoría a las Comisiones de Salud Ocupacional de los niveles locales. | Carencia de un plan de trabajo actualizado y homologado con los lineamientos institucionales, así como el incumplimiento de las funciones asignadas en la normativa. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Implementación de las actividades que sean solicitadas por el Nivel Central y/o Regional por medio de procesos de capacitación dirigidas al personal de la UO, envío de informes o documentos técnicos remitidos vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,702490662-SILVIA MARIA SALAS RODRIGUEZ-058997 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Carencia de contenido financiero asignado a la Dirección Regional para el desarrollo de actividades o contratación de servicios profesionales, ya sea por disposiciones administrativas o bien, o por recortes solicitados por el Ministerio de Hacienda. | Limitada capacidad del Nivel Central y/o Regional para cumplir con los objetivos del Programa PREMISA lo cual provoca desmotivación y escaso acompañamiento al personal en su proceso de jubilación. | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Promoción de actividades de fortalecimiento del clima laboral a nivel de la UO, en las cuales participe el personal inscrito en PREMISA. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Inconsistencia entre las directrices internas gubernamentales e institucionales y las de promoción de climas laborales favorables, así como en cuanto a la asignación de recursos públicos para actividades que incentiven al personal. | Limitaciones de las jefaturas para implementar las acciones lo cual afecta la promoción de un clima laboral favorable en las Unidades Organizativas. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Implementación de pausas activas en la jornada laboral y actividades integrativas en las sesiones del Consejo Local de Área Rectora de Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Carencia de un proceso articulado y oportuno para la identificación de las necesidades de capacitación del personal de los niveles locales. Asimismo, limitaciones presupuestarias y de recurso humano para ejecutar el plan de capacitación. | Retroceso en los procesos ante la falta de actualización profesional, programas que no responden a la dinámica e interés del personal de la UO, con el consecuente debilitamiento del talento humano de la institución y deterioro de la imagen institucional. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Autorizar permisos o licencias al personal cuando estos requieran acceder a procesos de formación profesional brindados por la institución o de forma particular por medio de correos electrónicos o reuniones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Solicitudes constantes de otros productos en plazos limitados o carácter de urgencia que provienen de los niveles superiores, y que no están alineados o integrados en las programaciones institucionales. | Desviación de las acciones y superposición de las agendas, lo cual conlleva la reprogramación y hasta suspensión de actividades vinculadas al cumplimiento e las metas del POI. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Presentación y análisis de los informes de cumplimiento del POI 2026 en reuniones del Consejo Local de Área Rectora. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Sobrecarga de funciones y enfoque en otras prioridades. | Incumplimiento de las metas de programación. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | El Área Rectora carece de una zona de bodega para el almacenamiento temporal y seguro de los documentos que deben ser transferidos o eliminados. | Pérdida o deterioro de documentos físicos e información histórica que puede ser necesaria para atender procesos legales propios de la institución, y con alto valor científico y cultural. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Seguimiento a la gestión presupuestaria para la construcción de una bodega en la Unidad Organizativa que contemple un espacio para el almacenamiento de documentos, por medio de solicitudes remitidas vía corre electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603750784-EDUARDO DE JESUS CHAVES HERRA-003855 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con el perfil idóneo requerido por la institución | Los niveles locales y regionales carecen de un profesional en archivística. | La gestión archivística no cumple los parámetros de calidad requeridos. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Gestión de solicitudes de soporte al Nivel Central y/o Regional por medio de correos electrónicos y en reuniones de la Dirección Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603750784-EDUARDO DE JESUS CHAVES HERRA-003855 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Mantenimiento de la Plataforma en el período que deba realizarse la autoevaluación. | Atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega de la autoevaluación. | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Vulnerabilidad de la Plataforma VUI (imposibilidad que tienen los usuarios para modificaciones posteriores). Directrices del administrador de la plataforma, que no son consistentes con los procedimientos del MS. | Afectación a los usuarios de la Plataforma para cumplir con los requisitos de ley. Malestar en los administrados, incremento en las quejas y afectación a la imagen institucional. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Gestión ante el Nivel Regional/Central para que se realicen los ajustes a la plataforma a través de correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible falla informática en los sistemas | La base nacional de registro de datos es administrada por una única persona quien es la que puede realizar cambios. Además se han presentado desconfiguraciones y bloqueo de espacios editables. | Pérdida de información, dificultades para restaurar vínculos de acceso a la hoja de cálculo, atraso en la resolución de trámites, lo cual conlleva incumplimiento de plazos, quejas y disconformidad en los usuarios. | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Actualización de los respaldos internos de la información en One Drive y discos externos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Carencia de presupuesto para el mantenimiento de la flotilla, disponibilidad de una caja chica para servicios inmediatos, y recortes presupuestarios. | Deterioro y desgaste de los bienes institucionales, así como afectación en la disponibilidad de recursos para las actividades que se desarrollan en los procesos. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Gestión de solicitudes de asignación de presupuesto adicional o extraordinario para los requerimientos de la UO por medio del envío de correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Atraso en la remisión de los enlaces de las encuestas a las Áreas Rectoras. Procedimientos internos de comunicación entre los tres niveles de gestión del Ministerio. | Incumplimiento en la aplicación de las encuestas, carencia de información sobre la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio, afectación la gráfica de resultados por la baja cantidad de encuestas aplicadas, y en la calificación de la UO. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de los enlaces de las encuestas a las Áreas Rectoras con al menos una semana de antelación, vía correo electrónico. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Factores diversos pueden conllevar el aumento de casos y transmisión de enfermedades que pueden afectar zonas específicas, en todo el país o a nivel mundial. | Emisión de declaratorias de emergencia por parte de las autoridades conllevaría cambio de prioridades, y por lo tanto desatención de los servicios institucionales y de salud. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Priorizar el análisis de casos según criterio técnico emitido por las Comisiones de Mortalidad Materno Infantil, en reuniones de trabajo con el personal del Área y las instituciones involucradas. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Diversos factores que puedan aumentar el contagio y la transmisibilidad en una localidad específica, a nivel nacional o internacional. | Incumplimiento de plazos para la presentación de los análisis de los casos de mortalidad materna, lo cual puede incidir en el abordaje oportuno e implementación de medidas preventivas en los establecimientos de salud. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Area Rectora de Salud Aguas Zarcas |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Atraso en la devolución de los resultados de los planes de mejora, por políticas internas y sobrecarga de funciones del personal de la CCSS. | Incumplimiento de las acciones planteadas en el plan de mejora, lo que conlleva que los factores de riesgo de la mortalidad infantil no sean atendidos oportunamente. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Transferir | Gestión de una solicitud a la Dirección del Área de Salud de la CCSS por medio del envío de correos electrónicos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento