## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guatuso
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 2 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 5 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 150 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guatuso
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guatuso
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Específico | Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Huetar Norte | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Que se deba de brindar apoyo en una emergencia | Que no se puedan gestionar los trámites y consultas a tiempo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Funcionarios del Area Rectora tengan la imposibilidad de atender la emergencia por situaciones personales o de traslados. | Que no se atienda la emergencia local. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se pueda atender una programación | Desconocimiento de las posibles consecuencias y aumentos de casos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Actividad de control: contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad por enfermedad o accidente | Reducción del número de giras | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Huetar Norte | Probable falta de líquidez | Reducción del presupuesto de combustible | Reducción del número de giras | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar con otras instituciones transporte, mediante gestión con las jefaturas, cuando se presente el riesgo indicado | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Un solo profesional a cargo de dos procesos | No lograr cumplir con la programación, por recargo de funciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Contratación de personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad por enfermedad o accidente | Que no se cumpla con la programación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Huetar Norte | Probable falta de líquidez | Reducción del presupuesto de combustible | Reducción del número de giras | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar transporte con otras instituciones, mediante solicitud de apoyo a las jefaturas, cuando la situación de presente | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Que no se actualicen las normativas en NC | No aplicar la normativa de forma correcta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Probable falta de líquidez | Reducción del presupuesto de combustible | Reducción del número de giras | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar transporte con otras instituciones, mediante la coordinación con las jefaturas, cuando el riesgo se presente | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad por enfermedad o accidente | Reducción del número de giras | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Huetar Norte | Probable falta de líquidez | Reducción en presupuesto de combustible. | Reducción del número de giras | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | coordinar con otras instituciones transporte, mediante la gestión con otras jefaturas, cuando se presente el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad por enfermedad o accidente | Reducción del número de giras | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad por accidente o enfermedad | Reducción del número de giras | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Huetar Norte | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Que se presente un desastre natural, como en el caso de las inundaciones | Que no se cumpla con la programación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad por accidente o enfermedad | Reducción del número de giras | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo de personal de otras ARS, mediante solicitud de oficio al NR para las gestiones pertinentes, cuando se presente el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Huetar Norte | Probable falta de líquidez | Reducción en presupuesto de combustible | Reducción del número de Giras | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | coordinar con otras institución transporte, mediante la gestión con jefaturas de otras instituciones, cuando se presente el riesgo indicado. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Dificultad para darle el debido seguimiento a la cobertura de las vacunas | imposibilidad de atender de manera efectiva la cobertura de las vacunas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo a la Dirección Regional mediante correo electrónico, para que colabore con un profesional en el seguimiento de las coberturas de vacunas cuando estas sean requeridas y en el Área no se pueda controlar | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se pueda atender de forma oportuna las emergencias. | Incremento en brotes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se puedan atender los eventos. | aumento de casos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se puedan desarrollar las actividades. | Componentes desactualizados. | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo a la dirección Regional, por medio de correos electrónicos cuando se vea en la necesidad de poder atender las actividades y no se cuente con personal idóneo en el Área Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Llevar subregistros | Aumento de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | La no sensibilización de los nuevos protocolos | Desconocimiento de las actualizaciones para cumplir con los nuevos lineamientos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Dificultad para atender de forma oportuna un evento | Impacto negativo en los resultados de un brote, epidemia o pandemia. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo a la Dirección Regional, para cubrir el evento, por medio de correo electrónico, en el momento en que se nos presente la necesidad de un apoyo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se puedan identificar las causas de coberturas | No cumplir con las metas establecidas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No contar con profesional con conocimiento del tema. | No se ejecuten las acciones a tiempo, que se presenten posibles casos de malaria. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Se deba de atender la emergencia. | Acumulación de residuos no tradicionales en hogares y/o establecimientos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Profesional incapacitado, no poder cumplir con lo indicado | Imposibilidad de atender de manera efectiva la estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo a la Dirección Regional mediante correo electrónico para que se brinde apoyo la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad de funcionario, se puede dar una mala organización con el desarrollo de las actividades. | Que no se de a conocer la norma. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se le pueda dar el seguimiento a los casos | Pérdida de información, no se podrá controlar las enfermedades. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Solicitud de apoyo a otras ARS en las cuales se presenten brotes de enfermedades vectoriales. | Que no se de el cumplimiento de la programación | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar el apoyo de personal de otras ARS, mediante solicitud al NR, cuando se presente la situación. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | No contar con proveedores en el cantón que cumplan con la ley general de contratación pública. | La no ejecución de las compras. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar proveedores en otras zonas fuera del cantón, haciendo consultas en SICOP o en otras Áreas Rectoras si cuentan con registros, cada vez que sea necesario. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 901030980-VILMA CATALINA ORTEGA ESPINOZA-356396 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que se deba de realizar apoyo en otros procesos, que se cumplan los plazos de tramites pero dirección quien aprueba se encuentra en otras actividades. | Que se ejecuten las compras y no se pueda atender la necesidad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incapacidades del personal de la comisión | No lograr el 100% de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que la persona responsable no pueda preparar a tiempo la conmemoración de alguna fecha. | Dejar pasar alguna fecha. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incapacidades del personal de la comisión | No lograr el 100% de lo programado. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Programación de otras actividades que se tengan que cumplir en tiempo. | Que no se pueda asistir a las actividades de PREMISA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible ineficiencia en los procesos debido a la ausencia o insuficientes estímulos para el reconocimiento de la labor eficaz y eficiente de los funcionarios(as). | Recargo de funciones de algunos funcionarios. | Desmotivación, Baja la productividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | La no participación en las capacitaciones | Anuencia de la no participación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | un solo profesional a cargo de dos procesos | no cumplir con la programación por recargo de funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | contratar personal capacitado, mediante las gestiones necesarias que solicita NC, cuando se vea recargado el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recargo de labores, la persona encargada deba de brindar apoyo en otras labores | Registro del archivo desactualizado, No se encuentre ordenados los expedientes y el archivo en general | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Como prioridad, brindarle atención a la emergencia. | Que no se realicen las actividades en las fechas programdas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reprogramar fechas de las actividades para el plan de mejora, mediante reuniones de coordinación del equipo local | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Huetar Norte | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | No llenado de la herramienta de la Autoevaluación | Que no se pueda ejecutar y realizar el debido seguimiento del Control Interno. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Que no se pueda cumplir con los tiempos del llenado de la herramienta, solicitar prorroga para el llenado de la herramienta en el momento que se detecte que no se puede cumplir con el tiempo. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Priorización Emergencia Sanitaria ante esta labor | No se logre gestionar consultas y trámites de los clientes | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Apoyar en otras actividades de carácter urgentes. | Incumplimiento de las actividades. Clientes internos insastifeschos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que del nivel Central no soliciten aplicar la encuesta | No se puede evaluar la calidad de los servicios | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Funcionario incapacitado. Dificultad para atender de forma oportuna un evento. | Incumplimiento de la normativa, imposibilidad de atender de manera efectiva los casos presentados, atrasos en cierre y entrega de informes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo a la Dirección Regional, mediante correos electrónicos para que se puedan abordar los casos presentados del cantón, cada vez que osea necesario atender el evento. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-04 - Area Rectora de Salud Guatuso | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se aborde oportunamente un caso | Aumento de casos de mortalidad infantil. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Guatuso |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Que no se puedan abordar los casos a tiempo | Aumento de casos de mortalidad infantil | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Guatuso
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guatuso
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento