## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Chiles
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 84 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 260 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 188 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 250 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 188 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 188 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Operativos interinstitucionales de control sanitario ejecutados en cumplimiento de la normativa vigente. | 0 | 0 | Número de operativos interinstitucionales de control sanitario ejecutados en cumplimiento de la normativa vigente. | Sumativa | Operativos | 0 | 4 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) (POI NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Chiles
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Chiles
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Operativos interinstitucionales de control sanitario ejecutados en cumplimiento de la normativa vigente. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Limitada disponibilidad de personal, recursos o prioridades institucionales diferentes por parte de las entidades involucradas. | Retraso o no ejecución de los operativos interinstitucionales, afectando el cumplimiento de la meta anual y la eficacia del control sanitario en zonas de riesgo. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con las instituciones involucradas, mediante reuniones o comunicaciones formales para definir responsabilidades, fechas, recursos y puntos de control sanitario para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Huetar Norte | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Dificultad del personal para adaptarse a los cambios de digitalización de la mayoría de trámites de los servicios que brinda la institución. | Trámites no atendidos en tiempo legal establecido. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Implementar estrategias de capacitación como talleres y material informativo, orientado a fortalecer el conocimiento de la normativa y los requisitos para el trámite de los servicios que brinda la institución y el manejo de las diferentes plataformas | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Surgimiento de situaciones y actividades no contempladas en la programación que requieren atención inmediata | Herramientas operativas desactualizadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Nombrar mediante oficio, a una o dos personas como responsables de la actualización de las herramientas. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones y brindando apoyo en la coordinación por ausencia de director en el ARS. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Programación de actividades por niveles superiores y/o atención de actividades emergentes no programadas | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Huetar Norte | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Nuevo gobierno con nuevas prioridades | Acciones rectoras no ejecutadas porque el tema no es una prioridad para el gobierno actual | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollar actividades de promoción del autocuidado y derechos en salud dirigidas a la población en general, mediante charlas, talleres y campañas informativas para asegurar la continuidad de las acciones frente a posibles cambios de tipo político | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones y brindando apoyo en la coordinación por ausencia de director en el ARS. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones de salud | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones de salud | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones y brindando apoyo en la coordinación por ausencia de director | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | ALTA | BAJA | 8 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos o del nivel regional para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones y brindando apoyo en la coordinación por ausencia de director en el ARS. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención y priorización de otras tareas emergentes, tales como apoyo a otras áreas rectoras, participación en operativos interinstitucionales, atención de incidentes, recepción de decomisos, entre otros. | Metas incumplidas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar las actividades programadas mediante revisión técnica y administrativa del plan de trabajo, enfocando los recursos y esfuerzos en las de mayor relevancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Programación de actividades por niveles superiores y/o atención de actividades emergentes no programadas | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desinterés del administrado en cumplimiento de normativa. | Afectación en la gestión integral de los residuos del cantón | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elevar a niveles superiores, mediante oficio o correo electrónico, los casos de incumplimiento de normativa o actos administrativos detectados. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones y brindando apoyo en la coordinación por ausencia de director en el ARS. | Actividades programadas no ejecutadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones y brindando apoyo en la coordinación por ausencia de director en el ARS. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Poca claridad de las acciones institucionales que deben realizar en cumplimiento de la Estrategia Centros Educativos Promotores de la Salud | Acciones desarrolladas no responden a los objetivos de la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones y brindando apoyo en la coordinación por ausencia de director en el ARS. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar oportunamente apoyo de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del Área Rectora de Salud, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal de planificación en el nivel local encargados de múltiples funciones de salud y atención de actividades emergentes | Plan de actividades no ejecutado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Promoción de la actividad física en los planes de ILAIS y Subsistema y Junta Local de Protección de la Niñez y Adolescencia y en grupos de Adultos Mayores. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Huetar Norte | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Se demanda la realización de acciones a nivel país sin contemplar las diferentes realidades y entorno de cada cantón. | Acciones estratégicas incumplidas por las limitaciones socioeconómicas, ambientales, institucionales, recursos económicos, educativos y culturales propias de cada comunidad. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollar actividades de divulgación de las guías alimentarias y la promoción de estilos saludables donde se incluya la alimentación y nutrición saludable en diferentes grupos poblacionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento o desinterés del administrado en cumplimiento de normativa. | Equipos emisiores de radiaciones ionizantes en funcionamiento sin estar debidamente habilitados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Brindar seguimiento a los centros de salud que cuentan con equipos de radiaciones ionizantes para verificar que se encuentren debidamente habilitados y calibrados, y generar actos administrativos cuando se detecten situaciones de incumplimiento. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Huetar Norte | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Falta de conocimiento de la normativa vigente por parte de funcionarios en cuanto a los requisitos a solicitar para los tramites de habilitaciones de salud | La entrega de trámites incompletos retrasa el análisis y procesamiento de las gestiones, impidiendo brindar una respuesta en los tiempos definidos por la institución. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elevar a niveles superiores, mediante oficio o correo electrónico, los casos de incumplimiento de normativa o actos administrativos detectados. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los representantes legales de las Asadas no cumplan con los actos administrativos emitidos por el ARSLCH | No se aplica la guia SERSA a los acueductos nuevamente por tener actos administrativos pendientes | ALTA | BAJA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elevar a la dirección del ARSLCH la lista de los acueductos que poseen actos administrativos pendientes para que sean elevados al nivel superior para que se gestione a nivel político con el AyA y se brinde el cumplimiento de los actos administrativos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención y priorización de otras tareas emergentes, tales como apoyo a otras áreas rectoras, participación en operativos interinstitucionales, atención de incidentes, recepción de deccomisos, etc | Retraso en la atención de solicitudes y/o metas incumplidas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar las actividades programadas mediante revisión técnica y administrativa del plan de trabajo, enfocando los recursos y esfuerzos en las de mayor relevancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención y priorización de otras tareas emergentes. | Metas incumplidas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar las actividades programadas mediante revisión técnica y administrativa del plan de trabajo, enfocando los recursos y esfuerzos en las de mayor relevancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención y priorización de otras tareas emergentes. | Metas incumplidas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar las actividades programadas mediante revisión técnica y administrativa del plan de trabajo, enfocando los recursos y esfuerzos en las de mayor relevancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Falta de conocimiento de la normativa vigente por parte de funcionarios en cuanto a los requisitos a solicitar para los tramites de permisos sanitarios | La entrega de trámites incompletos retrasa el análisis y procesamiento de las gestiones, impidiendo brindar una respuesta en los tiempos definidos por la institución. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud por escrito a la jefatura inmediata sobre necesidad de desarrollar un proceso de capacitación dirigido a funcionarios de ACIE sobre los procesos y requisitos por parte de los administrados en los diferentes servicios que brinda el MS. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención y priorización de otras tareas emergentes, tales como apoyo a otras áreas rectoras, participación en operativos interintitucionales, atención de incidentes, recepción de decomisos de otras instituciones,traslados de decomisos | Metas incumplidas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar las actividades programadas, enfocando los recursos y esfuerzos en las de mayor relevancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante programaciones semanales compartidas entre lACIE, Regulación, ALA y dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Huetar Norte | Posible aplicación incorrecta de conocimientos adquiridos mediante capacitaciones institucionales. | Desconocimiento de las diferentes guías de verificación de normativa para los diferentes servicios de salud | La no aplicación de las guías correspondientes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Huetar Norte | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Falta de conocimiento de la normativa vigente por parte de funcionarios de ACIE en cuanto a los requisitos a solicitar para los tramites de autorizaciones sanitarias | La entrega de trámites incompletos retrasa el análisis y procesamiento de las gestiones, impidiendo brindar una respuesta en los tiempos definidos por la institución | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar un proceso de capacitación para los funcionarios de ACIE que frecuentemente omiten requisitos en la recepción de trámites de autorizaciones sanitarias, mediante escrito formal a la unidad competente | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que al realizar las visitas de atención los lugares se encuentren cerrados o no se autorice el ingreso | Denuncias sin atender | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desinterés del administrado en cumplimiento de normativa. | Que los representantes legales no cumplan con los actos administrativos emitidos por el ARSLCH | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Huetar Norte | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Que las instituciones no brinden la información solicitada para la actualización del Plan de contingencia de puntos de entrada según RSI | Plan no actualizado y no socializado con los actores sociales. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal en el nivel local encargados de múltiples funciones. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Huetar Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Personal no capacitado en Gestión del riesgo por parte del Ministerio de Salud | Desconocimiento de procesos y procedimientos en Gestión del Riesgo | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Participación del equipo local de gestión del riesgo en las capacitaciones desarrolladas por la institución en esta materia, mediante inscripción formal y/o registro de asistencia. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 ,205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal en el nivel local encargados de múltiples funciones. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención y priorización de otras tareas emergentes, tales como atención de incidentes, recepción de decomisos, convocatorias del nivel regional o central, entre otras. | Que no se realice el análisis de los datos de manera oportuna | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las sesiones de forma oportuna mediante la notificación formal de la nueva fecha a las instancias correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención y priorización de otras tareas emergentes, tales como atención de incidentes, recepción de decomisos, convocatorias del nivel regional o central, entre otras. | Que no se realice el análisis de los datos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las sesiones de forma oportuna mediante la notificación formal de la nueva fecha a las instancias correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal en el nivel local encargados de múltiples funciones. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Que la notificación no llegue a tiempo | Realizar las investigaciones de forma tardia | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Emitir actos administrativos a los entes prestadores de servicios para el envío oportuno de la notificación de eventos de salud . | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instancias implicadas en la ejecución de los planes de mejora no realicen las actividades programadas | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Generar actos administrativos solicitando el desarrollo de las actividades programadas en los planes de mejora y su notificación oficial | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Norte | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | El nivel central comparte información mediante redes sociales, las cuales están bloqueadas en las computadoras de uso institucional. | La divulgación de información se realiza mediante la cuenta en Facebook de la Red cantonal de prevención de la violencia y por grupos de WhatsApp, mediante el celular. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Elaboración de una bitácora donde se visualice las diferentes publicaciones realizadas en los grupos de WhatsApp y Red cantonal de prevención de la violencia | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que los prestadores de servicios de salud no ejecuten las acciones contempladas en la Estrategia nacional para la eliminación de la malaria. | Aumento de casos de malaria sin diagnóstico y tratamiento oportuno | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Emisión de recordatorios y/o actos administrativos sobre la aplicación del DTIRS mediante correo electrónico y en las sesiones de CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que la municipalidad no realice campañas de residuos voluminosos, justificando que la disposición final de los residuos recolectados representa un incremento de los costos de la gestión final ya que son trasladados hasta TecnoAmbiente | Disposición inadecuada de residuos voluminosos en las comunidades, aumentando los criaderos de mosquitos y generándose brotes de enfermedades vectoriales como el dengue | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Gestionar oportunamente apoyo al nivel regional para asegurar la ejecución de las actividades programadas del Área Rectora de Salud, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205420249-JORGE ALBERTO BONICHE GUTIERREZ-002573 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desinterés del administrado en cumplimiento de normativa. | Disposición inadecuada de los residuos y aguas residuales generando un aumento potencial de los criaderos de vectores | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Informar a los niveles superiores sobre el incumplimiento de la normativa por parte de los administrados, mediante un oficio o correo electrónico que describa la situación. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113880755-ESTEBAN DE JESUS OLIVAS MARTINEZ-001556 ,207480376-ANDREA GRACIELA MORA RUIZ-001164 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que al realizar las visitas de atención los lugares se encuentren cerrados o no se autorice el ingreso | Denuncias sin atender | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reprogramación de visitas mediante ajuste de la programación de inspecciones o plan de trabajo con las nuevas fechas programadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205420249-JORGE ALBERTO BONICHE GUTIERREZ-002573 ,205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 ,206950362-MARIA EVELSY RODRIGUEZ ARTAVIA-002130 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal en el nivel local encargados de múltiples funciones. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Dificultad para reprogramar actividad de socialización por cambio de agendas por parte de los prestadores de servicios de salud | Retraso en la socialización de la norma | ALTA | MUY BAJA | 4 | ALTA | MUY BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Norte | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Que los resultados no lleguen oportunamente | Retraso en las actividades de control | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Emisión de actos administrativos solicitando el envío oportuno de las notificaciones de los resultados de personas sospechosas de enfermedades vectoriales. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal del Programa de Manejo Integrado de Vectores no acorde a las necesidades locales para atender las enfermedades vectoriales de malaria y dengue. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar apoyo a la cuadrilla regional para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita a las jefaturas del nivel regional, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205420249-JORGE ALBERTO BONICHE GUTIERREZ-002573 ,113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Huetar Norte | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Que no se puedan cubrir las necesidades que se identificaron en el ARS | No cumplir con las necesidades del ARS | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Informar de manera oficial a la jefatura sobre la necesidad de solicitar al Nivel Regional/o central la desconcentración de presupuesto para atender necesidades emergentes o no contempladas en el nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Huetar Norte | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | No se cuentan con proveedores a nivel local, por lo que traer de otros lados se elevan los costos | Subejecutacion presupuestaria por no contar con proveedores en el NL | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Consultar por medio de correo electrónico a otras ÁRS y/o Regional sobre proveedores inscritos y con experiencia conocida en los servicios requeridos por el nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205600996-MARILEN NARVAEZ RUIZ-356397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Personal en el nivel local encargados de múltiples funciones. | Actividades programadas en el nivel local no ejecutadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que el nivel central no envíe un plan anual de efemérides sugeridas | Encargados del desarrollo del plan de efemérides con poco lineamientos y funciones poco claros o definidas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Plan de actividades de la comisión de salud ocupacional no se divulga a todo el personal del ARS. | Actividades programadas por parte de la CSO no ejecutadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Huetar Norte | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Planificación y divulgación de actividades PREMISA con poca antelación genera que se dificulte la reprogramación de actividades en el nivel local. | Limitada o nula participación de trabajadores del ARS Los Chiles en las actividades del programa PREMISA. | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Rotación de la persona encargada de la dirección del ARS Los Chiles | Retraso o no ejecución de las actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar oportunamente apoyo al nivel regional para asegurar la ejecución de las actividades programadas del Área Rectora de Salud, mediante solicitud escrita (correo oficial) a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Huetar Norte | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Traslado de la información de la planificación de actividades con poca antelación genera que coincida con otras actividades programadas en el nivel local. | Poca o nula participación en procesos de capacitación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Sistema IPSUM no habilitado en el tiempo programado, lo que retrasa el registro de programación, reprogramación o reporte de cumplimiento | La no presentación de la programación o informe de cumplimiento en el tiempo establecido requiere que se deba reprogramar actividades para dar cumplimiento a lo solicitado. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reprogramación de actividades de otros temas de salud mediante ajuste formal del plan de trabajo, para priorizar la programación, reprogramación e informe de cumplimiento semestral. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 205940955-ROSIBEL ROJAS SEQUEIRA-037196 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Procesos que no entregan la información en tiempo y forma establecida por el ARS | Series documentales no se eliminadas aunque estén en la tabla de plazos, porque los procesos no entregan la documentación y se acumula documentación en espacios de trabajo o bodegas, saturando los espacios del ARS. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Programación de actividades por niveles superiores y/o atención de actividades emergentes no programadas | Actividades programadas en el Plan de mejora no ejecutado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar oportunamente apoyo interinstitucional o de otros procesos internos para asegurar la ejecución de las actividades programadas del ÁRS, mediante solicitud escrita a la instancia correspondiente, justificando la necesidad requerida | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 800910608-FAUSTINO GODOY CORTEZ-354391 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Programación de actividades por niveles superiores y/o atención de actividades emergentes no programadas | Atraso en el desarrollo de la autoevaluación del sistema de control interno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Limita la disponibilidad y el enfoque del personal para atender las acciones del plan de mejora. | La distribución inadecuada de las cargas de trabajo genera sobrecarga en algunos funcionarios y baja utilización de otros, provocando retrasos en la ejecución de las acciones del plan de mejora. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Realizar una revisión y redistribución equitativa de las cargas de trabajo, considerando competencias, funciones y disponibilidad de cada funcionario, mediante análisis de cargas y reuniones de coordinación con cada área. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Huetar Norte | Probable recurso humano insuficiente | Incapacidad por enfermedad o Permisos especiales | Atrasos o no revisión de informes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Huetar Norte | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Personal de ACIE no implementa las actividades propuestas en el plan de mejora de los servicios brindados en plataforma de servicios | Servicios brindados con omisiones en los requisitos, de manera tardía, orientación incorrecta, entre otros | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Implementar estrategias de sensibilización y capacitación mediante talleres, charlas y material educativo formal, orientadas a fortalecer el compromiso y conocimiento de la normativa y la corresponsabilidad del personal en la ejecución del plan de mejora. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 204540478-SAMUEL HERRERA GARCIA-002719 ,113360840-MAYRA ALEJANDRA ROBLETO ROMERO-002423 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que la notificación no llegue oportunamente | Realizar las investigaciones de forma tardía | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Emisión de actos administrativos a los entes prestadores de servicios de salud solicitando el envío oportuno de las notificaciones. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Huetar Norte | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Fallo en el sistema SIMMI. | Muertes infantiles no analizadas de manera oportuna | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Area Rectora de Salud Los Chiles |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instancias implicadas en la ejecución de los planes de mejora no realicen las actividades programadas | Planes de mejora no ejecutados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Generar actos administrativos solicitando el desarrollo de las actividades programadas en los planes de mejora y su notificación oficial | [12 empty] | 631-01-00-01-08-05 - Area Rectora de Salud Los Chiles | 113280797-ESTEBAN GERARDO MORA COTO-354320 ,121450647-JAVIER GERARDO VILLALOBOS CHAVARRIA-056223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Chiles
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Chiles
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento