## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Número de participantes en las actividades del Programa PREMISA. (POI) NL | Sumativa | Número de personas | 0 | 10 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas por la DARS para la Eliminación de la Malaria. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel local que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
[7 empty] | Centro educativos | 0 | 5 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas para garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas ejecutadas por la DARS para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas anuales implementadas por las DARS dirigidas a la protección de personas menores de edad en situaciones de trata, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas por el DARS en cumplimiento al Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). | 0 | 0 | Número de autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI) (POI) NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 70 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. (POI) NL | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local.(PEI) NL (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NL (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento | 0 | 0 | Número COLOSAM en funcionamiento por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de Servicios de Salud implementando el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis supervisados por DARS (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) ejecutadas. (PEI) NL | Sumativa | Campañas | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Establecimientos | 0 | 6 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número Planes Locales de Salud desarrollados por la DARS. (POI) NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 91 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de acciones implementadas en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 310 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control (POI) NL | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 160 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento. (PEI) NC-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local (POI) NL | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas NL (POI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 187 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de municipalidades con seguimiento por parte de la DARS en el cumplimiento de los planes GIRS. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas por DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) (POI NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física como factor protector de la salud mediante la articulación con actores sociales clave. (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de planes de mejora verificados de Mortalidad Infantil del nivel local. (POI) NL | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones implementadas por la DARS en cumplimiento al Plan de Acción de la PIEG. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (POI) NL | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. (POI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 27 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud (POI) NL | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 27 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Ingreso de solicitudes con carácter de urgencia y con tiempo de respuesta inmediato. | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reorganización de las tareas del personal y solicitud de apoyo al proceso de regulación de la salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Pacífico Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Indicaciones giradas por el niveles superiores | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reorganizar tareas del equipo de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios en la priorización de las actividades de trabajo por parte de las Jefaturas | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reorganizar las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento del Nivel Regional para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Falta de acompañamiento por parte de los enlaces regionales de los procesos rectores | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NL |  | Región Pacífico Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Cambios de tipo político | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento y acompañamiento a los actores sociales en la ejecución de acciones estratégicas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de acciones estratégicas en los planes de trabajo de otras instituciones o instancias locales | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar la inclusión de acciones en los planes locales de otras instancia con alcance local | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de interés por parte de las instituciones competentes en el tema | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar con otras instancias acciones de prevención dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Asignación de tiempo de trabajo a otras actividades | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar acciones con otras instancias como la Red de prevención y atención a la violencia de Puntarenas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de acciones incluidas en los planes locales de comisiones | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones con las instituciones para brindar seguimiento a acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de ejecución de actividades | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Incluir acciones estratégicas en los planes de comisiones locales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Priorizar las actividades regulatorias de visitas de inspección de campo en cumplimiento de la ley 9028 y 10066 | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de capacidad instalada, debido a sobre carga de tareas | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Incluir acciones en los planes de trabajo de las comisiones o redes locales que aborden el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de los procedimientos | Cumplimiento parcial de las actividades programada | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Cumplimiento con los informes solicitados por parte de los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso en la ejecución de acciones previamente coordinadas | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones semestrales con las instituciones que tienen compromisos adquiridos en el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Los Centros Educativos no prioricen la implementación del programa | Incumplimiento de las acciones programadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones de seguimiento de forma mensual | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) por Área Rectora de Salud, en funcionamiento |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Ausencia de evidencias y participación en la COLOSAM | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones con las jefaturas de las instituciones ausentes | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales clave. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ausencia de representantes institucionales en la RECAFIS | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Posicionar el plan local en otras instancias con el CCCI, CIR Social y Subsistema local de niñez y adolescencia | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Incluir acciones en planes de trabajo de comisiones locales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Suspensión de las visitas programadas por parte de nivel central | Incumplimiento de las activdiades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Solicitud de cambio en la programación de las visitas a establecimientos con RX | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Administrados que no lleguen a realziar el trámite correspondiente de renovación o de nuevas solicitudes | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar aviso a los administrados de recordatorio de las renovaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Cumplimiento parcial de las actividades programdas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Orientación sobre la legislación vigente a los administrados durante las inspecciones de campo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Los administrados no cumplan con la normativa establecida | incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Programar reuniones previas para aclarar dudas con los administrados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Insuficiente recurso humano para conducir vehículos | incumplimiento de las actividades progrmadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las visitas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Seguimiento a los administrados para el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a los permisos de funcionamiento | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Priorización de las actividades regulatorias enfocadas en las visitas de seguimiento post otorgamiento de PSF a establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Insuficientes conductores para los vehículos | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigent | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Cumplir con el art. 60 Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud N°43432-S | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada insuficiente amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos | Cumplimiento parcial de las actividades programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Atención a denuncias sanitarias de conformidad con el PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS MS.NI.FIMPR.02.02.49 | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Acatamiento de las instrucciones emitidas por nivel central con relación a la vigilancia estatal | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603260061-BROOK ELENA VEGA DAVIES-037193 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059654 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Asignación de otras prioridades por parte de la dirección | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades de RSI | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libre plática otorgadas en puntos de entrada marítimo (RSI). |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No existe un presupuesto específico para la atención de vigilancia marítima | Incumplimiento de las visitas a las embarcaciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar una solicitud de presupuesto para la atención anual en vigilancia marítima a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Envió no oportuno de la información y no lo correspondiente al Área (se envía por cantón y no por distrito) | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinación con nivel regional para el envió de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | La no planificación de las diferentes instituciones en la atención de las emergencias según cada rol | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reforzar en las reuniones mensuales de la comisión municipal de emergencias la importancia de trabajar con las mesas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Información no oportuna por parte de los diferentes procesos del Área Rectora para el consolidado y envió de la información | Envió no oportuno de la información a nivel regional | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Envió mediante correo electrónico del recordatorio trimestral del envió de los datos. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Probable recurso humano insuficiente | Posibles incapacidades, permisos del personal | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Reorganizar las atareas en el equipo de vigilancia | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | No envían de forma oportuna la información por parte de las Áreas de Salud | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Consultar a los niveles superiores sobre las capacitaciones incluidas en el PIC | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | No envían de forma oportuna la información por parte de las Áreas de Salud | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Recordatorio en las reuniones de CILOVIS la importancia del envío oportuno de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No actualización y socialización de protocolos por parte de nivel central al nivel local | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Solicitar a nivel regional las actualizaciones de los diferentes protocolos en vigilancia | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Se priorizan otras tareas por parte de la dirección de Área Rectora | Incumplimiento del abordaje de brotes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar las tareas de prioridad con la direción | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Los datos no son enviados a tiempo por parte de niveles superiores | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Solicitar la información con tiempo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Cambio de las directrises por parte de nivel regional | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reorganizar las tareas incluidas en el plan de comunicación y educación | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel local para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No contar con las pruebas de detección rápido de malaria y combustible para el traslado de los funcionarios | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar las PDR a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de presupuesto | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Consulta a niveles superiores sobre disponibilidad del presupuesto para el cumplimiento de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades de las tareas por parte de la dirección | Incumplimiento de la matriz de la EGI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de personal capacitado/disponible en las áreas de salud para la aplicación de la norma | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Brindar capacitación a los centros de salud en la aplicación de la norma | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Envío no oportuno de la información por parte del laboratorio de las áreas de salud | Incumplimiento de las actividades no programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Envío de correo electrónico como recordatorio de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Probable recurso humano insuficiente | Falta de contratar personal en plazas vacantes e incapacidades | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Solicitar a nivel regional el trámite correspondiente de contratación del personal faltante | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Por falta de recursos suficientes por parte del nivel superior para que puedan ser asignados al nivel local | Incumplimiento de metas o actividades programadas | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | Porque al materializarse este riesgo, el impacto puede impedir que se realicen actividades esenciales de la unidad organizativa | No | Mitigar | Mantener un control de las partidas presupuestarias para maximizar la utilización en las labores prioritarias y dar aviso de requerimientos excepcionales para evidenciar las necesidades adicionales que se puedan presentar. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No llevar un control adecuado y registro de las partidas presupuestarias | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Mantener los saldos actualizados los registros de control de las partidas presupuestarias | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Falta de nombramiento de los enlaces de la comision | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reasignar representantes de las dos partes a la comisión de salud ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Funcionarios distribuidos en tres localidades debido a las malas condiciones de infraestructura | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar al menos un 25% del plan de efemérides por semestre en cada centro de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | Desorganización por parte de los procesos | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Revisar los procedimientos de las actividades anuales para la conformación de la comisión de salud ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | se priorizan otras tareas propias de cada proceso | incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Programar con tiempo las actividades para que cada funcionario pueda participar en las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | Desconocimiento de las tareas a ejecutar | Incumplimiento de los actividades programads | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Socializar manual de puestos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se asignen las fechas de capacitaciones | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Participar en las actividades del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Cambios repentinos de la programación con problemas del sistema | incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | reorganizar las tareas del equipo para dar prioridad a la programación y seguimientos del plan operativo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de tiempo por atención y cumplimiento de tareas propias de cada proceso | Incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Detectar y clasificar las series documentales prioritarias que pueden ser sujeta a transferencia y eliminación de cada proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Falta de jefatura | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Apoyarse en enlace de control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Ausencia de jefatura que asuma las tareas del control interno | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Delegar tareas para el cumplimiento de las actividades de control interno a enlace de control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Pacífico Central | Posible aplicación incorrecta de conocimientos adquiridos mediante capacitaciones institucionales. | Falta de personal capacitado | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaborar un plan de mejora | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Pacífico Central | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Presencia de reclamos en las licitaciones provocando retrasos | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar los insumos necesarios con tiempo para evitar retrasos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Pacífico Central | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | La población presente insatisfacción por el servicio brindado | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a los usuarios sobre la normativa aplicable en cada trámite o consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,604340656-YANCY KARINA SEGURA BOGANTES-058940 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Los datos son ingresados de manera oportuna por parte de las Áreas de Salud u Hospitales | Incumplimiento de los informes semestrales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Recordatorio en las COLEAMMI sobre el envió oportuno de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NL |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | El envió no oportuno de la información por parte de las Áreas de Salud y hospitales | No cumplimiento del informe | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar recordatorio en las reuniones mensuales de las COEAMMI sobre el envió oportuno de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No siempre se presentan casos prevenibles durante el año laboral | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar los análisis de los casos y determinar si es prevenible con el fin de realizar el plan | [12 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354332 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento