## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central
Incluye subdependencias: | No
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Regional | 0 | 0 | Número de actividades del Programa PREMISA ejecutadas. (POI) NC NR | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones desarrolladas a nivel regional para la Eliminación de la Malaria. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas a nivel regional para la Eliminación de la Malaria. (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NR | 0 | 0 | Número de informes de avance de las acciones del Plan Estratégico Nacional de Salud para Personas Adolescentes (PENSPA) elaborados por la Región. (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NR | 0 | 0 | Número de DARS con acompañamiento regional para la implementación del "Marco de las Acciones Rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes". (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 9 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (POI) NR NL | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. (POI) NR-NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la Salud desarrolladas. | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel regional que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 13 | 0 | 0%
[7 empty] | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NR | 0 | 0 | Número de acciones rectoras orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+, con seguimiento. (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones rectoras desarrolladas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | 0 | 0 | Número acciones rectoras desarrolladas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. (POI) NR | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de informes anuales sobre las acciones estratégicas implementadas por las DARS, para la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis en trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial y trata de personas menores de edad. (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Aplicación de normas de acreditación en servicios de salud supervisados | 0 | 0 | Porcentaje de Áreas Rectoras de Salud supervisadas en relación a la aplicación de las normas de acreditación de servicios de salud (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Aplicación de normas de servicios de salud supervisada | 0 | 0 | Porcentaje de Áreas Rectoras de Salud supervisadas con relación a la aplicación de las normas de servicios de salud (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Áreas rectoras de salud ejecutando acciones para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS ejecutando acciones en el Marco de la Estrategia para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida y su Plan de Acción. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Áreas Rectoras de Salud que promueven la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS que reciben acompañamiento técnico de las DRRS para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Áreas rectoras que realizan seguimiento a los planes GIRS verificadas | 0 | 0 | Porcentaje de DARS con seguimiento regional que realizan monitoreo a los Planes Municipales GIRS. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de asesoría legal atendidas en la Región (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NR | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Regional de forma oportuna (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Bienes y Servicios gestionados NR | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Regional. (POI) NR | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Capacitaciones incorporadas en los Plan Institucional de Capacitación (PIC) ejecutadas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) ejecutadas. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) NR (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región | 0 | 0 | Número de comisiones de salud ocupacional vigentes. (POI) NC NR NL | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) conformadas por el Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Número de COLOSAM conformadas por la DARS. (POI) NR | Sumativa | Comisiones | 0 | 9 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Comisiones Regionales de Salud Mental (CORESAM) conformadas | 0 | 0 | Número de CORESAM conformadas. (POI) NR | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR | 0 | 0 | Número de DARS verificadas por la DRRS en la supervisión que realizan a los Servicios de Salud que implementan el Protocolo o la Norma de atención a las arbovirosis. (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 9 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NR | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Regional. NR (POI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | DARS con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción del PLANOVI. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS, con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción del PLANOVI. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | DARS con supervisión en la implementación de planes de mejora de Mortalidad Infantil prevenibles. | 0 | 0 | Porcentaje de DARS con supervisión en la implementación de planes de mejora de Mortalidad Infantil prevenibles. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NR | 0 | 0 | Porcentaje de solicitudes de apoyo al nivel local para la atención de emergencias sanitarias atendidas (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR | 0 | 0 | Número de DARS que implementan acciones en Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (POI) NR | Sumativa | Áreas | 0 | 9 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NR-NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
[9 empty] | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Eventos en salud pública que han sido vigilados (con datos recolectados, depurados y analizados) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos en salud pública que han sido vigilados (con datos recolectados, depurados y analizados) (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Gestión archivística NR | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Regional (POI) NR | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
[7 empty] | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley, en la Región (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis | 0 | 0 | Porcentaje de infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis. (PEI) NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Infantil prevenibles | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Infantil prevenibles (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Materna prevenibles. | 0 | 0 | Número de informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad materna prevenibles NR (POI) | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NR | 0 | 0 | Número de informes anuales sobre las acciones estratégicas implementadas por las DARS, para la reducción de los nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. (POI) NR | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Plan de Acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas en la Sede Regional desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan Acción de Clima Laboral por Unidad Organizativa. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Plan de Acción de efemérides de la región desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de efemérides de la región desarrollado. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (POI) NC NR NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NR | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) con apoyo técnico (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento del Nivel Regional | 0 | 0 | Número de Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento del Nivel Regional (POI) NR | Sumativa | Planes | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (POI) NC NR NL | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con seguimiento técnico a las DARS. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con acompañamiento técnico a las DARS. (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NR | 0 | 0 | Porcentaje de DARS, con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción de la PIEG. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Procedimientos administrativos sumarios realizados por el Ministerio de Salud en materia de Control de Tabaco y sus derivados anualmente | 0 | 0 | Número de procedimientos administrativos sumarios de la infracción de la Ley 9028 y Ley 10066 con resolución del órgano decisor notificado. (POI) NR | Sumativa | Procedimiento sumario | 0 | 30 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud, socializados e implementados. | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud, socializados e implementados. (POI) NR | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 6 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 85 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Revisiones y validaciones para la actualización del Manual de Cargos por parte del nivel regional | 0 | 0 | Número de revisiones y validaciones para la actualización del Manual de Cargos por parte del nivel regional (POI) NR | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NR | 0 | 0 | Porcentaje de Planes de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal con seguimiento. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Seguimiento del Plan de acción de efemérides de cada una de las direcciones de Área Rectora de Salud. | 0 | 0 | Porcentaje de seguimiento del Plan de acción de efemérides de cada una de las direcciones de Área Rectora de Salud. (POI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Servicios de tecnología, información y comunicación NR | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Solicitudes de apoyo técnico atendidas en puntos de entrada maritimo. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas en puntos de entrada marítimo (POI) NR | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes del Sistema de Control Interno | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora (PEI) NC | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Regional | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora (PEI) NR | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2026
Versión: | 0-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | OEE. 2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Aplicación de normas de acreditación en servicios de salud supervisados |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas | Que no haya presupuesto para las supervisiones a las ARS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | La no atención por cambio de prioridades. | Incumplimiento parcial de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | La priorización de otros temas emergentes | Cumplimiento parcial de lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación con enlaces nacionales para acompañamiento técnico en el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,602470828-KATHERIN CHERESADE SOLANO GUTIERREZ-002062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. NR |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que no sea un tema prioritario para trabajar a NR | Incumplimiento de lo programado | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con acompañamiento Regional, para el cumplimiento del Plan de Acción del PLANOVI. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio de lineamientos de niveles superiores | Cumplimiento parcial de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de los temas | Cumplimiento parcial de lo programado | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Locales de Salud desarrollados con acompañamiento del Nivel Regional |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que se prioricen otras actividades no programadas | Incumplimiento parcial de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Seguimiento a las actividades planificadas | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 206220157-PILAR PATRICIA ARGUELLO ARIAS-036316 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,603010957-RICARDO ALBERTO PERAZA GUZMAN-057741 ,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,602470828-KATHERIN CHERESADE SOLANO GUTIERREZ-002062 ,303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-036909 ,106840731-SHIRLEY VICTORIA LOPEZ CALDERON-057509 ,303630216-MELISSA MEDINA OROZCO-354418 ,603400417-CARLOS ADRIAN CORDERO VARGAS-002990 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NR |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Atención de temas emergentes | Cumplimiento parcial de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Definición de prioridades con la jefatura para la atención de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,602470828-KATHERIN CHERESADE SOLANO GUTIERREZ-002062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes NR |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | La probable falta de insumos técnicos remitidos por NC | Cumplimiento parcial de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud sesiones de acompañamiento técnico con NC | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,602470828-KATHERIN CHERESADE SOLANO GUTIERREZ-002062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Áreas rectoras de salud ejecutando acciones para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que surjan prioridades institucionales diferentes a las programadas. | Cumplimiento parcial de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Áreas rectoras que realizan seguimiento a los planes GIRS verificadas |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las Municipalidades no ejecuten las acciones correspondientes para el cumplimiento de los planes GIRS | Incumplimiento de meta regional y local | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Procedimientos administrativos sumarios realizados por el Ministerio de Salud en materia de Control de Tabaco y sus derivados anualmente |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que los datos del informe sanitario no se ingresen a tiempo. | Que no se resuelvan los procedimientos sumarios en el plazo establecido | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Seguimiento de los informes sanitarios ingresados | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 110980113-ALFREDO GERARDO VIALES WAHRMANN-354427 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,110380321-ERICA RUDIN SALAZAR-036242 ,602660989-MAURICIO JOSE PERALTA VEGA-001817 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NR |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que surjan prioridades institucionales no acorde a lo programado | cumplimiento parcial de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años NR |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Cambio en las prioridades | Cumplimiento parcial de lo programado | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones rectoras desarrolladas en Seguridad Alimentaria y Nutricional |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que se de cambio de prioridades y se deban atender temas emergertes | Cumplimiento parcial de lo programado | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la Salud desarrolladas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Atención de otros temas emergentes | Cumplimiento parcial de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Sesiones de acompañamiento técnico con ARS prioritarias | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,602470828-KATHERIN CHERESADE SOLANO GUTIERREZ-002062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Locales de Salud Mental (COLOSAM) conformadas por el Área Rectora de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de actividades urgentes fuera de la planificación | Atrasos o imposibilidad de cumplir la programación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reorganización de las tareas priorizando el seguimiento de las COLOSAM | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,106840731-SHIRLEY VICTORIA LOPEZ CALDERON-057509 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Comisiones Regionales de Salud Mental (CORESAM) conformadas |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Dificultad para la ejecución de las acciones del órgano colegio debido a la falta de conocimiento e insumos necesarios por parte de las instituciones | Dificultad para llevar a cabo las actividades | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Sensibilización a los actores sociales para que participen en la CORESAM | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,106840731-SHIRLEY VICTORIA LOPEZ CALDERON-057509 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Áreas Rectoras de Salud que promueven la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que las ARS no desarrollen las acciones y no presenten informes. | Cumplimiento parcial de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio de la normativa | Que el NR, ARS y los usuarios no tengan claridad en la presentación de los requisitos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Que no se cuente con personal suficiente e idóneo para la ejecución de las acciones de control regulatorio | Que no se ejecuten oportunamente las acciones de control regulatorio ni solicitudes de las ARS | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Realizar oficio de justificación y solicitud de plazas de ingeniero civil, ingeniero químico y gestión ambiental | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 109630681-ANA YANCY MENDEZ BARRIENTOS-058003 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Que no se cuente con el personal suficiente para atender las solicitudes | Incumplimiento de metas regionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar oficio de justificación y solicitud de plazas de ingeniero civil, ingeniero químico y gestión ambiental | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 109630681-ANA YANCY MENDEZ BARRIENTOS-058003 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Aplicación de normas de servicios de salud supervisada |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que no haya presupuesto para las supervisiones a las ARS | Que no haya presupuesto para las supervisiones a las ARS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Que no se cuente con el personal suficiente disponible para atender las solicitudes | Incumplimiento de metas regionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Realizar oficio de justificación y solicitud de plazas de ingeniero civil, ingeniero químico y gestión ambiental | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 109630681-ANA YANCY MENDEZ BARRIENTOS-058003 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Que no se cuente con personal suficiente y en algunos casos idóneos para la atención de las denuncias | Que no sean atendidas oportunamente las denuncias | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Realizar oficio de justificación y solicitud de plazas de ingeniero civil, ingeniero químico y gestión ambiental | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 109630681-ANA YANCY MENDEZ BARRIENTOS-058003 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Que NC no pueda cumplir con la programación del control estatal debido a incumplimiento de los laboratorios | Que no se ejecute el control estatal programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NR |  | Región Pacífico Central | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Que las ARS no envíen la información depurada y en tiempo | Toma de decisiones sin datos exactos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Solicitudes de apoyo técnico atendidas en puntos de entrada maritimo. |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los agentes navieros no informen oportunamente los instrumentos del RSI | Ante la falta de oportunidad de la información se puede generar un evento de salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NR |  | Región Pacífico Central | Probable recurso humano insuficiente | Que falte personal para atender y apoyar las emergencias y desastres y dar apoyo | Atrasos en la atención de las emergencias y desastres | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a otras ARS u otras regiones el apoyo | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 109630681-ANA YANCY MENDEZ BARRIENTOS-058003 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,303980876-DAYANNA PATRICIA CALDERON ABARCA-036909 ,107730613-ROLANDO ANTONIO SALAZAR MORENO-037197 ,112000457-EDUARDO ALONSO SALAS HERNANDEZ-036889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de las coberturas por parte de NC presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes trimestrales para el equipo regional | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestionar los datos preliminares de coberturas por cantón con la Regional de la CCSS, ante el retraso del envío de la información por parte de NC | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 109630681-ANA YANCY MENDEZ BARRIENTOS-058003 ,303630216-MELISSA MEDINA OROZCO-354418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de la Matriz de la EGI de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud, socializados e implementados. |  | Región Pacífico Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Que no se actualicen de forma oportuna los protocolos, lineamientos o se emitan directrices de acuerdo a las necesidades | Ausencia de procedimientos, protocolos, lineamientos actualizados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos en salud pública que han sido vigilados (con datos recolectados, depurados y analizados) |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de los eventos por parte de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones. | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Infecciones respiratorias vigiladas con su respectivo análisis |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de los eventos respiratorios por parte de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Sesgo e inadecuada calidad de los datos para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de los brotes por parte de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con seguimiento técnico a las DARS. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de las coberturas por parte de NC presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes trimestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que surjan prioridades de otros temas | Incumplimiento de lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Acciones desarrolladas a nivel regional para la Eliminación de la Malaria. |  | Región Pacífico Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Que la IREM no se encuentre entre las prioridades políticas | Que no se ejecute oportunamente la estrategia DTIR, ni el seguimiento a los microplanes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NR |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de la Matriz de la EGI de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de la Matriz de la EGI de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NR |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de la Matriz de la EGI de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de la Matriz de la EGI de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de la Matriz de la EGI de NL presente inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Servicios de tecnología, información y comunicación NR |  |  | Probable recurso humano insuficiente | A nivel regional solo se cuenta con un profesional en informática | Que no se puedan atender las solicitudes | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Transferir | Solicitud a NC que asuman el trabajo de manera remota | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-058724 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de presupuesto para ejecutar las actividades que lo requieran. | Que no se cumpla con las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar contenido presupuestario al Nivel Central | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 603400417-CARLOS ADRIAN CORDERO VARGAS-002990 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de presupuesto para ejecutar las actividades que lo requieran. | Que no se cumpla con las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de na gestión eficiente y eficaz. | Revisiones y validaciones para la actualización del Manual de Cargos por parte del nivel regional |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que se prioricen otras actividades | Que no se cumpla con lo programado | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Regional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que se cambie las prioridades a Nivel institucional | Cumplimiento parcial | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de Acción de efemérides de la región desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Falta de compromiso institucional y falta de controles en las actividades programadas | incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que se prioricen otras actividades no programadas | Que no se logre implementar el plan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Seguimiento del Plan de acción de efemérides de cada una de las direcciones de Área Rectora de Salud. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se cambie las prioridades a Nivel institucional | incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de Acción de Clima Laboral de cada una de las unidades organizativas en la Sede Regional desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se cambie las prioridades a Nivel institucional | No ejecución de las actividades programadas dentro del plan de Clima Laboral | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | falta de lineamientos claros por parte de nivel central | la no conformación de la comisión | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento oportuno según normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 107730613-ROLANDO ANTONIO SALAZAR MORENO-037197 ,112930688-JUAN JOSE CARUZO VILLALOBOS-057751 ,602350572-JESUS GERARDO RUIZ VILLALOBOS-058590 ,601970455-MARITZA AUXILIADORA GARCIA ZAPATA-046335 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se cambie las prioridades a Nivel institucional. | No ejecución de las actividades programadas dentro del modelo de gestión del desempeño. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en los Plan Institucional de Capacitación (PIC) ejecutadas. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de presupuesto para ejecutar las actividades que lo requieran. | No ejecución de las actividades programadas dentro del (PIC). | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes del Sistema de Control Interno |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | NO APLICA | NO APLICA | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Regional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de ejecución de otros productos de la programación operativa | Incumplimiento parcial de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Priorización de las UO a verificar | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que se prioricen otras actividades | Atrasos en la ejecución de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NR |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No contar con la información para realizar las actividades | Que no se cumpla con las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Actividades de la programación priorizadas por las jefaturas de la Sede Regional | Incumplimiento de lo prograamado | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Seguimiento trimestral a las actividades de mejora de la AECI | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 ,107730613-ROLANDO ANTONIO SALAZAR MORENO-037197 ,603400417-CARLOS ADRIAN CORDERO VARGAS-002990 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Que las jefaturas de la sede regional prioricen otras actividades | Que no se ejecute la autoevaluación | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sensibilización de la importancia de la AECI | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-037579 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | A nivel regional solo se cuenta con un profesional en derecho para la atención de toda la región | Que no se atiendan las consultas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Priorización de parte de NC de las acciones ya que no existe a NR un profesional que apoye | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,602660989-MAURICIO JOSE PERALTA VEGA-001817 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NR |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que el presupuesto no sea suficiente por priorización de actividades imprevistas. | No se pueda cumplir con las visitas programadas | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región |  |  | Probable recurso humano insuficiente | A nivel regional solo se cuenta con un profesional en derecho para atender todas las gestiones. | Sobrecarga de trabajo y que no se pueda cumplir con las gestiones en tiempo de ley | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Atención priorizada realizada por NC ya que no existe otro profesional a NR que pueda resolver. | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-088183 ,602660989-MAURICIO JOSE PERALTA VEGA-001817 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NR |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas de consulta y registro. | Atraso en la entrega del servicio a los usuarios. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Atención de los trámites de forma manual, para posteriormente ingresarlo al sistema. | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 110980113-ALFREDO GERARDO VIALES WAHRMANN-354427 ,107730613-ROLANDO ANTONIO SALAZAR MORENO-037197 ,602230473-MARIBELL ZUÑIGA BERTARIONI-057812 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NR |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No contar con la herramienta que Nivel Central envia para la programación | Que no se cumpla con las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que Nivel central no desarrolle el medio para aplicación (formulario electrónico) de las encuentas | No cumplir con la aplicación en tiempo de la encuesta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Retraso en el análisis o contra referencia por no pertenecer a la jurisdicción | Incumplimiento de la meta por falta de oportunidad en el análisis | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar control cruzado con listas de MM del INEC y los informes mensuales de muertes de mujeres en edad fértil, remitidas por HMS y HMTV | [12 empty] | 631-01-00-01-09 - Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central | 303630216-MELISSA MEDINA OROZCO-354418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Infantil prevenibles |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de los casos de muertes infantiles por parte de entes notificadores presenten inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | DARS con supervisión en la implementación de planes de mejora de Mortalidad Infantil prevenibles. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Incumplimiento por demanda de otros procesos asignados al mismo funcionario responsable de la ejecución de esta actividad y priorización | Que no se ejecute la supervisión programada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Informes de seguimiento a los planes de mejora abiertos en Mortalidad Materna prevenibles. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Retraso en los análisis de mortalidad materna e implementación de los planes de mejora | Incumplimiento al seguimiento de los planes de mejora | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central |  | Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Regional. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que el registro y notificación de los casos de muertes maternas por parte de entes notificadores presenten inexactitud y retraso en la oportunidad de la información, la cual es requerida como insumo para el análisis y toma de decisiones | Falta de veracidad y completitud de la información para la elaboración oportuna de los informes semestrales para el equipo regional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2026
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2026
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Pacífico Central
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento