## 7 abr
Revisar acciones en proceso pendientes de la sesión realizada el 29 de setiembre 2023
Comisión de Enlace Salud, Industria y Comercio (COESAINCO)
|  |  | Participantes | Miembros Presentes COESAINCO
Fecha:
Hora: | [5 empty] | En proceso
Finalizado
Atrasado
| Acciones | Responsable | Fecha estimada | Estatus | Comentarios
1 | Consultar con SOIN el Flujo para la atención de consultas u observaciones en el sistema Registrelo y compartirlo con los miembros de la COESAINCO. | Dra. Xiomara Vega Cruz | 2023-11-01 | Finalizado | Se envio mediante correo electrónico
2 | Compartir un resumen más grafico y amigable sobre el SINOVAC, compartir la presentación Caracterización del SINOVAC. | Dra. Xiomara Vega Cruz | 2023-11-01 | Finalizado | Se envio mediante correo electrónico
3 | En referencia al transitorio (consulta planteada por Yaruma Vásquez) | Licda. Laura Vargas Sánchez Dra. Andrea Morales Fiesler | 2023-11-03 | En proceso | La Dra. Gabriela Infante hará aclaración.
4 | Compartir de manera general un documento, muy básico sobre la información que tiene que contener los poderes. | Licda. Laura Vargas Sánchez | 2023-11-01 | Finalizado | Se envio mediante correo electrónico
5
6
7
Otros temas: